## Plan Operativo de Activades
¦
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
| Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
| Nombre del Proyecto: |  | “Fortalecer la cadena productiva apícola de la Asociación de Apicultores de Caldas, APICALDAS mediante la dotación de elementos y equipos para mejorar los procesos productivos en el municipio de Caldas, Boyacá”.
| Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3344 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | PECUARIA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
| No. Resolución y Fecha: |  | 806 del 16 de diciembre del 2022 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 482901844 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
| Departamento (s): |  | Boyacá |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 369816594 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
| Municipio (s): |  | Caldas |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 10000000 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 99%
| Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : |  |  | 103085250 | [8 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 100% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
| Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[11 empty] | ENE | %Avance | FEB | %Avance | MAR | %Avance | ABR | %Avance | MAY | %Avance | JUN | %Avance | JUL | %Avance | AGO | %Avance | SEP | %Avance | OCT | %Avance | NOV | %Avance | DIC | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
| 1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-12-20 | 2022-12-20 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo%2FACTA%20DE%20NOTIFICACI%C3%93N%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo | DD/MM/AAAA:describir el avance y pendientes respecto al item de la fila DD/MM/AAAA: | DD/MM/AAAA: describir alerta respecto al item de la fila DD/MM/AAAA:
[10 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-12-23 | 2022-12-23 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo%2FACTA%20DE%20NOTIFICACI%C3%93N%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo
[10 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-28 | 2023-03-28 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR%2F20233200011482%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-28 | 2023-03-28 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | drgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F1%2E%20CÁPSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecución%20PIDAR%2FACTA%20DE%20INICIO%2Epdf&viewid=d9adfecd-2f13-4271-bd77-0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F1%2E%20CÁPSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecución%20PIDAR
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-04-26 | 2023-04-26 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto%2FListado%20de%20socializacion%20806%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-30 | 2023-03-30 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | drgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCIÓN%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformación%20CTGL%2FActa%20CTGL%20-%20Seguimiento%20PIDAR_UTT_7_Resolucion%20806%20de%202022%2Epdf&viewid=d9adfecd-2f13-4271-bd77-0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCIÓN%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformación%20CTGL
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| 1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-07-25 | 2023-07-26 | P | [12 empty] | 8 | 100% | [10 empty] | 8 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%2FTDR%201%20CONTADOR%201%20APICALDAS%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8
|  | Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-07-27 | 2023-08-01 | P | [14 empty] | 8 | 100% | [8 empty] | 8 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FContrato%20de%20Maquinaria%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8
|  | Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 30/03/2023, 14/08/2023, 11/09/2023, 22/11/2023, 18/03/2024 | 30/03/2023, 14/08/2023, 11/09/2023, 22/11/2023,18/03/2024 | P |  |  |  |  | 2 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  | 5 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FContrato%20de%20Maquinaria%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5
|  | Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-09-26 | 2023-12-26 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FContrato%20de%20Maquinaria%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
|  | POSTES DE MADERA ROLLIZOS DE 2,3 m. DE LONGITUD | Unidad | 588 | 12893894 | ADR | 2.67% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 588 | 100% |  |  | 588 | 100% | 0 |  |  |  | 12893894 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Cercamiento%20de%20Apiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 588 |  | 0 |  | 588
|  | LONA VERDE DE ENCERRAMIENTO (ROLLO 2,05 m X 50 m.) | Rollo | 21 | 2520000 | ADR | 0.5218% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 100% |  |  | 21 | 100% | 0 |  |  |  | 2520000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Cercamiento%20de%20Apiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 21
|  | ALAMBRE DE PÚA (ROLLO CAL.16X400 m.) | Rollo | 21 | 3780000 | ADR | 0.7828% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 100% |  |  | 21 | 100% | 0 |  |  |  | 3780000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Cercamiento%20de%20Apiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 21
|  | MATERIAL PLÁNTULA DE HOLLY ESPINOSO Y EUGENIA EN BOLSA DE POLIETILENO DE 15X25 (BOLSA GRANDE), 50 cm.DE ALTURA, SANAS, EN TIERRA NEGRA, CON SUSTRATO DE CASCARILLA Y ABONO ORGÁNICO. | Unidad | 3480 | 8004000 | ADR | 1.657% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 3480 | 100% |  |  | 3480 | 100% | 0 |  |  |  | 8004000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Cercamiento%20de%20Apiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3480 |  | 0 |  | 3480
|  | COLMENA ALZA MEDIANA CON EXCLUIDOR DE REINA PLÁSTICO, TRAMPA DE PROPÓLEO Y ALIMENTADOR DE PIQUERA EN MADERA | Unidad | 357 | 92106000 | ADR | 19.07% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 357 | 95.24% |  |  | 357 | 95.24% | 3 |  |  |  | 92106000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 340 |  | 0 |  | 340
|  | BASE EN VARILLA CORRUGADA PARA COLMENA | Unidad | 357 | 14280000 | ADR | 2.957% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 357 | 95.24% |  |  | 357 | 95.24% | 3 |  |  |  | 14280000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 340 |  | 0 |  | 340
|  | AZÚCAR PARA PREPARACIÓN DE JARABE (BULTO X50 Kg) | Bulto | 21 | 5880000 | ADR | 1.218% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 95.24% |  |  | 21 | 95.24% | 3 |  |  |  | 5880000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
|  | CENTRÍFUGA X4 CUADROS EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CAL.18 | Unidad | 7 | 11760000 | ADR | 2.435% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 7 | 100% |  |  | 7 | 100% | 0 |  |  |  | 11760000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7
|  | CERIFICADOR SOLAR EN MADERA | Unidad | 7 | 1260000 | ADR | 0.2609% | 373977 |  | P | [20 empty] | 7 | 0% |  |  | 7 |  | 3 |  |  |  | 1260000 |  | Al momento de la actualización del POA de marzo, el proveedor no ha cumplido con todas las entregas contratadas
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOLDILLO PARA LA EXTRACCIÓN DE MIEL DE 3X3X2 m. | Unidad | 7 | 1960000 | ADR | 0.4059% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 7 | 100% |  |  | 7 | 100% | 0 |  |  |  | 1960000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7
|  | FILTRO DOBLE TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE | Unidad | 12 | 1320000 | ADR | 0.2733% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 12 | 100% |  |  | 12 | 100% | 0 |  |  |  | 1320000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 12
|  | CUÑETE DE PLÁSTICO PARA MIEL (X20 LITROS) | Unidad | 84 | 2100000 | ADR | 0.4349% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 84 | 95.24% |  |  | 84 | 95.24% | 3 |  |  |  | 2100000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80
|  | BÁSCULA ELECTRÓNICA 200 KG. | Unidad | 1 | 310000 | ADR | 0.0642% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 1 | 0% |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 310000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | LÁMINA DE CERA ESTAMPADA | Unidad | 630 | 1890000 | ADR | 0.3914% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 630 | 95.24% |  |  | 630 | 95.24% | 3 |  |  |  | 1890000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 600
|  | NÚCLEO X4 CUADROS CON REINA FECUNDADA | Unidad | 357 | 78540000 | ADR | 16.26% | 2023-11-29 | 18/12/2023 | P | [22 empty] | 357 | 95.24% | 357 | 95.24% | 3 |  |  |  | 78540000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 340 |  | 340
|  | TENEDOR DESOPERCULADOR | Unidad | 21 | 525000 | ADR | 0.1087% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 95.24% |  |  | 21 | 95.24% | 3 |  |  |  | 525000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
|  | PALANCA ESTÁNDAR | Unidad | 21 | 525000 | ADR | 0.1087% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 95.24% |  |  | 21 | 95.24% | 3 |  |  |  | 525000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
|  | TRAJE APÍCOLA (OVEROL-CARETA Y GUANTES) | Unidad | 42 | 6216000 | ADR | 1.287% | 29/11/2023, 13/03/2024 | 29/11/2023, 13/03/2024 | P |  |  |  |  | 13 | 92.31% | [14 empty] | 29 | 96.55% |  |  | 42 | 95.24% | 3 |  |  |  | 6216000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28 |  | 0 |  | 40
|  | AHUMADOR MEDIANO EN ACERO 430 | Unidad | 21 | 1974000 | ADR | 0.4088% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 95.24% |  |  | 21 | 95.24% | 3 |  |  |  | 1974000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
|  | BOTA CAUCHO | Unidad | 42 | 4200000 | ADR | 0.8697% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 42 | 95.24% |  |  | 42 | 95.24% | 3 |  |  |  | 4200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 40
|  | BOTIQUÍN | Unidad | 21 | 1680000 | ADR | 0.3479% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 21 | 95.24% |  |  | 21 | 95.24% | 3 |  |  |  | 1680000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
|  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO (TODO EN 1) LENOVO 330-20 AST PROCESADOR AMD, DD 500 GB, MR 4GB. | Unidad | 1 | 1298000 | ADR | 0.2688% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 1298000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
|  | IMPRESORA CANON G3110 MULTIFUNCIONAL WIFI | Unidad | 1 | 790000 | ADR | 0.1636% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 790000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
|  | ESCRITORIO EN MADERA Y VIDRIO BLANCO 165X123 | Unidad | 1 | 1080000 | ADR | 0.2236% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 1080000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
|  | SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA REF. ID-0091-NJ | Unidad | 3 | 1164000 | ADR | 0.241% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 3 | 100% |  |  | 3 | 100% | 0 |  |  |  | 1164000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3
|  | MESÓN PARA PANDERÍA 100X60 CON ENTREPAÑO | Unidad | 3 | 1164000 | ADR | 0.241% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 3 | 100% |  |  | 3 | 100% | 0 |  |  |  | 1164000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntrega%20materiales%20beneficiarios%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3
|  | ENVASE DE VIDRIO CON TAPA DE 370 ml. (CAJA X 24 UNIDADES) | Caja | 252 | 11340000 | ADR | 2.348% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 252 | 100% |  |  | 252 | 100% | 0 |  |  |  | 11340000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Pedro%20Lopez%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 252 |  | 0 |  | 252
|  | ENVASE DE VIDRIO CON TAPA DE 750 ml. (CAJA X 12 UNIDADES) | Caja | 252 | 9618000 | ADR | 1.992% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 252 | 100% |  |  | 252 | 100% | 0 |  |  |  | 9618000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Pedro%20Lopez%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 252 |  | 0 |  | 252
|  | PLÁSTICO TERMO SELLADO | Centena | 100 | 1000000 | ADR | 0.2071% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | P | [20 empty] | 10000 | 98% |  |  | 10000 | 98% | 3 |  |  |  | 1000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FEntregas%20Pedro%20Lopez%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9800 |  | 0 |  | 9800
2.3. Asistencia Técnica
|  | PROFESIONAL AGROPECUARIO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA EN APICULTURA Y EN EXTENSIÓN AGROPECUARIA. (MEDIO TIEMPO) | Mes | 12 | 24000000 | ADR | 4.97% | 2023-10-01 | 2024-10-01 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 24000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745616130221&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=87fd814e%2Da5a4%2D2f25%2Df25d%2D8b66e3c4ec46&e=5%3A766629f6c1cf4a60a1eee777f03a51f3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FContrato%20de%20Zootecnista%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O PROFESIONAL SOCIOEMPRESARIAL (MEDIO TIEMPO) | Mes | 12 | 12000000 | ADR | 2.485% | 2023-10-01 | 2024-10-01 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 12000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745616130221&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=87fd814e%2Da5a4%2D2f25%2Df25d%2D8b66e3c4ec46&e=5%3A766629f6c1cf4a60a1eee777f03a51f3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FContrato%20Economista%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | CONTADOR PÚBLICO (MEDIO TIEMPO) | Mes | 12 | 10800000 | ADR | 2.236% | 2023-10-01 | 2024-10-01 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 10800000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL (INCLUÍDOS MATERIALES, RECURSOS AUDIOVISUALES, PAPELERÍA) | Taller | 5 | 3000000 | ADR | 0.6212% | 2023-11-23 | 26/11/2023 26/01/2024 | P | 3 | 100% | [18 empty] | 2 | 100% |  |  | 5 | 100% | 0 |  |  |  | 3000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%2FECAS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448
[10 empty] | E | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 5
|  | FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (INCLUÍDOS MATERIALES, RECURSOS AUDIOVISUALES, PAPELERÍA) | Taller | 7 | 4200000 | ADR | 0.8697% | 2023-11-23 | 2024-02-24 | P |  |  | 7 | 100% | [20 empty] | 7 | 100% | 0 |  |  |  | 4200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%2FECAS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448
[10 empty] | E | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7
|  | FORTALECIMIENTO SOCIAL (INCLUÍDOS MATERIALES, RECURSOS AUDIOVISUALES, PAPELERÍA) | Taller | 3 | 1800000 | ADR | 0.3727% | 2023-11-23 | 2024-02-24 | P |  |  | 3 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | [14 empty] | 4 | 100% | 0 |  |  |  | 1800000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%2FECAS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448
[10 empty] | E | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4
|  | BUENAS PRÁCTICAS APÍCOLAS BPApícolas (INCLUÍDOS MATERIALES, RECURSOS AUDIOVISUALES, PAPELERÍA) | Taller | 4 | 2400000 | ADR | 0.497% | 2023-11-23 | 2024-09-24 | P | [16 empty] | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | 100% | 0 |  |  |  | 2400000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1745680135039&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=59e145bb%2Df731%2D863a%2D4b87%2D77e3b90e5bba&e=5%3Aac54179372924de4989e5a5ca5edef45&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%2FECAS%2FPAGO%207%2FECA%2018%20%20Modelo%20de%20Manejo%20Empresarial%20%20%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%2FECAS%2FPAGO%207
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | ETIQUETAS EN POLICROMÍA DE 15X5 Y 10X4 cm. EN PAPEL DE SEGUIRDAD MÁS PLASTIFICADA. | Millar | 11 | 1398100 | ADR | 0.2895% | 2023-11-23 | 2023-12-23 | P | [22 empty] | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 |  |  |  | 1398100 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20RODRIGO%20BOTERO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 11
|  | FOLLETOS DE TAMAÑO MEDIA CARTA CON 4 CARAS (DÍPTICO).EN POLICROMÍA EN PAPEL PROPALCOTE DE 200 Gr.DOBLADOS CON FLEGE | Millar | 10 | 2784700 | ADR | 0.5767% | 2023-11-23 | 2023-12-23 | P | [22 empty] | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 |  |  |  | 2784700 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20RODRIGO%20BOTERO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | SEÑALIZACIONES DE "PELIGRO ABEJAS AFRICANIZADAS" TAMAÑO 15X30 EN MATERIAL VINILO Y PEGADA SOBRE POLIESTIRENO. | Millar | 21 | 374850 | ADR | 0.07762% | 2023-11-23 | 2023-12-23 | P | [22 empty] | 21 | 100% | 21 | 100% | 0 |  |  |  | 374850 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20RODRIGO%20BOTERO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 21
|  | Encargo Fiduciario | Global | 1 | 30940000 | ADR | 6.407% | 2022-12-23 |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 30940000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2FCONTRATO%20EF%20RESOLUCI%C3%93N%20806%20%2D%20FIRMADO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
2.4. Gastos Operativos
|  | ENERGÍA, AGUA Y ALCANTARILLADO | Mensualidad | 12 | 4178250 | CONTRAPARTIDA | 0.8652% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4178250
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ASEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Jornal | 44 | 2244000 | CONTRAPARTIDA | 0.4647% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 2244000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TRANSPORTE DE LA MIEL (FINCAS - BODEGA) | Flete | 252 | 12600000 | CONTRAPARTIDA | 2.609% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12600000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TRANSPORTE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PREDIOS | Flete | 3 | 6000000 | ADR | 1.242% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 6000000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Mano de Obra
|  | NIVELACIÓN DE TERRENOS (2 m2 POR COLMENA) | Jornal | 168 | 8568000 | CONTRAPARTIDA | 1.774% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 8568000
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | AHOYADO Y SIEMBRA PLANTAS CERCA VIVA Y ENCERRAMIENTO | Jornal | 210 | 10710000 | CONTRAPARTIDA | 2.218% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 10710000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | INSTALACIÓN DE COLMENAS | Jornal | 147 | 7497000 | CONTRAPARTIDA | 1.552% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 7497000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | REVISIÓN DE COLMENAS (NUTRICIÓN, SANIDAD Y OTROS) | Jornal | 756 | 38556000 | CONTRAPARTIDA | 7.984% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 38556000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE LA MIEL | Jornal | 252 | 12852000 | CONTRAPARTIDA | 2.661% | 2024-10-25 | 2025-06-05 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12852000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
| 3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 26/07/2023 20/03/2024 08/10/2025 | 27/07/2023 22/03/2024 10/10/2025 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 2 | 100% | 0
[10 empty] | E |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | Actualialización del POA | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 14/12/2023 24/05/2024 24/08/2025 24/09/2025/ 24/10/2025 24/11/2025 18/12/2025 | 14/12/2023 26/03/2024 24/05/2024 | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Fase de Cierre
| 4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  | 2025-12-19 | P | 1 | 100% | [22 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1774489715438&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=01e70419%2D2818%2Dca5d%2D672e%2Da48489b2688b&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMTMwMDMuMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&pageCorrelationId=12a003a2%2Db09e%2Dc000%2D51b8%2Deb2ceab7c5d2&timeStamp=1774492852952&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E3%20Liquidaci%C3%B3n%20encargo%20fiduciario%2FACTA%20DE%20LIQUIDACION%2Epdf&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E3%20Liquidaci%C3%B3n%20encargo%20fiduciario
[10 empty] | E | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  | 2025-12-24 | P | 1 | 100% | [22 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1774489715438&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=01e70419%2D2818%2Dca5d%2D672e%2Da48489b2688b&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMTMwMDMuMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&pageCorrelationId=12a003a2%2Db09e%2Dc000%2D51b8%2Deb2ceab7c5d2&timeStamp=1774492852952&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E3%20Liquidaci%C3%B3n%20encargo%20fiduciario%2FCIERRE%20PROYECTO%20PIDAR%20311246%20E%2EF%2E%20ADR%20%2D%20ASOCIACI%C3%93N%20DE%20APICULTORES%20DE%20CALDAS%20%2D%20RESOLUCI%C3%93N%20806%20DE%202022%2Epdf&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F806%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E3%20Liquidaci%C3%B3n%20encargo%20fiduciario
[10 empty] | E | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Acto administrativa de cierre | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Resumen Ejecutívo: | [9 empty] | Histórico Supervisores:
| 26/02/2024: Se actualiza el POA, hasta el momento no han sucedido actividades en el proyecto. 26/03/2024: proyecto con avance técnico del 65% y financiero del 67% , ha sufrido retraso en meses debido a emisión del concepto técnico para cambio de predios solicitado por la organización. El proyecto tuvo modificaciones en cuanto a ajustes al POI relacionados en los componentes de insumos al pasa de 5000 plántulas a 3480 ajustando el valor. Componentes faltante: que el proveedor de equipos e insumos de apiarios finalice de realizar las entregas, que se cumpla el tiempo de contrato de los profesionales el cual es de 12 meses va en 4 meses 26/04/2024: Se actualiza POA, el proveedor se encuentra finalizando entregas, el POA se actualizara cuando se evidencie las actas en el aplicativo, la extracción se realizara predio a predio de cada beneficiario con kit correspondiente. 24/05/2024: Se actualiza POA, Se realizo CGTL 14 de mayo se aprueba pago a profesional zootecnista, pendiente informa de contador y socioempresarial, pendiente capacitacion para fortalecimiento asociativo y de comercialización 29/06/2024: Se actuliza POA, no se ha programado CTGL para aprobar pagos de contadora como de sociempresarial. pendiente realizar reunión entre la organización y el sociempresarial, programar visita de campo por parte de la UTT para verificar labores de contrapartida 26/07/2024: 16 de julio se recibieron los informes para aprobacion de pago de profesionales, los cuales estan en revision por parte de la UTT. Aun no se resuelve el uso de rendimientos financieros ni tampoco se tiene claridad de cuál es el monto de estos. 26/08/2024: Para el día 22 de agosto la contadora de la organización había realizado la proyección del valor de uso de rendimientos financieros, sinembargo hasta la fecha aún no ha sido enviado la solicitud del uso de los mismos, al mismo tiempo la organización no ha enviado propuesta de ajuste al POI para evaluar contrapartida de mano de obra para encerramiento de apiarios. Se realizó CTGL en el cual se aprobó pago a profesionales. 26/09/2026:Se actualiza POI. El lunes 9 de septiembre se realizó CTGL, mediante el nuevo procedimiento de ejecución directa versión 6, se aprobó el ajuste al POI, se ajustaron los valores de todas las actividades de acuerdo al valor contratado, La asociación envió el domingo 15 de septiembre un avance del informe de contrapartida; en CTGL realizado el 16 de septiembre; se les dió plazo de entregarlo completo para el día 2 de octúbre. 25/10/2024: Se actualiza POA. Se extendió plazo a la organización hasta el jueves 24 de octúbre para envío de informe de contrapartida, en comunicación con Representante Legal, se informó que faltan dos beneficiarios por terminar labores de esta. Se reprogramó visita de verificación de contraprtida para los días 28 y 29 de octúbre. Se se aprobó pago núero 2 correspondiente al mes de septiembre a profesionales de ECAS (zootecnista). La contadora no envió documentación completa de pago, y socioempresarial no ejecutó el total de las actividades programadas, por tal motivo, no se aprobaron. Están pedientes aún, pagos a profesionales correspondientes al mes de agosto, dado que, la fiducuia rechazó informes de los mismos. VGC remitió TDR con visto bueno, se programó CTGL para aprobación el día jueves 24 de octúbre. 27/11/2024: Se actualiza POA. Se realizó CTGl el 13 de noviembre donde se realizó revisión de la única oferentes encontrandose que no cumple con requisitos, por tanto se deben ajustar los TDR en versión 8 y se publicaran y continuará el procedimiento. El día 19 se aprobaron en CTGL términos de referencia de uso de rendimientos financieros y se enviaron a publicación. 16/12/2024 Se declaró desierto TDR para uso de rendimientos financieros adquisición de insumos apícolas 29/01/2025: Se realizaron todas las entregas , los profesionales finalizaron contratos , El TDR para el uso de rendimientos financieros fue aprobado pero fue declarado desierto, se debe ajustar en version 8 y volver apublicar con ajustes. 25/02/2025 Durante el mes de febrero no se adelantó CTGL para llevar a cabo las actividades pendientes para adjudicar contrato para uso de rendimientos financieros. 28/03/2025: Se encuentran publicados -con fecha de cierre del 18 de marzo de 2025- TDR para proveer insumos apícolas con rendimientos financieros. 25/04/2025: Dentro del proyecto ya se realizaron entregas y ya se adjudico contrato para proveer insumos apicolas con rendimientos financieros, se realizará CTGL para actualizar documentos relacionados con dos pagos pendientes del contador y tres del economista, ya que los documentos correspondientes tienen vigencia del año 2024 y deben ser actualizados a la vigencia actual. Adicionalmente, se abordará el tema de la prórroga del contrato de insumos, dado que la máquina envasadora de miel fue adquirida el 04/04/2025 en el exterior y su llegada se estima en aproximadamente dos meses. 19/05/2025: La prórroga del contrato ya fue concedida. El pago de los profesionales fue aprobado en el CTGL y se encuentra a la espera de la firma por parte del Director de la UTT 7. 26/05/2025:con respecto a la contrapartida para el Item de Extracción y envasado, aun no se a reportado en el informe, para lo cual se le solicito esta información a la asociación por correo electrónico y esta a la espera de respuesta. ademas ya se cuenta con la actualizacion del SARLAF,. Pendiente que se informe por parte d ela organización la llegada de la maquinaria para programar las entregas de insumos y maquinaria para avanzar con las actividades de cierre del proyecto 25/06/2025: Ya se recibió el certificado de contrapartida por parte de la asociación. Se encuentra pendiente el pago a los profesionales, al socio empresarial y al contador. El SARLAFT ya fue actualizado. Aún no se tiene una fecha prevista para la entrega de los insumos, y el contrato se encuentra próximo a vencerse. 23/07/2025:Ya se realizó la entrega de los insumos adquiridos con los rendimientos financieros, el día 02 de julio de 2025.Se solicitó el cierre del encargo fiduciario, teniendo en cuenta que este debe finalizar, ya que solo queda un millón de pesos disponible, destinado a cubrir el costo del encargo fiduciario correspondiente al mes de julio. 22/08/2025: Actualmente Ya se solicitó el cierre del encargo fiduciario, se espera de la confirmación por parte de la fiducia; se programará evento de socialización de cierre del proyecto y de mas actividades correspondientes al cierre. 23/09/2025: Actualmente Ya se solicitó el cierre del encargo fiduciario, se espera de la confirmación por parte de la fiducia; se programará evento de socialización de cierre del proyecto y de mas actividades correspondientes al cierre. 22/10/2025: Actualmente el proyecto se encuentra pendiente que la organizaci´pn remita la propuesta para el uso de remanentes, y de esta manwra se solicite la liquidación de encargo fidciario y se avance con las actividades de cierre. 24/11/2025: Ya se consignó a la asociación lo correspondiente a los remanentes por un valor de $2.655.000. Se encuentra pendiente la realización del CTGL para la aprobación del uso de dichos remanentes. 18/12/2025:La organización ya remitió el oficio y las cotizaciones correspondientes al gasto del remanente. Se encuentra pendiente la realización del CTGL, en el cual se aprobará el uso de dichos recursos, el cual se tiene previsto llevar a cabo el día 19 de diciembre de 2025. 13/03/2026: segun el apoyo a la supervision ya se realizo el CGTL, queda pendiente el cierre, ya se envio el informe final, esta a espera del visto bueno vip para citar CTGL de cierre.. 25/04/2026: Pendiente revision y verificacion actividades, citar cgtl. | [9 empty] | Desde 16/04/2023 Hasta 31/07/2023: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 16/04/2023 Hasta 14/08/2023: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 16/04/2023 Hasta 20/10/2023: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 16/04/2023 Hasta Hasta 16/02/2025: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 DIEGO ARMANDO SOLANO Desde 01/04/2025 hasta el 23/06/2025 Carlos Ramirez Desde 24/06/2025 hasta 09/07/2025 Diego Armando Solano. Desde el 10/07/2025 hasta lel 21/09/2025 Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 22/09/2025 hasta 12 de noviembre de 2025 Eliana Zambrano Directora UTT 7 (E) Desde el 13/11/2025 a 31/12/2025 Diego Solano Desde 28 enero a la fecha: mauricio manrique
| Elaboró | Revisó
| Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on Y11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on K14: P: Programado E: Ejecutado