## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
#VALUE! |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y LA PROGRAMACIÓN CULTURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “FUNZA EVOLUCIONA 2024-2027.
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | DETALLAR DE MANERA INCORRECTA LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Inducir al error a los posibles oferentes del proceso. 2. No cumplir con la necesidad de la Entidad. 3. Retrasos en el cronograma del proceso por adendas. 4. Afectacion de componenete presupuestal del proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CCB | 100% | 1. Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. 2. Identificado el objeto del proceso de contratacion con los items establecidos en el Plan anual de adquisiciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL CCB | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | HASTA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | REVISIONES DE ANEXO TECNICO. | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
2 | QUE NINGUNO DE LOS PROPONENTES CUMPLAN LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. Requerimientos de información por parte de los Entes de control | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CCB | 100% | Elaborar los documentos precontractuales de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL CCB | EN LA REDACCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | HASTA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | REVISIONES DE LAS RESPUESTAS A LAS POSIBLES OBSERVACIONES PRESENTADA POR LOS OFERENTES | EN LA REDACCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
3 | PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA POR PARTE DEL PROPONENTE QUE CONLLEVEN A PÉRDIDAS O BAJA UTILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas 2. Desequilibrio económico | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas de conformidad con los requerimientos establecidos en los requisitos habilitantes y con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL CCB | DESDE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA | HASTA EL PROCESO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES | REVISIONES DE LA OFERTA ECONÓMICOA DE LOS OFERENTES. RESPUESTAS A LAS POSIBLES OBSERVACIONES PRESENTADA POR LOS OFERENTES | DESDE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
4 | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL PROCESO SE ADJUDIQUE A UN PROPONENTE EN PARTICULAR. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL CCB | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | HASTA EL PROCESO DE SELECCIÓN | REVISIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS. REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
5 | SELECCIÓN DE UNA OFERTA COMO ADJUDICATARIA CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | 1. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. Imposibilidad de ejecucion del contrato, no poder satisfacer las necesidades por parte de la entidad 2. Afectar el principio de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ CCB | 50% -50% | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL CCB | EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS PROPOUESTAS | HASTA EL PROCESO DE SELECCIÓN | REVISIONES DE LOS OFERENTES CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. REVISIÓN EXHAUSTIVA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO | EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS PROPOUESTAS
6 | CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y/O JURÍDICAS INICIALMENTE PACTADAS | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ALTERANDO SU EJECUCIÓN Y EL VALOR DEL MISMO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ CCB | 50% - 50% | SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA OPORTUNA MODIFICACIONES DE OBLIGACIONES. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTI DAD | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7 | ERRORES QUE PUEDAN AFECTAR EL ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNAS DE LAS PARTES | PLANEACION | GENERAL | INTERNO | MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ALTERANDO SU EJECUCIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | CCB | 100 | REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN
8 | INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA CUAL TIENE ACCESO EL CONTRATISTA | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | INTERNO | MAL USO DE LA INFORMACIÓN, AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ CCB | 50% - 50% | REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA OPORTUNA EL INADECUADO USO Y MANEJO DE INFORMACIÓN. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTI DAD | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | INFORMES DE EJECUCIÓN/ COMITÉ TECNICO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9 | HURTO DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS, ANTES O DURANTE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A LA ALCALDÍA LOCAL O DURANTE SU CUSTODIA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Daños ocasionados a terceros Demora en la ejecucion del contrato y sobre costos para el contratista Retrasos en la ejecucion | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL CCB | DESDE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO | REVISIÒN DE LAS SOLIICTUDES | INMEDIATAMENTE SE PRESENTE
10 | PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO PARA LO CUAL EL PERSONAL DE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA O ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | 1. Afectación de los contratistas encargados del apoyo a supervision del contrato 2. Retraso en la entrega de bienes y 3. Retrasos con el cronograma del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ CCB | 50% -50% | Planes de Contingencia, reestructurar el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | DESDE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD A CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCION Y SUPERVISIÓN.
11 | BAJA CALIDAD DEL SERVICIO O LOS BIENES ENTREGADOS | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Demora en el recibo en la prestación del servicio o en la entregra de los bienes, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar | 1 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO A LA COMPRA DE ELEMENTOS | PERMANENTE
12 | VARIACION EN LOS PRECIOS DE INSUMOS, Y DEMAS COMPONENTES OFERTADOS DEBIDO A FLUCTUACION EN LA TRM | EJECUCIÓN | ESPECÍFICO | EXTERNO | SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA POSIBLE MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EL CONTRATISTA DEBE CONTEMPLAR ESTO EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS Y SE DEBE COMPROMETER CON ESTOS PRECIOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | SEGUIMIENTO DE COMPRA DE ELEMENTOS | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG