## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Hurto o daños a bienes ajenos y a terceros. | Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima De ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el instituto no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento contractual. | Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectacion de poliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | Cambios normativos y/o tributarios | Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas, riesgo que asume la Institución o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio y/o el sujeto pasivo de la obligación | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / entidad | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e informes | Día a día
4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Problemas de la calidad de los materiales. | Sucede cuando los repuestos que maneja el proveedoor presenten problemas en la calidad de los materiales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
5 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Pago al personal de prestaciones sociales y beneficios a los que tengan derecho . | No pago oportuno, por parte de contratista o subcontratistas a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho,a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente. | 3 | 4 | 7 | bajo | Contratista | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 3 | 5 | medio | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
6 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. | 3 | 3 | 6 | medio | Institución | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 4 | 5 | medio | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
7 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Términos financieros o sea plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos. | Incumplimiento en los términos financieros. | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Informes y actas de pago | Mes a mes
8 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Demoras en el pago de la factura. | Incumplimiento en la forma de pago Hace referencia a las demoras injustificadas en los pagos que deba recibir el contratista de acuerdo con las actividades de obra ejecutadas, recibidas a satisfacción y facturadas. Se entenderá que hay demora cuando se haya cumplido con los requisitos para el pago y no se cumplan los terminos maximos definidos en el contrato. | 2 | 2 | 4 | bajo | Institución | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes
9 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. | Retraso en la ejecución de las actividades/Incumplimiento de obligaciones laborales a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | medio | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Informes del suoervisor | Día a día
10 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | No firma del contrato, no constitución de las pólizas y no firma del acta de inicio. | Retraso en la ejecución de las actividades. | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Póliza de seriedad de la oferta | Ante incumplimiento
11 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | No firma del contrato, no constitución de las pólizas y no firma del acta de inicio. | Retraso en la ejecución de las actividades. | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Adjudicación | Perfeccionamiento | Póliza de seriedad de la oferta | Una vez
12 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retraso en el pago de los servicios prestados. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | No suspensión de las activividades. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de costos de la oferta. | Que la estimación de bienes y servicios ofrecidos no cubra el cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e Informes y actas de pago | Día a día
14 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de competencia o idoneidad para realizar las labores. | Se difilculta ejecutar las labores contratadas. | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e Informes y actas de pago | Día a día
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Elementos inadecuados en el proceso constructivo, no resistencia de los elementos constructivos, fallas en las estructuras | Inestabilidad de la obra | 2 | 4 | 6 | medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación. | 1 | 3 | 4 | medio | SI | Interventor | En el momento de firma acta de recibir las obras | Al momento de terminación el contrato | Acta de interventoría y recibo de obra | Periodico y recobo final
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | acciones u omisiones del contratista o sub contratista en ejecución del contrato que afectan la vida, salud o patrimonio de terceros | Reclamaciones de terceros por acciones u omisiones del contratista o sub contratista | 1 | 3 | 4 | medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | bajo | Supervisor | En el momento de firma acta de inicio | Al momento de terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente | Mes a mes
17 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Demoras en el pago de los salarios al personal requerido por el contratista para la ejecución del contrato. | Incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | No suspension de las activividades | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes
18 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Suspensión de actividades | 1 | 3 | 4 | medio | Contratista | Presentación de la propuesta | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes
19 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades | 1 | 3 | 4 | medio | Contratista | Estimación de riesgos en la propuesta | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia
20 | Específico | Externo | Economico | Jurídico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Sobrecostos en las actividades contratadas | 1 | 3 | 4 | medio | Contratista | Estimación de riesgos en la propuesta | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgos relacionados con el trabajo en alturas y riesgos de caída | Afectaciones en la salud o la vida de las personas que realizan la actividad | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Cumplimiento de estanderes minimos SG-SST | 4 | 1 | 5 | medio | si | Contratista | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia
22 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Mayores cantidades de obra | Modificación del presupuesto y/o recursos insuficientes para garantizar la ejecución del 100% del objeto contractual | 5 | 3 | 8 | Alto | Entidad | Estimación de cantidades de obra de acuerdo con estudios y diseños | 3 | 2 | 5 | medio | si | Entidad Estatal / interventor del contrato | Ejecución | Ejecución | Interventoría e Informes y actas de pago | dia a dia
23 | General | Externo/Interno | selección | Juridico | Riesgo de corrupción asociados a la selección del contratista | Imposibilita la selección objetivas de las ofertas | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Establecer condiciones de participación de acuerdo con el pliego tipo | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | Entidad | planeación | Adjudicación | Proceso de selección | dia a dia
24 | General | Externo/Interno | Ejecución | Economico | Riesgo de corrupción asociado a sobrecostos, indebida ejecución de actividades y baja calidad de los bienes y servicios | sobrecostos, obras inconclusas o de mala calidad. hacen referencia al pago de valores superiores a los establecidos por las condiciones de mercado; las obras inconclusas hacen referencia a la entrega y expedición de recibos de obra con actividades parciales o no funcionales; la mala calidad hace referencia a la entrega y recibo de actividades de obra con el uso de materiales de mala calidad o actividades de obra mal ejecutadas o defectuosas | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/Interventor | Interventoria integral para la correcta ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | medio | SI | Contratista/Interventor | Ejecución | Liquidacón | informes y seguimiento | dia a dia
25 | General | Externo/Interno | Ejecución | Economico | Problemáticas en la ejecución de ítems. incluye todas las variables que pueden ocurrir con el cumplimiento de las especificaciones técnicas tales como funcionalidad de las obras, calidad y estabilidad de la obra, cantidades de obra, actividades no contratadas, variaciones de especificaciones técnicas, ejecución de actividades con inferiores especificaciones técnicas, entre otros | sobrecostos, obras inconclusas o de mala calidad, ejecución de ítems no pactados o conforme a lo establecido contractualmente | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/Interventor | Interventoria integral para la correcta ejecución del contrato, reuniones de manera periódica, proceso sancionatoria, declaratoria de siniestro y liquidación unilateral | 1 | 3 | 4 | medio | SI | Contratista/Interventor | Ejecución | Liquidacón | informes y seguimiento | dia a dia
26 | General | Externo/Interno | Ejecución | Economico | Inflación | sobrecostos, obras inconclusas o de mala calidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Interventoria integral para la correcta ejecución del contrato. Análisis continuo del mercado | 1 | 3 | 4 | medio | SI | Contratista | Ejecución | Liquidacón | informes y seguimiento | dia a dia
27 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Economico | Errores y/o inconsistencias y/o falta de especificaciones tecnicas en los estudios, especificaciones tecnicas, diseños, planos, meorias de calculo, APUS, presupuesto, licencias y documentos tecnicos del proceso que pueden advertirse desde la etapa de publicación del pliego | sobrecostos, obras inconclusas o de mala calidad | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista | Publicación de documentos tecnico del proceso / Propuesta tecnico economica / Acta de seguimiento | 2 | 4 | 5 | medio | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato/ interventoria integral | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
28 | Específico | Interno | Ejecución | Economico | Daño a Infraestructura Existente | afectaciones a la infraestructura durante el traslado o instalación que impliquen reparaciones u obras no contratadas | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista | Delimitar area de intervención, aplicación de tecnicas adecuadas y desarrollo de actividades con diligencia y cuidado | 2 | 4 | 5 | medio | Sí | Contratista / supervisor | Ejecución | Ejecución | actas de obra, informes de supervisión | Día a día
29 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgos relacionados con el Manipulación de tableros y acometidas y componentes del sistema electrico | Afectaciones en la salud o la vida de las personas que realizan la actividad | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Cumplimiento de estanderes minimos SG-SST / cumplimiento de normas tecnicas / intervención por profesional idoneo | 4 | 1 | 5 | medio | si | Contratista / supervisor | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia
30 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgos relacionados con el Manejo de Sustancias Químicas o Emisiones de Gases de Efecto Invernadero | Afectaciones en la salud o la vida de las personas que realizan la actividad | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Cumplimiento de estanderes minimos SG-SST / cumplimiento de normas ambientales / intervención por profesional idoneo | 4 | 1 | 5 | medio | si | Contratista / supervisor | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia
31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgos relacionados con el Manejo inadecuado de RESPEL y/o RAEE | Afectaciones en la salud o la vida de las personas que realizan la actividad | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Cumplimiento de estanderes minimos SG-SST / cumplimiento de normas ambientales / intervención por profesional idoneo | 4 | 1 | 5 | medio | si | Contratista / supervisor | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | dia a dia