## FORMATO MATRIZ
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Valledupar
MATRIZ DE RIESGOS
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACION LOCATIVA Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS ASCENSORES EN LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE CODAZZI, CURUMANI Y CHIRIGUANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios y documentos previos, que no cumplan con la normatividad vigente | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación y elaboración de los estuidos y documentos previos del proceso | Apertura del proceso | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual junto con el personal calificado | Según se requiera
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contratual. | Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. El proceso se puede declarar desierto dado las especificaciones incompletas o confusas qdue no permitan la adjudicacion del proceso. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión del alcance contractual determinano el proceso claro y detallado asi como la disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Apertura del proceso | Adjudicación del contrato | Planeación de la contratación. | Según se requiera
5 | General | Externo | Selección | Social o político | Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas | Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente | Garantizar losprincipios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Respuesta de observaciones | Adjudicación del contrato | Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación | Según se requiera
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Deficiencia en la calidad de las actividaes propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente | Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Revisión de ofertas | Adjudicación del contrato | Analisis de ofertas por parte del comité evaluador | Según se requiera
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumpliento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Adjudicación del contrato | Firma del contrato | Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato | Según se requiera
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Observaciones de terceros, sobre la selección del oferente | Retraso en el perfeccionamiento del contrato. Declaratoria de nulidad del proceso | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, de acuerdo con los estudios previos y los pliegos de condiciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Una vez se reciba la primera observación | Perfeccionamiento del contrato | Mediante comités de revisión jurídica y técnica | Según se requiera
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la legalización del contrato por demoras en la constitución de garantías por parte del contratista | Retraso en los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las acividades. Afectaciones mayores en los equipos o infraestructura objeto del contrato. Reclamos por Inconformismo y molestia por parte de las personas que se ven directamente afectadas por las demoras en el inicio de las actividades contratuales. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitud de constitución de las garantías para dar inicio al contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Aprobación de garantías contractuales | Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo slicitado por la Entidad | Una vez
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes | Fallas en el correcto funcionamiento de los equipos Incumplimiento con el plazo contractual establecido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Entidad | Revisión de causas, e implementación de medidas de solución y planes de contingencia. Suscripción de modificaciones contractuales que den holguras aceptables a los tiempos de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo | Cuando se determinen las soluciones y se lleve a cabo la reprogramación del cronograma de trabajo. | Seguimiento a la ejecución del contrato | Quincenalmente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato. Accidentes laborales Daños en los equipos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato y solicitud de implementación de un plan de contingencia | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Una vez se presente el riesgo . | Una vez el contratista atienda la solictud del supervisor y se implemente el plan de contingencia | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Aparición de nueva información o condiciones relevantes que deban ser implementadas para el cumplimiento del objeto contractual | Modificaciones contractuales (adiciones en tiempo y/o valor) | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión de causas, información y control del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contratuales que se requieran | Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitud y verificación de la actualización de garantías y aprobación de las mismas | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Con cada modificación contratual | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Escacez en el mercado de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del suministro y mantenimiento de los equipos verticales. | Retrasos en la ejecución del contrato Fallas en el correcto funcionamiento de los equipos Suspension del equipo por falta de elementos y/o repuestos necesarios para su funcionamiento. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reportes de control establecidos buscando detecciones tempranas de posibles daños de equipos. Seguimiento de los estados nacionales e internacionesl a nivel exportacion. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del contrato, imposición de multas al contratista y procesos de carácter legal por cubrimiento pólizas de cumplimiento. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectivas las pólizas de complimiento. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
16 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad | Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar los pagos acorde a lo establecido en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a los operarios que prestan el servicio de instalacion y mantenimiento de los equipos de linea vertical | Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Materiales y/o repuestos defectuosos o remanufacturados, empleados en el mantenimiento de los equipos de linea vertical. | Deficiencia en la calidad de las actividaes propias del objeto contractual No certificacion de los equipos por el ente certificador, Variacion en la especifcaciones tecnicas de los equipos. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar certificación de calidad y originalidad de los materiales y/o repuestos suministrados para las labores requeridas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
19 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en el costo de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento de los equipos de linea vertical | Variación en los costos totales del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar las condiciones contratuales estipuladas, teniendo en cuenta todos los docuemntos que hacen parte del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en los impuestos, que afecten de manera considerable los precios de materiales y/o repuestos requeridos para la ejecución del mantenimiento de los equipos de linea vertical. | Desequilibrio económico | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Restablecimiento del equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Una vez se presente el riesgo. | Liquidación del contrato | N/A | N/A
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros durante la ejecución del contrato | Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pólizas contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Liquidación del contrato | Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales | Permanente
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a bienes y/o enseres que se encuentren dentro de las áres de ubicación de los equipos objeto del mantenimiento, causados por las actividades propias que conlleva el objeto del contrato | Reclamaciones a la Seccional, por parte de los funcionarios de las sedes objeto de intervención e afectaciones en el desarrollo de las actividades propias de los funcionarios | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reparación y/o reposición de los bienes y/o enseres afectados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Una vez se presente el riesgo. | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Permanente
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectaciones físicas de los equipos de linea vertical, causadas por caídas accidentales o manipulación inadecuada por parte del personal del contratista encargado del mantenimiento | Incremento de daños y fallas en los equipos de linea vertical | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reparación y/o reposición de los equipos afectados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Una vez se presente el riesgo. | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Mensual
24 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo ocasionado por emergencia sanitarias tales como pandemias con afectacion nivel nacional y/o internacional. | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Reprogramación de los tiempos de ejecución de actividades e implementación de plan de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | N/A
25 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Retraso de actividades a causa de catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, sequías. | Incumplimiento del plazo | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Revisión de la programación del contrato y reajuste, dejando una holgura para la terminación de las actividades, acorde con los tiempos en los cuales se pueda dar su ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | N/A