| ACTA No. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Conformación del Comité Organizador y Logístico para la Inauguración de la Tienda Zajuna Campo Espinal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: | El Espinal, jueves 14 de mayo de 2026. |  |  |  |  |  | HORA INICIO: 11:30 AM |  |  | HORA FIN: 12:30 PM |
| LUGAR Y/O ENLACE: | Oficina de la subdirección |  |  |  |  |  | CENTRO: Centro Agropecuario La Granja |  |  |  |
| - Apertura y socialización de la importancia estratégica del evento por la Subdirección. - Definición y aprobación de la fecha oficial de inauguración. - Estructuración del listado de invitados especiales y autoridades sectoriales. - Asignación y distribución de tareas logísticas por dependencias (Mesa de trabajo integral). - Conclusiones y compromisos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Conformar oficialmente el comité organizador y logístico, definir la fecha definitiva de apertura y establecer la asignación de responsabilidades de cara al evento de inauguración de la Tienda Zajuna Campo Espinal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Definición del Hito de Apertura: La subdirectora encargada, Mallery Valderrama Castro, dio apertura a la sesión enfatizando la relevancia institucional del proyecto Zajuna como una vitrina comercial directa para el sector de la formación del SENA y el campesino. Tras concertar las variables técnicas y de infraestructura del centro, el comité organizador definió por unanimidad que la fecha oficial de inauguración será el jueves 02 de julio de 2026. B. Protocolo y Listado de Invitados Especiales: Por directriz de la Subdirección, se estableció que la convocatoria debe priorizar los actores clave de la estrategia. El listado de invitados incluirá de manera obligatoria a: Articuladores de Campesena y su representante sectorial (Gerente de Fedearroz). Miembros del Comité Técnico de la Regional Tolima. Asociaciones vinculadas a los núcleos productivos priorizados de Campesena. Voceros de las diferentes fichas de formación y delegaciones de aprendices. C. Distribución de Tareas y Responsabilidades Logísticas: Con base en las necesidades transversales del centro, se asignaron las siguientes funciones para garantizar la correcta ejecución del evento: Protocolo, Relaciones Públicas y Convocatoria: Responsable: - Martha Viviana Cediel Calderón (Planeación Estratégica) apoya envío de oficio a entidades, logo y presentación de los oficios - Carolina Chacón (articuladora de la tienda Zajuna) quien apoyara el listado de las asociaciones y miembros especiales con los que ha venido realizando acercamientos y alianzas estratégicas, además Carolina realizara el agendamiento en la matriz de ADR con comunicaciones para el día del evento. - Leydi Rubio (Apoyo Administrativo de la tienda Zajuna) apoyara la proyección del correo a la subdirectora para formalizar la solicitud del maestro de ceremonia y guion del evento a cargo de Juanita Barragan quien es la líder de comunicaciones de la regional. Tareas: Consolidar el listado final de autoridades, redactar los oficios y tarjetas de invitación formal, proyectar el guion de protocolo y coordinar el apoyo con la periodista de la oficina de comunicaciones regional. Infraestructura, Logística de Campo y Montaje: Responsables: Subdirección, Germán Moreno (SENA empresa), Administración de la Finca, Administrador tienda Zajuna Tareas: - La subdirección gestionara con la regional el apoyo del instructor de la formación de logística del Centro de Comercio y Servicios junto con un grupo de aprendices de la misma formación para diferentes tareas de adecuación logística del evento - Leonardo Bonilla (Administrador de la tienda Zajuna) Gestionar el préstamo de la tarima ante la Cámara de Comercio del Espinal a cargo de - German Moreno, coordinar la logística con los aprendices de SENA empresa para garantizar la exhibición de las asociaciones y supervisar el mobiliario apoyando a los aprendices de comercio y servicios - Coordinador Marlon Velásquez (área agrícola y de mecanización) Definición de recorrido de comitiva de la dirección general en maquinaria agrícola nueva y de alto nivel (Hangar), y exhibición de la misma, montaje de una de estas maquinas para videos y fotografías de propios y visitantes Componente Cultural y Bienestar al Aprendiz: Responsable: Mayra Derly Sánchez (Bienestar al Aprendiz), subdirección de centro Tareas: - La profesional de bienestar coordinara las presentaciones del grupo de música y danza, apoyará la gestión con su homóloga del Centro de Comercio y Servicios para el prestamos de la utilería (8 artesanías típicas) necesarias para el baile, verificara el estado de las banderas e himnos - La subdirección del centro gestionara el almuerzo (lechona tradicional) para aproximadamente 200 personas (comitivas y asociaciones). Suministro, Souvenirs y Abastecimiento Comercial: Responsables: Liliana Caballero (Agroindustria), Paola Bermúdez Viña (coordinadora Gestión y Pecuaria), Javier Velandia (Cafeterías), Marlos Velásquez (coordinador de área Agrícola y de mecanización) , Leonardo Bonilla y Leydi Rubio (Equipo Zajuna). Tareas: - Leydi y Leonardo deben Cotizar las canastillas, los materiales para los suvenires y asegurar los stickers del Sello SENA para el empaque de los productos de centro. - El equipo de cafetería con el apoyo de los pasantes; armar 20 canastillas (anchetas) de alta representación con amasijos para invitados especiales, producir 200 paquetes de bizcochos de achiras, 300 unidades de bizcochos en bandejas, 50 cruasanes, 50 brazos de reina, 50 almojábanas, cincuenta chicharronas y 100 galletas con el logo institucional, alistar 100 vasos de jugo de fruta - Agroindustria en producción de centro debe garantizar para las vitrinas de la tienda Zajuna, 100 compotas, 50 mermeladas, 100 arequipes, 100 arroz de leche - El área de pecuaria debe garantizar huevos de alta calidad de presentación - El área de producción agrícola debe garantizar productos frescos con proceso en pos cosecha con alta calidad de presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Institucionalización del Comité: Se declara formalmente constituido el comité organizador, el cual sesionará de manera periódica para evaluar los avances de cada compromiso. - Alineación Estratégica: La vinculación de los sectores productivos como Fedearroz y las asociaciones de Campesena reafirma el impacto social de cero intermediaciones comerciales de la Tienda Zajuna. Optimización de Recursos: El uso de las unidades de SENA empresa y las coordinaciones académicas asegura que el evento sea un reflejo directo de las capacidades formativas del Centro Agropecuario La Granja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN |  |  |  | FECHA | RESPONSABLE |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |  |
| - Radicar oficios de solicitud de tarima y apoyo de seguridad (Policía/Ambulancia) - Consolidar y depurar la base de datos de invitados especiales y asociaciones. |  |  |  | 26/05/2026 | Viviana Cediel/Equipo Zajuna |  |  |  |  |  |
| - Presentar el primer borrador del guion protocolario y diseño de las invitaciones. |  |  |  | 05/06/2026 | Oficina de comunicaciones /Zajuna |  |  |  |  |  |
| - Revisión técnica del sistema de sonido, conectividad y redes eléctricas en sitio. |  |  |  | 09/06/2026 | Subdirección y administración de la finca |  |  |  |  |  |
| - Programación de insumos de panadería y agroindustria para muestras y souvenirs. |  |  |  | 21/05/2026 16/06/2026 | Liliana Caballero / Javier Velandia/ Apoyo Tienda Zajuna |  |  |  |  |  |
| - Gestión de tarima en cámara de comercio |  |  |  | 09/06/2026 | Leonardo Bonilla |  |  |  |  |  |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) |  |  | OBSERVACIÓN |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |
| Mallerly Valderrama Castro |  | Subdirectora (e) Centro Agropecuario La Granja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edna Liliana Caballero Alvarado |  | Coordinadora académica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yuli Paola Bermúdez Viña |  | Coordinadora académica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marlon Velásquez |  | Coordinador académico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carlos Alberto Cervera González |  | Dinamizador Competitividad y desarrollo tecnológico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leonardo Bonilla |  | Administrador Tienda ZajunaCampo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| María Carolina Chacón Vera |  | Articuladora Tienda ZajunaCampo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leydi Johanna Rubio Medina |  | Apoyo Administrativo Tienda ZajunaCampo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javier Velandia Lizarazo |  | Administrador Proyecto Cafeterías para la Formación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carlos German Moreno Bonilla |  | Instructor Mercadeo SENA empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |