## Slide 1
INFORME DE GESTIÓN
Tienda de Carretera
ZAJUNA TOLIMA
30 Abril 2026

## Slide 2
Yefri Jhoan Machado P.
Natalee Naveros Celis
Juan Guillermo Naveros J.
Juan Manuel Sánchez S.
DINAMIZADOR
Brisa Salazar Benavides
Santiago Rodríguez C.
EQUIPO
Tienda ZAJUNA
LEYDI JOHANNA RUBIO MEDINA
MARIA CAROLINA CHACON VERA
CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ
LEONARDO BONILLA TELLO.

## Slide 3
CONTRATACIÓN DE APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
$156.750.000 100% Ejecución
MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL
$150.000.000 30% Ejecución (In. Agroind)
MAQUINARIA INDUSTRIAL
$50.000.000 0% Proceso Publicado
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
$30.000.000 0% Proceso Publicado
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
$50.000.000 0% Procesos Publicados
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA
$10.000.000 0% Proceso en Construcción
EQUIPOS DE SISTEMAS
$10.000.000 0% Tienda Virtual
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES $20.000.000 0% Concepto Técnico
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2026
TOTAL DE PRESUPUESTO $476.750.000
En el presente trimestre se ha ejecutado lo concerniente a la contratación de personal: administrador, articulador y apoyo administrativo y Materiales de Formación correspondiente al Lote de Insumos Agroindustriales, los cuales suman $201.750.000 que corresponde al 42% del total del presupuesto asignado. Asimismo, se encuentran en procesos de contratación los demás Lotes de Materiales de Formación, Equipos Industriales, Kits y Mobiliario, Equipos de Sistemas, Cerramiento Tienda Zajuna y Adecuación MercaSENA 1

## Slide 4
Acciones Realizadas
Participación Aprendices
Autorización para vincular aprendices de contrato de Cafetería y aprendices de SENAempresa en apoyo a la producción de alimentos y atención al público de la Tienda Zajuna
Acercamiento asociaciones y economía popular
Realización de reuniones con asociaciones pertenecientes a núcleos campesinos del departamento del Tolima.
Estrategias de Mercadeo y Comercialización
Realización de tomas fotográficas y videos para el diseño de piezas publicitarias de expectativa de inauguración de la Tienda Zajuna

## Slide 5
Proceso Constructivo Modulo Tienda Zajuna