## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Posibles cambios en la normatividad ambiental o regulatoria aplicable a la prestación del servicio de lavado de vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., especialmente en lo relacionado con permisos de vertimientos, uso del recurso hídrico o manejo de residuos, que puedan afectar la estructuración del proceso contractual | Ajustes en los requisitos técnicos o condiciones del contrato, retrasos en la estructuración del proceso, modificación de especificaciones o incluso la necesidad de replantear el estudio previo, afectando la oportunidad en la contratación del servicio. | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Entidad Estatal 100% | Realizar verificación previa y permanente de la normatividad ambiental vigente (Secretaría Distrital de Ambiente y Decreto 1076 de 2015) durante la estructuración del proceso, asegurando que las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales se encuentren actualizadas y ajustadas a la regulación aplicable. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Area Tecnica | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento normativo durante la etapa precontractual y validación jurídica y técnica antes de la publicación del proceso en SECOP II. | En la etapa de Extructuración del Proceso
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Posible presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o altos que no reflejen las condiciones reales del mercado del servicio de lavado vehicular en Bogotá D.C., debido a variaciones económicas, estrategias comerciales de los oferentes o desconocimiento de los costos reales. | Puede generar selección de un contratista con oferta no sostenible, riesgo de incumplimiento en la ejecución del contrato, baja calidad del servicio o necesidad de iniciar procesos sancionatorios, afectando la eficiencia del gasto público. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Oferentes 100% | Definir precios techo con base en el análisis de mercado (media podada), establecer claramente los valores máximos en el formulario de oferta económica y realizar verificación de consistencia de la oferta, evitando la aceptación de precios que no se ajusten a condiciones reales del mercado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Area Tecnica | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Revisión económica de las ofertas durante la evaluación y validación por parte del área técnica y financiera antes de la adjudicación. | Proceso evaluación y aceptación de oferta
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Variación en las condiciones del mercado que incida en la formación de precios de las ofertas (costos de insumos, mano de obra, servicios públicos), generando propuestas que no reflejen de manera adecuada el valor real del servicio de lavado vehicular en Bogotá D.C. | Puede afectar la comparabilidad de las ofertas y conducir a la selección de propuestas no óptimas, con impacto en la eficiencia del gasto público o en la calidad del servicio contratado | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Entidad Estatal 100% | Definir el presupuesto oficial con base en el análisis de mercado y metodología de media podada, establecer precios techo en el proceso y verificar la coherencia económica de las ofertas presentadas. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Area Tecnica | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión y validación de las ofertas económicas durante la etapa de evaluación por parte del área técnica y financiera. | En la etapa de Extructuración del Proceso
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Fallas en la prestación del servicio por parte del contratista, tales como incumplimiento en los tiempos de atención, deficiencias en la calidad del lavado o indisponibilidad operativa (personal, equipos o instalaciones), que afecten la adecuada ejecución del contrato. | Afectación en la disponibilidad y presentación del parque automotor, retrasos en las actividades institucionales y posibles incumplimientos contractuales que den lugar a requerimientos, imposición de sanciones o terminación anticipada del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Definir claramente las especificaciones técnicas, tiempos de servicio y obligaciones del contratista, así como establecer mecanismos de supervisión, control y seguimiento permanente, incluyendo la verificación mediante planillas de servicio y recibo a satisfacción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del Contrato | Desde la Firma del Acta de Inicio | Liquidación del Contrato | Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato, revisión de la calidad del servicio prestado y verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales. | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnicos | Posible uso inadecuado de equipos, insumos o procedimientos de lavado por parte del contratista (ej. presión excesiva, productos no compatibles, técnicas inadecuadas), que pueda generar daños en la pintura, partes mecánicas o sistemas eléctricos de los vehículos.o | Deterioro de los vehículos, incremento en costos de mantenimiento, afectación de la disponibilidad del parque automotor y posibles controversias contractuales por daños ocasionados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | Establecer especificaciones técnicas claras, exigir el uso de insumos adecuados y personal capacitado, e incluir la responsabilidad expresa del contratista por daños, junto con supervisión permanente y verificación del servicio mediante recibido a satisfacción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del Contrato | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificación del estado de los vehículos antes y después del servicio y registro en planillas de control. | Ejecución del Contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible incumplimiento de la normatividad ambiental durante la prestación del servicio de lavado vehicular, especialmente en lo relacionado con el manejo de vertimientos, uso del recurso hídrico y disposición de residuos peligrosos (grasas, aceites, lodos). | Puede generar sanciones por parte de la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente), suspensión del servicio, afectación ambiental, responsabilidad para la Entidad y posibles retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | Exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015 y disposiciones de la Secretaría Distrital de Ambiente), incluyendo permisos de vertimientos cuando aplique, uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos peligrosos y certificación de disposición final mediante gestores autorizados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del Contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento por parte del Gestor Ambiental y supervisor del contrato, verificación de certificados de disposición de residuos y cumplimiento de condiciones ambientales durante la ejecución. | Permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible demora en la gestión administrativa y financiera de los pagos por parte de la Entidad , derivada de inconsistencias documentales, retrasos en la supervisión o en los trámites internos presupuestales y contables requeridos para el pago de las facturas del contrato. | Afectación en el flujo de caja del contratista, retrasos en la prestación continua del servicio, reclamaciones contractuales o posibles incumplimientos en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Entidad Estatal 100% | Realizar seguimiento permanente a la ejecución financiera del contrato, verificar oportunamente los soportes requeridos para el pago, y adelantar de manera eficiente los trámites administrativos, presupuestales y contables dentro de los términos establecidos contractualmente. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | ontrol y seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato y del área financiera sobre la radicación, revisión y trámite de las facturas y soportes de pago. | Ejecución del Contrato
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo o incidentes laborales durante la prestación del servicio de lavado vehicular, asociados a superficies húmedas, manipulación de equipos a presión, sustancias químicas, conexiones eléctricas o movilización de vehículos dentro de las instalaciones del contratista. | Lesiones al personal operativo, suspensión temporal del servicio, investigaciones por parte de la ARL o autoridades competentes, afectación en la continuidad de la ejecución contractual y posibles responsabilidades para el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | El contratista deberá implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizar la afiliación del personal al Sistema General de Riesgos Laborales, suministrar elementos de protección personal (EPP), capacitar al personal en prevención de riesgos y adoptar medidas de señalización y control en las áreas de trabajo | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de las obligaciones SST, revisión de afiliaciones | Ejecución del Contrato
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible demora en la aprobación, constitución o entrega de las garantías contractuales exigidas para la ejecución del contrato, lo cual puede afectar el inicio oportuno de la ejecución contractual o la cobertura de los riesgos amparados. | Retrasos en la suscripción del acta de inicio, afectación en la prestación oportuna del servicio y exposición de la Entidad frente a posibles incumplimientos sin respaldo suficiente de garantías. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, incluyendo la expedición, entrega y aprobación de las garantías exigidas antes de la suscripción del acta de inicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato- Contratista | Desde la Firma del Contratos | Hasta la firma del Acta de inicio | Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del área contractual al cumplimiento oportuno de la entrega y aprobación de garantías antes del inicio de la ejecución contractual. | En la Etapa de Legalización del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan el ingreso a la entidad para la ejecución del contrato | Incumplimiento en las actividades programadas en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Establecer alternativas y/o modificaciones que permitan la adecuada ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato | No se registran en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Supervisor | Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión del estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato | Durante la ejecución
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnico | Deficiente o falta de ejecución de los servicios o actividades contratadas dentro del plazo de ejecución del contrato | 1) Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. 2) Incumplimientos al objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | ALTO | Contratista 70% y Entidad Estatal 30% | Revisión por parte de la supervisión en la recepción de los servicios actividades ejecutadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión por parte de la supervisión respecto de la recepción de las obras, bienes o servicios contratados y/o ejecutados. | Durante la ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.