## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para el fortalecimiento del desarrollo económico local en la localidad de Puente Aranda, mediante la implementación de estrategias integrales orientadas a la promoción del turismo, el fortalecimiento de emprendimientos y MiPymes, el desarrollo de capacidades laborales y el mejoramiento de condiciones en actividades económicas, con el fin de dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades de ingreso.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Contratista - Agentes internos: Supervisores, funcionarios y demás usuarios.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Emprendimientos, MiPymes, Vendedores Informales, Jóvenes y Adultos que residen en la localidad de Puente Aranda.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Etapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sede de la Entidad y/ o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El proceso deberá cumplir con la guía de contratación sostenible GCO-GCI-IN001 con carta de compromiso de buenas prácticas ambientales
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El sector terciario abarca la prestación de servicios, como el comercio.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al ámbito del deber de análisis por parte de las entidades públicas, incluyendo el concepto emanado por la Agencia Nacional de Colombia Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: El Fondo cuenta con la experiencia adquirida en este tipo de procesos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Posible inexactitud en la estructuración económica y técnica del proyecto debido a cambios o variaciones no controlables en la oferta, la demanda y condiciones del mercado durante la fase de planeación. |  | General | Externo | Económicos
SELECCIÓN
Selección de un contratista sin capacidad operativa territorial o experiencia específica. |  | General | Interno | Operacionales
Inexistencia de pluralidad de oferentes o ausencia de ofertas habilitadas. |  | General | Externo | Juridico
CONTRATACIÓN
Modificacion o ajustes de lineamientos institucionales durante el proceso contractual |  | General | Externo | Juridico
Postergación del inicio contractual por impugnaciones o recursos de terceros contra el acto de adjudicación. |  | General | Externo | Juridico
EJECUCIÓN
Desequilibrio financiero del presupuesto contractual por fluctuaciones imprevistas en los precios del mercado de insumos y servicios. |  | General | Externo | Económicos
Ineficacia en la entrega o sostenibilidad de los recursos en especie, insumos o herramientas tecnológicas entregadas a las unidades productivas. |  | Especifico | Interno | Tecnico
Inconvenientes logísticos, de seguridad, movilidad o acceso durante el desarrollo de actividades en territorio, por condiciones de orden público, restricciones de ingreso a espacios, desarticulación con actores locales. |  | General | Externo | Juridico
Afectación de la operatividad y cronograma de ejecución por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones climáticas adversas. |  | General | Externo | Naturales
Baja adherencia o deserción de la población objetivo, durante la ejecución de las actividades del proyecto. |  | General | Externo | Sociales
Retraso en la obtención de permisos, autorizaciones o avales ante entidades o autoridades competentes. |  | General | Externo | Administrativo
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para el fortalecimiento del desarrollo económico local en la localidad de Puente Aranda, mediante la implementación de estrategias integrales orientadas a la promoción del turismo, el fortalecimiento de emprendimientos y MiPymes, el desarrollo de capacidades laborales y el mejoramiento de condiciones en actividades económicas, con el fin de dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades de ingreso.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Posible inexactitud en la estructuración económica y técnica del proyecto debido a cambios o variaciones no controlables en la oferta, la demanda y condiciones del mercado durante la fase de planeación. |  |  |  | Afectación a los principios de economía y eficacia; riesgo de incumplimiento de metas físicas y financieras de la ficha EBI; ajustes o reprocesos contractuales; posibles sobrecostos o subestimación del presupuesto; y generación de hallazgos por gestión ineficiente de los recursos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de un contratista sin capacidad operativa territorial o experiencia específica. |  |  |  | Deficiencia en la calidad técnica de las entregas, posibles retrasos por falta de logística local y riesgo de incumplimiento de metas por desconocimiento del contexto poblacional. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inexistencia de pluralidad de oferentes o ausencia de ofertas habilitadas. |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de selección, incumplimiento de la finalidad por imposibilidad de escogencia objetiva y necesidad de reestructurar pliegos, retrasando las metas proyectadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Modificacion o ajustes de lineamientos institucionales durante el proceso contractual |  |  |  | Incumplimiento de la planeación presupuestal; pérdida de oportunidades estratégicas; reasignación de recursos; generación de costos adicionales y pérdida de condiciones favorables del mercado; posibles reclamaciones de interesados u oferentes; conflictos contractuales; afectación de la confianza de los proponentes; necesidad de suspender o reiniciar el proceso; eventuales responsabilidades administrativas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Postergación del inicio contractual por impugnaciones o recursos de terceros contra el acto de adjudicación. |  |  |  | Retrasos en el cronograma, imposibilidad de comprometer recursos, riesgo de nulidad del contrato, sanciones, reprocesos administrativos, costos adicionales y responsabilidad administrativa. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Desequilibrio financiero del presupuesto contractual por fluctuaciones imprevistas en los precios del mercado de insumos y servicios. |  |  |  | Reducción de la capacidad adquisitiva para la entrega de incentivos, posible desmejora en la calidad técnica de los insumos y suspension de la ejecución por desfinanciación de la operación. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Ineficacia en la entrega o sostenibilidad de los recursos en especie, insumos o herramientas tecnológicas entregadas a las unidades productivas. |  |  |  | Incumplimiento de la finalidad social, deterioro anticipado de los bienes, desaprovechamiento de la capitalización por parte de los beneficiarios y configuración de hallazgos por detrimento patrimonial. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Inconvenientes logísticos, de seguridad, movilidad o acceso durante el desarrollo de actividades en territorio, por condiciones de orden público, restricciones de ingreso a espacios, desarticulación con actores locales. |  |  |  | Retrasos o suspensión de actividades; incumplimiento de metas; afectación del impacto social; posibles prórrogas/modificaciones; hallazgos por ineficiencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Afectación de la operatividad y cronograma de ejecución por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones climáticas adversas. |  |  |  | Retrasos o aplazamientos en los cronograma de entregas y actividades , prórrogas contractuales , supension temporal del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja adherencia o deserción de la población objetivo, durante la ejecución de las actividades del proyecto. |  |  |  | Incumplimiento en las metas de beneficiarios establecidas, ineficacia en el gasto, ajuste el cronograma de la fases de difusion, convocatoria e inscripciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Retraso en la obtención de permisos, autorizaciones o avales ante entidades o autoridades competentes. |  |  |  | Suspensión o ralentización de actividades en espacio público, reprogramación del cronograma, retrasos en el cronograma del proyecto y posibles hallazgos por ineficacia administrativa. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para el fortalecimiento del desarrollo económico local en la localidad de Puente Aranda, mediante la implementación de estrategias integrales orientadas a la promoción del turismo, el fortalecimiento de emprendimientos y MiPymes, el desarrollo de capacidades laborales y el mejoramiento de condiciones en actividades económicas, con el fin de dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades de ingreso.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Posible inexactitud en la estructuración económica y técnica del proyecto debido a cambios o variaciones no controlables en la oferta, la demanda y condiciones del mercado durante la fase de planeación. |  | (1) Los profesionales de planeación y contratación designados por el Alcalde Local, (2) antes de elaborar el estudio previo y publicar el proceso en SECOP II, (3) deberán realizar el análisis detallado del sector, la validación de precios de mercado de los recursos necesarios y la revisión de la idoneidad de los perfiles , (4) como evidencia quedarán los estudios de mercado actualizados, el análisis de precios unitarios y la revisión técnica y financiera de los documentos previos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Los profesionales de planeación y contratación designados por el alcalde local | Etapa de planeación | Antes de la publicación del proceso en SECOP II | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Antes y durante la formulación del estudio previo
SELECCIÓN | Selección de un contratista sin capacidad operativa territorial o experiencia específica. |  | (1) El comité evaluador y el abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de evaluación de ofertas y previo a la adjudicación, (3) deberán verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, validando la veracidad de la experiencia específica en proyectos similares y la disponibilidad de la infraestructura operativa exigida en los pliegos de condiciones, (4) Como evidencia quedarán los informes de evaluación, las matrices de verificación de requisitos, las listas de chequeo y las actas del comité evaluador. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Con el acto administrativo de apertura | Con el acto administrativo de adjudicación | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la apertura del proceso hasta la adjudicación del contrato
SELECCIÓN | Inexistencia de pluralidad de oferentes o ausencia de ofertas habilitadas. |  | (1) Los profesionales de planeación y contratación designados por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de observaciones a los pliegos de condiciones y antes de la publicación del pliego definitivo, (3) deberán analizar las barreras de entrada reportadas por los interesados y ajustar los requisitos habilitantes que no afecten la calidad técnica pero fomenten la concurrencia, (4) como evidencia quedarán el documento de respuesta a observaciones, las adendas publicadas y el estudio técnico de ajuste a los requisitos de participación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Con la publicación del proyecto de pliegos | Con la adjudicación o declaratoria desierta | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante toda la etapa de selección
CONTRATACIÓN | Modificacion o ajustes de lineamientos institucionales durante el proceso contractual |  | (1) El abogado de contratación, el área estructuradora del proceso y el apoyo a la supervisión, (2) desde la elaboración de estudios previos y durante todo el proceso de selección, (3) deberán realizar seguimiento permanente a lineamientos institucionales, directrices sectoriales, circulares internas, disponibilidad presupuestal y orientaciones de la entidad, verificando oportunamente la necesidad de ajustes a los documentos del proceso (estudios previos, pliegos, anexos técnicos y cronograma), y gestionando las modificaciones mediante adendas cuando sea necesario antes del cierre del proceso, (4) como evidencia quedarán: actas de mesa técnica, correos institucionales, versiones actualizadas de documentos del proceso, adendas publicadas en SECOP II y trazabilidad de aprobación interna. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Desde la elaboración de los estudios previos y apertura del proceso contractual | adjudicación y publicación de la aceptación de la oferta o suscripción del contrato, según corresponda. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la adjudicación hasta la suscripción del contrato.
CONTRATACIÓN | Postergación del inicio contractual por impugnaciones o recursos de terceros contra el acto de adjudicación. |  | (1) El abogado de contratación y/o el profesional de apoyo a la supervisión, (2) durante el trámite y respuesta de los recursos, (3) elaborarán las respuestas jurídicas y técnicas necesarias para resolver las impugnaciones y garantizar la debida motivación del acto de adjudicación. El contratista seleccionado asumirá este riesgo y no presentará reclamaciones ni solicitudes económicas a la Entidad por el tiempo requerido para resolver dichos recursos. (4) Como evidencia quedarán los actos administrativos de respuesta, los informes técnicos y la constancia de ejecutoria del acto de adjudicación. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Después de la firma del contrato por parte del contratista | Antes del inicio del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la firma del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal y antes del acta de inicio.
EJECUCIÓN | Desequilibrio financiero del presupuesto contractual por fluctuaciones imprevistas en los precios del mercado de insumos y servicios. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los precios de los insumos y servicios incluidos en la oferta económica y, en caso de variaciones significativas que afecten el equilibrio económico del contrato, informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes, (4) Como evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Ineficacia en la entrega o sostenibilidad de los recursos en especie, insumos o herramientas tecnológicas entregadas a las unidades productivas. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato y de forma mensual, (3) deberán realizar monitoreo a la disponibilidad, tiempos de entrega y continuidad del suministro de insumos y servicios, informando oportunamente al supervisor sobre cualquier riesgo de desabastecimiento o retraso para adoptar medidas correctivas o sancionatorias que aseguren el cumplimiento del objeto, (4) Como evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el acta de liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Inconvenientes logísticos, de seguridad, movilidad o acceso durante el desarrollo de actividades en territorio, por condiciones de orden público, restricciones de ingreso a espacios, desarticulación con actores locales. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar coordinación y verificación previa y permanente con actores locales, autoridades competentes y responsables de los espacios donde se desarrollarán las actividades, así como seguimiento periódico a las condiciones de seguridad, movilidad y acceso al territorio, con el fin de anticipar riesgos y definir medidas preventivas como reprogramación, cambio de lugar, ajustes logísticos o implementación de protocolos de seguridad.(4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán actas de coordinación, registros de verificación de condiciones territoriales, informes de seguimiento y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Afectación de la operatividad y cronograma de ejecución por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones climáticas adversas. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) ante la ocurrencia de eventos externos imprevistos o alertas climáticas que impidan el desarrollo de las actividades, (3) deberán evaluar el impacto en el cronograma operativo, activar los planes de contingencia para la continuidad de los servicios y tramitar ante el supervisor las solicitudes de suspensión o prórroga debidamente motivadas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de comité técnico, los boletines de alertas oficiales (IDEAM/IDIGER), los actos administrativos de suspensión y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Baja adherencia o deserción de la población objetivo, durante la ejecución de las actividades del proyecto. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante las fases de convocatoria, formación y entrega de beneficios, (3) deberán realizar seguimiento preventivo a la asistencia, implementar estrategias de fidelización y activar la lista de elegibles o suplentes para el reemplazo inmediato de cupos desiertos, garantizando el cumplimiento de las metas físicas establecidas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán los listados de asistencia, las actas de reemplazo de beneficiarios y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Retraso en la obtención de permisos, autorizaciones o avales ante entidades o autoridades competentes. |  | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) desde el inicio de las actividades que requieran intervención en espacio público y de manera semanal, (3) deberán gestionar ante las entidades del sector central (IPES, IDU, DADEP) los radicados y avales técnicos necesarios, realizando el seguimiento a los términos de respuesta para evitar la suspensión o ralentización de las actividades programadas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán la matriz de trazabilidad de trámites, los oficios de radicación con su respectivo recibido y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución y hasta cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para el fortalecimiento del desarrollo económico local en la localidad de Puente Aranda, mediante la implementación de estrategias integrales orientadas a la promoción del turismo, el fortalecimiento de emprendimientos y MiPymes, el desarrollo de capacidades laborales y el mejoramiento de condiciones en actividades económicas, con el fin de dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades de ingreso.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Posible inexactitud en la estructuración económica y técnica del proyecto debido a cambios o variaciones no controlables en la oferta, la demanda y condiciones del mercado durante la fase de planeación. | PLANEACIÓN | General | Interno | Afectación a los principios de economía y eficacia; riesgo de incumplimiento de metas físicas y financieras de la ficha EBI; ajustes o reprocesos contractuales; posibles sobrecostos o subestimación del presupuesto; y generación de hallazgos por gestión ineficiente de los recursos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 30% CONTRATISTA 70% SDG | (1) Los profesionales de planeación y contratación designados por el Alcalde Local, (2) antes de elaborar el estudio previo y publicar el proceso en SECOP II, (3) deberán realizar el análisis detallado del sector, la validación de precios de mercado de los recursos necesarios y la revisión de la idoneidad de los perfiles , (4) como evidencia quedarán los estudios de mercado actualizados, el análisis de precios unitarios y la revisión técnica y financiera de los documentos previos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Los profesionales de planeación y contratación designados por el alcalde local | Etapa de planeación | Antes de la publicación del proceso en SECOP II | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Antes y durante la formulación del estudio previo
6 | Selección de un contratista sin capacidad operativa territorial o experiencia específica. | SELECCIÓN | General | Interno | Deficiencia en la calidad técnica de las entregas, posibles retrasos por falta de logística local y riesgo de incumplimiento de metas por desconocimiento del contexto poblacional. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 30% CONTRATISTA 70% SDG | (1) El comité evaluador y el abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de evaluación de ofertas y previo a la adjudicación, (3) deberán verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, validando la veracidad de la experiencia específica en proyectos similares y la disponibilidad de la infraestructura operativa exigida en los pliegos de condiciones, (4) Como evidencia quedarán los informes de evaluación, las matrices de verificación de requisitos, las listas de chequeo y las actas del comité evaluador. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Con el acto administrativo de apertura | Con el acto administrativo de adjudicación | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la apertura del proceso hasta la adjudicación del contrato
8 | Inexistencia de pluralidad de oferentes o ausencia de ofertas habilitadas. | SELECCIÓN | General | Externo | Declaratoria de desierto del proceso de selección, incumplimiento de la finalidad por imposibilidad de escogencia objetiva y necesidad de reestructurar pliegos, retrasando las metas proyectadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | (1) Los profesionales de planeación y contratación designados por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de observaciones a los pliegos de condiciones y antes de la publicación del pliego definitivo, (3) deberán analizar las barreras de entrada reportadas por los interesados y ajustar los requisitos habilitantes que no afecten la calidad técnica pero fomenten la concurrencia, (4) como evidencia quedarán el documento de respuesta a observaciones, las adendas publicadas y el estudio técnico de ajuste a los requisitos de participación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Con la publicación del proyecto de pliegos | Con la adjudicación o declaratoria desierta | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante toda la etapa de selección
12 | Modificacion o ajustes de lineamientos institucionales durante el proceso contractual | CONTRATACIÓN | General | Externo | Incumplimiento de la planeación presupuestal; pérdida de oportunidades estratégicas; reasignación de recursos; generación de costos adicionales y pérdida de condiciones favorables del mercado; posibles reclamaciones de interesados u oferentes; conflictos contractuales; afectación de la confianza de los proponentes; necesidad de suspender o reiniciar el proceso; eventuales responsabilidades administrativas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | (1) El abogado de contratación, el área estructuradora del proceso y el apoyo a la supervisión, (2) desde la elaboración de estudios previos y durante todo el proceso de selección, (3) deberán realizar seguimiento permanente a lineamientos institucionales, directrices sectoriales, circulares internas, disponibilidad presupuestal y orientaciones de la entidad, verificando oportunamente la necesidad de ajustes a los documentos del proceso (estudios previos, pliegos, anexos técnicos y cronograma), y gestionando las modificaciones mediante adendas cuando sea necesario antes del cierre del proceso, (4) como evidencia quedarán: actas de mesa técnica, correos institucionales, versiones actualizadas de documentos del proceso, adendas publicadas en SECOP II y trazabilidad de aprobación interna. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Desde la elaboración de los estudios previos y apertura del proceso contractual | adjudicación y publicación de la aceptación de la oferta o suscripción del contrato, según corresponda. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Desde la adjudicación hasta la suscripción del contrato.
14 | Postergación del inicio contractual por impugnaciones o recursos de terceros contra el acto de adjudicación. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma, imposibilidad de comprometer recursos, riesgo de nulidad del contrato, sanciones, reprocesos administrativos, costos adicionales y responsabilidad administrativa. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | (1) El abogado de contratación y/o el profesional de apoyo a la supervisión, (2) durante el trámite y respuesta de los recursos, (3) elaborarán las respuestas jurídicas y técnicas necesarias para resolver las impugnaciones y garantizar la debida motivación del acto de adjudicación. El contratista seleccionado asumirá este riesgo y no presentará reclamaciones ni solicitudes económicas a la Entidad por el tiempo requerido para resolver dichos recursos. (4) Como evidencia quedarán los actos administrativos de respuesta, los informes técnicos y la constancia de ejecutoria del acto de adjudicación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Con la publicación del proyecto de pliegos | Con la adjudicación o declaratoria desierta | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante toda la etapa de selección
16 | Desequilibrio financiero del presupuesto contractual por fluctuaciones imprevistas en los precios del mercado de insumos y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Reducción de la capacidad adquisitiva para la entrega de incentivos, posible desmejora en la calidad técnica de los insumos y suspension de la ejecución por desfinanciación de la operación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 70% CONTRATISTA 30% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar monitoreo mensual de los precios de los insumos y servicios incluidos en la oferta económica y, en caso de variaciones significativas que afecten el equilibrio económico del contrato, informar oportunamente al supervisor para el análisis y adopción de medidas contractuales correspondientes, (4) Como evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Con la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de liquidación. | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual durante toda la ejecución del contrato.
17 | Ineficacia en la entrega o sostenibilidad de los recursos en especie, insumos o herramientas tecnológicas entregadas a las unidades productivas. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento de la finalidad social, deterioro anticipado de los bienes, desaprovechamiento de la capitalización por parte de los beneficiarios y configuración de hallazgos por detrimento patrimonial. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 70% CONTRATISTA 30% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato y de forma mensual, (3) deberán realizar monitoreo a la disponibilidad, tiempos de entrega y continuidad del suministro de insumos y servicios, informando oportunamente al supervisor sobre cualquier riesgo de desabastecimiento o retraso para adoptar medidas correctivas o sancionatorias que aseguren el cumplimiento del objeto, (4) Como evidencia quedarán los informes de seguimiento, actas de reunión y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el acta de liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
18 | Inconvenientes logísticos, de seguridad, movilidad o acceso durante el desarrollo de actividades en territorio, por condiciones de orden público, restricciones de ingreso a espacios, desarticulación con actores locales. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos o suspensión de actividades; incumplimiento de metas; afectación del impacto social; posibles prórrogas/modificaciones; hallazgos por ineficiencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 80% CONTRATISTA 20% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante la ejecución del contrato, (3) deberán realizar coordinación y verificación previa y permanente con actores locales, autoridades competentes y responsables de los espacios donde se desarrollarán las actividades, así como seguimiento periódico a las condiciones de seguridad, movilidad y acceso al territorio, con el fin de anticipar riesgos y definir medidas preventivas como reprogramación, cambio de lugar, ajustes logísticos o implementación de protocolos de seguridad.(4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán actas de coordinación, registros de verificación de condiciones territoriales, informes de seguimiento y comunicaciones registradas en el formato GDI-GPD-F029. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
19 | Afectación de la operatividad y cronograma de ejecución por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones climáticas adversas. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos o aplazamientos en los cronograma de entregas y actividades , prórrogas contractuales , supension temporal del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80% CONTRATISTA 20% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) ante la ocurrencia de eventos externos imprevistos o alertas climáticas que impidan el desarrollo de las actividades, (3) deberán evaluar el impacto en el cronograma operativo, activar los planes de contingencia para la continuidad de los servicios y tramitar ante el supervisor las solicitudes de suspensión o prórroga debidamente motivadas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de comité técnico, los boletines de alertas oficiales (IDEAM/IDIGER), los actos administrativos de suspensión y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
20 | Baja adherencia o deserción de la población objetivo, durante la ejecución de las actividades del proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en las metas de beneficiarios establecidas, ineficacia en el gasto, ajuste el cronograma de la fases de difusion, convocatoria e inscripciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80% CONTRATISTA 20% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) durante las fases de convocatoria, formación y entrega de beneficios, (3) deberán realizar seguimiento preventivo a la asistencia, implementar estrategias de fidelización y activar la lista de elegibles o suplentes para el reemplazo inmediato de cupos desiertos, garantizando el cumplimiento de las metas físicas establecidas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán los listados de asistencia, las actas de reemplazo de beneficiarios y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
21 | Retraso en la obtención de permisos, autorizaciones o avales ante entidades o autoridades competentes. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en las metas de beneficiarios establecidas, ineficacia en el gasto, ajuste el cronograma de la fases de difusion, convocatoria e inscripciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80% CONTRATISTA 20% SDG | (1) El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) desde el inicio de las actividades que requieran intervención en espacio público y de manera semanal, (3) deberán gestionar ante las entidades del sector central (IPES, IDU, DADEP) los radicados y avales técnicos necesarios, realizando el seguimiento a los términos de respuesta para evitar la suspensión o ralentización de las actividades programadas, (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán la matriz de trazabilidad de trámites, los oficios de radicación con su respectivo recibido y los reportes registrados en el formato GDI-GPD-F029. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución y hasta cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensual, durante toda la etapa de ejecución del contrato
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG