## Matriz de Riesgos
Adquisición e instalación de estantería y mobiliario especializado para las distintas áreas del servicio geológico colombiano, conforme a las especificaciones técnicas definidas.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
RIESGOS GENERALES
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
6 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
7 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
8 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación
9 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación
10 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
12 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
13 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de contratación
14 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Mitigar el riesgo: Buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación. Verificar estudios del sector | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Aseguramiento en la entrega y transporte del suministro de los bienes | Incumplimiento con celebración del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar el riesgo. Estimación de los productos requeridos al ser cargado, descargados, entregado e instalado y recibido como satisfecho | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Materiales que no cumplen con los estándar de calidad | Incumplimiento con la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar el riesgo. Revisión y remplazo de los equipos que no cumplan con las especificaciones de lo establecido en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
18 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
LOTE 1
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento de las especificaciones del Anexo 1 referente a calibres de acero, dimensiones de estantería para el área o capacidad de carga semipesada por entrepaño. | Inestabilidad estructural, riesgo de colapso del acervo documental del Archivo Central y posibles accidentes laborales durante la operación. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Verificación de certificaciones de calidad del acero. 2. Inspección en sitio de anclajes y nivelación. 3. Exigencia de bienes 100% nuevos. 4. Reposición de piezas en máximo 48 horas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Entrega e instalación de estantería que no cumpla con los calibres de acero, dimensiones para el área de o la capacidad de carga semipesada definida en el Anexo 1. | Inestabilidad estructural, riesgo de colapso del acervo documental y posibles accidentes de trabajo para el personal del Archivo Central del SGC. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Verificación de certificados de calidad del acero. 2. Inspección de anclajes y nivelación en sitio. 3. Suministro de bienes 100% nuevos. 4. Reposición de piezas defectuosas en máximo 48 horas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Inadecuada aplicación del manual de instalación de los modulos de estanterías | Retrasos en la ejecución del contrato por daño o fallas de los estantes | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantizar que el personal a utilizar, se encuentre debidamente capacitado. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Variaciones en el precio de mercado de las estanterías que afectan directamente las actividades a realizar, variación de la TRM. | Posible afectación para la disponibilidad de fondos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Determinación previa de asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Escacez en los insumos necesarios para el suministro o instalación de elementos a instalar, incumplimientos y retrasos en las fechas establecidas por los proveedores | Incumplimientos en los plazos establecidos en el contrato, afectación en flujo de fondos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Determinación previa, acuerdos previos con los proveedores, cierres de negociaciones con anticipación. Asunción de sobrecotostos derivados de posibles subidas de precios o para la atención de planes de contingencia | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | No vinculación del equipo humano mínimo requerido para la ejecución del contrato | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
7 | Especifico | Externo |  | Riesgos operacionales | Estantería no cumple con las medidas, carga o material solicitado (ej. resistencia inferior a la requerida) | No funcional, riesgo de caída de carga. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Validación de especificaciones técnicas y fichas técnicas antes del despacho. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
8 | Especifico | Externo |  | Riesgos operacionales | Falla en el anclaje o montaje de la estantería. | Accidentes laborales, daño en bienes, responsabilidad civil. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión técnica durante la instalación y acta de recibo a satisfacción. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.) | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
LOTE 2
1 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Aumento del precio de los elementos del mercado en la fecha de entrega del producto | Incremento no esperado en el valor de los materiales (Acero, galvanizado, soldadura, entre otros) | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo. El proponente deberá tener en cuenta, y de conformidad con la necesidad de la entidad, la posible variación de los precios de los materiales en su oferta económica, teniendo en cuenta los diferentes momentos del proceso de contratación, tales como: planeación, presentación de la propuesta , ejecución del contrato y entrega final de los estantes metalicos en la Litoteca Nacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
2 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variación abrupta en la tasa de cambio por alta volatibilidad repentina debido a causas geopolíticas, entre otras | Incremento no esperado en el valor de los materiales (Acero, galvanizado, soldadura, entre otros) | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo. El proponente deberá tener en cuenta, y de conformidad con la necesidad de la entidad, la posible variación de la TRM para proyectar su oferta económica, teniendo en cuenta los plazo definidos en el proceso de selección, tales como: planeación, presentación de la propuesta y ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incidentes de seguridad durante el proceso de descargue, armado y puesta en funcionamiento de los equipos | Afectación en la integridad física de las personas y elementos intervinientes | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Mitigar el riesgo. Realizar las actividades acordes a las normas de seguridad y salud en el trabajo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Los materiales de fabricación no son los definidos en las especificaciones tecnicas | No se recibe a satisfacción el bien. Incumplimiento en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo: El contratista deberá asegurar con antelación la disponibilidad del material a utilizar en la fabricacióm y armado de las estructuras metálicas móviles | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Una vez sea adjudicado el contrato | Terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Personal sin las capacidades y habilidades técnicas para el armado de los estantes metálicos móviles | Inestabilidad estructural o fallas en operación. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo: Montaje siguiendo los planos y especificaciones tecnicas - checklist de instalación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Una vez sea adjudicado el contrato | Terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | El contratista no cumple los requisitos de ingreso al Parque Industrial donde se encuentra la Litoteca Nacional | No se realiza la entrega e instalación del equipo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar el riesgo: El contratista deberá validar los requisitos de ingreso al Parque Tecnológico Guatiguará y solicitar con anterioridad los permiso de ingresos respectivos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Una vez sea adjudicado el contrato | Terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Componentes de la pallet con fisuras, deformaciones o imperfecciones. | Riesgo de falla en el armado o posteriormente durante la operación | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Inspección previa y en sitio, verificación mediante actas de recibo, exigencia de protocolos de fabricación, certificados de calidad de los materiales, manipulación y reposición de elementos dañados bajo responsabilidad del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Golpes, deformaciones o afectación del galvanizado durante traslado por transporte inadecuado | Pérdida de calidad del producto antes de instalación. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de embalaje técnico, control de condiciones de transporte, inspección previa y en sitio, verificación mediante actas de recibo, exigencia de protocolos de manipulación y reposición de elementos dañados bajo responsabilidad del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Riesgos en armado y ensamble | Inestabilidad o fallas estructurales. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Inspección previa y en sitio, verificación mediante actas de recibo, exigencia de protocolos de fabricación, certificados de calidad de los materiales, manipulación y reposición de elementos dañados bajo responsabilidad del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Riesgos en la fabricación/Procesos de soldadura inadecuado, errores en corte o trquelado, incumplimiento en aplicación de pintura) | Perdida de resistencia estructural, problemas de ensamble, baja protección contra la corrosión) | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Inspección previa y en sitio, verificación mediante actas de recibo, exigencia de protocolos de fabricación, certificados de calidad de los materiales, manipulación y reposición de elementos dañados bajo responsabilidad del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
LOTE 3
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fabricación de los elementos requeridos con desviaciones en dimensiones o tolerancias debido a errores en corte, doblado o ensamble | Retrasos en instalación, necesidad de reprocesos y posible incumplimiento en cronograma | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Definición de planos aprobados, control dimensional en fábrica y verificación previa al despacho | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Entrega final | Revisión de informes de fabricación y actas de recibo parcial | Semanal
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de los productos con baja calidad en acabados o recubrimientos por uso de materiales no conformes | Deterioro prematuro, afectación funcional y necesidad de reposición | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir fichas técnicas, certificaciones de pintura electrostática y control de calidad documentado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Entrega final | Verificación en acta de recibo e inspección visual | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en transporte y logística por fallas en programación o condiciones externas | Incumplimiento de cronograma y posibles sanciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Plan logístico validado, seguimiento a transporte y cláusulas de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Entrega | Seguimiento a cronograma y reportes de despacho | Semanal
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Instalación incorrecta del mobiliario por falta de nivelación o errores de montaje | Inestabilidad estructural y riesgo de falla en operación | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión técnica en sitio, validación de instalación y pruebas de estabilidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Durante instalación | Entrega | Actas de instalación y verificación técnica | Diaria
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | Incremento en costos de materias primas como acero que afecten la ejecución | Posible afectación económica del contrato o solicitud de reajustes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Análisis de mercado previo y precios fijos contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Planeación | Contrato firmado | Seguimiento a mercado | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Capacidad estructural insuficiente del mobiliario frente a cargas reales por diseño inadecuado | Riesgo de colapso parcial o daño de equipos almacenados | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Validación de cálculos estructurales y especificaciones técnicas en anexo técnico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Sí | Supervisor | Inicio fabricación | Entrega | Revisión técnica y pruebas de carga | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Corrosión acelerada por condiciones ambientales si no se aplican recubrimientos adecuados | Reducción de vida útil del mobiliario | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Especificar recubrimientos anticorrosivos y condiciones de garantía | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Inicio fabricación | Entrega | Inspección técnica | Mensual
8 | Específico | Interno | Planeación | Tecnológico | Definición incompleta de especificaciones técnicas que genere ambigüedad en fabricación | Entregas no conformes o discrepancias con necesidad real | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión técnica detallada y validación del anexo técnico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Equipo estructurador | Planeación | Publicación | Mesas técnicas | Semanal
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación entre áreas para recepción e instalación del mobiliario | Retrasos en entrega final y almacenamiento inadecuado | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Planificación de instalación y coordinación previa con áreas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Antes de entrega | Entrega | Seguimiento logístico | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suministro incompleto de accesorios o componentes necesarios para instalación | Imposibilidad de puesta en funcionamiento total del mobiliario | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Checklist de entrega, validación previa al despacho y acta de recibo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Despacho | Entrega | Verificación de inventario | Semanal
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo | #VALUE! | #VALUE! |  | Evitar el riesgo |  |  | 0 | Riesgo Bajo | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  |  | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  |  | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  |  | Reducir las Consecuencias
Riesgos de la Naturaleza
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 1320000000
| 1 | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 13068000
| 2 | Menor | 1% | 4.49% | 13200000 | 59268000
| 3 | Moderado | 5% | 14.49% | 66000000 | 191268000
| 4 | Mayor | 15% | 30% | 198000000 | 396000000
| 5 | Catastrófico | 100% | Mayor | 1320000000
| No 1 | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS
| 1 | Fabricación de los elementos requeridos con desviaciones en dimensiones o tolerancias debido a errores en corte, doblado o ensamble |  |  | 4 | 198000000 | 396000000
| 2 | Entrega de los productos con baja calidad en acabados o recubrimientos por uso de materiales no conformes |  |  | 4 | 198000000 | 396000000
| 3 | Retrasos en transporte y logística por fallas en programación o condiciones externas |  |  | 3 | 66000000 | 191268000
| 4 | Instalación incorrecta del mobiliario por falta de nivelación o errores de montaje |  |  | 4 | 198000000 | 396000000
| 5 | Incremento en costos de materias primas como acero que afecten la ejecución |  |  | 3 | 66000000 | 191268000
| 6 | Capacidad estructural insuficiente del mobiliario frente a cargas reales por diseño inadecuado |  |  | 5 | 1320000000
| 7 | Corrosión acelerada por condiciones ambientales si no se aplican recubrimientos adecuados |  |  | 3 | 66000000 | 191268000
| 8 | Definición incompleta de especificaciones técnicas que genere ambigüedad en fabricación |  |  | 4 | 198000000 | 396000000
| 9 | Falta de coordinación entre áreas para recepción e instalación del mobiliario |  |  | 3 | 66000000 | 191268000
| 10 | Suministro incompleto de accesorios o componentes necesarios para instalación |  |  | 4 | 198000000 | 396000000
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato