## Resumen General (hidden)
Perfil | Objetivo | Duración Total
Prestadores / IPS / Ambulancias | Registro y validación de información en SISEM | 5 horas
Coordinadores Operativos / Bases | Gestión de flota, bases y estados | 4 horas
C4 / Despacho | Activación, visualización y seguimiento | 3 horas
Administradores / Soporte | Control, validación e integraciones | 3,5 horas

## Prestadores - IPS - Ambulancias
Procesos | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (presencial)
Intalacion | Instalacion de SISEM APP | 30 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Introducción | Uso general de SISEM y roles APP | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
REPS | Informacion Cargue de REPS verificar codigo de ambulancia | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Ambulancias | Confirmar datos de la tripulacion | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Ambulancias | preoperacional | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Ambulancias | Notificaciones | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Validaciones | Confirmación de vehículos de incidentes | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Cierre | Dudas y casos prácticos | 15 min | 16/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Norte (Hospital de engativa)
Total |  | 2:00 horas
Procesos | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (presencial)
Intalacion | Instalacion de SISEM APP | 30 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Introducción | Uso general de SISEM y roles APP | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
REPS | Informacion Cargue de REPS verificar codigo de ambulancia | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Ambulancias | Confirmar datos de la tripulacion | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Ambulancias | preoperacional | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Ambulancias | Notificaciones | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Validaciones | Confirmación de vehículos de incidentes | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Cierre | Dudas y casos prácticos | 15 min | 16/04/2026 2:00 p.m. | Elkin y John | Presencial SubRed Sur (Hospital Tunal)
Total |  | 2:00 horas
Procesos | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (presencial)
Intalacion | Instalacion de SISEM APP | 30 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Introducción | Uso general de SISEM y roles APP | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
REPS | Informacion Cargue de REPS verificar codigo de ambulancia | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Ambulancias | Confirmar datos de la tripulacion | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Ambulancias | preoperacional | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Ambulancias | Notificaciones | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Validaciones | Confirmación de vehículos de incidentes | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Cierre | Dudas y casos prácticos | 15 min | 20/04/2026 9:00 a.m. | Elkin y John | Presencial 333 Asistencias medicas S.A.S
Total |  | 2:00 horas

## Coordinadores Operativos - Base (hidden)
Módulo | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (Virtual/Grabado) | Estado
Introducción | Flujo operativo en SISEM | 20 min
Bases | Gestión de bases | 45 min
Bases | Crear o editar bases | 45 min
Vehículos | Asignar vehículos a bases | 30 min
Vehículos | Trasladar vehículos entre bases | 30 min
Seguimiento | Seguimiento a bases | 30 min
Estados | Estados de los vehículos | 45 min
Cierre | Casos prácticos y dudas | 25 min
Total |  | 4 horas

## C4 - Despacho (hidden)
Módulo | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (Virtual/Grabado) | Estado
Introducción | Integración SISEM – C4 | 20 min
Activación | Vehículos para activar en C4 | 45 min
Visualización | Vehículos visibles en plataforma de despacho | 45 min
Operación | Traslados secundarios | 45 min
Operación | Consultar QR de servicios prestados | 25 min
Cierre | Dudas y validaciones | 20 min
Total |  | 3 horas

## Administradores - Soporte (hidden)
Módulo | Actividad | Tiempo | Fecha | Responsable | Modalidad (Virtual/Grabado) | Estado
Introducción | Roles y permisos | 30 min
Validaciones | Validación REPS y cuentas | 60 min
Integraciones | AVL y radio | 45 min
Integraciones | Integración con C4 | 15 min
Seguimiento | Reportes y trazabilidad | 45 min
Cierre | Mesa técnica y lecciones aprendidas | 15 min
Total |  | 3,5 horas