Territorios que narran: arte y comunidad para transformar las narrativas sobre las drogas

1. Enfoque conceptual

1. Enfoque de derechos humanos: ver a las personas usuarias como sujetos de derechos, no como delincuentes.

2. Salud pública y reducción de daños:  el cuidado y el bienestar sobre el castigo.

3. Interculturalidad: reconocimiento de usos tradicionales y rituales de la hoja de coca, ayahuasca, entre otras plantas sagradas, como patrimonio cultural.

4. Participación comunitaria: las nuevas narrativas se construyen desde las experiencias reales del territorio y con la comunidad.

5. Perspectiva de género: las mujeres y diversidades viven impactos diferenciados; sus voces son centrales.

6. La cultura como herramienta de transformación: el arte permite resignificar imaginarios y abrir diálogos.

2. Objetivo

Fortalecer procesos de apropiación social y comunitaria en los territorios, por medio de la creación artística y cultural, para la construcción colectiva de narrativas alternativas humanas, dignificantes y contextualizadas sobre los usos, riesgos y sentidos de las drogas.

Objetivos específicos

• Socializar los resultados de los  hitos laboratorios en espacios públicos y de incidencia, generando diálogo intergeneracional e intersectorial.

• Visibilizar historias de vida, resistencias y alternativas comunitarias como nuevas narrativas frente a las drogas.

• Producir contenidos culturales que circulen en el territorio y en redes.

3. Personas priorizadas

•	Niñas, niños y adolescentes.

•	Jóvenes.

•	Familias.

•	Líderes comunitarios.

•	Docentes y agentes culturales.

•	Personas usuarias de sustancias.

•             Organizaciones juveniles

4. Estrategias de acción

Estrategia 1:   Socialización de los hitos  de los laboratorios creativos comunitarios

Crear una experiencia cultural nacional donde las nuevas narrativas sobre drogas circulen como arte, memoria, cuidado, resistencia e identidad.

Acciones:

•            Activaciones culturales en los territorios en espacios públicos o aliados

•            Residencias o intercambios entre territorios Colectivos de laboratorios y

nuevos colectivos

•            Difusión mediática para amplificar el impacto más allá de los

territorios. (cápsulas narrativas de los productos)

Productos de los laboratorios:

•	 Jamundí: Muralismo y arte urbano.

•	Novita: Música (rap, punk, tamboras, etc.).

•	 Bogotá: Música y mujer

•              Medellín: Lgtbq+ Contenidos digitales

Convertir los productos en:

•	Reels

•	Podcast

•	Micro documentales

•	Frases y diseños para murales

Indicadores:

Estrategia 2: Narrativas del territorio

Construcción de relatos alternativos desde las propias comunidades.

Acciones:

•	Recolección de historias de vida.

•	Archivos audiovisuales.

•	Exposiciones audiovisuales comunitarias.

•	Fotografía y memoria del territorio.

•	Podcast o radio comunitaria.

Metodología:

1.	Encuentros de confianza y reconocimiento.

2.	Conversatorios sobre experiencias del territorio.

3.	Identificación de estigmas y narrativas dominantes.

4.	Creación artística colectiva.

5.	Socialización pública.

Productos posibles:

•	Fanzines comunitarios.

•	Serie de podcasts.

•	Documental corto.

•	Galería de retratos y microhistorias del territorio.

Estrategia 3: Intervenciones culturales en el espacio público

Acciones artísticas y simbólicas que permitan socializar las nuevas narrativas, generar diálogo público e intergeneracional y la resignificación de lugares asociados a estigmas.

Ejemplos:

•	Festivales territoriales de arte y música.

•	Jornadas de muralismo o cartelismo colectivo.

•	Cine al parque con foros comunitarios.

•	Rutas culturales del territorio.

Estrategia 4: Circulación y apropiación social de nuevas narrativas

Estrategias para que las nuevas narrativas logren un mayor alcance dentro de las comunidades en los territorios.

Canales de difusión:

•	Redes sociales comunitarias.

•	Instituciones educativas.

•	Casas de juventud y de cultura.

•	Centros comunitarios.

•	Medios locales y comunitarios.

•             Organizaciones culturales

•             Fundaciones y organizaciones que trabajan con NNJA

•

Formatos:

•	Reels y micro videos.

•             Serie de Podcast

•	Exposiciones itinerantes.

•	Publicaciones impresas- Cartillas informativas-.

•	Conversatorios públicos.

•	Entrevistas

•	Notas de prensa o audiovisuales

Alianzas con medios alternativos y comunitarios:

Acciones:

•	Por medio de alianzas compartir productos audiovisuales de difusión con:

•	Medios alternativos, comunitarios y culturales

•	Podcasts

•	Radios comunitarias

5. Plan de acción para la implementación

- Alistamiento (1 mes)

•	Mapeo de actores comunitarios.

•	 Análisis de los laboratorios y de los resultados para la construcción de

La propuesta de socialización.

•	Selección de territorios y grupos.

- Socialización laboratorios creativos comunitarios

•            Inventario y curaduría de productos.

•

•

- Narrativas del territorio (2– meses)

•	Recolección de historias de vida.

•	Producción de archivos audiovisuales.

•	Galería de fotografías y microhistorias del territorio.

Definir:

•               Lugar

•               Fecha.

•               Contactos

Producto:

•               Agenda de producción.

- Intervenciones públicas (1 mes)

•	Eventos culturales en diferentes territorios articulados con colectivos

culturales y artísticos

•	Exposiciones y presentaciones en los territorios.

•	Activaciones de las nuevas narrativas en el espacio público.

Definir:

•               Lugar (parque, cancha, plaza).

•               Fecha.

•               Programación.

•               Involucrar a la comunidad en la organización.

Producto:

•               Agenda de los eventos.

- Circulación y apropiación social de nuevas narrativas (1–2 meses)

•	Difusión en redes y medios.

•	Alianzas institucionales y comunitarias

•	Formación de líderes culturales.

Definir:

•               Aliados

•               Productos y programación.

•

Producto:

•              Kit digital de narrativas

.

6. Resultados esperados

•	Reducción de narrativas estigmatizantes.

•	Mayor participación juvenil en procesos culturales.

•	Espacios públicos resignificados.

•	Producción de contenidos culturales comunitarios sobre nuevas

narrativas respecto a las drogas.

7. Indicadores de impacto

Cuantitativos:

•	Número de participantes.

•	Cantidad de obras producidas.

•	Eventos realizados.

•	Alcance en redes.

Cualitativos:

•	Cambios en percepciones sobre usuarios.

•	Testimonios comunitarios.

•	Nivel de apropiación del proceso.

8. Posibles aliados

•	ICBF.

•	Secretarías de cultura y salud.

•	Casas de cultura.

•	Colectivos artísticos.

•             Organizaciones juveniles

•	Juntas de acción comunal.

•	Instituciones educativas.

•            Universidades con semilleros de investigación-acción.