## Hoja1
TABLERO DE SEGUIMIENTO PRODUCTOS CONVENIO 0610 SUEJE - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 2025
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | ACTIVIDADES | Número producto | PRODUCTOS | ENTREGADO (SÍ/NO) | REVISADO (SÍ/NO) | APROBADO (SÍ/NO) | CUENTA CON EVIDENCIAS (SÍ/NO) | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES SUEJE
1. Comprensión de las narrativas hegemónicas y de las contra narrativas | 1.1. Generación de un documento de recolección y análisis de las voces de diferentes territorios respecto de las narrativas asociadas al fenómeno de las drogas | 1. ⁠Definir una metodología basada en laboratorios sociales en sus fases de escucha activa, interpretación colectiva, desde un enfoque de diálogos improbables, para su posterior implementación. 2.⁠ ⁠Implementar la metodología a través de dos (2) encuentros, cada uno con el siguiente detalle: Modalidad: presencial. Duración: mínima tres (3) horas. Cantidad participantes: Mínimo 15 y hasta veinte (20) personas. Cobertura: Público objetivo (organizaciones sociales, líderes comunitarios, funcionarios, usuarios de drogas, empresa privada, entre otras). Territorios: Dos (2) municipios afectados (Tumaco, Quibdó) • Tres (3) ciudades principales (Pereira, Medellín, Bogotá) • ⁠Dos (2) zonas de campesinado cocalero (Cáceres – Antioquia y Ocaña – Norte de Santander). | 1 | Un documento con la metodología y el plan de trabajo para la implementación de los laboratorios sociales. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ
|  |  | 2 | Un documento de sistematización que reúna los resultados de los siete municipios priorizados, con información cualitativa (incluye listados de asistencia y registro fotográfico). | SÍ | Sí | Sí | SÍ
| 1.2. Construcción de un documento técnico relacionados con la temática de cambio de narrativas sobre el fenómeno de las drogas en el país. | 1. Construir un documento técnico que contenga la definición de conceptos clave relacionados con la temática de cambio de narrativas, a partir de una revisión de experiencias relevantes a nivel nacional e internacional, así como de los hallazgos obtenidos en el proceso de sistematización de la metodología implementada en los siete (7) territorios priorizados en la Actividad anterior. El documento deberá incluir recomendaciones estratégicas, así como lenguajes, discursos y mensajes orientados a apoyar la toma de decisiones institucionales en torno al cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas. | 3 | Documento metodológico para la elaboración del documento técnico sobre cambio de narrativas. Insumo que detalla la metodología para la construcción del documento técnico, como guía estructurada para asegurar un desarrollo coherente, pertinente y contextualizado. | Sí | Sí | Sí | SÍ
|  |  | 4 | Documento técnico con la definición de conceptos clave relacionados con la temática de cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas. | Sí | Sí | Sí | SÍ
|  |  | 5 | Diseño y edición del documento técnico sobre cambio de narrativas. Versión final diagramada y editada del documento técnico, listo para su divulgación digital, con un diseño accesible y alineado con los lineamientos institucionales, que facilite su difusión y apropiación por públicos diversos. | Sí | Sí | Sí | SÍ
| 1.3 Curso virtual en Cultura, Sociedad y Drogas: Transformando Narrativas desde las Tradiciones y Prácticas Culturales. | 1.Diseñar, implementar y certificar el curso virtual en Cultura, Sociedad y Drogas: Transformando Narrativas desde las Tradiciones y Prácticas Culturales. Esta actividad comprende la creación de contenidos virtuales, que conformarán el componente pedagógico del curso. El curso será impartido con el siguiente detalle: Modalidad de acceso y participación: Virtual Cantidad participantes: Mínimo treinta (30 y máximo cincuenta (50) personas. Cobertura: Pertenecientes a la población objetivo, quienes participarán en un proceso pedagógico orientado a comprender y transformar las narrativas sobre las drogas desde las tradiciones y prácticas culturales. Duración: Cuarenta (40) horas. 2. Al finalizar el curso, se entregará certificado digital de participación en el curso. | 6 | ⁠Documento con contenidos pedagógicos y objetivos de aprendizaje. | Sí | Sí | Sí | SÍ
|  |  | 7 | Certificados de participación emitidos en forma digital. | Sí | Sí | Sí | SÍ
|  |  | 8 | Informe de sistematización del proceso del curso virtual, incluyendo estadística de participación, soporte de cobertura, análisis de resultado, logros y recomendaciones y lecciones aprendidas. | Sí | Sí | Sí | SÍ
2. Cambio de estereotipos negativos asociados a territorios que han tenido alta incidencia del narcotráfico | 2.1. Implementación de laboratorios de innovación social que permitan consolidar experiencias orientadas a la transformación territorial, que desemboquen en la resignificación del territorio y el cambio de narrativas. | 1. Aplicar la metodología de laboratorios de innovación social, a través de espacios de experimentación y aprendizaje en los territorios priorizados de Tumaco y Santander de Quilichao. Para ello, se contará con los aportes de conocimiento y de experiencia de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales interesadas en áreas como cultura, artes, saberes ancestrales, economía popular, turismo (bioturismo, gastronomía, entre otros), reducción de riesgos y daños, y transformación de narrativas y vulnerabilidades. Se llevarán a cabo al menos tres (3) encuentros presenciales en cada municipio priorizado (Tumaco y Santander de Quilichao), con el siguiente detalle: Modalidad: presencial Cantidad participantes: Mínimo quince (15) y máximo veinte (20) personas. Cobertura: Pertenecientes a las organizaciones sociales y entes territoriales. Duración: Cada sesión tendrá una duración estimada de tres (3) a cuatro (4) horas. 2. Construir las experiencias ecosistémicas en los territorios para el cambio de narrativas con aportes de las organizaciones y entidades participantes. 3. Elaborar un documento que integre los componentes operativos, normativos, administrativos y financieros necesarios para la implementación de las experiencias creadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y SUEJE. Este modelo está orientado a iniciativas innovadoras para la transformación de narrativas sobre las drogas desde un enfoque territorial, y serán instrumentos útiles para su postulación ante distintos bancos de proyectos a nivel nacional y local, alineados con las políticas públicas de desarrollo. | 9 | Documento técnico que define la estrategia metodológica y operativa para la implementación de laboratorios de innovación social, orientados a la creación de experiencias que impulsen el cambio de narrativas en los territorios priorizados. | Sí | Sí | Sí | SÍ | Análisis de Estructura y Metodología 1. Calidad de la Estructura Está organizado de manera lógica, comenzando con la fundamentación teórica (Enfoque), pasando a la fase operativa (Ruta Metodológica) y finalizando con la viabilidad técnica y el cronograma El documento técnico del Convenio 664 de 2025 presenta una estructura sólida y coherente que cumple rigurosamente con los pasos metodológicos de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, integrando de forma efectiva el diseño, la implementación y la evaluación de laboratorios de innovación social. Su enfoque se centra en la economía social y solidaria y la seguridad humana para transformar narrativas estigmatizantes en los territorios de Tumaco y Santander de Quilichao, mediante una ruta clara de cinco momentos que abarca desde la co-creación y el diseño de planes de inversión hasta la activación de experiencias productivas y la sostenibilidad. La metodología es robusta al incluir principios de acción sin daño, enfoque diferencial y mecanismos de gobernanza (como las Mesas de Iniciativa Productiva), garantizando que los productos finales —como el Canvas de negocio y los reportes de métricas— aseguren la trazabilidad técnica y administrativa requerida para el seguimiento del proyecto. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/Documents/DOCUMENTOS%20FINALES%20CONVENIO%20664%20DE%202026-%20SUEJE%20-MJD/PRODUCTOS/LINEA%202/COMPONENTE%202.1/9_Documento%20Estrategia%20Metodologica%20Laboratorio%20Innovacion.pdf?csf=1&web=1&e=HsFjqK
|  |  | 10.1 | Informe de sistematización del desarrollo de las experiencias, recogiendo las memorias del proceso territorial, mediante un registro sistemático de la ejecución de los laboratorios de innovación social con listados de asistencia, reportes fotográficos de los encuentros realizados; con los logros, recomendaciones y lecciones aprendidas - TUMACO | Sí | Sí | Sí | SÍ | El Informe de Sistematización de la Experiencia en Tumaco demuestra un cumplimiento integral de la metodología establecida en el Convenio 664 de 2025, al transformar los lineamientos teóricos en una ruta operativa de cuatro encuentros presenciales que cubren desde la escucha activa y la cartografía social hasta la consolidación de la red colectiva "Conservando Identidad". El documento valida la ejecución de los momentos de armonización, diseño y activación mediante el uso de herramientas técnicas como el Business Model Canvas y la creación de la experiencia piloto "San Tumaquito", la cual cumple con el objetivo estratégico de resignificar espacios estigmatizados como el Parque Nariño. Al articular a 13 organizaciones locales bajo un enfoque de economía social y solidaria, el informe no solo registra evidencias fotográficas y documentales de los compromisos adquiridos, sino que garantiza la alineación con el Eje 7 de la Política Nacional de Drogas al documentar un cambio real en la narrativa territorial, pasando de relatos de carencia a relatos de orgullo, creatividad y autogestión comunitaria. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/IQBVCzqpLtGqQJRVet-YqQtCAUE7fZ1MkiM41bqmkXXM0FI?e=5ht47D
|  |  | 10.2 | Informe de sistematización del desarrollo de las experiencias, recogiendo las memorias del proceso territorial, mediante un registro sistemático de la ejecución de los laboratorios de innovación social con listados de asistencia, reportes fotográficos de los encuentros realizados; con los logros, recomendaciones y lecciones aprendidas - SANTANDER DE QUILICHAO | Sí | Sí | Sí | SÍ | Se articula en diez encuentros secuenciales que transitan desde el diagnóstico participativo y la cartografía simbólica hasta la co-creación de la "Feria de la Ruta Porbeta", destacando la integración de un Plan de Salvaguarda y Seguridad Humana para gestionar riesgos en territorios con presencia de economías ilegales. La metodología es pertinente al involucrar activamente a jóvenes y mujeres como protagonistas del cambio de narrativa, utilizando el arte y la memoria colectiva como herramientas de transformación territorial y prevención. Finalmente, el informe aporta un análisis crítico de aprendizajes y recomendaciones de sostenibilidad que validan la presencia institucional y el fortalecimiento del tejido social en los barrios Porvenir y Betania de Santander de Quilichao. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/Documents/DOCUMENTOS%20FINALES%20CONVENIO%20664%20DE%202026-%20SUEJE%20-MJD/PRODUCTOS/LINEA%202/COMPONENTE%202.1/10_2_Sistematizaci%C3%B3n%20laboratorio%20innovaci%C3%B3n%20social%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO.pdf?csf=1&web=1&e=dDjoyz
|  |  | 11.1 | Documento para la implementación y réplica de las experiencias creadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y SUEJE_SANTANDER DE QUILICHAO | SÍ | Sí | Sí | SÍ | presenta una estructura técnica de alta calidad y un rigor metodológico excepcional para el seguimiento de proyectos de innovación social. El informe cumple con los pasos fundamentales al integrar un diagnóstico situacional basado en datos de violencia y consumo en Santander de Quilichao con un Marco Lógico que define metas e indicadores medibles para el primer año. Entre sus hitos clave destacan: la Fase 1 de formalización con la creación de una ESAL y una estructura de gobernanza circular , la Fase 2 de dinamización que establece un ciclo continuo de intervenciones artísticas y formación de guías juveniles , y la Fase 3 de fortalecimiento económico que busca vincular al menos 20 emprendimientos locales. Finalmente, el plan financiero asegura la viabilidad mediante un modelo de distribución de excedentes 60/20/20 (operación, mantenimiento y fondo social) y el establecimiento de un punto de equilibrio de 109 turistas mensuales, lo que permite una transición lógica de una etapa de lanzamiento a una de consolidación autosuficiente. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/Documents/DOCUMENTOS%20FINALES%20CONVENIO%20664%20DE%202026-%20SUEJE%20-MJD/PRODUCTOS/LINEA%202/COMPONENTE%202.1/11_2_%20Documento%20para%20la%20implementacio%CC%81n%20y%20re%CC%81plica%20de%20las%20experiencias%20Tumaco.pdf?csf=1&web=1&e=OfGCeP
|  |  | 11.2 | Documento para la implementación y réplica de las experiencias creadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y SUEJE_TUMACO | si | Sí | Sí | SÍ | en Tumaco presenta una estructura técnica sólida y coherente que cumple con los pasos metodológicos fundamentales al integrar un diagnóstico de vulnerabilidad socioeconómica, un marco estratégico alineado con la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y un plan financiero detallado que proyecta la viabilidad operativa del modelo. La propuesta destaca por su enfoque en la resignificación del espacio público a través de la cultura afro y la economía popular, estableciendo hitos críticos de gestión como: la formalización jurídica de la Red como ESAL para fortalecer la capacidad contractual y el acceso a financiación , la implementación del modelo de gobernanza participativa con liderazgo rotativo para asegurar la transparencia , y la institucionalización de la feria mensual "San Tumaquito" como motor de dinamización territorial y comercialización de productos colectivos. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/Documents/DOCUMENTOS%20FINALES%20CONVENIO%20664%20DE%202026-%20SUEJE%20-MJD/PRODUCTOS/LINEA%202/COMPONENTE%202.1/11_2_%20Documento%20para%20la%20implementacio%CC%81n%20y%20re%CC%81plica%20de%20las%20experiencias%20Tumaco.pdf?csf=1&web=1&e=OfGCeP
| 2.2 Implementación de pilotos de las experiencias de innovación social para el cambio de narrativas en Tumaco y Santander de Quilichao | 1.⁠ ⁠Poner en marcha un (1) piloto por cada territorio priorizado (Santander de Quilichao y Tumaco), de las experiencias diseñadas en el proceso que contará con aportes de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales. Este proceso incluye la ejecución del plan de acción en articulación con los actores participantes. Cada piloto dispone de un presupuesto de ejecución máximo, explícito en el anexo relacionado, cuya ejecución será responsabilidad de SUEJE, acorde al plan de ejecución financiera que surja del ejercicio participativo. | 12.1 | Informe de implementación del piloto de Tumaco | si | Sí | Sí | SÍ | El documento sobresale profesionalmente por su rigor metodológico al transitar desde un mapeo productivo y ejercicios de cartografía social hasta la consolidación de la red "Conservando Identidad", demostrando una capacidad organizativa que integró a 30 organizaciones locales y 60 participantes en un modelo de negocio colectivo. Los resultados operativos son contundentes, reportando el éxito total de ventas en el sector gastronómico y la resignificación simbólica de un espacio público afectado por el estigma, transformándolo en un escenario de convivencia y economía popular. Visualmente, el informe es sólido al incluir evidencia fotográfica de los talleres y la ejecución de la feria | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/angie_contreras_minjusticia_gov_coSEFGARL8KKEETEP32OUU1A/IQB35jKy0a77ToVnMMfb3kDjAZ8_HhzzWe791u_HIVm5GLk?e=F0CV6J
|  |  | 12.2. | Informe de implementación del piloto de Santander de Quilichao | si | Sí | Sí | SÍ | "Feria Ruta Porbeta" en Santander de Quilichao el 19 de diciembre de 2025 , destacando como hitos principales la transformación de narrativas estigmatizantes en los barrios Porvenir y Betania mediante un recorrido comunitario articulado en tres momentos estratégicos: el reconocimiento de la memoria local, la resignificación de espacios críticos como el mirador "Yo Amo el Porvenir" y una clausura artística intergeneracional. Profesionalmente, el documento está excelentemente presentado, pues no solo cumple con el rigor metodológico de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 al alinear la intervención con el Eje 7 , sino que también integra una estructura lógica de gobernanza comunitaria basada en comités (logística, comunicación, ambiente y riesgo) y una sólida evidencia visual de las intervenciones artísticas y emprendimientos locales. El análisis concluye que el piloto logró una incidencia real en la seguridad humana y la desestigmatización territorial, dejando capacidades instaladas en liderazgos juveniles y femeninos, lo que lo posiciona como un modelo de gestión pública de alta calidad, replicable y con un enfoque de sostenibilidad técnica y social comprobable
| 2.3 Desarrollo de experiencias creativas e innovadoras para el cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas. | 1.Diseñar una propuesta creativa e innovadora por cada uno de los territorios priorizados (Tumaco y Santander de Quilichao), como parte de un proceso de acercamiento territorial en torno al cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas, en el marco de la Política Nacional de Drogas. Esta actividad busca fortalecer la participación comunitaria, resignificar los imaginarios colectivos y promover nuevas formas de comprensión y acción desde enfoques culturales, sociales y/o de derechos. La propuesta creativa debe Incluir las recomendaciones, consideraciones y/u opiniones de las organizaciones culturales de los territorios priorizados que se inviten en el proceso de creación de dicha propuesta elaborada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y de SUEJE, en el marco del convenio. 2.⁠ ⁠Implementar una iniciativa por cada territorio priorizado (Tumaco y Santander de Quilichao), de acuerdo con el presupuesto definido en el anexo “presupuesto detallado” del convenio. 3. Realizar un (1) evento, en el cual se presenten los pilotos de las experiencias de innovación social para el cambio de narrativas y las experiencias creativas e innovadoras para el cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas, en cada uno de los municipios (Santander de Quilichao y Tumaco) con el siguiente detalle: Modalidad: Presencial Cantidad participantes: Mínimo setenta (70) y hasta cien (100) personas. Cobertura: Organizaciiones de la sociedad civil, institucionalidad local, y general, demás actores de interés. Duración: Un día (1). Puede ser inferior, dependiendo de la agenda que se defina. Territorios: Santander de Quilichao y Tumaco | 13.1 | Documento técnico Santander de Quilichao con el diseño de la propuesta creativa para el cambio de narrativas, elaborada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y de SUEJE, en el marco del convenio. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 13.2 | Documentos técnico Tumaco, con el diseño de la propuesta creativa para el cambio de narrativas, elaborada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y de SUEJE, en el marco del convenio. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 14.1 | Documento con el informe de implementación de las experiencias y del evento de presentación de los pilotos de las experiencias de innovación social para el cambio de narrativas y las experiencias creativas e innovadoras para el cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas de Tumaco | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 14.2 | Documento con el informe de implementación de las experiencias y del evento de presentación de los pilotos de las experiencias de innovación social para el cambio de narrativas y las experiencias creativas e innovadoras para el cambio de narrativas asociadas al fenómeno de las drogas de Santander de Quilichao | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentran los productos de la experiencia diseñada | CARGADOS
3. Disminución del estigma y de prácticas de discriminación social sobre los usuarios de sustancias psicoactivas | 3.1. Implementación de una metodología con un enfoque en la transformación de territorios y narrativas estigmatizantes | 1. Desarrollar acciones en el territorio priorizado (Leticia) que fomenten el diálogo cultural e intergeneracional, la memoria territorial y la construcción colectiva de nuevas narrativas sobre las drogas, desde una perspectiva cultural, social y de derechos, así: Realizar un (1) taller conformado por seis (6) jornadas, dirigidas a promover la autorepresentación, la escucha activa y el reconocimiento del territorio. Número de jornadas: Seis (6) jornadas. Modalidad: presencial. Duración: aproximadamente seis (6) horas cada jornada, Cantidad participantes: Mínimo diez (10) y hasta quince (15) personas Cobertura: distintos sectores comunitarios, en especial, jóvenes. Territorios: Leticia (Amazonas) 2. Produccir e instalar un dispositivo expositivo que reúna los insumos artísticos y narrativos generados durante el taller, integrando de manera creativa y significativa los mensajes clave de la Política Nacional de Drogas 2023–2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, desde un enfoque cultural, pedagógico y participativo. Este proceso será una exposición fotográfica construida colectivamente con los participantes del taller. Esta actividad contempla: i) Elaboración del guion museográfico con el grupo participante del taller. ii) ⁠Producción de la exposición. iii) ⁠Instalación de la muestra en un espacio de alta circulación del municipio de Leticia, donde se desarrolló el proceso. | 15 | Informe de sistematización de la actividad participativa en el territorio priorizado (Leticia) que fomente el diálogo cultural e intergeneracional, la memoria territorial y la participación colectiva para las nuevas narrativas sobre las drogas, desde una perspectiva cultural, social y de derechos | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 16 | Carpeta digital que documente el proceso desarrollado a través de ejercicios de escucha activa, formación y producción artística por parte de grupos mixtos en el territorio priorizado. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 17 | Documento que describa la metodología para el desarrollo del taller. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 18 | ⁠Compilado del material en bruto generado por los participantes durante el taller (fotografías, textos, audios, videos, entre otros). | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 19 | Compilado en alta calidad del material fotográfico curado y seleccionado, representativo de las narrativas, reflexiones y expresiones artísticas construidas colectivamente. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 20 | Reporte fotográfico del montaje y participación de la población en la exposición. | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Se entregó un disco duro con los respectivos entregables, el cual fue recibido por Luz Estupiñan. Oficio que fue cargado en el drive solicitado por la integrante del equipo técnico del Ministerio Angie Contreras.
| 3.2 Desarrollo de un proceso de creación que promueva el diseño e implementación de experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias. | Desarrollar un proceso que incluya aportes de conocimiento y de experiencia de las organizaciones sociales y colectivos comunitarios para impulsar la creación de experiencias innovadoras con componentes pedagógicos, cultural, artísticos, sociales o comunicativos, que contribuyan a transformar las narrativas sobre el fenómeno de las drogas, desde un enfoque cultural, territorial, participativo y de derechos. Esta actividad incluye: 1.⁠ ⁠Diseñar experiencias que reconfiguren las narrativas sobre el fenómeno de las drogas. Serán cuatro (4) experiencias, una (1) por cada enfoque que se enuncia a continuación: Campesino, Género – Mujer, Género – LGBTIQ+ y Étnico. 2.⁠ Desarrollar las cuatro (4) experiencias diseñadas entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y SUEJE, en el marco del convenio, de acuerdo con el presupuesto definido en el anexo “presupuesto detallado” del convenio. 3.⁠ ⁠Realizar la circulación y promoción de : las experiencias diseñadas, así. Para obras físicas (teatro, artes plásticas, audiovisuales, música, etc.), se realizará mínimo una (1) presentación pública documentada. Para piezas comunicativas, se implementará una estrategia de difusión en redes sociales y medios (free press), con informe de resultados. | 21 | Documento que detalle la metodología y plan de trabajo para realizar el diseño de las experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 22_1 | Documento con el diseño de las experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias - NÓVITA | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Se cargo el achivo de asistencia en la carpeta evento novita
|  |  | 22_2 | Documento con el diseño de las experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias - JAMUNDI | Sí | Sí | Sí | Sí | Se encuentra el documento de diseño de las experiencias innovadoras, Hay soportes de la implementación por medio de links de drive, con acceso. Se encuentran listados y autorizaciones de uso de imagen. Ubicados en el documento presentado en la carpeta 23_2 ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links.
|  |  | 22_3 | Documento con el diseño de las experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias - MEDELLÍN | Sí | Sí | Sí | Sí | Se encuentra el documento de diseño de las experiencias innovadoras. No se encuentran los links de evidencias o no permiten el acceso en la carpeta 23_3, a los soportes de la implementación, por lo tanto, no se encuentran (diálogos con la comunidad, talleres, reuniones o toda acción efectuada para este fin) ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links. | Se creo un carpeta evento medellin donde encontraran las evidencias
|  |  | 22_4 | Documento con el diseño de las experiencias innovadoras de carácter pedagógico, cultural, artístico, social o comunicativo sobre el fenómeno de las drogas, en articulación con colectivos sociales y organizaciones comunitarias - BOGOTÁ | Sí | Sí | Sí | Sí | Se encuentra el documento de diseño de la experiencia y Hay soportes de la implementación por medio de links de drive cn acceso en la carpeta 23_4 Se encuentran registro fotografico, listados, consentimientos, encuestas y video. ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links.
|  |  | 23_1 | Informe que dé cuenta de la implementación de las cuatro (4) experiencias innovadoras diseñas. Este incluye la descripción de cada experiencia, el registro audiovisual de sus presentaciones públicas o estrategias de circulación, y los informes narrativos y soportes de ejecución - NÓVITA | Sí | Sí | Sí | Sí | Se encuentra un documento de informe y los links de listados de asistencia con acceso, pero los links de evidencias no permiten el acceso soportes de la implementación, por lo tanto, no se encuentran las experiencias (ARTÍSTICAS, AUDIOVISUALES, MUSICALES, ETC.) creadas para este fin ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links. | Se cargaron foros de los dias y 2 videos correspondientes-carpeta evento novita
|  |  | 23_2 | Informe que dé cuenta de la implementación de las cuatro (4) experiencias innovadoras diseñas. Este incluye la descripción de cada experiencia, el registro audiovisual de sus presentaciones públicas o estrategias de circulación, y los informes narrativos y soportes de ejecución - JAMUNDÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | Hay soportes de la implementación por medio de links de drive, con acceso. Se encuentran las experiencias (ARTÍSTICAS, AUDIOVISUALES, MUSICALES, listados y autorizaciones de uso de imagen.) creadas para este fin ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links.
|  |  | 23_3 | Informe que dé cuenta de la implementación de las cuatro (4) experiencias innovadoras diseñas. Este incluye la descripción de cada experiencia, el registro audiovisual de sus presentaciones públicas o estrategias de circulación, y los informes narrativos y soportes de ejecución - MEDELLÍN | Sí | Sí | Sí | Sí | Se encuentra un documento de informe pero los links de evidencias no permiten el acceso soportes de la implementación, por lo tanto, no se encuentran las experiencias (ARTÍSTICAS, AUDIOVISUALES, MUSICALES, ETC.) creadas para este fin ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links. | Se realizo el cargue de fotos, videos, consentimientos correspomdientes carpeta evento medellin
|  |  | 23_4 | Informe que dé cuenta de la implementación de las cuatro (4) experiencias innovadoras diseñas. Este incluye la descripción de cada experiencia, el registro audiovisual de sus presentaciones públicas o estrategias de circulación, y los informes narrativos y soportes de ejecució - BOGOTÁ | Sí | Sí | Sí | Sí | Hay soportes de la implementación por medio de links de drive cn acceso. Se encuentran las experiencias (ARTÍSTICAS, AUDIOVISUALES, MUSICALES, ETC.) creadas para este fin , Cancion, registro fotografico, listados, consentimientos, encuestas y video ANOTACIÓN: Se solicita que para los soportes y evidencias de las actividades y los productos, crear una carpeta con el nombre correspondiente a la experiencia, y allí en sub carpetas organizar las evidencias, de manera tal que, se pueda tener acceso directo y no por medio de links.
4. Estrategias para la reducción del estigma asociado a los pequeños cultivadores, las comunidades indígenas y sus territorios, mediante la resignificación de las plantas, el reconocimiento de sus usos ancestrales, así como el fortalecimiento del respeto de los derechos culturales y productivos | 4.1. Diseño de una estrategia pedagógica dirigida a integrantes de la Fuerza Pública que tenga en cuenta las miradas de las comunidades indígenas y negras, comunidades campesinas cocaleras, usuarios de drogas y representantes de la Fuerza Pública | Diseñar e implementar una estrategia pedagógica dirigida al personal de la Fuerza Pública, construida desde un enfoque intercultural con aportes de representantes de las comunidades indígenas y negras, comunidades campesinas cocaleras, usuarios de drogas y representantes de la Fuerza Pública Esto incluye: 1.⁠ ⁠Construcción de contenidos pedagógicos a partir de conversaciones con representantes de los sectores involucrados, con un enfoque territorial, cultural y de derechos. Dichos espacios se gestarán en la ciudad de Bogotá D.C. 2.⁠ ⁠Elaboración de material sonoro y audiovisual, que será difundido a través de los medios internos de la Fuerza Pública para fortalecer el entendimiento del contexto local y la nueva Política Nacional de Drogas. 3.⁠ ⁠Desarrollar un (1) taller piloto con el siguiente detalle: Modalidad: presencial Cantidad participantes: Mínimo quince (15) hasta veinte (20) participantes. Cobertura: Personal de la Fuerza Pública. Territorio: Un municipio de Putumayo Duración: Aproximadamente tres (3) horas. Este espacio será una prueba de la estrategia diseñada, facilitando el intercambio de saberes y promoviendo una comprensión respetuosa y contextualizada del fenómeno de las drogas. | 24 | Documento metodológico que contiene la estrategia para la implementación de talleres pedagógicos y la creación de los contenidos sonoros y audiovisuales, dirigidos al personal de la Fuerza Pública. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 25 | Reporte de emisión y producción de contenidos pedagógicos sonoros y audiovisuales que incluye: i) Tres (3) cuñas radiales de 60 segundos ii) Tres (3) cápsulas audiovisuales de 1,30 minutos con subtítulos y reporte de difusión interna. Ambos productos serán validados por el equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 26 | Informe de sistematización de taller piloto presencial desarrollado en el territorio priorizado, en Putumayo, como ejercicio práctico de validación de la estrategia. Este deberá contener los resultados del espacio, listado de asistencia, registro fotográfico que evidencie la ejecución de la actividad y la participación de los actores involucrados, logros, recomendaciones y acciones de mejora. | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentra una carpeta con evidencia y liistados de asistencia sobre la implementación | La información se encuentra cargada en su totalidad
| 4.2. Implementación de procesos de creación con enfoque étnico-indígena y campesino, orientado a visibilizar y fortalecer saberes, prácticas culturales y conocimientos propios, resignificando el territorio, promoviendo narrativas alternativas al estigma asociado a la hoja de coca, uno un municipio de Guaviare y otro en el Putumayo | Diseñar e implementar una experiencia por municipio que fortalezcan la identidad cultural y resignifiquen el territorio desde los saberes y prácticas propias, con enfoques étnico-indígena y campesino. Estas acciones de resignificación simbólica y redignificación de las comunidades buscan transformar las narrativas estigmatizantes sufridas por las comunidades del Putumayo y el Guaviare a través de ejercicios de reivindicación cultural. Por tal motivo, el proceso de diseño e implementación requiere de la participación de las comunidades afectadas. Las actividades específicas, son: 1.⁠ ⁠Desarrollo de un proceso de creación que culmine en iniciativas culturales, orientadas a romper con el estigma de la hoja de coca. 2.⁠ ⁠Implementación del plan creado con aportes de la comunidad, que podrá incluir procesos formativos o intervenciones artísticas o culturales. 3.⁠ ⁠Definición y ejecución de un plan de acción para garantizar el desarrollo de la experiencia en cada territorio. SUEJE realizará la ejecución del plan de ejecución financiera definido, bajo el techo presupuestal establecido en el anexo relacionado. 4.⁠ ⁠Organización y realización de un evento simbólico de presentación de la experiencia en cada territorio, que debe cubrir como mínimo logística, sonido y alimentación para mínimo 70 y hasta 100 personas. | 27 | Documento metodológico de la estrategia a implementar para el proceso de creación | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 28 | Documento que contenga mapa de posibles actores que pueden aportar al proceso de creación. | Sí | Sí | Sí | Sí
|  |  | 29_1 | Informe de implementación de la estrategia de creación, que incorpore registro fotográfico, de participación y ejecución del plan de acción. | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentra el informe de implementación de la creación de la experiencia, ni los productos creativos que surgieron de esta, ni evidencia relacionada | El documento si fue cargado tarto para San Jose del Guaviare, como para Putumayo, solo que se encuentran en un informe que se denominó para ambos territorios Informes de implementación y Realización de evento simbolico, por la lógica en coherencia del documento contruido en onde se parte del diseño a la implementación que culmina con un evento simbólico, el cual arroja unas conclusiones que se revisaron de manera integral en el marco de toda la estrategia -Desde su inicio - hasta el final.
|  |  | 29_2 | Informe de implementación de la estrategia de creación, que incorpore registro fotográfico, de participación y ejecución del plan de acción. | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentra el informe de implementación de la creación de la experiencia, ni los productos creativos que surgieron de esta, ni evidencia relacionada | El documento si fue cargado tarto para San Jose del Guaviare, como para Putumayo, solo que se encuentran en un informe que se denominó para ambos territorios Informes de implementación y Realización de evento simbolico, por la lógica en coherencia del documento contruido en onde se parte del diseño a la implementación que culmina con un evento simbólico, el cual arroja unas conclusiones que se revisaron de manera integral en el marco de toda la estrategia -Desde su inicio - hasta el final.
|  |  | 30_1 | Informe de la realización del evento simbólico de presentación de la experiencia con registro fotográfico PUTUMAYO | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentra una carpeta con evidencia sobre la implementación del evento
|  |  | 30_2 | Informe de la realización del evento simbólico de presentación de la experiencia con registro fotográfico SAN JOSE DEL GUAVIARE | Sí | Sí | Sí | Sí | No se encuentra una carpeta con evidencia sobre la implementación del evento
5.⁠ ⁠Evaluación de los avances en el cambio de narrativas en torno a la Política Nacional de Drogas, a partir de la percepción de los actores involucrados en las actividades del convenio. | 5.1. Diseño e implementación de una metodología de evaluación de los cambios de percepción de los públicos | 1.⁠ ⁠Elaborar una metodología de evaluación con enfoque cualitativo, centrada en la identificación de posibles transformaciones en la percepción de los públicos objetivo, frente a las narrativas del fenómeno de las drogas. Esta metodología contemplará la aplicación de instrumentos como entrevistas semiestructuradas y encuestas (pre y post intervención), adaptadas a las características de los actores participantes y los contextos territoriales. 2.⁠ ⁠Aplicar entrevistas: Realizar entrevistas semiestructuradas, tanto virtuales, mínimo cinco (5), como presenciales, mínimo tres (3), con actores estratégicos de las comunidades, organizaciones sociales, colectivos culturales y Fuerza Pública que hayan participado en las actividades del convenio. Estas entrevistas permitirán profundizar en sus experiencias, aprendizajes y percepciones antes y después de su participación. 3.⁠ Realizar el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes en las diferentes actividades realizadas en el marco del convenio, según aplique. Para ello, se deberá garantizar la adecuada aplicación de las encuestas pre y post en los distintos procesos. Las encuestas serán aplicadas a las personas participantes de las acciones en las diferentes líneas estratégicas. Se brindará orientación metodológica y soporte para su diligenciamiento, con el fin de facilitar la sistematización de resultados, asegurando la coherencia entre los instrumentos, los objetivos del componente evaluativo y el enfoque de cambio de narrativas. Si bien el formato y medio de implementación hará parte del desarrollo metodológico, estas no serán menos de veinte (20), y podrán aplicarse de manera virtual, a través de un vínculo digital, o presencial, por medio de formatos en papel a ser respondidos in situ, cuando se desarrolla el evento. | 31 | 1. Documento con la metodología de evaluación con enfoque cualitativo, centrada en la identificación de posibles transformaciones en la percepción de los públicos objetivo, frente a las narrativas del fenómeno de las drogas. | Sí | Sí | Sí | Sí | El documento presenta una propuesta clara y coherente para el desarrollo de una metodología de evaluación con enfoque cualitativo orientada al análisis del cambio de narrativas frente al fenómeno de las drogas. La estructura del texto permite comprender el contexto, los objetivos, el enfoque metodológico y los criterios de evaluación planteados.
|  |  | 32 | Banco de herramientas con sus respectivas guías de aplicación de entrevistas y de encuestas. | Sí | Sí | Sí | Sí | En términos generales, el documento constituye una guía clara y pertinente para orientar la aplicación de encuestas y entrevistas dentro del proceso de evaluación planteado.
|  |  | 33 | Soportes de las herramientas aplicadas en las entrevistas y encuestas, diligenciadas por cada espacio desarrollado en el convenio. | Sí | Sí | Sí | Sí | Respecto a los soportes de las herramientas aplicadas en las entrevistas y encuestas, diligenciadas en cada uno de los espacios desarrollados en el marco del convenio, se realizó la revisión de los documentos entregados. De acuerdo con esta revisión, se evidenció que los soportes se encuentran organizados y corresponden a lo solicitado, incluyendo los registros de entrevistas, encuestas y demás materiales que respaldan la aplicación de las herramientas de recolección de información. | Este reporte fue avalado en comite para cuarto desembolso, sin ningúna solicitud de ajuste por el equipo técnico. Razón por la que me parece importante validar exactamente que se encuentra en revisión?
|  |  | 34 | Documento con informe de los resultados de la evaluación con enfoque cualitativo, centrada en la identificación de posibles transformaciones en la percepción de los públicos objetivo, frente a las narrativas del fenómeno de las drogas. Dicho informe deberá contener recomendaciones como insumo para el proceso de definición de lineamientos de política pública. | Sí | Sí | Sí | Sí | El documento presenta de manera clara y organizada los resultados de la evaluación con enfoque cualitativo, manteniendo coherencia con la metodología planteada y con los objetivos del proceso evaluativo. La información es comprensible y permite identificar los principales hallazgos y conclusiones. En general, el documento cumple con su propósito. | Este fue enviado el 15 de diciembre sin respuesta, por lo que en su momento asumimos se encontraba según lo solicitado por el MJD. Fue enviado a: de: Diego Alejandro Rodriguez Sanabria <alejandro.rodriguez@sueje.edu.co> para: jaider.perez@minjusticia.gov.co, juan.acosta@minjusticia.gov.co, julian.paez@minjusticia.gov.co, vfe.angie.contreras@minjusticia.gov.co Cc: Loreley Giannina Rivera Clavijo <loreley.rivera@sueje.edu.co>, Andres Felipe Wienand Romero <andres.wienand@sueje.edu.co>, Dario Sendoya Zuluaga <dario.sendoya@sueje.edu.co> fecha: 15 dic 2025, 20:17 asunto: Informe de evaluación - Documento 5.3 firmado por: sueje-edu-co.20230601.gappssmtp.com seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información : Importante según el criterio de Google.