## Hoja1
Resultados Obtenidos del 12 de abril al 11 de mayo 2026, Yesica Alejandra López Lasso. Componente Arquitectura.
ACTIVIDAD | ESTADO | N° OBLIGACIÓN AL QUE APLICA | semana del 12 al 20 de ABR | semana del 23 al 27 de ABR | semana del 27 al 04 de MAY | semana del 04 al 11 de MAY | Observaciones del líder del componente | Revisó líder
participación en la caracterización de Putumayo – Sibundoy con el manejo de instrumentos de observaciones de arquitectura- construcción- energético, y levantamientos esquemáticos de arquitectura. | Entregado | 1. Caracterizar las condiciones habitacionales de las comunidades mediante el levantamiento en campo de información arquitectónica y constructiva, y el análisis de las tipologías constructivas y su relación con el entorno
elaboración de renders de los prototipos de vivienda del 2025, y organización de infografías evidenciando las propuestas vivienda + hábitat rural sostenible. | en ejecución | 2. Desarrollar modelos tridimensionales (renders), esquemas volumétricos y piezas gráficas de los prototipos de vivienda, que sirvan como herramientas pedagógicas para facilitar la lectura de planos y la toma de decisiones por parte de la comunidad en los talleres de validación.
participación en los talleres de co creación, en Boyacá en Tinjacá y Togui. |  | 3, Asistir técnicamente en los talleres de co- diseño y "Diálogo de Saberes", apoyando la sistematización gráfica de las ideas comunitarias (bocetación en sitio) y la traducción de las necesidades habitacionales en propuestas espaciales concretas.
Alistamiento de material didáctico para los nuevos territorios 2026 de talleres de co creación | entregado | 7, Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del objeto contractual.
participación presencial de todo el equipo de trabajo. | entregado | 7, Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del objeto contractual.