Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico - Riesgo Operacional | Precios por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes) | Impacto económic o al Contratist a | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Proponente y/o Contrati sta | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecució n del contrato | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaci ones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimient o del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimient os escritos- Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | quincenal |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamental es para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimie nto del objeto contractua l | 1 | 2 | 3 | Ries go Bajo | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractu al y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla , Mientras se acuerda solución alterna. | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportami ento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionado s durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONEN TE Y/O CONTRATIS TA, cuando el ajuste sobrepase los establecido s contractual mente con El Municipio de Risaralda Riesgo que asume el municipio de Risaralda hasta en los ajustes estipulados contractual mente. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractua l | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Recopilació n de datos estadísticos e información sobre comportami ento histórico de precios, durante la etapa precontractu al. Atención al comportami ento de precios en la etapa contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportami ento de precios. Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractua l, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Recopilació n de datos estadísticos e información de disponibilida d de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractu al y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimient os del proyecto. Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | quincenal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional - Social | Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la vía invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | justes en la programa ción de obras y eventual generació n de mayores costos al proyecto. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Municipio de Risaralda | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimient o de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementan do inspeccione s y revisiones para asegurar el cumplimient o del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilid ad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (El municipio de Risaralda como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). | Pérdida de Bienes del contratista , daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferen cia en el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 5 | Ries go Bajo | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubername ntal para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramie nto de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del Municipio de Risaralda, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentalid ad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATIS TA. | pacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidente s de usuarios de la vía y trabajador es de la obra, Inconformi dad con la obra por parte de la comunida d. | 3 | 2 | 5 | Ries go Medi o | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | l Interventor debe exigir el estricto cumplimient o de la normativida d vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanente mente su implementac ión, recurrir a medidas sancionatori as contractuale s de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | nspeccione s diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimient os escritos- Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | Diario |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Por Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complement arios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en el cronogra ma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidade s de obra. | 3 | 2 | 5 | Ries go Medi o | Propon ente y/o Contrati sta | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complement arios para evitar cambios que impacten negativame nte el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistenc ias en los diseños. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | al final del Ajuste y/o Actualizaci ón y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complemen tarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialista s, al Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complement arios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizaci ón y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complemen tarios |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Por Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios requeridos: Actividad requerida para la c correcta ejecución y operación de las obras. | Necesida d de realizar estudios y/o intervenci ones | 3 | 2 | 5 | Ries go Medi o | Municipio de Risaralda N, Propon ente y/o Contrati sta | Verificar propuesta adecuada por el proponente y realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complement arios | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | al final de la Ajuste y/o Actualizaci ón y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complemen tarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialista s, al Ajuste y/o Actualizació n y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complement arios por parte del Contratista | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizaci ón y/o Unificación y/o Modificació n de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complemen tarios |
| 1 0 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimien tos constructivo s inadecuado s, y/o por deficiente programaci ón de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivo s necesario s. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimien tos constructivo s , ajustados a las obras requeridas y especificaci ones técnicas contractuale s. | 1 | 1 | 2 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimient o de especificaci ones técnicas. | Diario |
| 1 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Variación de cantidades de obra debidament e justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. Municipio de Risaralda asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupues to contractua l. | 4 | 3 | 7 | Ries go Alto | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractu al y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Ries go Medi o | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuale s, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | quincenal |
| 1 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Modificació n y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONEN TE Y/O CONTRATIS TA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. | Impacto económic o al Contratist a | 3 | 2 | 5 | Ries go Medi o | Propon ente y/o Contrati sta | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractu al a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimient o de especificaci ones técnicas de los materiales. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaci ones técnicas contractuale s, verificación de pagos con precios contractuale s, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría . | quincenal |
| 1 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológi ca. El riesgo puede surgir en taludes, en excavacione s a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONEN TE Y/O CONTRATIS TA asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológic os identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. Municipio de Risaralda asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilid ad del Contratista. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractua l, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidade s de obra , y eventuale s mayores plazos | 3 | 3 | 6 | Ries go Alto | Municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Monitoreo del corredor vial por parte de Especialista s en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidad es observadas. Análisis e implementac ión de medidas pertinentes con este fin, contemplan do de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencia s que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilida d y seguridad vial; recomendac ión de especialista s para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementac ión. En todos los casos, adoptar las medidas contractuale s a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario. | 2 | 2 | 4 | Ries go Medi o | En emergen cias de gran magnitu d puede afectars e la ejecució n del contrato. | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendac iones de Especialista s, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del EL MUNICIPIO DE RISARALDA, Comités Técnicos, Seguimiento a implementa ción de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimient os escritos- Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencia s. |
| 1 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que corresponda n. El municipio de Risaralda asumirá los costos que corresponda n de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013 | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractua l, por la interferen cia de las redes existentes con la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | Ries go Bajo | El municipio de Risaralda, Propon ente y/o Contrati sta | Desde la Fase Precontractu al y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada , gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto. | 1 | 1 | 2 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or, Contratist a | cuando se solucione la interferenci a de las redes de servicio público existentes | Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimient os escritos. | Cuando se presenta la interferenci a, seguimient o semanal |
| 1 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconó micas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administració n, consecución y disponibilida d oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económic o al Contratist a | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Realizar por parte del Contratista proyeccione s de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Ries go Bajo | NO | Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportami ento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | mensual |
| 1 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normativid ad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Ries go Medi o | MUNICI PIO DE RISARALDA | Proceso precontractu al con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or- Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementa ción de la nueva normativida d que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimient os escritos. | mensual |
| 1 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios. | Retraso en la Ejecución de los trabajos | 2 | 3 | 5 | Ries go Medi o | Propon ente y/o Contrati sta | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentad a del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizacion es ambientales. | 1 | 1 | 2 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or- Contratist a | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizacio nes ambientale s | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimient os escritos- Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | Semanal |
| 2 0 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Pasivos Ambientales : Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 1 | 2 | 3 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivo s, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañam iento de Especialista s Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimient o de las medidas compensato rias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirecció n del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatori os para conminar su cumplimient o o sancionar el incumplimie nto. | 1 | 1 | 2 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or- Contratist a | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría . Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimient os escritos- Retroalimen tación en los procedimien tos adelantados por los responsable s del tratamiento. | semanal |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. | Inconformi dad de la comunida d en proceso de consulta previa por la socializaci ón del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socializació n desde el comienzo del proyecto a las comunidade s que se encuentran directament e afectadas. Atención a las inconformid ades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | NO | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or- Contratist a | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socializació n desde el comienzo del proyecto a las comunidade s que se encuentran directament e afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior. | semanal mientras se resuelve la consulta previa |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONEN TE Y/O CONTRATIS TA. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratist a | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | Propon ente y/o Contrati sta | Recopilació n de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractu al y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campament os y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Ries go Bajo | SI | Contratist a | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementa do el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementa dos | Determinad as por los expertos del contratista en esta materia |
| 23 | General | Exter | Ejecución | Riesgo Social | Biológico- Salud: Riesgo asociado al proceso de inicio de obras que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. | Posibilida d de contagio por COVID 19 entre el personal que labora en las obras. | 4 | 3 | 7 | Ries go Alto | Propon ente y/o Contrati sta | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de reinicio de obras establecidos por el gobierno Nacional. | 2 | 2 | 4 | Ries go Medi o | SI | Gestores y/o Supervis ores, Intervent or- Contratist a | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos. | semanal |