## RIESGOS
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | GCT-FM-015
[21 empty] | Versión | 005
|  |  | FORMATO: VALORACION Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Fecha | 2025-07-18
[21 empty] | Clasificación de la información | Pública
Valor del contrato |  | 30000000
FECHA DE VALORACIÓN |  | 2026-02-25 |  |  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | Prestar los servicios de publicación de avisos de la Superintendencia de Sociedades en un medio de amplia circulación nacional.
[7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES | [6 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | TRATAMIENTO | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS / PLAN DE TRATAMIENTO | PROBABILIDAD2 | IMPACTO3 | VALORACION4 | CATEGORIA5 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Que no se presenten proponenetes en la etapa de selección. | No poder contar con los servicios de la publicacion de aviso | 3 | 3 | MODERADO | Probable | CONTRATANTE | Reducir el Impacto | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | 2 | 3 | MODERADO | Raro | NO | SUPERVISOR | A partir de la firma del estudo previo de comveniencia y oprtunidad. | Hasta la fecha del cierre y presentacion de ofertas del proceso | Solo se puede estaber el dia del cierre | Por una única vez al momento del cierre | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Realizar las publicacion sin el cumplimiento de las caracteristicas técnicas | Que los avisos mo cumplan con la normatividad respecto a las notificaciones mediante avisos de los procesos de la Entidad | 2 | 3 | MODERADO | Probable | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | 2 | 3 | MODERADO | Raro | SI | SUPERVISOR | A partir del incio, previo al recibo a satisfaccion de los servicios y antes del vencimiento de las garantias | Hasta la liquidacion del contrato | Revisión de las caracteristicas tecnicas a la entrega del servicio por parte del contratista. | Durante la entrega de los servicios contratados por la entidad en virtud del contrato. | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega de menor número de ejemplares en compraracion con el numero de solicitudes requeridad por la Entidad. | Incumplimiento de la normatividad repecto a las notificaciones medainte avisos de los procesos de la Entidad. | 2 | 3 | MODERADO | Probable | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | 2 | 3 | MODERADO | Raro | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | A partir de la solicitud de los servicios por parte de la Entidad | Hasta la terminación del contrato | Revisión de las caracteristicas tecnicas de cada servicio y la entrega por parte del contratista. | Durante la entrega de los servicios contratados por la entidad en virtud del contrato. | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
8 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de claridad o publicacion incompleta de los avisos solicitados por la Entidad | Incumplimiento de la normatividad para las notificaciones requeridas para los procesos de la Entidad | 2 | 1 | MODERADO | Probable | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | 2 | 2 | BAJO | Raro | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | A partir del inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | En el proceso de tramite de la factura, se verificara por partde de la entidad el cumplimiento de los requisitos necesarios para el tramite de la misma | Durante la etapa de tramite de la factura | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
IMPACTO
AREA |  |  |  | Valoración |  | PROBABILIDAD
Calificación Cualitativa |  | Calificación Monetaria |  |  |  | Descriptor | Valoración
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato |  | 1 |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicacando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual |  | los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato |  | 2 |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
Afecta la Ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |  | 3 |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual |  | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | 4 |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |  | 5 |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circustancias) | 5
Note on C10: SE DEBE SELECCIONAR; RIESGOS ESPECIFICOS: ES UN RIESGO PROPIO DEL PROCESO DE CONTRATACION OBJETO DE ANALISIS
Note on D10: SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES RIESGOS DE ACUERDO A LA FUENTE QUE GENERA EL RIESGO: INTERNO: ES UN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN, CAPACIDAD, O SITUACION PARTICULAR DE LA ENTIDAD EXTERNO: ES UN RIESGO DEL SECTOR OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O ASOCIADO A ASUNTOS NO REFERIDOS A LA ENTIDAD ESTATAL (DESASTRES ECONOMICOS, EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, CIRCUSTANCIAS ELECTORALES)
Note on E10: SELECCIONE LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACION EN LA CUAL SE IDENTIFICA EL RIESGO: PLANEACIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. SELECCION: ESTA COMPRENDIDA ENTRE EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUNDICACIÓN O LA DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION. EN LA ETAPA DE SELECCION LA ENTIDAD ESTATAL SELECCIONA AL CONTRATISTA CONTRATACION: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA PUBLICACION EL SECOP, REQUISITOS PARA PERFECIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN: DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y TERMINA CON EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO CIERRE Y LIQUIDACION: DESDE LA TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SE PUEDE EXTENDER CUANDO HAY LUGAR A GARANTIAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO, O A CONDICIONES DE DISPOSICION FINAL O RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS O BIENES.
Note on F10: SELECCIONE EL TIPO DE RIESGO ASOCIADO AL RIESGO IDENTIFICADO 1. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 2. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 3. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 4. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 5. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. 6. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 7. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 8. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Note on G10: PARA REDACTAR EL RIESGO ADECUADAMENTE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: CONSECUENCIA, IMPACTO, EFECTO + EVENTO + CAUSA MEDIATA EJEMPLO: INCREMENTO EN COSTO OPERACIONAL, POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DEBIDO AL HURTO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE TERCEROS
Note on I10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on J10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on M10: SELECCIONE A QUIEN LE CORRESPONDE ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL RIESGO
Note on N10: SELECCIONE LA FORMA QUE USARA PARA DAR TRATAMIENTO AL RIESGO Evitar el Riesgo: Para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación Transferir el Riesgo: Haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. Aceptar el Riesgo: Cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo: A través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato
Note on O10: IDENTIFIQUE Y RELACIONE LOS CONTROLES A IMPLIMENTAR PARA MITIGAR EL RIESGO
Note on P10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final
Note on Q10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final
Note on U10: CARGO DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL CONTROL
Note on V10: FECHA EN LA QUE INICIA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on W10: FECHA EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on X10: SEÑALAR LA FORMA DE SEGUIMIENTO: 1. ENCUESTAS 2. MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD 3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 4. INFORME

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción del Cambio
005 | 2025-07-18 | Se incluye hoja para el control de cambios del formato. Se actualiza al código GTC-FM-015 conforme a la guía para elaboración de los documentos del SGI.
Proceso: Gestión Integral: Código GIN–FM–032, Versión: 001, Vigencia: 26/02/2025 Verifique que este documento corresponda a la versión vigente antes de su uso

## Hoja2 (hidden)
Económico
Sociales o Políticos
Operacionales
Financieros
Regulatorios
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Segurdad