## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 02
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-12-01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Prestación de servicios de soporte técnico, configuración, mantenimiento y asesoría integral en las plataformas Open Journal Systems (OJS) y Open Monograph Press (OMP), asignación de los códigos DOI (Digital Object Identifier), preservación digital en Portico y acceso a herramientas de detección de plagio para las revistas científicas y libros resultado de investigación producidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los productos editoriales no se ajusten a las pautas determinadas por la política editorial de la entidad, ni de las Bases de Indexación que incluyen a las revistas científicas | Perdida de las categorías de medición de las revistas científicas de la entidad debido al incumplimiento en los requisitos exigidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para acreditar los sellos editoriales académicos, los cuales deben contar con un catálogo digital y con un software editorial para libros. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | ICANH / contratista | Contar con un apoyo tecnológico que dé soporte a las actividades de posedición de las revistas como lo son: software antiplagio, lmarcación de números DOI y funcionamiento del gestor de contenidos OJS. | Raro | 2 | Moderado | 1 | 3 | 5 | no | Supervisor | inicio del contrato | final del contrato | Revisión constante del dominio icanh.gov.co, en el cual se encuentran alojadas las revistas y validar el funcionamiento de las plataformas y enlaces que llevan a los cotenidos de las revistas y verificar sus vínculos. | Con la publicación de cada volumen de la revista (cuatrimestral
2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Mayores costos. (i) Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. (ii) Variación en el valor del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, y negociación en caso de presentarse un desequilibrio económico. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | 4 | no | ENTIDAD/CONTRATISTA | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Consulta permanente de las normatividad vigente que pueda alterar las condiciones iniciales del contrato. | Mensual
3 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Variación significativa en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas y que afecte sustancialmente los costos asociados a la ejecución del contrato. | Aumento en los precios del mercado. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Acogerse a los valores unitarios ofertados como fijos, y que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | 4 | no | ENTIDAD/CONTRATISTA | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | (i) Mediante la supervisión del contrato (ii) Reuniones periodicas | Permanente
4 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Daños o fallas en las plataformas tecnológicas utilizadas para la ejecución contractual. | Demoras en la prestación del servicio por causas externas al contratista | Raro | 1 | Mayor | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Reducir la probabilidad de ocurrencia efectuando inspección continúa a los servicios y realizando la respectiva planeación que le permita cumplir con el objeto del contrato en los tiempos estipulados, tomando en cuenta las variables en la demora en la puesta del servicio. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | 4 | no | ENTIDAD/CONTRATISTA | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | (i) Verificación de las circunstancias por parte del supervisor del contrato. (ii) Proposición de parte del contratista de alternativas para realizar el evento. | Permanente

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución