## Hoja1
Anexo 1
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias (Presupuesto insuficiente) | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos.2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Deficiente gestión | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación del valor total de los estudios previos, el contrato y/o sus adiciones, de manera previa a la expedición tanto del CDP como del CRP. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo externo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Análisis de cifras | En hito (s) de la contratación
2 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con la Ley y los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreo y controlado (Procedimientos de contratación) | 1. Presunto detrimento patrimonial.2. Error en la selección del contratista.3. Retrasos en el proceso de selección.4. Sanciones penales y Disciplinarias.5. Hallazgos de tipo fiscal. | 0.1 | Moderado | 4 | Riesgo Medio | Entidad | Verficación de la normatividad y procedimientos que aplican para contratar al momento de la suscripción tanto de los estudios previos como del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo externo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Estudio de documentos | En hito (s) de la contratación
3 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacionales | El contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el contrato. (No firma del contrato por parte del adjudicatario) | 1. No adjudicación del contrato.2. Retrasos en el proceso de selección.3. Detrimento patrimonial.4. Desgaste administrativo | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Ejercer las acciones juridicas a que haya lugar | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo externo | No | Contratista | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito (s) de la contratación
4 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacionales | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato. | 1, Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | 0.1 | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar convocatorias por diferentes medios de comunicación de la entidad, si es del caso con fin de encontrar el personal requerido para desarrollar el objeto contractual | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo externo | si | Dependencia a cargo de la contratación | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito (s) de la contratación
5 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP I (www.colombiacompra.gov.co) | 1. Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual | 0.1 | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisar la Página de SECOP constantemente para el cargue de la información | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Riesgo Medio | 1 | Riesgo externo | si | Dependencia a cargo de la contratación | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación | En hito (s) de la contratación
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | El producto o servicio tiene una amplia oferta local o nacional (Dificultad en la entrega del producto o servicio) | 1.Retraso en los procedimientos.2. Incumplimiento o cumplimiento parcial.3. Detrimento patrimonial | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | La entidad ejercerá las juridicas a que haya lugar con el fin de que el objeto contractual se ejecute en debida forma | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo externo | Si | Contratista | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Informes de avance | Mensual
7 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | 1, Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 0.1 | Mayor | 2 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo externo | Si | Contratista | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Permanente consulta y actualización normativa. | En hito (s) de la contratación