## Hoja1
ACTIVIDAD A REALIZAR | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ENTREGABLES ESPERADOS
1. Diagnóstico del Estado Actual de los Inventarios del Almacén y Dependencias | Realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos actuales de gestión de inventarios del INSTITUTO, incluyendo la identificación de las áreas de almacenamiento (almacén principal y dependencias), la documentación existente (listados, kardex, bases de datos), los métodos de control utilizados y las posibles inconsistencias o falencias identificadas previamente. Se deberá levantar información cualitativa y cuantitativa sobre el estado y organización actual de los bienes. | Equipo contable (contador líder y contador junior) | 1 mes | ´- Informe de diagnóstico detallado del estado actual de los inventarios, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. - Plan de trabajo detallado para la ejecución de las siguientes actividades, incluyendo cronograma ajustado.
2. Inventario Físico Detallado de los bienes propiedad del IMCTC | Llevar a cabo el conteo físico de la totalidad de los bienes muebles (mobiliario, equipos de oficina, equipos tecnológicos, maquinaria, vehículos, etc.) propiedad del IMCTC, ubicados en todas sus instalaciones. Se deberá verificar la existencia real de cada bien, registrar sus características detalladas (marca, modelo, número de serie, estado, etc.) y su ubicación exacta. | Equipo de Inventario (contador líder y contador junior auxiliar contable) | 2 meses | ´- Actas de inventario físico debidamente diligenciadas y firmadas por los responsables del conteo y los custodios de los bienes. - Base de datos digital preliminar del inventario físico con la información detallada de cada bien del IMCTC. - Registro fotográfico de los bienes muebles significativos del IMCTC. - Planos de ubicación georreferenciada de los bienes inmuebles (si aplica y no existe).
3. Valorización de los Elementos del Inventario y Discriminación de Valor, Depreciación y/o Baja | Realizar el avalúo técnico de cada uno de los bienes inventariados del IMCTC, utilizando metodologías de valoración apropiadas según la naturaleza del bien y la normativa vigente (si aplica). Determinar el valor justo de mercado o el valor en libros según corresponda. Calcular la depreciación acumulada de los bienes depreciables, aplicando las tasas y métodos establecidos en las NICSP y las políticas contables del INSTITUTO. Identificar los bienes que se encuentren en estado de obsolescencia, deterioro irreparable o pérdida, y realizar el trámite que corresponda para la baja del inventario. | Equipo de Inventario (contador líder y contador junior auxiliar contable) | 1.5 meses | ´- Informe de avalúo técnico detallado por cada tipo de bien, con la justificación de los valores asignados y la metodología utilizada. - Cálculo de la depreciación acumulada por cada bien depreciable. - Listado de bienes propuestos para baja, con la justificación técnica y legal correspondiente. - Actualización de la base de datos del inventario con los valores asignados, la depreciación y el estado para baja (si aplica).
4. Plaquetización de los Elementos del Inventario y Entrega de Archivo Codificado | Diseñar, producir e instalar placas de identificación (plaquetas) con códigos únicos en cada uno de los bienes muebles inventariados. Realizar la lectura y registro digital de los códigos de las plaquetas asociándolos a la información detallada de cada bien en la base de datos del inventario. Entregar al INSTITUTO un archivo digital (en formato editable como Excel o CSV) que contenga la codificación de cada elemento del inventario y su relación con la información contable existente o la generada en el presente proceso. | Equipo de Inventario (contador líder y contador junior auxiliar contable) | 1 mes | ´- Bienes muebles debidamente plaqueteados. - Archivo digital (formato acordado) con la codificación de cada bien y su correspondiente información del inventario y contable. - Acta de entrega de los bienes plaqueteados y del archivo digital. - Manual básico de uso del sistema de codificación y su relación con el sistema contable.
5. Acompañamiento Permanente en la Carga de Información al Sistema Contable SYSMAN | Brindar acompañamiento técnico especializado y continuo al personal designado por el INSTITUTO en el proceso de carga o actualización de la información del inventario (datos generales, valores, depreciación, códigos de plaquetas, etc.) en el sistema contable SYSMAN. Esto incluye la resolución de dudas, la validación de la correcta digitación de la información y la realización de pruebas para asegurar la integridad y consistencia de los datos en el sistema. Se debe cruzar la información del inventario en el mismo lenguaje operativo para evitar que haya alteración de los datos actuales respecto del resultado del inventario, para que se migre de forma correcta la información de los saldos reales en el modulo de inventarios del software SYSMAN. Asi mismo los saldos del modulo de inventario deben coincidir y cruzar perfectamente con el modulo contable. | Equipo contable (contador líder y contador junior) | Perman ente durante la fase de carga (aproximadamente 2 meses) | ´Registro de las actividades de acompañamiento realizadas (minutas de reuniones, correos electrónicos, etc.). - Informe final del proceso de carga de información al sistema SYSMAN, indicando el estado de la actualización y las posibles observaciones. - Base de datos del inventario actualizada y conciliada con la información cargada en SYSMAN.
6. Acompañamiento en la Verificación de la Información, con el fin de que esta sea clara y veraz para la Rendición de Informes | Asesorar y acompañar al INSTITUTO en la etapa de verificación de la información del inventario actualizada en el sistema contable SYSMAN, asegurando su coherencia y exactitud para la elaboración de los informes requeridos por las entidades de control (Contraloría, etc.) y otras autoridades solicitantes. Esto incluye la preparación de la documentación soporte, la participación en reuniones de revisión y la asistencia en la elaboración de los informes finales. | Equipo de Inventario (contador líder y contador junior) | Permanente durante la fase de verificación y rendición (aproximadamente 1.5 meses) | ´- Documentación soporte para la verificación de la información del inventario. - Borradores de los informes a rendir ante las entidades solicitantes. - Participación en las reuniones de verificación y rendición de informes. - Informe final del proceso de acompañamiento en la verificación y rendición de informes.