## Hoja1
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTA D.C
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | el tratamiento | se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Que el contratista no garantice los medios, productos y procedimientos necesarios para la ejecución del contrato | Incumplimiento en las obligaciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | 1.Requerir al contratista el cumplimiento de los procedimientos y el producto para el cumplimiento del servicio contratado. 2. Al momento de inicio del contrato se verificará que el contratista garantice los medios, productos y procedimientos necesarios acorde a lo contratado. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisión del contrato | Inmediatamente se presente el incumplimiento. | Al cumplir con el servicio contratado. | Con informes de ejecucion de los procedimientos | En el evento que se realice el procedimiento.
2 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio . | Retraso en los trabajos y tiempos de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | contratista | Hacer seguimiento a los servicios programados, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Supervisión del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fin del plazo de ejecución | Seguimiento a la programación de los servicios. | De forma permanente
3 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL / AMBIENTAL | Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados para la prestación del servicio. | Daños en los bienes y la salud del personal de las sedes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | contratista | Verificación de las fichas técnicas de los productos previa aplicación del mismo. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisión del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fin del plazo de ejecución | Seguimiento a la programación de los servicios. | De forma permanente
4 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL / AMBIENTAL | Riesgo de mal uso de los insumos y/o elementos empleados para la prestación del servicio. | Daños en los bienes y la salud del personal de las sedes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | contratista | Avisos previos a la realización del servicio a los funcionarios, contratistas y personas que frecuenten las sedes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fin del plazo de ejecución | Seguimiento a la programación de los servicios. | De forma permanente