## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones y afectación de las pólizas correspondientes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Verificación del estado de los pagos del personal | Mensualmente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala calidad de los bienes suministrados. | Mal funcionamiento de los bienes suministrados y los equipos intervenidos. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista o la aseguradora | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio y/o calidad de los bienes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Interventoría/Uspec | Una vez se identifique | Durante la vigencia de la s pólizas | Con el seguimiento por parte de la interventoría/Uspec | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Identificar la causa del problema y proyectar la solución | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Entidad Estatal | Firma del acta de inicio | Ejecución del contrato | Permanente | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento total del objeto del contrato. | Afectación en el cumplimiento del objeto por parte del contratista | 3 | 5 | 8 | ALTO | Contratista | Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Ejecución contractual por parte del supervisor(a) de la USPEC, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala prestación del servicio | Demora en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Una vez se identifique | Durante la ejecución del contrato | Durante la prestación de los servicios | Mensualmente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños o impactos que generen pérdida de información relevante del proyecto como información durante el desarrollo del contrato | Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto | 2 | 7 | 10 | ALTO | Contratista | Solicitar información permanente por parte del contratista y solicitar que se adelanten backups de la información adelantada de tal forma que se puedan hacer respaldos de la misma o recuperar parte de la información y avanzar sobre información más reciente | 1 | 4 | 5 | ALTO | Si | Contratista | Firma del contrato | Firma de la liquidaciòn del contrato | Entregas parciales de la informaciòn | Cuando lo considere pertinente el supervisor del contrato
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo seguridad | Indisponibilidad del servicio | Interrupción de las operaciones críticas de la Entidad Pérdida de productividad | 2 | 7 | 10 | ALTO | Contratista | Tener disponibilidad de soporte y solución al inconveniente presentado en el servicio y garantizar que en caso de daño de uno de los equipos multifuncionales se debe reemplazar por un equipo de iguales o superiores características. | 1 | 4 | 5 | ALTO | Si | Contratista | Firma del acta de inicio | Ejecución del contrato | Con el seguimiento por parte de la supervisión del contrato | Permanente
,