| 1. TIPO DE INFORME |  |
| --- | --- |
| INFORME PARCIAL x INFORME FINAL Cuota Número _05_ |  |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN |  |
| Contrato No. 4143.010.26.1.0032.2026 |  |
| Nombre completo del contratista: SEBASTIÁN ARIAS GUTIÉRREZ |  |
| Documento de identificación: C.C. 1.107.095.499 de Cali (Valle) |  |
| Nombre del supervisor: PAOLA ANDREA CASTILLO ECHEVERRY |  |
| Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |  |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. |  |
| 3. INFORME JURÍDICO |  |
| Fecha de Inicio 09/01/2026 | Fecha terminación 30/06/2026 |
| Modificación(es) al contrato: Se realizó modificación consistente en la adición y prorroga al contrato No. 4143.010.26.1.0032.2026. |  |
| Suspensión: N/A |  |
| Reanudación: N/A |  |
| Cesión: N/A |  |
| Terminación anticipada: N/A |  |

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato: correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 24.988.000). |  |  |  |  |  |  |  |
| Adición: por la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML PESOS M/CTE ($ 12.494.000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prórroga: Desde el 01 de mayo Hasta el 30 de junio de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Información para Retención en la fuente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: |  |  |  |  | SI | NO |
|  | - Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. |  |  |  |  |  | X |
|  | - Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. |  |  |  |  |  | X |
| Información: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar |  | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |  |  |
|  | $ 37.482.000 | $ 6.247.000 |  | $ 24.988.000 | $ 6.247.000 |  |  |
| Información del pago de seguridad social: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligación |  |  | Datos Certificación o Planilla de Pago |  |  |  |  |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales |  |  | No. Planilla: 9501827677 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 266441574 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 2026/04/30 Periodo de pago de la seguridad social: 2026-04 |  |  |  |  |

|  | Observaciones al informe financiero y contable: N/a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. INFORME TÉCNICO |  |
|  | Concepto Supervisor: 1. Conformar el Equipo Estructurador y/o Equipo Asesor Evaluador, en el rol jurídico, cuando sea designado por el Ordenador del Gasto, elaborando de manera articulada con el rol técnico y financiero, todos los documentos del proceso requeridos para adelantar la contratación designada de conformidad con la normatividad vigente, realizando la publicación y gestión del proceso de selección en la plataforma del SECOP II o en la TVEC según corresponda, dentro de los términos legalmente establecidos. - El contratista elaboró los documentos precontractuales correspondiente al siguiente proceso de selección: - No proceso: 4143.010.32.1022-2026 - Dependencia Solicitante: Subsecretaria Administrativa y Financiera. - Modalidad de Selección: Selección Abreviada - Causal: Adquisición de bienes de características técnicas uniformes - Procedimiento: Subasta Inversa electrónica - Tipo de contrato: Suministro - Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTAR LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS, DE LAS COMUNAS DEL PROYECTO BP-26005850, BP-26005857, BP-26005859, BP-26005949, PRESUPUESTO DE TERRITORIO VIGENCIA 2026- Y DEL PROYECTO BP-26005336 – PRESUPUESTO DEL ORGANISMO. - Proyectos de inversión asociados: BP-26005850, BP-26005857, BP-26005859, BP-26005949, y BP-26005336 - Valor total: Que el presupuesto estimado para la adquisición de elementos de Laboratorio para las instituciones educativas oficiales es por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($394.219.889) - Forma de pago y plazo: La entidad cancelará el valor total del contrato en un solo pago, una vez se haya efectuado la entrega total de los bienes y/o la ejecución completa del objeto contractual, previa certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para efectos del pago, el contratista deberá presentar: (i) factura de venta y/o factura electrónica conforme a la normatividad vigente; (ii) informe final de actividades ejecutadas con los respectivos soportes y evidencias; (iii) constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato; y (iv) acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, cuando haya Lugar; plazo de ejecución estimado en 3 meses. - Disponibilidad presupuestal: C.D.P. No. 3600012272 del 21 de enero de 2026; C.D.P. No. 3600012295 del 29 de enero de 2026; C.D.P. No. 3600012502 del 15 de abril de 2026 Como evidencia de la actividad desarrollada, el contratista relaciona el enlace de consulta del repositorio virtual habilitado por el equipo de contratación para la consolidación de los expedientes de los contratos suscritos con proveedores: https://drive.google.com/drive/folders/1cpKGZrRaYuJ4Yd-y2-OFdDvLdVwcE0Ba - Diligenciar y mantener actualizada la matriz de seguimiento de la contratación con los datos del proceso de selección asignado. - El contratista diligenció y actualizó la matriz de seguimiento a la contratación habilitada por la supervisora del presente contrato para la vigencia 2026, con la información de las contrataciones y modificaciones contractuales adelantadas durante el periodo objeto de reporte. El contratista anexa el enlace de consulta de las mencionadas matrices: - Base de Datos de Seguimiento a la contratación – Vigencia 2026 – Proveedores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A6wJse1GVQlrJ9Pr4VwGjqafG208M1qFkwD8KGXqyo4/edit?gid=0#gid=0 - Base de Datos de Seguimiento a la contratación - Vigencia 2026 – Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13qNrHc_fy9lijQg2H3vSXQsKDvkYw_t32cGJIaRS02w/edit?gid=0#gid=0 - Realizar la conformación del expediente digital y físico de los procesos asignados. - El contratista realizó la conformación del expediente digital correspondiente al siguiente proceso de selección: No. Proceso y Modalidad de Selección; Objeto; Enlace de Publicación en SECOP II. 4143.010.32.1022-2026 (Selección Abreviada mediante Subasta Inversa); ADQUIRIR ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTAR LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS, DE LAS COMUNAS DEL PROYECTO BP-26005850, BP-26005857, BP-26005859, BP-26005949, PRESUPUESTO DE TERRITORIO VIGENCIA 2026- Y DEL PROYECTO BP-26005336 – PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.; https://drive.google.com/drive/folders/1q23Ik4p15J60LpVTV-cGd-K_QzFntjmA. Contrato Interadministrativo No. 4143.010.26.1.0914.2026; CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FICHA EBI BP- 26005289; https://drive.google.com/drive/folders/1mSFRfDHr5iB2wKvywqOEIMMIvvQPOBLV. El contratista anexa como evidencia el enlace de consulta del repositorio virtual conformado para cada contrato. - Realizar la terminación en el SECOP II y cierre del expediente de los contratos asignados, cuando aplique. - El contratista elaboró el acta de liquidación correspondiente al siguiente contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE), a saber: Contrato de Servicios No. No. 4143.010.26.1.0847.2025 Contratista: UNION TEMPORAL COMPROMISO CON LA INFANCIA 2025, con NIT. 901.944.912-1 Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “PAE” PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS Y PRIORIZADOS EN LAS SEDES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, Lote 1 Valor Total: 24.101.139.340,08 CDP: 3500231415 RPC: 4500366206 Plazo: Desde el 16 de mayo de 2025 hasta el 05 de diciembre de 2025 El contratista anexa como evidencia la captura de pantalla del correo electrónico por medio del cual se remitió el acta proyectada para revisión y vo.bo. del Subsecretario de Cobertura Educativa y de su equipo. - Brindar apoyo a los supervisores de contratos del organismo en la publicación de los informes de supervisión de los procesos asignados, cuando estos lo soliciten. - El contratista elaboró y publicó en la plataforma SECOP II los documentos requeridos para la modificación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión enlistados a continuación: Contratista; No. Proceso; No. Contrato. ANA DOLORES LORZA BEDOYA; 4143.010.32.0001-2026; 4143.010.26.1.0001.2026. CHRISTIAM ANDRÉS MANCILLA MOLINA; 4143.010.32.0002-2026; 4143.010.26.1.0002.2026. EDWIN FERNANDO VALDERRAMA BENITEZ; 4143.010.32.0003-2026; 4143.010.26.1.0003.2026. GINA ILEANA ARIAS SANCHEZ; 4143.010.32.0004-2026; 4143.010.26.1.0004.2026. IVAN ANDRES SUAREZ SARRIA; 4143.010.32.0005-2026; 4143.010.26.1.0005.2026. JAIRO CIFUENTES REBOLLEDO; 4143.010.32.0006-2026; 4143.010.26.1.0006.2026. JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ; 4143.010.32.0007-2026; 4143.010.26.1.0007.2026. LICETH BIBIANA SALAZAR CARDONA; 4143.010.32.0008-2026; 4143.010.26.1.0008.2026. LUIS ALFREDO MOSQUERA; 4143.010.32.0009-2026; 4143.010.26.1.0009.2026. NORA LILIANA MALDONADO; 4143.010.32.0010-2026; 4143.010.26.1.0010.2026. NYDIA MONTERO NARVAEZ; 4143.010.32.0011-2026; 4143.010.26.1.0011.2026. VIVIAN MARCELA CARDOZA MORENO; 4143.010.32.0013-2026; 4143.010.26.1.0013.2026. VLADIMIR RAMIREZ ANTURI; 4143.010.32.0014-2026; 4143.010.26.1.0014.2026. XIMENA ROMERO GUERRERO; 4143.010.32.0015-2026; 4143.010.26.1.0015.2026. YERSON CAICEDO MORENO; 4143.010.32.0016-2026; 4143.010.26.1.0016.2026. PAULO CESAR RUBIO; 4143.010.32.0543-2026; 4143.010.26.1.0543.2026. En términos generales, el alcance de la citada modificación fue: I) Adicionar el valor total del contrato en una cuantía equivalente a dos (2) cuotas. II) Prorrogar su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. III) Para el caso de los contratistas que integran el equipo de gestión organizacional del organismo se realizó un ajuste a las obligaciones especificas a cargo del contratista por solicitud del supervisor. La base de datos y el drive de contratación fue debidamente actualizado. Como evidencia, se anexan las capturas de pantalla extraídas directamente de la plataforma SECOP II, con las que puede corroborarse que la modificación en cuestión se encuentra publicada a la fecha. - El contratista elaboró los documentos precontractuales requeridos para modificar el contrato descrito a continuación: - Contrato Interadministrativo No. 4143.010.26.1.0914.2026 - Contratista: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA, con NIT. 901772750-6 - Objeto: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FICHA EBI BP- 26005289 - Valor: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 2.498.873.000) - CDP: 3500259170 - RPC: 4500409050 - Plazo de ejecución: hasta el TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) El alcance de la modificación en cuestión fue prorrogar el plazo de ejecución hasta el día dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiséis (2026). Como evidencia, el contratista anexó las capturas de pantalla extraídas directamente de la plataforma SECOP II, con las que puede corroborarse que la modificación en cuestión se encuentra publicada a la fecha, así como el enlace del repositorio virtual habilitado por el área de contratación: https://drive.google.com/drive/folders/1IoT8ZZGpxHreqCCZj28vgnu-ChFOOVcS - El contratista brindó apoyo a la supervisión con la publicación de la cuenta de Cobro No. 1 correspondiente a los siguientes cuatro (4) contratos, asociados a la estrategia de Cobertura Educativa PAE: - 4143.010.26.1.0974.2024 - UNION TEMPORAL CONSTRUYENDO JUNTOS 2024 - 4143.010.26.1.0975.2024 - FUNDACION PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCION POR COLOMBIA - 4143.010.26.1.0976.2024 - CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO - 4143.010.26.1.0977.2024 – UNIÓN TEMPORAL NUTRIENDO CALI 2024 El contratista anexa como evidencia la captura de pantalla extraída del Sistema Electrónico de Contratación Púbica SECOP II, en las que consta la publicación de los soportes de esta cuenta de cobro como “Documentos de ejecución”, así como el correo electrónico de confirmación remitido al equipo de la Subsecretaria de Cobertura Educativa. - Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. - El contratista participó en una capacitación virtual, convocada y desarrollada por el equipo del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP), con el objetivo de “fortalecer conocimientos sobre la ley de garantías”. El citado espacio de fortalecimiento fue llevado a cabo a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/nuw-zxdr-sxp ; Como evidencia del desarrollo de la actividad, el contratista anexa la captura de pantalla con la que puede constatarse mi participación. - El contratista proyectó la respuesta a la solicitud de radicado 202441430200008301, por medio de la cual Guirlelly Rodríguez Mosquera, identificada con la C.C. No. 1143994541, quien solicitó, protección por concepto de estabilidad laboral reforzada con ocasión a una situación de embarazo. Como evidencia del desarrollo de la actividad, el contratista anexa la captura de pantalla del correo electrónico por medio del cual se tramitó y notificó la respuesta a la petición en cuestión. - El contratista brindó apoyo en la elaboración de la respuesta a la solicitud de información de radicado 202641730100702152, presentada por EDGAR JOSÉ POLANCO PEREIRA, Apoderado inscrito de la SOCIEDAD LEXIUS CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S., a su vez Apoderado del señor ETHEL SÁNCHEZ SATIZABAL. Se anexan las capturas de pantalla del repositorio virtual en el que se consolidaron las evidencias, oficios y demás documentos soportes gestionados: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gHYx7-qAORYMGi44Pzrp-Jd40kodftZ0 - El contratista participó en una capacitación virtual, convocada y desarrollada por el equipo del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP), con el objetivo de “Socializar lecciones aprendidas y guías de compra pública con enfoque de inclusión social, sostenibilidad, ambiental e innovación”. El citado espacio de fortalecimiento fue llevado a cabo a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/jvk-uoas-iwc ; Como evidencia del desarrollo de la actividad se anexa la captura de pantalla con la que puede constatarse la participación del contratista. |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/a |  |
| Constancia de Paz y Salvo: N/a |  |
| Observaciones al informe técnico: N/a |  |
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |  |
| No se reportan recomendaciones para el presente periodo. |  |
| 7. FIRMAS RESPONSABLES |  |

PAOLA ANDREA CASTILLO ECHEVERRY Profesional Universitario

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22 de mayo de 2026