## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | CALDAS |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-05-17
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS | [11 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Número de personas orientadas |  | Programacion con el Centro para la Formación para atender los grupos de formacion titulada presencial y virtual, articulacion con la media y egresados.Promover convenios con universidades, camara de conmercio, alcaldias y asociaciones para la realizacion de orientaciones y entrenamientos a emprendedores. Participar en ferias de emprendimiento en articulacion con el lider de bienestar al aprendiz. Se realizará reunion con el lider de egresasdos del centro y coordinadores de programas especiales (victimas y campesena) |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 1210 | Con el centro de formacion cafetera estan programados el servicio de Orientaciones y de igula manera con los instructores del CFC. |  |  |  |  | 312 | 312
2 | Número de personas entrenados |  | Programacion con el Centro para la Formación para atender los grupos de formacion titulada presencial y virtual, articulacion con la media y egresados.Promover convenios con universidades, camara de conmercio, alcaldias y asociaciones para la realizacion de orientaciones y entrenamientos a emprendedores. Participar en ferias de emprendimiento en articulacion con el lider de bienestar al aprendiz. Se realizará reunion con el lider de egresasdos del centro y coordinadores de programas especiales (victimas y campesena) |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 307 | Con el centro de formacion cafetera estan programados el servicio de Entrenamientos y de igula manera con los instructores del CFC. |  |  |  |  | 90 | 90
3 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Participacion activa en jornadas de camara en tu barrio y camara en tu municipio para acompañar a personas en proceso de formalizacion. Participacion permanente en la ferias de servicios de la agencia publica de empleo del Sena con el fin de identificar personas con necesidad de acompañamiento para unidades productivas. Articulacion con el area de bienestar al aprendiz del Sena con el fin de detectar necesidades de acompañamiento a familia del aprendiz con unidad productiva vigente. Brindar asesoria pertinente de acuerdo al proyecto y a los requerimientos, mediante la aplicacion de diferentes herramientos de diagnostico. Garantizar al menos una visita mensual a la empresa durtante el proceso de acompañamiento |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 4 | Me encuentro asesorando 2 OFF pero estan trabajando la herramienta para ir a legalizacion en camara de comercio |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Asesorar aprendices, egresados y usuarios en general en la formulacion del plan de negocio para las diferentes convocatorias. Articulacion con la estrategia Campesena para focalizar la ruta emprendedora en poblacion campesina y de economia popular. Articulacion con el programa de certificacion de competencia laborales y semilleros de poblacion victimas para identificar las necesidades de asesoria a esta poblacion para economia campesina y popular.Segmentar los grupos de interes teniendo en cuenta las necesidades Se trabajara conjuntamente con los asesores de formalizacion de Cámara de Comercio |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 5 | A la fecha se Formalizaron Planes de negocios ASOGRAINTFA, HEMOVET, SOFTLONDS, VIVERO EN CASA, Asociacion de Mujeres Campesinas de Municipio de San Jose Caldas, , PORCIAGROBEL ASOCIACION AGROPECUARIA O CAMPESINA DE BELALCAZAR, AGROPEBEL Asociacion de productores Agropecuarios de Belalcazar, Deliciasjaco, GOLDENBIRD STORE, Avicultura, Arepas Manavita , AFIANZATECH |  |  |  |  | 0 | 0
5 | TOTAL PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS |  | Participacion activa en jornadas de camara en tu barrio y camara en tu municipio para acompañar a personas en proceso de formalizacion. Participacion permanente en la ferias de servicios de la agencia publica de empleo del Sena con el fin de identificar personas con necesidad de acompañamiento para unidades productivas. Articulacion con el area de bienestar al aprendiz del Sena con el fin de detectar necesidades de acompañamiento a familia del aprendiz con unidad productiva vigente.Asesorar aprendices, egresados, campesinos y usuarios en general en la formulacion del plan de negocio para las diferentes convocatorias. Articulacion con el programa de certificacion de competencia laborales y semilleros de poblacion victimas para identificar las necesidades de asesoria a esta poblacion para economia campesina y popular. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 9 | A la fecha los formulados son ASOGRAINTFA, HEMOVET, SOFTLONDS, VIVERO EN CASA, Asociacion de Mujeres Campesinas de Municipio de San Jose Caldas, PORCIAGROBEL ASOCIACION AGROPECUARIA O CAMPESINA DE BELALCAZAR, AGROPEBEL Asociacion de productores Agropecuarios de Belalcazar, Deliciasjaco, GOLDENBIRD STORE, Avicultura, Arepas Manavita , AFIANZATECH |  |  | < |  | 0 | 0
6 | Empresas Creadas OFF |  | Participacion en jornadas con la red regional de emprendimiento de Caldas y actividades propias del Sena para la identificacion de emprendedores con unidades productivas que requieran aseosria para la formular su modelo de negocio y su posterior formalizacion en camara de comercio. Aplicar herramienta de formulacion de planes de negocio OFF. Seguimiento hasta la formalizacion de los planes de negocio OFF formulados |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 4 | Actualmente estoy realizando el acompañmiento tres ideas de negocio para registrar en camara de comercio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Planes Viabilizados FE |  | Asesorar aprendices, egresados, campesinos y usuarios en general en la formulacion del plan de negocio para las diferentes convocatorias. Articulacion con el programa de certificacion de competencia laborales y semilleros de poblacion victimas para identificar las necesidades de asesoria a esta poblacion para economia campesina y popular. Verificar con adecuados puntos de control la calidad y oportunidad de los planes de negocio presentados a las difreentes convocatorias. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 4.5 | Esperando los resultados de las convocatorias del 6 y 30 de abril |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Iniciativas empresariales financiadas con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Formular planes de negocio propios y asigandos por el CDE y posteriormente presentarlos a las distintas convocatorias. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 3 | me encuentro formulando los siguientes planes de negocios ASOGRAINTFA, HEMOVET, SOFTLONDS, VIVERO EN CASA, Asociacion de Mujeres Campesinas de Municipio de San Jose Caldas, ASOPAFI (ASOCIACION DE PANELEROS Y PRODUCTORES DE CAÑA DE FILADELFIA, PORCIAGROBEL ASOCIACION AGROPECUARIA O CAMPESINA DE BELALCAZAR, AGROPEBEL Asociacion de productores Agropecuarios de Belalcazar, Deliciasjaco, GOLDENBIRD STORE, Avicultura, Arepas Manavita , AFIANZATECH |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Seguimiento a los indicadores de gestion de empleo en la puesta en marcha para lograr el cumplimiento de empleos de acuerdo a los planes de negocio viabilizados. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 8 | a la fecha del reporte de los empleos creados por las puestas en marcha Tierras verdes y Rawpro |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Puesta en Marcha OFF |  | Brindar asesoria pertinente de acuerdo al proyecto y a los requerimientos, mediante la aplicacion de diferentes herramientos de diagnostico Garantizar al menos una visita mensual a la empresa durtante el proceso de acompañamiento. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 4 | A la espera de crear y hacer los puestas en marhca OFF correspondientes, recordando que tengo dos planes trabajando |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Puesta en Marcha FE |  | Seguimiento a los planes de negocio viabilizados de todas las convocatorias para lograr dar inicio y desarrollo del proceso. Seguimiento individual con cada orientador con periodicidad mensual para asegurar el segumiento al normal desarrollo de la puesta en marcha. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 5 | reportados dos puestas en marhca Tierras verdes y Rawpro y la espera de dar inicio con CASAO , 116907 - CREAR ESP - CITADINO COFFEE,113772 - CREAR ESP - ENTRE VERDE |  |  |  |  | 4 | 4
12 | Total Puesta en Marcha |  | Coordinar con el equipo regional que las empresas de Otras Guentes con plan de negocio formulado llegue efectivamente a la creacion de la empresa y que se cmpla con la puesta en marcha de esta logrando el aporte de valor al medelo de negocio. Seguimiento a los planes de negocio viabilizados de todas las convocatorias para lograr dar inicio y desarrollo del proceso. Seguimiento individual con cada orientador con periodicidad mensual para asegurar el segumiento al normal desarrollo de la puesta en marcha. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 9 | reportados dos puestas en marhca Tierras verdes y Rawpro y la espera de dar inicio con CASAO , 116907 - CREAR ESP - CITADINO COFFEE,113772 - CREAR ESP - ENTRE VERDE |  |  |  |  | 4 | 4
13 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Participar en ieventos de entidades aliadas en el ecosistema regional de emprendimiento, con el proposito de identificar empresas, asociaciones, organizaciones campesinas o de economia popular que puedan ser fortalecidas. Invitar a orientacion de la convocatoria de fortalecimiento a empresarios condonados de la linea crear para que accedan a fortalecimiento con recursdos de la convocatoria. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 11 | Por reportar in SIGE el plan de acción de los Fort de las convocatorias |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Empresas en Fortalecimiento |  | Participar en ieventos de entidades aliadas en el ecosistema regional de emprendimiento, con el proposito de identificar empresas, asociaciones, organizaciones campesinas o de economia popular que puedan ser fortalecidas. Invitar a orientacion de la convocatoria de fortalecimiento a empresarios condonados de la linea crear para que accedan a fortalecimiento con recursdos de la convocatoria. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 11 | tengo cuatro Fort para reportar en SIGE |  |  |  |  | 4 | 4
15 | Empleos Fortalecimiento |  | Brindar asesoria pertinente de acuerdo al proyecto y las necesidades de la empresa. Identificar eventos realizados por instituciones del ecosistema que sean pertinentes para las empresas en fortalecimiento de acuerdo al diagnostico realizado Identificar exenciones tributarias ligadas a la generacion de empleo. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 5.4736 | Por reportar in SIGE el plan de acción de los Fort de las convocatorias |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Emprendedores orientados Campesinos |  | Acercamiento a los actores del ecosistema que nos refieran poblacion campesina y economia popular : Alcaldias, Secretarias de desarrollo, agricultura, asociaciones, fundaciones, cooperativas, camaras de comercio, programa Campesena. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 132 | Invitar a los emprendedores de las ferias que hay este mes a las orientraciones y tambien a las personas que me asigne el CDE |  |  |  |  | 21 | 21
17 | Emprendedores orientados Economía Popular |  | Acercamiento a los actores del ecosistema que nos refieran poblacion campesina y economia popular : Alcaldias, Secretarias de desarrollo, agricultura, asociaciones, fundaciones, cooperativas, camaras de comercio, programa Campesena. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 20 | Invitar a los emprendedores de las ferias que hay este mes a las orientraciones y tambien a las personas que me asigne el CDE |  |  |  |  | 261 | 261
18 | Emprendedores orientados Mujeres |  | Acercamiento a los actores del ecosistema que nos refieran poblacion femenina. Alcaldias, secretarias de desarrollo, agricultura fundaciones , cooperativas, camaras de comercio, programa campesena y egresados Sena. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 313 | Asistir a los colegios, ferias de emprendimiento y eventos del ecosistema de emprendimiento de la ciudad para dar cumplimento a esta meta |  |  |  |  | 189 | 189
19 | Empresas Fortalecidas Mujeres |  | Articular con camaras de comercio, asociaciones, fundaciones, cooperativas, gremios, empresarios, aprendives o familiares de aprendices con unidad productiva formalizada para que accedan a esyte servicio.Apoyar la gesrion de cada orientadr en la consecucion de demanda para el servicio de fortalecimientos |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 2 | Asistir a los colegios, ferias de emprendimiento y eventos del ecosistema de emprendimiento de la ciudad para dar cumplimento a esta meta |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Nro Jóvenes Orientados |  | Promocion de jornadas de orientacion focalizadas en programas de formacion SENA, APE, articulacion con la medfia y egresados SENA. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 42 | Solicitar ayuda por parte del centro de formacion cafetera |  |  |  |  | 272 | 272
21 | Nro Orientaciones Jóvenes |  | Promocion de jornadas de orientacion focalizadas en programas de formacion SENA, APE, articulacion con la medfia y egresados SENA. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 2 | Invitar a los emprendedores de las ferias que hay este mes a las orientraciones y tambien a las personas que me asigne el CDE |  |  |  |  | 2 | 2
22 | Campesinos Entrenados |  | Acercamiento a los actores del ecosistema que atienden poblacion campesina y organizaciones campesinas asociaciones y cooperativas. Articulacion con secretarias de agricultura y desarrollo de los municipios del area de influencia. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 11 | Me voy a articular con los instructores para cumplir con el numero de personas orientadas que se requiere |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Emprendedores Economía Popular Entrenados |  | Acercamiento a los actores del ecosistema que atienden poblacion de economia popular y organizaciones asociaciones y cooperativas. Articulacion con mamaras de comercioy desarrollo de los municipios del area de influencia. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 22 | Se le va a dar este entrenamiento a emprendedores del ecosistema de emprendimiento de la ciudad |  |  |  |  | 38 | 38
24 | Personas entrenadas en Habilidades Blandas |  | Realizar entrenamientos en habilidades blandas para emprendedores que desarrollen la ruta emprendedora, articular con los centros de formacion para entrenar en habilidades blandas a aprendices de tecnicos y tecnologos. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 22 | Se le va a dar este entrenamiento a emprendedores del ecosistema de emprendimiento de la ciudad |  |  |  |  | 29 | 29
25 | Jóvenes Entrenados en Comportamiento Emprendedor |  | Realizar entrenamientos en comportamiento emprendedor para emprendedores que desarrollen la ruta emprendedora, articular con los centros de formacion para entrenar en habilidades blandas a aprendices de tecnicos y tecnologos. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 4 | Invitar a los empresarios del Ecosistema de emprendimiento para que reciban los entrenamientos, asi como los asignados en la ruta por el CDE |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Jovenes en Paz Orientados |  | En coordinacion con el enlace del programa para la region y para la ciudad, realizar la atencion a los jovenes que sean remitidos del programa jovenes en paz de acuerdo a la dinamica y necesidad del mismo y teniendo en cuenta los lineamientos de la direccion nacional. 1440 cupos de jovenes en paz para la ciudad de manizales. |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 200 | Estamos a la espera para iniciar la articulacion con Jovenes en Paz |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Empresarios Entrenados |  | Coordinar con aliados del ecosistema como camara de comercio, superintendencia de industria y comercio, ICA, Invima, tecnoparque SENA parea entregar a los empresarios entrenamientos pertinentes que aporten al proceso de fortalecimiento, sostenibilidad y escalabilidad de la empresa |  |  | Humanos, tecnológicos y financieros |  | JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR | 50 | Buscar empresarios para capacitarlos en distintos aspectos , tomando como base los empresarios de fortalecimiento |  |  |  |  | 0 | 0
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B37: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C38: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D38: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F38: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G38: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H38: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K38: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L39: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M39: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma