## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
Concurso de Méritos CMA-004-2026
[5 empty] | Fecha: | [7 empty] | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | Solicitar a la Dirección Jurídica | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Puede generar que se declare desierto el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
3 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Declaración de desierta la licitación o detrimento para la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
4 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es claro | Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
5 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
6 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado | Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
7 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
8 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
9 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Riesgo de colusión. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
10 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | No permite la selección objetiva del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Aplicar procedimiento establecido en la norma | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Cormagdalena | Fecha de aceptacion de la propuesta | Fecha de adjudicacion de la propuesta | Solicitud de oficio explicando los precios bajos | Una vez
11 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
12 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requesitio de ejecución. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | supervisor | Una vez vencido el pazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato | N.A | N.A | N.A
13 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Impide la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Cormagdalena | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
14 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Cormagdalena | Asumir el Riesgo y tener cerelidad en dar respuesta a los reclamos que se presenten | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Cormagdalena | Cuando se presenten los reclamos por terceros | Terminación del Contrato | N.A | N.A
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto | No se realiza ni ejecuta el objeto contratado | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Aplicación de multas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Cormagdalena | Fecha del incumplimiento | Fecha de la imposicion de multa | N.A | N.A
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Cormagdalena 50% contratista 50% | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Cormagdalena | Solicitud del | Firma del adicional | N.A | N.A
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Cormagdalena | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Cormagdalena | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Cormagdalena | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Cormagdalena | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores | Puede generar una solidaridad laboral | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Cormagdalena | En la ejecución del contrato | Terminación del Contrato | Verificación pago seguridad social y parafiscales | N/A
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha del incidente | Fecha de reparo de daños | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No terminación del contrato en tiempo | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Mejorar la supervision del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | Inicio del servicio u obra | Recibo del servicio u obra | Visitas de supervision del servico u obra | Semanal
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No liquidcación del contrato | Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
23 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Mayores Costos Baja calidad en servicio Incluimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El proveedor debe revisar las especificaciones tecnicas y solicitar las aclaracioes requeridas. Tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos. Solicitar polizas de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Cormagdalena | Desde la publicacion del proceso | Hasta la adjudicacion del proceso |  | Cuando se presente
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños en los equipos como consecuencia de mala manipulación o intervenciones técnicas erróneas por parte del personal técnico contratista | Existe la posibilidad de que en la intervencion del sistema se ocaciones daños en los equipos instalados. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | La Cormagdalena y el contratista se encargaran de validar la idoneidad del personal que prestara el servicio así como la de las piezas a instalar. En caso de daño el proveedor debe asumir el costo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Cormagdalena | Al momento de iniciar el | Al finalizar la ejecución del | Revisión previa a cada visita de los documentos realizara la intervención idoneidad para el trabajo | Antes de cada visita de mantenimiento.
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Calidad | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la vida util o calidad de los productos | Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la falta o deficiencia en la calidad del servicio contratado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Aplicar procedimiento establecido en el contrato o pliego | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | Fecha del incumplimiento | Fecha de reparo de daños | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
26 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Politico | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19 | Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Al incio del contrato | 15 de diciembre de 2020 | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual
27 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal y recursos adecuados en el proceso de ejecución del contrato | Mayor costo y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Proveedor | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno a través de una planta de personal que permita prever y mitigar problemas como incapacidades, renuncias, etc. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidación | En base a las actividades realizadas vs cronograma | Cada que se programe una actividad según cronograma
28 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Condiciones climáticas o ambientales complejas, las cuales no puedan preverse y que obstaculizan la ejecución de las labores a campo abierto | Posibles retrasos en la ejecución, daños a actividades ya ejecutadas, accidentes del personal entre otros | 3 | 4 | 7 | ALTO | Proveedor / Cormagdalena | Dar mayor margen de tiempo a cada una de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo y hacer seguimiento previo a las condiciones meteorológicas de sitio donde se van a ejecutar el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / Cormagdalena | Al momento de elaborar el cronograma y empezar la ejecución de las labores | Al finalizar la ejecución de los trabajos del proyecto | al inicio del contrato mediante la revisión de cronogramas y verificación periódica de condiciones climáticas a través de portales | según las actividades del cronograma
29 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | Lesiones del personal incluida la perdida de vidas, demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato, multas, etc. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Proveedor | Cumplimiento de toda la normatividad de SGSST, aplicación de todas las directrices establecidas en el Programa de protección contra caídas y seguimiento a lo estipulado en la resolución 1409 de 2012, implementación de programas de auditorias en campo, firma de permisos para tareas de alto riesgo y apoyo permanente del personal SST del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Proveedor / Cormagdalena | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidación | Desde el inicio y adjudicación del contrato la UAEAC revisara toda la documentación del SGSST y el programa de | Al inicio del contrato y antes de la ejecución de cada labor
30 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Declaración de estado de emergencia o disposiciones gubernamentales nacionales o locales que limiten la movilidad, la ejecución de trabajos y puedan paralizar las actividades económicas del país como consecuencia de pandemias, incidentes ambientales, incendios, problemas de orden público, entre otros | suspensión total o parcial de las actividades asociadas al contrato y posibles afectaciones al personal que lo desarrolla | 2 | 5 | 7 | ALTO | Proveedor / Cormagdalena | Riesgo de difícil tratamiento, salvo la disposición de pólizas que favorezcan a las dos partes o la posibilidad de pactar prorrogas o extensiones al contrato entre otras | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / Cormagdalena | En el momento de iniciar las labores de desmonte de las torres | Hasta le momento de terminar la actividad | verificación de pólizas | al inicio del contrato y cuando hayan indicios de posible manifestación del riesgo
31 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Afectacion operación Logistica | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de acción para la ejecución de actividades que permitan la operatividad de los sistemas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la finalizacion de las garantias | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual