MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria. | CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de interventoría | Permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago, para ítems ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICP, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado | ENTIDAD CONTRATISTA | Asumido por el contratista, si al hacer una revisión del visor se evidenciare un desfase con el visor vigente al momento de hacer la revisión, se demuestran mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si fuere igual o excediera del 0,5% se revisará lo que corresponda | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | ENTIDAD CONTRATISTA | Hasta la finalización del contrato | Comité de obra | Semanal |
| 3 | General | Externo | Post-contractual | Operacionales | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista, (entrega de informes finales y documentación propia en la etapa de liquidación) | CONTRATISTA | Requerir al contratista por el incumplimiento | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | *Seguimiento de interventoría *Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Instaurar, ampliar o modificar las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios por emergencia sanitaria o pandemia. La administración pública podrá proferir actos administrativos para instaurar nuevas reglas, ampliar las existentes o modificarlas conforme a las circunstancias sanitarias. Hasta la fecha, no existen restricciones vigentes; sin embargo, la ejecución de obras ha sido considerada como una actividad que, en caso de establecerse medidas, debe cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Es posible que en el futuro se definan nuevas disposiciones o redacciones al respecto. | ENTIDAD CONTRATISTA | El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario la alcaldía local evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 1 | INSIGNIFICANTE | 5 | Riesgo Medio | Si | ENTIDAD / CONTRATISTA | Hasta la terminación de las obras | Comité de obra | Semanal |
| 5 | General | Externo | Post- contractual | Social | Robo de equipos, herramientas o maquinaria del contratista de obra | CONTRATISTA | *Hacer requerimientos al contratista. *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herramientas y maquinaria para acciones de mejora | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de interventoría | Permanente |
| 6 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato | CONTRATISTA | Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al FDLC de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Hasta la liquidación del contrato | Comité de obra y seguimiento de la interventoría. | Permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato. | CONTRATISTA | *El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Hasta la terminación de las obras | Control presupuestal por parte del la interventoría y el contratista | Permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Socio- Políticos | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. | ENTIDAD CONTRATISTA | “Verificar procedencia de suspensiones del contrato. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | ENTIDAD / CONTRATISTA | Hasta la finalización del contrato | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión seguimiento. | Permanente |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticas | Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden | ENTIDAD / CONTRATISTA | Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista los resuelve con ajustes en su Programación de obra y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) meses, lo asume la entidad. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | ENTIDAD / CONTRATISTA | Hasta la finalización del contrato | Comité de obra | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | CONTRATISTA | *El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisadas y avaladas por el interventor, con acompañamiento del Apoyo a la Supervisión designado. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Hasta la terminación de las obras | “A través de comités de seguimiento. *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | CONTRATISTA | *Suspensión de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA ARL | Una vez reiniciada la obra después de la suspensión por el accidente laboral. | A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL y Seguimiento de la interventoría | Según la ocurrencia del evento. |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Aparición Hallazgo arqueológico | CONTRATISTAENTIDAD | Tratamiento arqueológico | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA ARL | Hasta la finalización del contrato | Con el profesional correspondiente | Permanente |
| 13 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a inmuebles por malos procesos constructivos, muerte o lesiones a terceros por errores durante la ejecución de la obra. | CONTRATISTA | El contratista deberá realizar en primera medida un diagnóstico de los daños y posteriormente presentar una propuesta técnica que permita subsanar los daños contraídos sobre el inmueble. Dependiendo de la gravedad se deberá informar y suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la interventoría | Permanente |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Aparición Hallazgo arqueológico de gran valor histórico | CONTRATISTA/ENTIDAD | Seguimiento y tratamiento arqueológico ante el ICAN y entidades correspondientes. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la interventoría | Permanente |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Social | Comunidad en desacuerdo con la ejecución del contrato | CONTRATISTA/E NTIDAD | El contratista deberá a través de su profesional social realizar mesas de dialogo con el fin de conciliar con la comunidad la ejecución del proyecto. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Hasta la terminación del contrato | Supervisión del área social de interventoría, informes de mesas de trabajo entre los profesionales sociales de obra e interventoria y la comunidad | Permanente |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Aparición de redes de servicios públicos existentes no contempladas dentro de la etapa y diseños iniciales que interfieren con el normal desarrollo de la obra. | CONTRATISTA | El contratista deberá presentar un diagnóstico inicial del estado de las redes de servicios públicos y posteriormente coordinar un plan de acción en conjunto con la empresa de servicios públicos que corresponda, para la intervención; este plan de acción deberá ser aprobado previamente por la interventoría. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de interventoría | Permanente |
| 17 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Daño o afectación en obras adyacentes con garantías vigentes | CONTRATISTA | El contratista asume la estabilidad de la obra del área de afectada. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | no | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la interventoría | Permanente |
| 18 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Ejecutar actividades que no están previstas dentro del objeto contractual | CONTRATISTA/IN TERVENTORIA | El contratista deberá asumir el costo total de las cantidades y actividades que no hayan sido aprobadas por la interventoría y supervisión de la obra | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la supervisión del contrato y comités de obra. | Permanente |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Biologico | Riesgo biológico por contagio y propagación, afectaciones en salud y asilamientos obligatorios por la propagación de enfermedades infecciosas., | CONTRATISTA | El contratista deberá implementar estrategias que aseguren el uso, la apropiación y cumplimiento de las medidas de promoción y prevención definidas por la Secretaría de Salud, así como el respectivo reporte a la ARL. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Profesional SST | Permanente |
| 20 | General | Externo | Preliminares | operacional | Demora o retrasos en la expedición de permisos y licencias de las entidades reguladoras del sector patrimonial para la ejecución e inicio de la obra. | CONTRATISTA | Solicitud de suspensión del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Comités y seguimiento por parte de la supervisión | Permanente |