## MATRIZ
MATRIZ FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2026 - COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL MONITOREO DEL USO DE LA PÓLVORA
ENTIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TEMPORADA (marque con una X según corresponda la actividad) |  | PLAZO |  | PRODUCTO ESPERADO (Estrategia, documento, guía, informe, proceso, acta, video, pieza informativa etc., que considere evidencia al cumplimiento de la actividad)
|  | REGULAR | INTENSIFICADA | Fecha de inicio | Fecha de Finalización
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | Operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) en espacio público, orientados a prevenir la comercialización informal, almacenamiento irregular y uso indebido de artículos pirotécnicos, en cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo 307 del Decreto 642 de 2025. |  | X | 2026-12-01 | 2027-01-11 | Actas de visita, registro de establecimientos visitados Mínimo 1.200 operativos IVC anuales, distribuidos así: 800 en temporada regular (enero–octubre) 400 en temporada intensificada (noviembre–enero) (referencia 2025)
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | IVC focalizado en fechas críticas |  | X | 7, 8, 24, 25 y 31 de diciembre | 1 y 11 de enero 2027 | Actas de visita, registro de establecimientos visitados
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana | Ejecución de operativos de inspección y control a establecimientos con énfasis en zonas de rumba y alta concentración comercial. |  | X | 2026-11-01 | 2027-01-10 | Actas de visita, registro de establecimientos visitados
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana | Instalación de puestos de control y abordaje a vehículos y buses para prevenir transporte ilegal de pólvora. |  | X | 2026-11-15 | 2026-12-31 | Actas de puestos de control, registro de: Buses abordados (referencia 2025: 498) Vehículos inmovilizados (referencia 2025: 136) Comparendos impuestos
Secretaría Distrital de Seguridad | Sensibilización ciudadana frente al uso de pólvora y violencia asociada en temporada. |  | X | 2026-11-01 | 11 de enero de 2027 | Actas de sensibilización
Secretaría Distrital de Seguridad – Fiscalía – Policía | Seguimiento a capturas y procesos derivados de incautaciones y comercialización ilegal. |  | X | 2026-11-01 | 2027-01-10 | Informe de Judicializaciones, traslados y consolidado de actuaciones administrativas.
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | Ejecución de operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) a establecimientos comerciales que almacenen o comercialicen artículos pirotécnicos. | X |  | 2026-01-01 | 2026-10-31 | Actas de visita IVC, informes mensuales consolidados y registro fotográfico.
Secretaría Distrital de Seguridad | Implementación permanente de dispositivos de intervención y mediación para la desactivación de riñas y prevención de violencia asociada en espacio público y zonas de rumba | X |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Reporte consolidado anual de riñas desactivadas (meta ≥ 220) y registro territorial mensual. (referencia 2025)
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana | Verificación permanente de antecedentes y control preventivo en espacio público, con énfasis en zonas priorizadas y eventos de alta afluencia. | X |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Reporte consolidado de verificaciones (meta ≥ 9.000), registro de traslados a CPT (meta ≥ 120) y actuaciones administrativas.(referencia 2025)
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana | Operativos intensificados para incautación y destrucción de artículos pirotécnicos en establecimientos, espacio público y transporte durante temporada de alto riesgo. | X |  | 2026-11-01 | 2027-01-10 | Incautación proyectada ≥ 2.300 kg de pólvora (referencia 2025), actas de incautación, cadena de custodia y consolidado estadístico de temporada.
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana - Movilidad | Abordaje preventivo y control a buses y vehículos para prevenir transporte ilegal de pólvora y otros elementos asociados. | X |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Reporte anual de buses abordados (meta ≥ 550), vehículos inmovilizados (meta ≥ 150) y comparendos impuestos.(referencia 2025)
Secretaría Distrital de Seguridad – Policía Metropolitana | Control y decomiso de armas cortopunzantes, armas de fuego y otros elementos asociados a violencia en espacio público. | X |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Reporte anual de armas cortopunzantes incautadas (meta ≥ 170), armas de fuego incautadas (meta ≥ 12) y estupefacientes incautados. (referencia 2025)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN 2026 - COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL MONITOREO DEL USO DE LA PÓLVORA
ENTIDAD RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TEMPORADA (marque con una X según corresponda la actividad) |  | MES (Marque con una X el mes/meses de ejecución de la actividad propuesta)
|  | REGULAR | INTENSIFICADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | IVC en espacio público, zonas de rumba y comercio informal |  | X | [10 empty] | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad | Recorridos preventivos | X | [10 empty] | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad | Sensibilización comunitaria | X | [10 empty] | X | X | X
Policia Nacional | Atención de denuncias |  | X | [10 empty] | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad | Operativos Plan Navidad |  | X | X | [9 empty] | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | Presencia en zonas de rumba | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad | Campaña preventiva | X | [10 empty] | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con Secretaria Distrital de Gobierno y Alcaldia Local | IVC a comercio | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad - Policia Nacional | Verificación de antecedentes | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad | Desactivación de Riñas | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Secretaría Distrital de Seguridad - Policia Nacional - Movilidad | Control en transporte |  | X | [10 empty] | X | X