# ACTA DE REUNIÓN

TEMA: Reunión Comité Técnico entre la Alcaldía Local de SUMAPAZ y la Defensa Civil Colombiana SECOP II FDLSUMAPAZ CD 545-2025 Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz para aprobación.

Fecha: 30 de marzo de 2026

Hora de inicio: 03:30 p.m.

Modalidad: Reunión presencial en la Dirección Seccional Bogotá -Defensa Civil Colombiana

# Asistentes:

Por parte de la Alcaldía Local de Sumapaz

- Carolina Ramírez         - Supervisora FDLS

- Oscar Leonel López     - Apoyo a la supervisión-Equipo Ambiental FDLS

- Elsi Liliana Méndez-      -Apoyo a la supervisión-Equipo Ambiental FDLS (Virtual)

# Por parte de la Defensa Civil Colombiana

- Laura Vargas Guzmán			-	Coordinadora del Contrato

- Juan Carlos Euscategui Estrada	-	Administrador del Contrato

- Yaima Yulitza Zuleta			-	Aux. administrativa y logística (Virtual)

# Orden del día:

- Presentación de la supervisora de la Alcaldía Local de Sumapaz al comité técnico convenio 545-2025.

- Presentación de los integrantes del comité técnico convenio 545-2025 de defensa civil Colombia ante la supervisora de la Alcaldía Local Sumapaz.

- Listado de aspirantes Brigadistas comunitarios al 30 de marzo del 2025.

- Proceso de inscripciones ante la Escuela Carlos Lleras Restrepo-ESCAP

- Proceso de Inicio de Clases Brigadas Comunitarias en la ESCAP.

- Proceso de cuentas de cobro convenio 545-2025

# Desarrollo y acuerdos:

# Presentación de la supervisora Carolina Ramírez por parte de la Alcaldía Local Sumapaz  y presentación de los integrantes del convenio 545-2025 por parte de la defensa civil colombiana, la coordinadora Laura Vargas informa su labor de ejecución de todos los convenios interadministrativos que tiene la defensa civil colombiana y como administrador del contrato de Sumapaz Juan Euscategui.

# La Coordinadora Laura Vargas informa el contexto a la supervisora Carolina Vargas del convenio 545-2025, se cuenta con aprobado de las piezas que ya fueron difundidas por parte de las redes sociales de la alcaldía, cronograma de trabajo, registro fotográfico y actividades realizadas, perifoneo, presentaciones públicas.

# La doctora Laura Vargas, informa el listado de inscritos a brigadas comunitarias con un total del 145 al día de hoy, que se  va a realizar el proceso de depuración de registros duplicados, la supervisora Carolina Ramírez informa de la necesidad de realizar llamadas telefónicas de depuración del listado Brigadas Comunitarias para confirmar la zona a la que residen(vereda) y el nivel de escolaridad, condiciones físicas y de salud y edad(18 a 60 años) como propuesta de la priorizar el primer grupo con aspirantes de Brigadistas comunitarios del territorio de Sumapaz y a posterior un segundo grupo de aspirantes fuera del territorio previa concertación entre la alcaldía Local Sumapaz y la defensa civil colombiana.

# La doctora Laura Vargas informa que previa reunión con la dra Yuliet Muñoz de la alcaldía local de Sumapaz informo el apoyo con el certificado de residencia como autoridad local, a su vez la doctora Laura Vargas de informa de los criterios de viabilidad y elegibilidad que podrían aplicar a los miembros del consejo local de gestión de riesgos de Sumapaz, la doctora Carolina Ramírez informa que va a consultar ante el alcalde local de Sumapaz para verificar sobre que figura de viabilidad  y elegibilidad ante el consejo.

# La coordinadora Laura Vargas pregunta a la supervisión de la alcaldía local de Sumapaz, si requieren algún tema específico ante condiciones físicas y de salud del brigadista comunitario, la supervisora Carolina Ramírez informa que se debe saber si en las prácticas o en las pruebas de esfuerzo moderado se tiene alguna limitación, en busca de proyectar al aspirante a otro curso acorde a su salud, a su vez informa que a los aspirantes del curso de brigadistas comunitarios, se les debe informar que el curso de brigadista tiene un componente virtual y o componente practico.

# Juan Euscategui informa a los presentes de la reunión ante la JAL(Junta administradora Local)el 14 de marzo del 2026 en la reunión ante los ediles solicitaron un mapeo de donde van a estar ubicados esos futuros brigadistas comunitarios en Sumapaz, la doctora Carolina Ramírez resalta la importancia del mapeo o mapa calor, la doctora Carolina Ramírez solicita un mapeo a Liliana Méndez la ubicación del personal de voluntarios de la defensa civil colombiana(no parte del convenio 545-2025)

# La doctora Laura Vargas informa del proceso exitoso en los colegios, es con base a los profesores en manejo de emergencias, la doctora Carolina Ramírez informa que se va realizar un enlace por el programa de bomberitos y en estos espacios se pueden utilizar como información de capacitación ofertada por la defensa civil colombiana.

# La doctora Laura Vargas informa la posibilidad de iniciar clases una vez depurado listado de 145 aspirantes a brigadistas comunitarios y así poder iniciar con el primer grupo, previo proceso de inscripciones la semana del 6 al 10 de abril del 2026 ante la ESCAP.

# La doctora Carolina Ramírez pregunta la posibilidad de realizar varios ciclos de capacitación y la doctora Laura Vargas informa que por cuestión de tiempo es difícil dado que se cuenta tan solo con 2 meses mes de abril 2026 para realizar brigadas comunitarias y mes de mayo 2026 para realizar el diplomado en gestión de riesgos de desastres con énfasis en prevención y preparación para la respuesta, la doctora Laura Vargas informa que en el supuesto que halla mucha deserción como contingencia se lanzara el segundo curso de Brigadistas comunitarios y  que se inicia en paralelo con el diplomado, la doctora Carolina Ramírez informa que el caso que se realicen dos cursos de brigadistas comunitarios,  se debe extender la invitación en otros espacios la capacitación.

# La doctora Laura Vargas informa de entregables de cada cuenta: reunión del comité técnico (12 y 27 febrero 2026), Juan Euscategui explica las fechas de las presentaciones públicas; 03 de marzo del 2026 ante el consejo local de gestión de riesgo y cambio climático de Sumapaz, 10 de marzo 2026 11:00am JAC Betania y 02:00pm JAC Nazareth, 13 de marzo del 2026 11:00am San Juan y 02:00pm Nueva Granada y el 14 de marzo del 2026 ante la JAL, listado de inscritos.

# La doctora Carolina Ramírez va a validar con el abogado de la alcaldía local de Sumapaz, las fechas de corte teniendo en cuenta si es con corte al mes o por metas o de acuerdo a la fecha de inicio, si se va a manejar del 5 de febrero al 4 de marzo del 2026, o si es el caso son pagos parciales o si no están asociados al tiempo mes, la doctora Laura Vargas pregunta si el pago es contra ejecución y como está programado el Pac.

# La coordinadora Carolina Ramírez informa lo proyectado de los pagos seria: el primer pago del 20% de $24.000.000, dos pagos parciales de 30% de $36.000.000 y el ultimo pago 20% de $24.000.000, previa verificación en el secop, e informa que existen puntos de conectividad en ayudar a personas mayores, personas que no tiene internet.

# La doctora Carolina Ramírez y los presentes establecen las clases para brigadas comunitarias como fecha de inicio de clase entre el 13 al 17 de abril del 2026 para un primer grupo para clase teórica en Brigadas Comunitarias, con horarios proyectados en el día en la mañana  y posiblemente otra sesión en tarde noche, con duración entre 2 a 3 semanas y se finaliza con un día de practica el fin de semana la primera semana de mayo del 2026, seguidamente se iniciaría en la primera semana de mayo el diplomado de gestión de riesgos de desastres con énfasis en prevención y preparación para la respuesta. Informa la doctora Laura Vargas que en el momento se presente un segundo grupo para brigadistas comunitarios, informa la posibilidad que inicie al tiempo con el diplomado, además comunica no hay inconveniente dado que la escuela Carlos Lleras Restrepo cuanta con más instructores. La doctora Carolina Ramírez presenta la posibilidad de en la última semana de abril 2026 que termina el primer grupo de Brigadas Comunitarias se inicie el posible segundo curso de Brigadas Comunitarias, para lo cual depende del número de brigadistas comunitarios del primer curso.

# La doctora Laura Vargas solicita a la supervisora Carolina Ramírez en lo posible que en las primeras clases se conecten desde la alcaldía local de Sumapaz y dar ese tema de responsabilidad frente al recurso, la doctora Carolina Ramírez informa que esa actividad la realizaría Oscar López en ese espacio en caso de que la doctora Carolina Ramírez no pueda realizar.

# La doctora Laura Vargas solicita a la doctora Carolina Vargas las fechas de corte para cuenta de cobro e informa a los presentes que el contrato estaba supervisado por la dirección seccional Bogotá y a partir del 1 de abril de 2026 la supervisión para a la Escuela Carlos Lleras Restrepo-ESCAP con directrices de la subdirección de capacitación.

# Oscar López informa que está pendiente la entrega de las dotaciones del personal voluntario de la defensa civil colombiana (gorra y camiseta), la doctora Laura Vargas explica a los presentes que ese tema no hace parte del convenio 545-2025 pero a bien se puede resolver con la dirección seccional Bogotá de la defensa civil colombiana para lo cual la alcaldía local de Sumapaz debe enviar un oficio o en su defecto enviar correo electrónico, a su vez Oscar López informa de que hay voluntarios  de la defensa civil colombiana inactivos, informa la doctora Laura Vargas que el brigadista comunitario que se gradúa debe realizar el proceso de voluntario de la defensa civil colombiana que comienza en mayo 2026 para poderse activar, dado que son procesos distintos.

# La doctora Laura Vargas informa que la ESCAP, lleva unos procesos de calidad y de icontec. Tanto La doctora Laura Vargas y Carolina Ramírez coinciden que el tiempo del convenio interadministrativo es muy corto los cuatro (4) meses.

# Compromisos:

- Depuración de registros duplicados de los 145 registros de aspirantes a brigadistas comunitarios y llamadas telefónicas para establecer zona de residencia Sumapaz, escolaridad, edad, condiciones físicas y de salud, edad

# A cargo de la DCC.

- Proceso de inscripciones del 6 al 10 de abril del 2026 ante la Escuela Carlos Lleras Restrepo de aspirantes de Brigadas Comunitarios.

# A cargo de la DCC.

- Inicio de Clase de Brigadas Comunitarias del 13 al 17 de abril del 2026.

# A cargo del DCC

# Informar las fechas de corte para las cuentas de cobro

# A cargo de la Alcaldía Local de Sumapaz

# Observaciones:

Se Anexan firmas del presente documento “reunión Comité Técnico”, reunión realizada el día 30 de Marzo del 2026 a las 03:30pm en la Dirección Seccional de Bogotá de la Defensa Civil Colombiana entre la Alcaldía Local de Sumapaz y la Defensa Civil Colombiana.

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | DEPENDENCIA / ENTIDAD | ASISTENCIA |  | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Presencial | Virtual |  |
| Carolina Ramírez Llanos | Supervisora | Alcaldía Local Sumapaz | X |  |  |
| Laura Vargas Guzmán | Contratista- Coordinadora | Convenio 545-2025-Defensa Civil Colombiana | X |  |  |
| Juan Carlos Euscategui | Contratista-Administrador | Convenio 545-2025-Defensa Civil Colombiana | X |  |  |
| Yaima Yulitza Zuleta | Contratista Aux Adm.y Log | Convenio 545-2025-Defensa Civil Colombiana |  | x |  |
| Oscar Leonel Lopez | Contratista | Alcaldía Local Sumapaz | X |  |  |
| Elsy Liliana Mendez | Contratista | Defensa Civil Colombiana | X | x |  |