## Grupo Agroambiental
PROYECTO AL QUE APLICA | PROFESIONAL | LUNES - (13 DE ABRIL) |  |  |  |  | MARTES - (14 DE ABRIL) |  |  |  |  | MIERCOLES - (15 DE ABRIL) |  |  |  |  | JUEVES - (16 DE ABRIL) |  |  |  |  | VIERNES - (17 DE ABRIL) |  |  |  |  | SABADO - (18 DE ABRIL) |  |  |  |  | DOMINGO - (19 de ABRIL)
|  | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde) | Actividad | Lugar/ Recorrido/ link reunion viertual | Transporte Requerido |  | Observaciones (Avituallamiento- Prensa - Alcalde)
|  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano |  |  |  | ULATA | Urbano
2666 Formas de Vida | Oscar Barajas | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  |  | Recoger los perros de la jornada de esterilizacion CER | Betania-Usme-Betania |  |  | A las 4 de la tarde o en horas de la tarde | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | x |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | La UNION-Nueva Granada | X |  | Capacitación en nueva Granada | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  |  | Capacitación en Herraje | Santo Domingo | X
| Leopoldo Romero | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco (Nazareth-Betania) | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | x |  | Durante la actividad conmemoración dia del agua | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X
| Oscar Tautiva | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda
| Ivan Peñaloza | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda
| Libardo Diaz | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco (Nazareth-Betania) | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | x |  | Durante la actividad conmemoración dia del agua | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X
| Eduin Parada | [16 empty] | La UNION-Nueva Granada | X |  | Capacitación en nueva Granada
| Wilson Rey | [16 empty] | La UNION-Nueva Granada | X |  | Capacitación en nueva Granada
| Daniel Millan | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco (Nazareth-Betania) | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | x |  | Durante la actividad conmemoración dia del agua | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X
| Angelica Suarez | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco (Nazareth-Betania) | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | x |  | Durante la actividad conmemoración dia del agua | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Blanco | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X
| Esthefanny Romero | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz (San Juan) |  |  | Recorrido según demanda darle prioridad lunes y martes | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  |  | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz |  |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda | Apoyo Asistencias Técnicas Medico Veterinarias | Rio Sumapaz | X |  | Recorrido según demanda
Nicolas Niño
OAF PY 2671 Asistencia Técnica Agro Huertas PY 2671 Asistencia Técnica Agro y Ordenamiento Ambiental en Finca | Esteban Lopez | Gestion documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | (Preguntar) | cuenca Rio blanco | N/A | N/A |  | (Preguntar) | cuenca Rio sumapaz | N/A | N/A |  | Capacitación Productores de papa y arveja | Rio sumapaz San Juan | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Yeison Paez | Gestion documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Llamadas Concertación Huertas- 2026 | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Visitas Huertas-2026 | Bogota urbana- cuenca rio Blanco-Santa Rosa-Sopas-Animas-Bogotá | X |  |  | Visitas Huerta- 2026 | Bogota urbana- cuenca rio Blanco-Nazareth-Raizal-Betania-Bogotá | X |  |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Smith Villalobos | Visitas De Seguimiento | Santo Domingo-La union | X |  | PREGUNTAR | Visitas De seguimiento | La unión-san jose-concepción Nueva granada- La unión | X |  |  | Visitas de seguimiento | San juan | X |  |  | Escuela de campo | San juan | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Rio Sumapaz | N/A | N/A
| Lizeth Suarez | visitas diagnósticos oaf - entrega material vegetal | Bogotá urbana - cuenca rio blanco : betania -raizal - Peñaliza- nazareth | X |  | Se queda | visitas diagnósticos oaf - entrega material vegetal | nazareth - sopas - ánimas bajas- ánimas altas - nazareth-Bogota Urbana | X |  |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Jair Alonso | Visitas De Seguimiento | Bogota Urbana.portal tunal-Santo Domingo-La union | X |  | PREGUNTAR | Visitas De seguimiento | La unión-san jose-concepción Nueva granada- La unión Bogotá Urbana | X |  |  | Visitas de seguimiento | San juan | X |  |  | Escuela de campo | San juan | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Milena Susa | [20 empty] | Gestión Documental | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Luis Fernando Baquero | Visitas De Seguimiento OAF | cuenca rio blanco : betania -raizal - Peñaliza- nazareth | X |  |  | Visitas De Seguimiento OAF | Peñaliza-Raizal- Nazareth-sopas - ánimas bajas- ánimas altas - nazareth | X |  |  | Visitas De Seguimiento OAF | Cuenca Rio Sumapaz- La Union -Nueva Granadan. En la tarde retorno a cuenca rio blanco: Santa rosa- laguna verde-Betania-Raizal-peñaliza | N/A | N/A |  | Visitas De Seguimiento OAF | Cuenca rio blanco- Veredas:Peñaliza-Raizal-Nazareth-Las animas bajas | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Rio Blanco | N/A | N/A
PY 2682 Restauración y Conservación | Carlos Hernandez
| Julie Caro |  |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A
| Sergio Parra | Visitas de seguimiento huertas | La Unión - San Juan - Capitolio - Santo Domingo - La Unión | X | X |  | Visitas de seguimiento huertas | La Union - San Jose - Concepcion - Nueva Granada - La Union | X |  |  | Visitas de seguimiento huertas | San Juan | N/A | N/A |  | JORNADA DE RESTAURACION (RESIEMBRA) | La Union - San Juan - La Union | X |  |  | JORNADA DE RESTAURACION (RESIEMBRA) | San Juan | N/A | N/A
| Claudia Guerrero | Visita técnica- Recibo de obra CPO 640-25 | Cuenca Río Blanco Betania | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo- Revisión Recibo de obra CPO 640-25 | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo- Revisión avances CPO 361-25 | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo- Revision y ajuste Acuerdos de Conservación | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo- Ajuste diseño modelo floristico Ruta Ciclomontañismo | Bogota Urbana | N/A | N/A
| Jenny Palacios | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Omar Arbey Diaz | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Alfonso Hernandez | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Fabiola Torres | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Gerardo Villalba | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Mary Luz Parra | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Edwin Moreno | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Miguel Romero | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Adecuaciones Sede Betania | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A |  | Actividad Restauración y/o mantenimientos | Cuenca Rio Blanco(Betania) | N/A | N/A
| Gerardo Torres | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Actividad Restauración: Siembra, mantenimientos y/o actividades retamo espinoso | Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Actividad Restauración: Siembra, mantenimientos y/o actividades retamo espinoso | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A
| Yeraldin Castro | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Actividad Restauración: Siembra, mantenimientos y/o actividades retamo espinoso | Cuenca Río Blanco Santa Rosa | N/A | N/A |  | Acompañamiento visitas OAF | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Acompañamiento visitas OAF | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A
| Jeferfon Viuche | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Actividad Restauración: Siembra, mantenimientos y/o actividades retamo espinoso | Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Actividad Restauración: Siembra, mantenimientos y/o actividades retamo espinoso | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Apoyo actividades vivero San Juan | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A
Dora Peñaloza
| Marlen Morales | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede Betania | Betania | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede Betania | Betania | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede Betania | Betania | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede Betania | Betania | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede Betania | Betania | N/A | N/A
| Blanca Porras | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede San Juan | San Juan | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede San Juan | San Juan | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede San Juan | San Juan | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede San Juan | San Juan | N/A | N/A |  | Apoyo Actividades Centro de Propagación de Especies Vivero Sede San Juan | San Juan | N/A | N/A
Asbleidy Mican
PY 2671 EDUCACIÓN AMBIENTAL | Linda Fernanda Ramirez | Gestion documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación | Bogotá Urbana-Nazareth-Bogota Urbana | N/A | X |  | Gestión Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | reunión Seguimiento de gestión de residuos | Bogotá Urbana | N/A | N/A
| Edward Barrera | Gestion documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación | Bogotá Urbana-Nazareth-Bogota Urbana | N/A | X |  | Gestión Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | reunión Seguimiento de gestión de residuos | Bogotá Urbana | N/A | N/A
| Edilson Melo | Descargue de material | Rio Blanco Betania | N/A | N/A |  | Capacitación | Bogotá Urbana-Nazareth-Bogota Urbana | N/A | X |  | Gestión Documental | Rio Blanco | N/A | N/A |  | Descargue de Material | Rio Blanco Betania | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Rio Blanco | N/A | N/A
| Sandra Tejada (PIGA) | Reunión SDG | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación de formulación | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Visita Vereda El Toldo Inspecciones Ambientales San Juan Inspección Maquinaría San Juan Mantenimiento Jardine San Juan Se realiza don Infraestructura y Gestión del Riesgo | Bogotá Urbana - El Toldo - San Juan - Bogotá Urbana | X | X | preguntar transporte
PY-2613 Gestión del Riesgo | Carolina Ramirez | Gestion documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestión Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Articulación Alcaldías Locales y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. 16 de abril en el horario de 8:00 a. m. a 12:00 p.m., en el Edificio Comando, ubicado en la Calle 20 No. 68 A – 06 | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Gestion Documental | Bogotá Urbana | N/A | N/A
| Oscar Lopez | Capacitación con Defensa Civil brigadistas comunitarios y coordinación de transporte | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación con Defensa Civil brigadistas comunitarios y coordinación de transporte | Bogotá Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación con Defensa Civil brigadistas comunitarios y coordinación de transporte | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación con Defensa Civil brigadistas comunitarios y coordinación de transporte | Bogota Urbana | N/A | N/A |  | Capacitación con Defensa Civil brigadistas comunitarios y coordinación de transporte | Bogoá Urbana | N/A | N/A
| Elsi Liliana Mendez | Trabajo administrativo | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Trabajo administrativo | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A |  | Articulación Alcaldías Locales y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. 16 de abril en el horario de 8:00 a. m. a 12:00 p.m., en el Edificio Comando, ubicado en la Calle 20 No. 68 A – 06 | Bogotá Urbana | X | N/A |  | Trabajo administrativo | Cuenca Rio Sumapaz | N/A | N/A
| Laura Gonzalez | Capacitacion formador de formadores panaca | Panaca Quindio | N/A | N/A |  | Capacitacion formador de formadores panaca | Panaca Quindio | N/A | N/A |  | Capacitacion formador de formadores panaca | Panaca Quindio | N/A | N/A |  | Capacitacion formador de formadores panaca | Panaca Quindio | N/A | N/A |  | Capacitacion formador de formadores panaca | Panaca Quindio | N/A | N/A
Note on O25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soliictar transporte para 2 personas de policivo, una persona de seguridad y prensa, registrar la actividad en la agenda del alcalde. Asimismo, se requiere apoyo de las ULATAs de cuenca río Blanco y cuenca río Sumapaz para movilizar al personal de apoyo
Note on S36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coordinador actividad: Sergio Parra
Note on S38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coordinador actividad: Sergio Parra