## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación “PRESTAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y DE TODOS AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A ADQUIRIR”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Suspension o cancelacion de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia |  | Especifico | Externo | Regulatorio
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del servicio |  | Especifico | Interno | Operacionales
Agresión o lesiones causadas a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Robo o hurto en las instalaciones de la entidad |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales (salarios, horas extras y recargos) al personal de guardas |  | Especifico | Externo | Financieros
Contagio y/o muerte por catastrofe natural y/o Emergencia santitaria |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y DE TODOS AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A ADQUIRIR”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Desequilibrio economico, posible suspensión de actividades o agotamiento del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Escogencia indebida de la tipologia de proceso de selección, además, de no cumplir con las metas del Plan de Desarrollo o del rubro presupuestal. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Incurrir en malas practicas contractuales, que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Selección erronea del proponente, adjudicación viciada por procedimiento que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Suspension o cancelacion de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia |  |  |  | Incumplimiento por parte del adjudicatario en lo concerniente a la especificación ténica y juridica, suspensión de actividades, y reproceso de adelantar nuevo proceso de selección prioritario para satisfacer necesidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Mala practica de libre competencia entre proponentes, pueden fijas precios artificiales, rechazo de ofertas, multas, nulidad de contrato.Perjuicios a la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de rechazo de ofertas, multas, nulidad de contrato. Perjuicios a la Entidad. Se afecta la garantia de seriedad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del obejto contractual, activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o indemnización. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de inicio contractual, o ejecución del obejto contractual, caducidad y activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o sanción. | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Se viola el principio de legalidad de las obligaciones por parte de la Entidad, imposibilidad de pago por no contar el RP que sustenta los recursos presupuestales. | 2 | 1 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retraso en el perfeccionamiento del contrato, demora critica en el inicio de la ejecución contractual, desgaste administrativo, riesgo aumento de costos por demoras o posibles demandas por desequilibrio economico, riesgos de procesos penles, fiscales o administrativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato. La mitigación de las variaciones económicas para la vigencia 2027 se realizará mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato, incumplimiento o suspensión del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Desequilibrio economico, incrementando costos operacionales y sobre costos para la Entidad, inflación y reducción del servicio prestado | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Inoperancia de equipos tecnologicos para el cumplimiento del objeto contractual, deficiencias en el servicio e inconvenientes para el control de seguridad y vigilancia de diferentes sectores de los edificios a cubrir, posibles hurtos o daños a las instalaciones o bienes de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento en el servicio, o fallas del servicio mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento en el servicio, o fallas del servicio mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Desequilibrio economico, incrementando costos operacionales y sobre costos para la Entidad, inflación y replanteamiento del servicio prestado | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del servicio |  |  |  | No inicio del servicio, desprotección de los bienes e inmuebles de la Entidad. Perdidas, hurtos, inseguridad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Agresión o lesiones causadas a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada |  |  |  | Daños a bienes de la Entidad, lesiones personlaes, demandas, incapacidad por lesiones, indemnizaciones, procesos penales, afectación a poliza de resposabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Robo o hurto en las instalaciones de la entidad |  |  |  | Perdidas de equipos, bienes o muebles, se requiere reposición de elementos, desequilibrio economico y afectación de sus polizas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Cambios repentinos de equipos tecnologicos que generan costos no programados, desequilibrio economico, tambien, obsolecencia técnologica, inseguridad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales (salarios, horas extras y recargos) al personal de guardas |  |  |  | Incumplimiento por parte del adjudicatario en lo concerniente a los pagos oportunos al personal operativo, deserción y abandono de puestos, demandas por responsabilidad solidaria contra la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Contagio y/o muerte por catastrofe natural y/o Emergencia santitaria |  |  |  | Aislamientos, incapacidades medicas del recurso humano, suspensión de servicios, mala ejecución o desprotección de la Entidad, muerte, indemnizaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
Objeto Contractual: “PRESTAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y DE TODOS AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A ADQUIRIR”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Realizar estudios de mercado objetivo, con analisis aplicando matrices de evaluación de costos estadisticos y variables de ponderación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | MENSUAL
2 | PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  | Realizar analisis del sector objetivo, con definicion de los indicadores financieros y organizacionales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | MENSUAL
3 | PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  | Revisión de la necesidad y forma de satisfacer la misma, realizando mesa de trabajo con el estructurador jurídico para definir la conveniencia de la contratación y tipologia de selección. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | MENSUAL
4 | PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  | Conforme al tipo de servicio que se desea adquirir y sus condiciones operacionales, se requiere hacer mesa de trabajo con el apoyo jurico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | MENSUAL
5 | SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Conocimiento de los criterios juridicos, financieros y técnicos de evaluación con los miembros del comité de evaluación, Revisiones colegiadas con los lideres de las involucradas para validación de los resultados de cada verificación. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVALUACIÓN
6 | SELECCIÓN | Suspension o cancelacion de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia |  |  | Verificación periodica (mensual) por patrte del supervisor de la vigencia de la Resolución de la Supervigilancia de los permisos de armamento (DCCAE) y licencia. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento durante la ejecución de las actualizaciones emitidas por la Supervigilancia. | MENSUAL
7 | SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  | Revisión exhaustiva de la conformación de los proponentes y las propuestas presentadas, con el fin de identificar practicas de colusión. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a los documentos presentados por los proponentes | ETAPA DE EVALUACIÓN
8 | SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Al tratarse de un servicio regulado por el Decreto 4950 de 2007, ofrecer la tarifa del Recurso Humano por debajo del límite legal de la Supervigilancia no es un precio "artificialmente bajo" susceptible de ser subsanado o aclarado, sino que constituye una causal de rechazo de plano. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Consulta al oferfente del porqué? De los precios ofertados y revisar analisis del mercado | ETAPA DE EVALUACIÓN
9 | CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Perfeccionamiento del contrato, solicitud de los soportes documentales del adjudicatario, citación o llamado al mismo para la suscripción del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | ETAPA CONTRACTUAL
10 | CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Validación de grantia presentada por el adjudicatario y en el caso que no se aprueben, se realiza devolución para ajuste conforme a las garantias exigidas en los pliegos de condiciones |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento de cargue de garantia y correcta aplicación a lo requerido por la Entidad | ETAPA CONTRACTUAL
11 | CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  | Cargue en SIPSE y a su vez solicitud angte la ofc. De presupuesto del FDLCH, para su generación, luego se le remite a la Ofc. De Contratación. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a la expedición del CRP | ETAPA CONTRACTUAL
12 | CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  | Recibo de las observaciones e indagación de los aspectos reclamados, generación de respuestas dentro de los términos de Ley, con el apoyo juridico, financiero y técnico. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Análisis de conceptos en reclamació, respuesta oportuna por partye del equipo evaluador y Ofc. De contratación, con el fin de dar claridad y selección objetiva, para suscribir el contrato adjudicado. | ETAPA DE EVALUACIÓN | {
13 | EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  | La mitigación de las variaciones macroeconómicas e inflacionarias para la vigencia 2027 se realizará exclusivamente mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Vigilancia al SMMLV, sin requerir renegociaciones de precios |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
14 | EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  | La mitigación de las variaciones macroeconómicas e inflacionarias para la vigencia 2027 se realizará exclusivamente mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Vigilancia al SMMLV, sin requerir renegociaciones de precios |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
15 | EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  | Seguimiento y análisis de la coyuntura politica y macro economica que afectan la ejecución contractual |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones de estabilidad socio politica | MENSUAL
16 | EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Verificación y análisis de variación de precios e IPC, durante el desarrollo del objeto contractual, si se observa luego del estudio una variación superior al 20% del valor adjudicado se debe realizar un otrosi modificatorio que minimice un desequilibrio economico. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
17 | EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  | Se realiza reposición de equipos y/o mantenimiento de los mismos para su operatividad, en el menor tiempo. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación de los equipos | DIARIO
18 | EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  | Seguimiento a la regulación sobre los servicios de seguridad privada conforme a las directrices de la Supervigilancia |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimientoa nuevas directrices y analisis de aplicabilidad | MENSUAL
19 | EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  | Por tratarse de un servicio regulado por la Supervigilancia se debe mantener verificación constante de las directrices normativas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
20 | EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  | Por tratarse de un servicio regulado por la Supervigilancia en cuanto a las tarifas del recurso humano se debe mantener verificación constante del marco regulatorio que se emita. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones regulatorias | MENSUAL
21 | EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del servicio |  |  | Seguimiento proceso de formalización del contrato, presentación de polizas y aprobación, analisis de hojas de vida y aprobación de las mismas y programación de proceso de empalme. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
22 | EJECUCIÓN | Agresión o lesiones causadas a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada |  |  | Identificación del personal implicado en los hechos, revisión y seguimiento de lesionados o daños causados y activar un protocolo con el personal de vigilancia en capacitaciones para manejo de conflictos, atención de ciudadania o cliente, protocolo de uso de la fuerza, manejo del estres y mantener una supervición activa. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones y protocolos establecidos para atención de involucrados | MENSUAL
23 | EJECUCIÓN | Robo o hurto en las instalaciones de la entidad |  |  | Implementar un plan de seguridad integral conformado por i) Medidas de seguridad física y tecnológica, ii) Control y gestión administrativa, iii) Activación de pólizas y iv) Acciones de mejora y protocolos para minimizar el riesgo con protección de vidas y de bienes. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a los controles de acceso y salida de la Entidad | MENSUAL
24 | EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  | Implementar un plan de mitigación y transferencia tecnológica, con el fin de administrar estrategias preventivas y correctivas al componente tecnologico que posee el contratista en la ejecución del contrato, estipulando acuerdos de nivel de servicio (ANS) y auditorias técnicas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las especificaciones tecnicas de nuevas tecnologías | MENSUAL
25 | EJECUCIÓN | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales (salarios, horas extras y recargos) al personal de guardas |  |  | Exigencia mensual de la certificación expedida por el Revisor Fiscal sobre el pago de nómina con sus respectivos recargos de Ley, ejecución de póliza de cumplimiento en su amparo de salarios y prestaciones sociales |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y control de pagos al personal | MENSUAL
26 | EJECUCIÓN | Contagio y/o muerte por catastrofe natural y/o Emergencia santitaria |  |  | Seguimiento continuo de situaciones de fuerza mayor, con los entes de riesgos y emergencia del Estado, implementación de protocolos de emergencia y atención, |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales en materia de los eventos naturales y/o biológicos u otros | MENSUAL
|  | Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
| Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
[5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y DE TODOS AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A ADQUIRIR”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Desequilibrio economico, posible suspensión de actividades o agotamiento del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Realizar estudios de mercado objetivo, con analisis aplicando matrices de evaluación de costos estadisticos y variables de ponderación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | MENSUAL
2 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Estatal | Externo | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Realizar analisis del sector objetivo, con definicion de los indicadores financieros y organizacionales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | MENSUAL
3 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Escogencia indebida de la tipologia de proceso de selección, además, de no cumplir con las metas del Plan de Desarrollo o del rubro presupuestal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión de la necesidad y forma de satisfacer la misma, realizando mesa de trabajo con el estructurador jurídico para definir la conveniencia de la contratación y tipologia de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | MENSUAL
4 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Incurrir en malas practicas contractuales, que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Conforme al tipo de servicio que se desea adquirir y sus condiciones operacionales, se requiere hacer mesa de trabajo con el apoyo jurico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | MENSUAL
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Selección erronea del proponente, adjudicación viciada por procedimiento que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Conocimiento de los criterios juridicos, financieros y técnicos de evaluación con los miembros del comité de evaluación, Revisiones colegiadas con los lideres de las involucradas para validación de los resultados de cada verificación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVALUACIÓN
6 | Suspension o cancelacion de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento por parte del adjudicatario en lo concerniente a la especificación ténica y juridica, suspensión de actividades, y reproceso de adelantar nuevo proceso de selección prioritario para satisfacer necesidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación periodica (mensual) por patrte del supervisor de la vigencia de la Resolución de la Supervigilancia de los permisos de armamento (DCCAE) y licencia. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento durante la ejecución de las actualizaciones emitidas por la Supervigilancia. | MENSUAL
7 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Mala practica de libre competencia entre proponentes, pueden fijas precios artificiales, rechazo de ofertas, multas, nulidad de contrato.Perjuicios a la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisión exhaustiva de la conformación de los proponentes y las propuestas presentadas, con el fin de identificar practicas de colusión. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a los documentos presentados por los proponentes | ETAPA DE EVALUACIÓN
8 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Riesgo de rechazo de ofertas, multas, nulidad de contrato. Perjuicios a la Entidad. Se afecta la garantia de seriedad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Al tratarse de un servicio regulado por el Decreto 4950 de 2007, ofrecer la tarifa del Recurso Humano por debajo del límite legal de la Supervigilancia no es un precio "artificialmente bajo" susceptible de ser subsanado o aclarado, sino que constituye una causal de rechazo de plano. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EQUIPO EVALUADOR | junio de 2026 | Diciembre de 2026 | Consulta al oferfente del porqué? De los precios ofertados y revisar analisis del mercado | ETAPA DE EVALUACIÓN
9 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del obejto contractual, activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o indemnización. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Perfeccionamiento del contrato, solicitud de los soportes documentales del adjudicatario, citación o llamado al mismo para la suscripción del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | ETAPA CONTRACTUAL
10 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de inicio contractual, o ejecución del obejto contractual, caducidad y activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o sanción. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Validación de grantia presentada por el adjudicatario y en el caso que no se aprueben, se realiza devolución para ajuste conforme a las garantias exigidas en los pliegos de condiciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento de cargue de garantia y correcta aplicación a lo requerido por la Entidad | ETAPA CONTRACTUAL
11 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Se viola el principio de legalidad de las obligaciones por parte de la Entidad, imposibilidad de pago por no contar el RP que sustenta los recursos presupuestales. | 2 | 1 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Cargue en SIPSE y a su vez solicitud angte la ofc. De presupuesto del FDLCH, para su generación, luego se le remite a la Ofc. De Contratación. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a la expedición del CRP | ETAPA CONTRACTUAL
12 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el perfeccionamiento del contrato, demora critica en el inicio de la ejecución contractual, desgaste administrativo, riesgo aumento de costos por demoras o posibles demandas por desequilibrio economico, riesgos de procesos penles, fiscales o administrativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Recibo de las observaciones e indagación de los aspectos reclamados, generación de respuestas dentro de los términos de Ley, con el apoyo juridico, financiero y técnico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y JURIDICO | julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Análisis de conceptos en reclamació, respuesta oportuna por partye del equipo evaluador y Ofc. De contratación, con el fin de dar claridad y selección objetiva, para suscribir el contrato adjudicado. | ETAPA DE EVALUACIÓN
13 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato. La mitigación de las variaciones económicas para la vigencia 2027 se realizará mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | La mitigación de las variaciones macroeconómicas e inflacionarias para la vigencia 2027 se realizará exclusivamente mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Vigilancia al SMMLV, sin requerir renegociaciones de precios | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
14 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato, incumplimiento o suspensión del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | La mitigación de las variaciones macroeconómicas e inflacionarias para la vigencia 2027 se realizará exclusivamente mediante el ajuste tarifario automático que decrete el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Vigilancia al SMMLV, sin requerir renegociaciones de precios | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
15 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio economico, incrementando costos operacionales y sobre costos para la Entidad, inflación y reducción del servicio prestado | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Seguimiento y análisis de la coyuntura politica y macro economica que afectan la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones de estabilidad socio politica | MENSUAL
16 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | 0 | 0 | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Verificación y análisis de variación de precios e IPC, durante el desarrollo del objeto contractual, si se observa luego del estudio una variación superior al 20% del valor adjudicado se debe realizar un otrosi modificatorio que minimice un desequilibrio economico. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
17 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Inoperancia de equipos tecnologicos para el cumplimiento del objeto contractual, deficiencias en el servicio e inconvenientes para el control de seguridad y vigilancia de diferentes sectores de los edificios a cubrir, posibles hurtos o daños a las instalaciones o bienes de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Se realiza reposición de equipos y/o mantenimiento de los mismos para su operatividad, en el menor tiempo. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación de los equipos | DIARIO
18 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento en el servicio, o fallas del servicio mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Seguimiento a la regulación sobre los servicios de seguridad privada conforme a las directrices de la Supervigilancia | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimientoa nuevas directrices y analisis de aplicabilidad | MENSUAL
19 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista o incumplimiento en el servicio, o fallas del servicio mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Por tratarse de un servicio regulado por la Supervigilancia se debe mantener verificación constante de las directrices normativas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
20 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio economico, incrementando costos operacionales y sobre costos para la Entidad, inflación y replanteamiento del servicio prestado | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Por tratarse de un servicio regulado por la Supervigilancia en cuanto a las tarifas del recurso humano se debe mantener verificación constante del marco regulatorio que se emita. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones regulatorias | MENSUAL
21 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del servicio | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | No inicio del servicio, desprotección de los bienes e inmuebles de la Entidad. Perdidas, hurtos, inseguridad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Seguimiento proceso de formalización del contrato, presentación de polizas y aprobación, analisis de hojas de vida y aprobación de las mismas y programación de proceso de empalme. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
22 | Agresión o lesiones causadas a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Daños a bienes de la Entidad, lesiones personlaes, demandas, incapacidad por lesiones, indemnizaciones, procesos penales, afectación a poliza de resposabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Identificación del personal implicado en los hechos, revisión y seguimiento de lesionados o daños causados y activar un protocolo con el personal de vigilancia en capacitaciones para manejo de conflictos, atención de ciudadania o cliente, protocolo de uso de la fuerza, manejo del estres y mantener una supervición activa. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones y protocolos establecidos para atención de involucrados | MENSUAL
23 | Robo o hurto en las instalaciones de la entidad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Perdidas de equipos, bienes o muebles, se requiere reposición de elementos, desequilibrio economico y afectación de sus polizas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar un plan de seguridad integral conformado por i) Medidas de seguridad física y tecnológica, ii) Control y gestión administrativa, iii) Activación de pólizas y iv) Acciones de mejora y protocolos para minimizar el riesgo con protección de vidas y de bienes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a los controles de acceso y salida de la Entidad | MENSUAL
24 | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios repentinos de equipos tecnologicos que generan costos no programados, desequilibrio economico, tambien, obsolecencia técnologica, inseguridad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Implementar un plan de mitigación y transferencia tecnológica, con el fin de administrar estrategias preventivas y correctivas al componente tecnologico que posee el contratista en la ejecución del contrato, estipulando acuerdos de nivel de servicio (ANS) y auditorias técnicas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las especificaciones tecnicas de nuevas tecnologías | MENSUAL
25 | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales (salarios, horas extras y recargos) al personal de guardas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento por parte del adjudicatario en lo concerniente a los pagos oportunos al personal operativo, deserción y abandono de puestos, demandas por responsabilidad solidaria contra la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia mensual de la certificación expedida por el Revisor Fiscal sobre el pago de nómina con sus respectivos recargos de Ley, ejecución de póliza de cumplimiento en su amparo de salarios y prestaciones sociales | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y control de pagos al personal | MENSUAL
26 | Contagio y/o muerte por catastrofe natural y/o Emergencia santitaria | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aislamientos, incapacidades medicas del recurso humano, suspensión de servicios, mala ejecución o desprotección de la Entidad, muerte, indemnizaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo de situaciones de fuerza mayor, con los entes de riesgos y emergencia del Estado, implementación de protocolos de emergencia y atención, | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales en materia de los eventos naturales y/o biológicos u otros | MENSUAL
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLCH
CONTRATISTA Y FDLCH