CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista 	UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el día 01 de febrero al 09 de mayo de 2025.

Contrato:					No. 792 de 2023

Tipo de Contrato: 				Prestación de Servicios

Contratista:			                UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023

Cédula o NIT			             	NIT. 901.777.851-4

Objeto: 	“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 "CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.”

Plazo de Ejecución: 		                Nueve (09) meses

Valor total del contrato                                	$ 2.062.016.000

Fecha Iniciación:			               26 de febrero de 2024

Fecha de Terminación Inicial.	            		25 de noviembre de 2024

Fecha de terminación final                            	09 de mayo de 2024

Suspensión 1: 			               	17 de diciembre de 2024 al 20 de enero del 2025

Suspensión 2.                                                	N/A

Prorroga 1 		            		26 de noviembre de 2024 al 03 de febrero de 2025 (70 días)

Prorroga 2	                                               	11 de marzo de2024 al 09 de abril de 2025 (30 días)

Prorroga 3                                                              10 de abril de 2024 al 09 de mayo de 2025 (30 días)

Valor a Pagar:  		           		$ 197.576.401 pago: N° 12 - Liquidación

Rubro Presupuestal:                                      	133011601200000001926

Los representantes legales de UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023 el señor Víctor Hugo Eljadue Villanueva identificado con cédula de ciudadanía No. 19.768.008 de Mompos - Bolívar certificó que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

El Supervisor actual del contrato firma el presente certificado de cumplimiento de acuerdo con las obligaciones desarrolladas durante el periodo del 06 de marzo de 2024 al 05 de abril de 2024, conforme a lo establecido en el Decreto 260 del 29 de Julio de 2024, a través del cual asumió el cargo de Alcalde Local de Ciudad Bolívar a partir del 29 de julio de 2024; Es de resaltar que la Dra. Tatiana Piñeros Laverde fue  designada como Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar encargada desde el día 22 de marzo de 2022 hasta el día 10 de mayo de 2024.

Nota: Teniendo en cuenta que, una vez realizada la verificación de las actividades por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor encargado para este periodo, el contratista cumplió a satisfacción las actividades en lo concerniente a este informe.

Supervisor,				                            Apoyo a la Supervisión.

_____________________________			____________________________________

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE                	WILSON HERNÁN MUÑOZ COLORADO

C.C. No. 1.022.324.351 de Bogotá D.C			C.C N° 1.024.508.629 de Bogotá D.C

Alcalde Local de Ciudad Bolívar              	              		 Apoyo a la Supervisión.

Reviso: Caterine Martínez Prieto – Contratista de Apoyo Liquidaciones