CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN Y EVENTOS DEPORTIVOS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el día 06 de marzo de 2024 al 05 de abril de 2024.

Contrato:					No. 833 de 2022

Tipo de Contrato: 				Prestación de Servicios

Contratista:			                UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN Y EVENTOS DEPORTIVOS CB

Cédula o NIT			             	NIT. 901675744-6

Objeto: 	“CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”.

Plazo de Ejecución: 		                Doce (12) meses

Valor total del contrato                                	$ 2.788.015.461

Fecha Iniciación:			               22 de febrero de 2023

Fecha de Terminación Inicial.	            		21 de octubre de 2023

Fecha de terminación final                            	5 de abril del 2024

Suspensión 1: 			               	19 de diciembre de 2023 al 18 de enero del 2024

Suspensión 2.                                                	19 de enero del 2024 al 5 de febrero 2024

Prorroga:			            		22 de octubre del 2023 al 21 de febrero del 2024

Valor a Pagar:  		           		$ 442.314.698,09pago: N° 12 - Liquidación

Rubro Presupuestal:                                      	133011601200000001926

Los representantes legales de UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN Y EVENTOS DEPORTIVOS CB el señor Martin Giovanny Avendaño Roa. identificado con cédula de ciudadanía No. 86.058.831 de Villavicencio certificó que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

El Supervisor actual del contrato firma el presente certificado de cumplimiento de acuerdo con las obligaciones desarrolladas durante el periodo del 06 de marzo de 2024 al 05 de abril de 2024, conforme a lo establecido en el Decreto 260 del 29 de Julio de 2024, a través del cual asumió el cargo de Alcalde Local de Ciudad Bolívar a partir del 29 de julio de 2024; Es de resaltar que la Dra. Tatiana Piñeros Laverde fue  designada como Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar encargada desde el día 22 de marzo de 2022 hasta el día 10 de mayo de 2024.

Nota: Teniendo en cuenta que, una vez realizada la verificación de las actividades por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor encargado para este periodo, el contratista cumplió a satisfacción las actividades en lo concerniente a este informe.

Supervisor,				                            Apoyo a la Supervisión.

_____________________________			____________________________________

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE                	WILSON HERNÁN MUÑOZ COLORADO

C.C. No. 1.022.324.351 de Bogotá D.C			C.C N° 1.024.508.629 de Bogotá D.C

Alcalde Local de Ciudad Bolívar              	              		 Apoyo a la Supervisión.

Reviso: Jorge Alexander Esquivel García – Contratista Planeación Social CPS 137-2025

Reviso: Caterine Martínez Prieto – Contratista de Apoyo Liquidaciones