| # DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| No. CONTRATO Y FECHA | CPS 792-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 "CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.” |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023 |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | NIT 901.777.851-4 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO SEA PERSONA JURÍDICA) | VICTOR HUGO ELJADUE VILLANUEVA |
| No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL | CC. 19.768.008 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 26 DE FEBRERO DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 9 MESES |
| VALOR INICIAL | $ 2.062.016.000 |
| APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) | N/A |
| No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | O2-30-11-601200000001926 |
| META PROYECTO DE INVERSIÓN | 1926 |
| RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) | 2473 diciembre 01 de 2023 |
| PRORROGA No. 1 | 26/11/2024 AL 03/02/2025 ( 70 DÍAS) |
| PRORROGA No. 2 | 11/03/2024 AL 09/04/2025 (30 DÍAS) |
| PRORROGA No. 3 | 10/04/2024 AL 09/05/2025 ( 30 DÍAS) |
| ADICIÓNES (cuando aplique) | N/A |
| RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) (cuando aplique) | N/A |
| SUSPENSIONES (cuando aplique) | 17/12/2024 AL 20/01/2025 (35 DÍAS) |
| OTRO SI (cuando aplique) | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique) | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 2.062.016.000 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales) | 09 DE MAYO DEL 2024 |
| PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales) |  |
| FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 (cuando aplique) | N/A |

- SUPERVISIÓN CONTABLE:  Al contratista se le efectuaron 11 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA.  FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE ORDENES DE PAGO | PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO | FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| Primera orden de pago No. 3000352596 | 26 de febrero al 31 de marzo de 2024 | abril de 2024 | 28-mayo-24 | $ 206.201.600 |
| Segunda orden de pago No. 3000457415 | 01 de abril al 30 de abril de 2024 | mayo de 2024 | 03-julio-24 | $ 175.855.241 |
| Tercera orden de pago No. 3000514294 | 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 | junio de 2024 | 23-julio-24 | $ 113.439.579 |
| Cuarta orden de pago No. 3000703044 | 01 de junio al 30 de junio de 2024 | julio 2024 | 25-septiembre-24 | $ 170.819.629 |
| Quinta orden de pago No. 3000703041 | 01 de julio al 31 de julio de 2024 | agosto 2024 | 25-septiembre-24 | $ 167.839.783 |
| Sexta orden de pago No. 3000962948 | 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | septiembre de 2024 | 03-diciembre-24 | $ 234.119.470 |
| Séptima orden de pago No. 3001054447 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | octubre de 2024 | 19-diciembre-24 | $ 186.565.209 |
| Octava orden de pago No. 3001054444 | 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 | noviembre de 2024 | 19-diciembre-24 | $ 380.829.134 |
| Novena orden de pago No. 3000288150 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | diciembre de 2024 | 03-abril-2025 | $125.767.804 |
| Decima orden de pago No. 3000288152 | 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 | enero 2025 | 03-abril-2025 | $ 42.775.478 |
| Undécima orden de pago No. 3000476509 | 06 de febrero de 2025 al 05 de marzo de 2025 | Febrero 2025 | 22-mayo-2024 | $ 50.793.760 |
| VALOR TOTAL CANCELADO SDG / FDL |  |  |  | $ 2.052.583.088 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | $ 197.576.401 |
| SALDO A FAVOR DE LA SDG / FDL |  |  |  | $ 9.432.912 |

- SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato será la suma de DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($2.062.016.000), incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

Detalle información presupuestal del contrato:

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O23011601060000001926 | 1926 | Inicial | 2473 | $ 2.062.016.000 |
| Valor total de los CRP |  |  |  | $ 2.062.016.000 |

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE5 | 26 de febrero al 31 de marzo de 2024 | 4 ítems | $ 15.867.280 | Pagada |

Factura de Cobro No. 2

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE4 | 01 de abril al 30 de abril de 2024 | 39 ítems | $ 150.967.738 | Pagada |
| FE6 | 01 de abril al 30 de abril de 2024 | 04 ítems | $ 24.887.503 | Pagada |

Factura de Cobro No. 3

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE8 | 01 de maro al 31 de mayo de 2024 | 11 ítems | $ 113.439.579 | Pagada |

Factura de Cobro No. 4

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE10 | 01 de junio al 30 de junio de 2024 | 11 ítems | $ 170.819.629 | Pagada |

Factura de Cobro No. 5

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE15 | 01 de julio al 31 de julio de 2024 | 11 ítems | $ 167.839.783 | Pagada |

Factura de Cobro No. 6

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE11 | 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | 12 ítems | $32.665.792 | Pagada |
| FE14 | 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | 2 ítems | $2..107.478 | Pagada |
| FE22 | 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | 19 ítems | $199.246.198 | Pagada |

Factura de Cobro No. 7

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE23 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | 13 ítems | $186.565.209 | Pagada |
| Nota crédito 2-6 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | 1 ítem | $662.025 | Crédito |
| FE26 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | 1 ítem | $662.025 | Pagada |

Factura de Cobro No. 8

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 | 22 ítems | $ 380.829.134 | Pagada |

Factura de Cobro No. 9

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE27 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 5 ítems | $ 11.387.540 | Pagada |
| FE30 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 13 ítems | $11.691.380 | Pagada |
| FE31 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 14 ítems | $ 47.547.414 | Pagada |
| FE32 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 20 ítems | $ 55.141.470 | Pagada |

Factura de Cobro No. 10

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE33 | 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 | 8 ítems | $ 42.775.478 | Pagada |

Factura de Cobro No. 11

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE 34 | 06 de febrero de 2025 al 05 de marzo de 2025 | 5 ítems | $ 50.793.760 | Pagada |

Factura de Cobro No. 12

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE 28,35,36 | 01 de febrero al 09 de mayo de 2025 | 39 ítems | $ 197.576.401 | Por Pagar |

- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato No. 792 de 2023, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

| NÚMERO | FECHA | SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA | TEMATICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 de febrero al 31 de marzo de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 | Informe de supervisión / Financiero |
| 2 | 01 de abril al 30 de abril de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 2 | Informe de supervisión / Financiero |
| 3 | 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 3 | Informe de supervisión / Financiero |
| 4 | 01 de junio al 30 de junio de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 4 | Informe de supervisión / Financiero |
| 5 | 01 de julio al 31 de julio de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 5 | Informe de supervisión / Financiero |
| 6 | 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 6 | Informe de supervisión / Financiero |
| 7 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 7 | Informe de supervisión / Financiero |
| 8 | 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 8 | Informe de supervisión / Financiero |
| 9 | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 9 | Informe de supervisión / Financiero |
| 10 | 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 10 | Informe de supervisión / Financiero |
| 11 | 06 de febrero de 2025 al 05 de marzo de 2025 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 11 | Informe de supervisión / Financiero |
| 12 | 01 de febrero de 2025 al 09 mayo de 2025 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 12 | Informe de supervisión / Financiero |

- SUPERVISIÓN TÉCNICA:

En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. 792 de 2023, CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023 dio cumplimiento de estas así:

| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES | UBICACIÓN DE LOS SOPORTES |
| --- | --- | --- |
| - Dar cumplimiento a todas y cada una de las actividades y componentes descritos en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. | Contratista cumple con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar una presentación del proyecto ante la JAL, de conformidad con lo establecido anexo técnico. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar una presentación pública del proyecto a la comunidad habitante de la Localidad de Ciudad Bolívar, cumpliendo con los requerimientos técnicos y logísticos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y los estudios previos. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Convocar, conformar, instalar y llevar a cabo las sesiones de Comité Técnico de Seguimiento y según los requerimientos exigidos por el FDLCB planteados en el anexo técnico y documento de estudios previos. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Presentar la diagramación de cada uno de los productos, certificaciones, listados de asistencia a quien ejerza las labores de la supervisión designada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y Oficina de Prensa, para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y plazos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y el documento de estudios previos; y una vez aprobados realizar la producción y posterior entrega. Dicha presentación se realizará durante el mes de alistamiento. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Solicitar el ingreso al almacén del FDL, de los bienes que sean utilizados en la ejecución del contrato, en el momento en que vayan a ser utilizados. Del Ingreso al almacén se genera el correspondiente comprobante generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL, debidamente firmado por el responsable del almacén del FDL, el cual debe ser aportado como documento soporte para las solicitudes de pago en que aplique. En ningún caso, se harán ingresos al almacén fuera del tiempo de ejecución del contrato. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Presentar a la supervisión la propuesta de plan de acción, metodología pedagógica y cronograma de actividades que incluya una descripción detallada de las jornadas a desarrollar para cada uno de los componentes, y una vez aprobado proceder a dar estricto cumplimiento al mismo. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Garantizar la calidad de los contenidos de cada uno de los componentes a desarrollar en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, siguiendo los parámetros establecidos por el FDLCB y los lineamientos definidos por la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Gestionar y Garantizar espacios adecuados para la realización de cada una de las actividades y componentes a desarrollar: Presentación pública, de los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, de acuerdo a los criterios establecidos por el FDLCB. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Llevar registro de entrega de los elementos que se deben distribuir. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Aportar los recursos materiales y técnicos que el equipo de trabajo requiera para desempeñar adecuadamente su labor. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Reemplazar, cuando sea requerido por la supervisión y justificada en evaluaciones objetivas, al personal que no cumpla con las expectativas esperadas. Estos deberán cumplir como mínimo el mismo perfil que el que se exija en los términos de referencia. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Elaborar y entregar base de datos de cada una de las actividades ejecutadas: Presentación pública, en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, en formato digital. La entrega se deberá realizar en dos (2) copias que formarán parte del Informe Final. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - El contratista deberá aplicar los instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes al finalizar cada uno de los procesos y entregar los resultados sistematizados, junto con copia de los formularios al apoyo a la supervisión y la interventoría del proyecto. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Entregar Informe técnico y financiero de ejecución final del proyecto con el fin de dar cuenta detallada del desarrollo de las actividades y del recurso invertido, siempre con los documentos y soportes correspondientes que permitan a la Interventoría y supervisión de la Alcaldía Local realizar un perfecto control y evaluación del proyecto. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Entregar a la supervisión dentro del término los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados, foliados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Se deberá realizar registro fotográfico y audiovisual que dé cuenta de la ejecución de todos los componentes actividades y obligaciones del contratista en relación con la ejecución del proyecto. Las fotografías deberán ser de alta resolución bien encuadradas y realizadas con cámara digital, que den cuenta de la ejecución total del proyecto. Se deberá hacer entrega de dos (2) copias en formato digital que contengan el archivo fotográfico completo debidamente organizado en presentación en Power Point por cada una de las actividades de los eventos deportivos y de las escuelas de formación deportiva este deberá ser entregado como parte del informe final y será revisado y aprobado por la supervisión. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2.5 (Buenas Prácticas Ambientales) de este documento, especialmente, dar una buena disposición a los residuos que se generen en el desarrollo del contrato y hacer un buen uso de recursos como energía eléctrica y agua. Dichos aspectos se relacionan de manera detallada en el anexo técnico. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Evitar el consumo de EPSU (elementos plásticos de un solo uso), elementos que pueden ser reemplazados por vasos y platos de cartón, bolsas de papel, etc. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |

Yo Wilson Hernán Muñoz Colorado en calidad de apoyo a la  Supervisión  del contrato No. 792 de 2023, certifico que el contratista cumplió con la ejecución de los componentes soportados en los 11 pagos realizados al operador a la fecha , quedando un saldo por ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por valor de $ 9.432.912 y paz y salvo con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los 24 días del mes de noviembre de 2025

___________________________________________

Firma del Supervisor

Proyectó: Wilson Hernán Muñoz Colorado-CPS 269 de 2025

Revisó: Jorge Alexander Esquivel García – Contratista CPS 137-2025