| # DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| No. CONTRATO Y FECHA | CPS 833-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.” |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | LA UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN Y EVENTOS DEPORTES CB |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | NIT 901.675.744-6 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | MARTIN GIOVANNY AVENDAÑO ROA |
| No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL | CC. 86.058.831 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 22 DE FEBRERO DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 8 MESES |
| VALOR INICIAL | $ 2.788.015.461 |
| APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) | N/A |
| No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | O2-30-11-601200000001926 |
| META PROYECTO DE INVERSIÓN | 1926 |
| RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) | 1815-2022 (314432) |
| PRORROGAS (cuando aplique) | 22/10/2023 AL 21/02/2024 (4 MESES) |
| ADICIÓNES (cuando aplique) | N/A |
| RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) (cuando aplique) | N/A |
| SUSPENSIONES (cuando aplique) | 19/12/2023 AL 18/01/2024 (1 MES) 19/01/2024 AL 05/02/2024 (18 DÍAS) |
| OTRO SI (cuando aplique) | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique) | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 2.788.015.461 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales) | 05 DE ABRIL DEL 2024 |
| PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales) |  |
| FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 (cuando aplique) | N/A |

- SUPERVISIÓN CONTABLE:  Al contratista se le efectuaron 11 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA.  FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE ORDENES DE PAGO | PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO | FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| Primera orden de pago No. 3000273814 | 22 de febrero al 21 de marzo de 2023 | 21 de abril de 2023 | 04-mayo-23 | $ 15.867.280 |
| Segunda orden de pago No. 3000339371 | 22 de marzo al 21 de abril de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 25-mayo-23 | $ 33.406.256 |
| Tercera orden de pago No. 3000415854 | 22 de abril al 21 de mayo de 2023 | 21 de junio de 2023 | 23-junio-23 | $ 306.494.726 |
| Cuarta orden de pago No. 3000501524 | 22 de mayo al 21 de junio de 2023 | 19 de julio 2023 | 25-julio-23 | $161.799.793 |
| Quinta orden de pago No. 3000591560 | 22 de junio al 21 de julio de 2023 | 22 de agosto 2023 | 24-agosto-23 | $ 393.471.865 |
| Sexta orden de pago No. 3000748968 | 22 de julio al 21 de agosto de 2023 | 12 de octubre de 2023 | 13-octubre-23 | $ 189.832.060 |
| Séptima orden de pago No. 3000858854 | 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | 27-noviembre-23 | $156.823.177 |
| Octava orden de pago No. 3000158724 | 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023 | 12 de marzo de 2024 | 15-marzo-24 | $ 230.107.467 |
| Novena orden de pago No. 3000176723 | 22 de octubre al 21 de noviembre de 2023 | 20 de marzo de 2024 | 21-marzo-24 | $199.318.322 |
| Decima orden de pago No. 3000807243 | 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 | 23 de octubre 2024 | 25-octubre-2024 | $ 117.017.646 |
| Undécima orden de pago No. 3001056564 | 06 de febrero de 2024 al 05 de marzo de 2024 | 16 de diciembre de 2024 | 20-diciembre-2024 | $ 3.714.880 |
| VALOR TOTAL CANCELADO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR |  |  |  | $ 1.807.853.472 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | $ 442.314.698,09 |
| SALDO A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR |  |  |  | $ 570.475.206,09 |

- SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato será la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($2.788.015.461) M/CTE, incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato

Detalle información presupuestal del contrato:

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O23011601060000001926 | 1926 | Inicial | 2456 | $ 2.820.643.379 |
| Valor total de los CRP |  |  |  | $ 2.820.643.379 |

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE4 | 22 de febrero al 21 de marzo de 2023 | 4 ítems | $ 15.867.280 | Pagada |

Factura de Cobro No. 2

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE5 | 22 de marzo al 21 de abril de 2023 | 10 ítems | $ 33.406.256 | Pagada |

Factura de Cobro No. 3

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE6 | 22 de abril al 21 de mayo de 2023 | 42 ítems | $ 263.869.570,33 | Pagada |
| FE7 | 22 de abril al 21 de mayo de 2023 | 13 ítems | $ 42.625.156,51 | Pagada |

Factura de Cobro No. 4

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE8 | 22 de mayo al 21 de junio de 2023 | 19 ítems | $ 811.870,84 | Pagada |
| FE11 | 22 de mayo al 21 de junio de 2023 | 1 ítems | $ 160.987.923,04 | Pagada |

Factura de Cobro No. 5

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE9 | 22 de junio al 21 de julio de 2023 | 5 ítems | $54.225.679,12 | Pagada |
| FE10 | 22 de junio al 21 de julio de 2023 | 1 ítems | $15.966.075,78 | Pagada |
| FE13 | 22 de junio al 21 de julio de 2023 | 21 ítems | $323.280.110,49 | Pagada |

Factura de Cobro No. 6

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE12 | 22 de julio al 21 de agosto de 2023 | 4 ítems | $16.795.997,96 | Pagada |
| FE15 | 22 de julio al 21 de agosto de 2023 | 16 ítems | $173.036.062,86 | Pagada |

Factura de Cobro No. 7

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE17 | 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023 | 17 ítems | $156.823.177,88 | Pagada |

Factura de Cobro No. 8

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE16 | 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023 | 3 ítems | $85.293.553,45 | Pagada |
| FE22 | 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023 | 14 ítems | $144.813.913,69 | Pagada |

Factura de Cobro No. 9

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE25 | 22 de octubre al 21 de noviembre de 2023 | 16 ítems | $199.318.322,66 | Pagada |

Factura de Cobro No. 10

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE23 | 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 | 3 ítems | $11.228.242,18 | Pagada |
| FE29 | 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 | 22 ítems | $105.789.403,69 | Pagada |

Factura de Cobro No. 11

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE34 | 06 de febrero de 2024 al 05 de marzo de 2024 | 1 ítems | $3.714.880,02 | Pagada |

- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato No. 833 de 2022, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

| NÚMERO | FECHA | SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA | TEMATICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 de febrero al 21 de marzo de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 | Informe de supervisión / Financiero |
| 2 | 22 de marzo al 21 de abril de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 2 | Informe de supervisión / Financiero |
| 3 | 22 de abril al 21 de mayo de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 3 | Informe de supervisión / Financiero |
| 4 | 22 de mayo al 21 de junio de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 4 | Informe de supervisión / Financiero |
| 5 | 22 de junio al 21 de julio de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 5 | Informe de supervisión / Financiero |
| 6 | 22 de julio al 21 de agosto de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 6 | Informe de supervisión / Financiero |
| 7 | 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 7 | Informe de supervisión / Financiero |
| 8 | 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 8 | Informe de supervisión / Financiero |
| 9 | 22 de octubre al 21 de noviembre de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 9 | Informe de supervisión / Financiero |
| 10 | 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 10 | Informe de supervisión / Financiero |
| 11 | 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 | Anexo aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 11 | Informe de supervisión / Financiero |

- SUPERVISIÓN TÉCNICA:

En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. 833 de 2022, CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista LA UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN Y EVENTOS DEPORTES CB dio cumplimiento de estas así:

| - OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES | UBICACIÓN DE LOS SOPORTES |
| --- | --- | --- |
| - Dar cumplimiento a todas y cada una de las actividades y componentes descritos en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. | Contratista cumple parcialmente con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar una presentación del proyecto ante la JAL, de conformidad con lo establecido anexo técnico. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar una presentación pública del proyecto a la comunidad habitante de la Localidad de Ciudad Bolívar, cumpliendo con los requerimientos técnicos y logísticos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y los estudios previos. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Convocar, conformar, instalar y llevar a cabo las sesiones de Comité Técnico de Seguimiento y Comité de Casos según los requerimientos exigidos por el FDLCB planteados en el anexo técnico y documento de estudios previos. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar con la persona designada como supervisión del contrato reuniones periódicas de seguimiento y evaluación, cuyo tiempo se establecerá de común acuerdo. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Presentar la diagramación de cada uno de los productos, certificaciones, listados de asistencia a quien ejerza las labores de la supervisión designada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y Oficina de Prensa, para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y plazos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y el documento de estudios previos; y una vez aprobados realizar la producción y posterior entrega. Dicha presentación se realizará durante el mes de alistamiento. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Solicitar el ingreso al almacén del FDL, de los bienes que sean utilizados en la ejecución del contrato, en el momento en que vayan a ser utilizados. Del Ingreso al almacén se genera el correspondiente comprobante generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL, debidamente firmado por el responsable del almacén del FDL, el cual debe ser aportado como documento soporte para las solicitudes de pago en que aplique. En ningún caso, se harán ingresos al almacén fuera del tiempo de ejecución del contrato. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Presentar a la supervisión la propuesta de cronograma de actividades que incluya una descripción detallada de las jornadas a desarrollar para cada uno de los componentes, y una vez aprobado proceder a dar estricto cumplimiento al mismo. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar la fase de convocatoria para lograr la participación proyectada en las diferentes actividades a desarrollar en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Realizar la convocatoria para la contratación del recurso humano, instructores y demás, que se requiera para la ejecución de las actividades del presente proceso, la cual debe garantizar que se de participación a la población de la Localidad, dejando la trazabilidad del proceso y presentando informe con soportes como producto de las etapas de convocatoria. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Garantizar la calidad de los contenidos de cada uno de los componentes a desarrollar en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, siguiendo los parámetros establecidos por el FDLCB y los lineamientos definidos por la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Garantizar espacios adecuados para la realización de cada una de la actividades y componentes a desarrollar: Presentación pública, de los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, de acuerdo a los criterios establecidos por el FDLCB. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Tomar listados de asistencia las actividades que se contemplen en los componentes objeto del presente proceso: en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva; en el formato propuesto y aprobado por la interventoría y/ o supervisión. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Llevar registro de entrega de los elementos que se deben distribuir. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Gestionar y garantizar la disponibilidad de los espacios en cada una de las ocho (8) UPZ en los que se realizarán las actividades propias para el desarrollo de los componentes en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el FDLCB. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Ubicar, alquilar y garantizar la disponibilidad de los lugares en cada una de las ocho (8) UPZ para llevar a cabo las actividades propias de los componentes en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el FDLCB. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Aportar los recursos materiales y técnicos que el equipo de trabajo requiera para desempeñar adecuadamente su labor. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Reemplazar, cuando sea requerido por la supervisión y justificada en evaluaciones objetivas, al personal que no cumpla con las expectativas esperadas. Estos deberán cumplir como mínimo el mismo perfil que el que se exija en los términos de referencia. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Elaborar y entregar base de datos de cada una de las actividades ejecutadas: Presentación pública, en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, en formato digital. La entrega se deberá realizar en dos (2) copias que formarán parte del Informe Final. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - El contratista deberá aplicar los instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes al finalizar cada uno de los procesos y entregar los resultados sistematizados, junto con copia de los formularios al apoyo a la supervisión y la interventoría del proyecto. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Entregar Informe técnico y financiero de ejecución final del proyecto con el fin de dar cuenta detallada del desarrollo de las actividades y del recurso invertido, siempre con los documentos y soportes correspondientes que permitan a la Interventoría y supervisión de la Alcaldía Local realizar un perfecto control y evaluación del proyecto. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Rendir con el informe final un balance de la gestión y evaluación del proceso de intervención conteniendo evidencias, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros procesos. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Entregar a la supervisión dentro del término los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados, foliados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Se deberá realizar registro fotográfico y audiovisual que dé cuenta de la ejecución de todos los componentes actividades y obligaciones del contratista en relación con la ejecución del proyecto. Las fotografías deberán ser de alta resolución bien encuadradas y realizadas con cámara digital, que den cuenta de la ejecución total del proyecto. Se deberá hacer entrega de dos (2) copias en formato digital que contengan el archivo fotográfico completo debidamente organizado en presentación en Power Point por cada una de las actividades de los eventos deportivos y de las escuelas de formación deportiva este deberá ser entregado como parte del informe final y será revisado y aprobado por la supervisión. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |
| - Dar cumplimiento a los aspectos contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA-, para la ejecución de los componentes, especialmente, dar una buena disposición a los residuos que se generen en el desarrollo del contrato y hacer un buen uso de recursos como energía eléctrica y agua. Dichos aspectos se relacionan de manera detallada en el anexo técnico. | Contratista cumple a cabalidad con la obligación. | Anexos cargados en aplicativo SECOP II – Numeral 7 (Ejecución del contrato) – Informe de actividades No. 1 al 11 e informe final. |

Yo Wilson Hernán Muñoz Colorado en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato No. 833 de 2022, certifico que el contratista cumplió parcialmente con la ejecución de los componentes soportados en los 11 pagos realizados al operador, quedando un saldo por ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por valor de $570.475.206,09 incluyendo valor del CDP y paz y salvo con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los 20 días del mes de noviembre de 2025

___________________________________________

Firma del Supervisor

Proyectó : Wilson Hernán Muñoz Colorado-CPS 269-2025

Reviso: Jorge Alexander Esquivel García – Contratista CPS 137-2025