SEGUIMIENTO JURÍDICO

| No. del Contrato | CPS 792 – 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo y/o No. de Pago | 01 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DE 2025 – PAGO 12 CONTRA LIQUIDACIÓN |  |  |
| Nombre Del Contratista | UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN DEPOR 2023 |  |  |
| Nit: | 9017778514 |  |  |
| Objeto Del Contrato | “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”. |  |  |
| Fecha de Inicio | 26 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 9 DE MAYO DE 2025 |  |  |
| Póliza | 30-44-10-10-563-37 |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) |  |  |  |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA 1 | 26/11/2024 | 03/02/2025 | SI |
| PRORROGA 2 | 11/03/2025 | 09 /04/2025 | SI |
| PRORROGA 3 | 10/04/2025 | 09/05/2025 | SI |
| SUSPENSIÓN 1 | 19/12/2023 | 18/01/2024 | SI |
| SUSPENSIÓN 2 | 17/12/2024 | 20/01/2025 | SI |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Desde el área de planeación, el apoyo a la supervisión, el equipo territorial y profesional se realiza el seguimiento físico y financiero a la ejecución del CPS 792-2023, donde a continuación se relacionan las acciones del periodo en mención para el cumplimiento del objeto contractual “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”.

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS |
| --- | --- |
| 1. Dar cumplimiento a todas y cada una de las actividades y componentes descritos en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. | Para este periodo el operador realizo y ejecuto las actividades que se encuentran descritas dentro del anexo técnico y establecidas dentro del cronograma de actividades. |
| 2. Realizar una presentación del proyecto ante la JAL, de conformidad con lo establecido anexo técnico. | El operador cumplió con las presentaciones públicas descritas en los documentos integrales del contrato. |
| 3. Realizar una presentación pública del proyecto a la comunidad habitante de la Localidad de Ciudad Bolívar, cumpliendo con los requerimientos técnicos y logísticos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y los estudios previos. | El operador cumplió con las presentaciones públicas descritas en los documentos integrales del contrato. |
| 4. Convocar, conformar, instalar y llevar a cabo las sesiones de Comité Técnico de Seguimiento y Comité de Casos según los requerimientos exigidos por el FDLCB planteados en el anexo técnico y documento de estudios previos. | El operador cumplió a cabalidad con las obligaciones referente a las citaciones emitidas por el apoyo a la supervisión al comité técnico de seguimiento para tomar decisiones frente a la ejecución. |
| 5. Realizar con la persona designada como supervisión del contrato reuniones periódicas de seguimiento y evaluación, cuyo tiempo se establecerá de común acuerdo. | Asistió de manera periódica a las reuniones operativas con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato. |
| 6. Presentar la diagramación de cada uno de los productos, certificaciones, listados de asistencia a quien ejerza las labores de la supervisión designada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y Oficina de Prensa, para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y plazos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y el documento de estudios previos; y una vez aprobados realizar la producción y posterior entrega. Dicha presentación se realizará durante el mes de alistamiento. | El operador al apoyo a la supervisión y oficina de prensa las propuestas de logos y manual de imagen que deberían plasmar en los ÍTEMS de la oferta económica que requería dicha acción. |
| 7. Solicitar el ingreso al almacén del FDL, de los bienes que sean utilizados en la ejecución del contrato, en el momento en que vayan a ser utilizados. Del Ingreso al almacén se genera el correspondiente comprobante generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL, debidamente firmado por el responsable del almacén del FDL, el cual debe ser aportado como documento soporte para las solicitudes de pago en que aplique. En ningún caso, se harán ingresos al almacén fuera del tiempo de ejecución del contrato. | Se realizó las respectivas solicitudes de ingreso al almacén de los elementos deportivos contemplados en los documentos integrales del contrato. |
| 8. Presentar a la supervisión la propuesta de cronograma de actividades que incluya una descripción detallada de las jornadas a desarrollar para cada uno de los componentes, y una vez aprobado proceder a dar estricto cumplimiento al mismo. | Desde el inicio de la ejecución del contrato en mención, el operador presento el cronograma de trabajo solicitado por el apoyo a la supervisión. |
| 9. Realizar la fase de convocatoria para lograr la participación proyectada en las diferentes actividades a desarrollar en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico. | El operador realizo la convocatoria teniendo en cuenta la población objeto y la oferta institucional contemplada en los documentos integrales del contrato. |
| 10. Realizar la convocatoria para la contratación del recurso humano, instructores y demás, que se requiera para la ejecución de las actividades del presente proceso, la cual debe garantizar que se de participación a la población de la Localidad, dejando la trazabilidad del proceso y presentando informe con soportes como producto de las etapas de convocatoria. | Por medio de mesas de concertación con las diferentes instancias de participación y convocatoria el operador presenta hojas de vida del personal que cumplía con la idoneidad del perfil. |
| 11. Garantizar la calidad de los contenidos de cada uno de los componentes a desarrollar en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, siguiendo los parámetros establecidos por el FDLCB y los lineamientos definidos por la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. | Durante la ejecución de los componentes que materializo el operador se garantizó la calidad de los contenidos tanto pedagógicos como técnicos. |
| 12. Garantizar espacios adecuados para la realización de cada una de la actividades y componentes a desarrollar: Presentación pública, de los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, de acuerdo a los criterios establecidos por el FDLCB. | El operador realizo las diferentes solicitudes de espacio público (sistema distrital de parques IDRD) para llevar a acabo los procesos de formación deportiva y los eventos recreo deportivos. |
| 13. Tomar listados de asistencia las actividades que se contemplen en los componentes objeto del presente proceso: en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva; en el formato propuesto y aprobado por la interventoría y/ o supervisión. | El operador mes a mes entrego en sus informes de actividades los soportes de las actividades deportivas en el marco de la ejecución. |
| 14. Llevar registro de entrega de los elementos que se deben distribuir. | Todos los elementos fueron entregados a la comunidad y a la entidad con sus respetivos soportes de la misma manera fueron verificadas dichas entregas por los entes de control. |
| 15. Gestionar y garantizar la disponibilidad de los espacios en cada una de las ocho (8) UPZ en los que se realizarán las actividades propias para el desarrollo de los componentes en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el FDLCB. | El operador realizo las diferentes solicitudes de espacio público (sistema distrital de parques IDRD) para llevar a cabo los procesos de formación deportiva y los eventos recreo deportivos. |
| 16. Ubicar, alquilar y garantizar la disponibilidad de los lugares en cada una de las ocho (8) UPZ para llevar a cabo las actividades propias de los componentes en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el FDLCB. | El operador de manera parcial cumplió con los requerimientos estipulados para la realización de los eventos deportivos |
| 17. Aportar los recursos materiales y técnicos que el equipo de trabajo requiera para desempeñar adecuadamente su labor. | El operador aporto los elementos materiales técnicos únicamente en los componentes que logró ejecutar. |
| 18. Reemplazar, cuando sea requerido por la supervisión y justificada en evaluaciones objetivas, al personal que no cumpla con las expectativas esperadas. Estos deberán cumplir como mínimo el mismo perfil que el que se exija en los términos de referencia. | Los respectivos cambios de recurso humano el operador los realizó teniendo en cuenta los argumentos de la comunidad, apoyo a la supervisión en las situaciones específicas que se presentaron durante la ejecución. |
| 19. Elaborar y entregar base de datos de cada una de las actividades ejecutadas: Presentación pública, en los eventos deportivos y las escuelas de formación deportiva, en formato digital. La entrega se deberá realizar en dos (2) copias que formarán parte del Informe Final. | La base de datos de los componentes materializados reposa en el expediente físico y virtual del proceso en mención. |
| 20. El contratista deberá aplicar los instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes al finalizar cada uno de los procesos y entregar los resultados sistematizados, junto con copia de los formularios al apoyo a la supervisión y la interventoría del proyecto. | Por parte del apoyo a la supervisión se indicó el cumplimiento de la obligación en mención, es necesario tener en cuenta que el operador no materializo el 100% de la ejecución dificultando el cumplimiento de la obligación. |
| 21. Entregar Informe técnico y financiero de ejecución final del proyecto con el fin de dar cuenta detallada del desarrollo de las actividades y del recurso invertido, siempre con los documentos y soportes correspondientes que permitan a la Interventoría y supervisión de la Alcaldía Local realizar un perfecto control y evaluación del proyecto. | El informe solicitado reposa en el informe de actividades del periodo número 12. |
| 22. Rendir con el informe final un balance de la gestión y evaluación del proceso de intervención conteniendo evidencias, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros procesos. | El informe solicitado reposa en el informe de actividades del periodo número 12. |
| 23. Entregar a la supervisión dentro del término los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados, foliados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. | Las evidencias del proceso el operador hizo entrega a la entidad, dichos soportes se encuentran en la plataforma SECOP II numeral 7 ejecución del contrato. |
| 24. Se deberá realizar registro fotográfico y audiovisual que dé cuenta de la ejecución de todos los componentes actividades y obligaciones del contratista en relación con la ejecución del proyecto. Las fotografías deberán ser de alta resolución bien encuadradas y realizadas con cámara digital, que den cuenta de la ejecución total del proyecto. Se deberá hacer entrega de dos (2) copias en formato digital que contengan el archivo fotográfico completo debidamente organizado en presentación en Power Point por cada una de las actividades de los eventos deportivos y de las escuelas de formación deportiva este deberá ser entregado como parte del informe final y será revisado y aprobado por la supervisión. | Las evidencias del proceso específicamente del registro fotográfico el operador hizo entrega a la entidad, dichos soportes se encuentran en la plataforma SECOP II numeral 7 ejecución del contrato. |
| 25. Dar cumplimiento a los aspectos contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA-, para la ejecución de los componentes, especialmente, dar una buena disposición a los residuos que se generen en el desarrollo del contrato y hacer un buen uso de recursos como energía eléctrica y agua. Dichos aspectos se relacionan de manera detallada en el anexo técnico. | El operador tuvo en cuenta los lineamientos contenidos en el plan institucional. |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial | $ 2.062.016.000 |
| Valor Total |  |
| Pago No. 1 | $ 206.201.600 |
| Pago No. 2 | $ 175.855.241 |
| Pago No. 3 | $ 113.439.579 |
| Pago No. 4 | $ 170.819.629 |
| Pago No. 5 | $ 167.839.783 |
| Pago No. 6 | $ 234.119.470 |
| Pago No. 7 | $ 186.565.209 |
| Pago No. 8 | $ 380.829.134 |
| Pago No. 9 | $125.767.804 |
| Pago No. 10 | $ 42.775.478 |
| Pago No. 11 | $ 50.793.760 |
| Pago No. 12 - Liquidación (Proyectado) | $ 197.576.401 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | $ 1.855.006.687 |

Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O23011601060000001926 | $ 2.062.016.000 | Inicial | 2473 | $ 2.062.016.000 |
| Valor total de los CRP |  |  |  | $ 2.062.016.000 |

Detalle pagos realizados

| Periodo de pago | Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 de febrero al 31 de marzo de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 206.201.600 | $ 1.855.814 |
| 01 de abril al 30 de abril de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 175.855.241 | $ 1.679.959.159 |
| 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 113.439.579 | $ 1.566.519.580 |
| 01 de junio al 30 de junio de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 170.819.629 | $ 1.395.699.951 |
| 01 de julio al 31 de julio de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 167.839.783 | $ 1.227.860.168 |
| 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 234.119.470 | $ 993.740.698 |
| 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 186.565.209 | $ 807.175.489 |
| 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 380.829.134 | $ 426.346.355 |
| 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $125.767.804 | $ 300.578.551 |
| 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 42.775.478 | $ 257.803.073 |
| 06 de febrero de 2025 al 05 de marzo de 2025 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | $ 50.793.760 | $ 207.009.313 |
| 01 de febrero al 09 de mayo de 2025 | O23011601060000001926 | 1926 | 2473 | $ 2.062.016.000 | 197.576.401 (pendiente) | $9.432912 |
| Totales |  |  |  | $ 2.062.016.000 | 2.052.584.088 | 9.432912 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| 1. Valor Inicial: | $ 2.062.016.000 |
| 2. Valor Adiciones: | $ 0 |
| 3. Valor Total: | $ 2.062.016.000 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | $ 1.855.006.687 |
| 5. Saldo para Liberar | $ 9.432.912 |

El Supervisor actual del contrato firma el presente informe de supervisión de acuerdo con las obligaciones desarrolladas durante el periodo del 01 de febrero  de 2024 al 09 de mayo de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto 260 del 29 de Julio de 2024, a través del cual asumió el cargo de Alcalde Local de Ciudad Bolívar a partir del 29 de julio de 2024; Es de resaltar que la Dra. Tatiana Piñeros Laverde fue designada como Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar encargada desde el día 22 de marzo de 2022 hasta el día 10 de mayo de 2024.

| DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE C.C. No. 1.022.324.351 de Bogotá D.C ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | WILSON HERNAN MUÑOZ COLORADO C.C N° 1.024.508.629 de Bogotá D.C APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| --- | --- |

Reviso: Jorge Alexander Esquivel García – Contratista CPS 137-2025

Reviso: Caterine Martínez Prieto – Contratista Apoyo Liquidaciones