## Slide 1
Lineamientos metodológicos para la formulación de políticas públicas territoriales
Grupo CONPES 2026- Equipo Prospectiva Territorial

## Slide 2
¿Por qué lineamientos para entidades territoriales?
Existe alta demanda en asistencia técnica en procesos de formulación de políticas públicas.
Existen diferencias significativas en las capacidades territoriales para formular políticas públicas.
Se identifican problemas recurrentes de coherencia entre la formulación, la implementación y el seguimiento.
Los lineamientos buscan establecer mínimos metodológicos comunes a la hora de formular para:
Fortalecer capacidades institucionales
Promover políticas públicas participativas y basadas en evidencia
Mejorar la implementación y el seguimiento
Mejorar el bienestar de la población

## Slide 3
Secretarías de planeación: Coordinación y validación de lineamientos
Dependencias sectoriales: Liderazgo de la formulación
DNP: Apoyo metodológico
Los lineamientos
Son una experiencia del nivel nacional que se comparte al nivel subnacional
Son una guía metodológica, no una camisa de fuerza.
Definen mínimos técnicos, no contenidos.
Se aplican de forma flexible según capacidades territoriales.
Son la base del acompañamiento técnico del DNP.
Se retroalimentan de los procesos de acompañamiento técnico.
DNP Brinda acompañamiento a los departamentos para mejorar las políticas públicas y a su vez fortalecer su asistencia técnica diferencial.
¿Cómo se aplican los lineamientos?

## Slide 4
¿Qué son las políticas públicas?

## Slide 5
Una política pública es un instrumento de planeación, de largo plazo, que a través de decisiones, acciones y procesos da respuesta a una problemática social.
Política pública
Plan de Desarrollo
Programas
Otros planes
Proyectos
Una política fija el rumbo estratégico; los planes, programas y proyectos son operativos.
Problema de política pública:
Situación negativa que quiere ser cambiada.
principales causas asociadas.
principales efectos asociados.
población afectada y sus características diferenciales.
delimitación territorial.
magnitud de las afectaciones generadas (línea base).
Basado en evidencia

## Slide 6: Políticas Públicas a nivel territorial
Proyectos e Iniciativas del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – Conectividad Digital
¿Para qué SÍ son?
Para resolver problemas complejos (multidimensionales y multisectoriales)
Comprometer entidades con acciones concretas sujetas a seguimiento y monitoreo público
Establecer una visión de largo plazo con metas claras
¿Para qué NO son?
Para cumplir con un requisito sin intención de implementarla
Coordinar acciones que no persigan una solución concreta del problema
Adelantar acciones que no estén basadas en evidencia
Visibilizar política previamente definidas y aprobadas en otros instrumentos
Para resolver problemas simples o puntuales
Plantear alternativas a vacíos de intervenciones previas

## Slide 7
Recomendaciones procedimiento de políticas públicas
¿Cómo se define que es necesario formular una política pública?

## Slide 8: Mínimos para formular una política pública
CONPES
Existe una problemática de política claramente definida y sustentada en evidencia.
Las acciones contempladas son intersectoriales (involucra a varios sectores, y por esa vía, a distintas entidades del Gobierno nacional), y concretas.
Subnacional
Existe una problemática de política claramente definida y sustentada en evidencia.
Las acciones actuales de la administración no atacan el problema identificado.
Existe una relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo.
Las acciones contempladas son nuevas y concretas.
Existe una relación directa con el Plan de Desarrollo de la jurisdicción e idealmente de los otros niveles de gobierno.

## Slide 9: Proceso de elaboración de documentos CONPES
Solicitud para iniciar el proceso de elaboración
(miembro permanente del CONPES)
Evaluación y aprobación de la solicitud
(Secretaría Técnica del CONPES)
Hoja de vida del documento
Documento borrador y PAS* concertado (DT lidera)
Revisión y ajustes al documento borrador y su PAS
Publicación opcional para comentarios (10 días hábiles)*
Revisión de consistencia jurídica a cargo de la OAJ del DNP. Otros conceptos opcionales: DPIP, SGSGR, DSEPP
Discusión de documento y PAS* en sesión pre-CONPES
Ajustes acordados en la sesión pre-CONPES
Sesión CONPES de aprobación de documento y PAS*
Ajustes acordados en la sesión CONPES
Documento CONPES y PAS* publicados
1. Viabilidad de elaboración
2. Borradores de documento y PAS
3. Versión para discusión de documento y PAS
4. Documento y PAS para aprobación
Formulación

## Slide 10: Proceso de elaboración de políticas públicas a nivel territorial
Iniciativa
Plan de desarrollo territorial
Problema de política
Visión de desarrollo
Compromisos internacionales
Orden judicial
Actor que evalúe la iniciativa. Ej. Consejo de gobierno
Metodología de marco lógico. Árbol de problemas
Concertación del PAS*. Ciclos de escritura, revisión y ajustes
Definición de roles: líder de elaboración / encargado de revisión
Mecanismo de participación sobre la formulación (Diagnóstico, aporte soluciones, legitimación)
Revisión de consistencia jurídica a cargo de la OAJ y concepto de secretaría de hacienda
Discusión de documento y PAS* en reunión con las entidades/dependencias involucradas
Ajustes acordados
Sesión consejo de gobierno de aprobación de documento técnico y PAS*
1. Viabilidad de la formulación
2. Borradores de documento y PAS
3. Versión para discusión de documento y PAS
4. Documento y PAS para aprobación
Por medio de Ordenanza/ Acuerdo
Por medio de decreto
5. Adopción de la política
Modelo integrado de Planeación y Gestión

## Slide 11: Formulación vs actualización
La actualización es parte del ciclo de política, no un trámite aislado: permite mantener vigencia y coherencia institucional.
Debería partir del seguimiento, no de un nuevo diagnóstico: los avances y resultados previos son el insumo principal.
Ajustar sin empezar de cero: se pueden modificar metas, responsables o estrategias conservando la estructura existente.
Evidencia y trazabilidad: los reportes, indicadores y el seguimiento sustentan los cambios y fortalecen la rendición de cuentas.
Vigencia del problema y las acciones: Es necesario evaluar si la definición del problema y sus causas es aún vigente y correcta.

## Slide 12
Lineamientos metodológicos para la formulación de políticas públicas territoriales

## Slide 13: Fases de la formulación de políticas públicas
  Equipo formulador
  Plan de trabajo
  Análisis de antecedentes
  Mapeo de actores
  Estrategia participación
Alistamiento
  Identificación participativa
  Recolección de evidencia
  Impactos diferenciales
Diagnóstico
  Definición de objetivos y resultados
  Alternativas de solución
  Diseño de líneas de acción
  Enfoques transversales
  Armonización multinivel
cv
Definición
  Concertación de acciones
  Indicadores y metas
  Financiación
Plan de acción y seguimiento
  Procedimientos
  Riesgos asociados
  Estrategias de mitigación
Adopción
Incorporación de enfoques diferenciales

## Slide 14
Fase 0 – Alistamiento
¿Cuáles son los primeros pasos del proceso de formulación?

## Slide 15: Alistamiento
Alistamiento
Equipo formulador
Plan de trabajo
Análisis de antecedentes
Mapeo de actores
Plan de participación
La etapa de alistamiento es el momento de preparación inicial del proceso de formulación de una política pública. Su propósito es crear las condiciones necesarias para que el trabajo sea ordenado, participativo y realista.

## Slide 16: Equipo Formulador y plan de trabajo
Equipo formulador
1. Multidisciplinar (Expertos temáticos y en P.P.)
2. Conocimiento Territorial
3. Incorporación de Enfoques
4. Capacidad de articulación
División de Roles
Capacitación Inicial
Definición de fases
Acciones por fase
Tiempos
Responsables
Recursos
Controles

## Slide 17: Análisis de antecedentes
Marco legal: revisar leyes, decretos, ordenanzas y normas sectoriales nacionales e internacionales, organizados de manera cronológica y coherente.
Marco de referencia: analizar políticas, programas, proyectos, investigaciones y referentes internacionales ya existentes, para identificar buenas prácticas, debilidades y vacíos, siempre explicando cómo se relacionan con el problema o la política en construcción.
Coherencia multinivel: asegurar la alineación de la política territorial con lineamientos nacionales, regionales y locales, verificando coherencia con planes de desarrollo y generando sinergias intersectoriales en el corto, mediano y largo plazo.

## Slide 18
Fase 0 – Alistamiento
Mapeo de actores
Estrategia de participación
¿Cómo se define con quién hay que hacer la p.p.?

## Slide 19: Mapeo de Actores
Actores a motivar
Aliados estratégicos
Actores periféricos
Actores a mantener informados
Interés
Influencia
Tipos de actores | Recomendaciones | Análisis por actor | Preguntas clave para análisis complementario | Inclusión de enfoques
Públicos | ¿Cuales entidades tienen relación con la política? Ej. Secretaria de salud, Secretaria de desarrollo social, secretaria de cultura, espacio público. | Localización Nacional Regional Local Nivel de influencia Alto Medio Bajo Nivel de Interés en la política Alto Medio Bajo Actitud frente a la formulación A favor En contra Neutral | ¿Cuáles son sus preferencias, incentivos y capacidades? ¿Cuáles son los espacios/puntos de cooperación y de eventuales conflictos? ¿Con qué recursos cuentan (organizativos, políticos, económicos, simbólicos, entre otros)? ¿Cuál es su demanda frente a la problemática? (Ministerio del Interior, Gobierno de Chile, 2009, pág. 46) | ¿Se incluye dentro de los actores a los más afectados por la problemática?
Privados | Identificar empresas y gremios interesados y/o afectados por la problemática. |  |  | ¿Se identificaron de manera diferencial organizaciones y/o lideres mujeres, de población LGBTIQ+, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, campesinos, victimas entre otros, que se ven afectados por la problemática?
Sociedad Civil | Identificar a los grupos poblaciones que se ven directamente afectados por la situación. Determinar los gremios, instancias y escenarios de participación departamentales y municipales relacionados con la problemática. Ej. Consejo local de vejez y envejecimiento. |  |  | 
 |  |  |  | ¿Se incluyeron actores de zonas urbanas, semiurbanas y rurales?
Cooperantes | Identificar actores de Cooperación internacional interesados por su misionalidad en ser participes del proceso de formulación. Ej. ONGs adultos mayores. |  |  | 

## Slide 20: Plan de participación de los actores
¿QUIÉN? | ¿CÓMO LE CONVOCAMOS? | ¿PARA QUÉ? | ¿CÓMO CONVERSAMOS? (Metodología) | RESPONSABLE | RECURSOS
Organizaciones de adultos mayores | Correo electrónico | Identificación de problemas que afectan a la población adulto mayor | Cartografía social/ Diálogo participativo | Juan | Cuenta de correo, carteleras, marcadores, Post-it, salón de reuniones
Secretaria de salud | Oficio | Identificación de barreras de atención | Entrevista estructurada | María | Cuenta de correo, grabadora, consentimiento informado, instrumento de sistematización
Personas indígenas adultos mayores | Invitación personal por medio de enlace municipal | Identificación de problemas que afectan a la población adulta mayor | Grupo Focal | Carlos | Salón de reunión, refrigerio, trasporte de invitados, instrumento de sistematización
Población adulta mayor del municipio | Redes sociales oficiales | Caracterización | Encuesta | Martha | Cuentas oficiales en redes, diseño de encuesta aprobado
Notes: Indicar que este plan requiere ser tenido en cuenta dentro del cronograma general del plan de trabajo

## Slide 21: Algunas técnicas de participación
Entrevista
Conversación a través de preguntas con actores específicos.
Facilita profundidad sobre un tema.
Grupo Focal
Cartografía social
Encuesta
Se recomienda para actores estratégicos con conocimiento diferencial en un tema.
Identifica puntos de convergencia y divergencia.
Conversación con un grupo de personas con características similares.
Diagnóstico de un problema a nivel socioespacial.
Promueve diálogo de saberes y reconocimiento de relaciones.
Se recomienda para integrar la perspectiva territorial sobre un problema.
Caracteriza población y/o estado de un problema de manera estandarizada.
Permite análisis estadístico.
Se recomienda para generar y/o actualizar información cuantitativa sobre un tema.
Análisis DOFA
Identificación de factores que influyen en una situación.
Su análisis permite identificación fortalezas y oportunidades para actuar.
Se recomienda para uso con grupos sociales con impactos diferenciales de un problema o con conocimiento especializado sobre este.
Se recomienda su uso con grupos grupos sociales con impactos diferenciales de un problema.

## Slide 22: Estrategias de convocatoria
Invitaciones formales
Publicación en página web y/o redes sociales
A través de instancias de participación
A través de referentes municipales institucionales
Directa: Llamadas, correos, Whatsapp
A través de actores estratégicos y/o lideres comunitarios
Medios de comunicación (emisoras, periódicos etc)
Publicidad en espacios estratégicos
Invitación por plataformas virtuales (videos y reuniones)

## Slide 23: Productos del alistamiento
Equipo de trabajo definido
Plan de trabajo
Análisis de antecedentes
Análisis de actores clave
Plan de participación
Herramientas
.
Guía para proponer la formulación de una política pública | Matiz análisis marco normativo
Guía de alistamiento | Matriz marco de referencia
Matriz autodiagnóstico inicial | Matriz mapa de actores
Matriz cálculo de cargas de trabajo | Matriz plan de participación
Matriz plan de trabajo | Lista de chequeo alistamiento

## Slide 24
Fase 1 – Diagnóstico
¿Qué elementos debe contener el diagnóstico de la política pública?

## Slide 25
Diagnóstico
Identificación participativa del problema central
Impactos diferenciales
Evidencia del problema
El diagnóstico es el proceso de identificación del problema y sus impactos.
Sin diagnóstico, cualquier política sería un salto al vacío
Organización en torno a problema central y subproblemáticas

## Slide 26: Árbol de Problemas
Diagnóstico no es solo caracterización
Causa 2
Causa 1
Causa 3
Causa 4
Consecuencia 2
Consecuencia 1
Consecuencia 3
Consecuencia 4
Problema central
Problema central:
Baja calidad de vida de la población adulta mayor en el municipio
Eje problemático 1. Déficit de atención en salud mental y emocional.
Sub-Problemática 1.2 . Estigmatización de la depresión y ansiedad en personas mayores
Sub-Problemática 1.1 . Ausencia de programas de acompañamiento psicosocial.
Eje problemático 2. Limitado acceso a entornos seguros y adaptados.
Sub-Problemática 2.2 Transporte público sin condiciones adecuadas para adultos mayores.
Sub-Problemática 2.1 . Espacios públicos con barreras físicas para la movilidad.
Eje problemático 3. Escasa protección frente a violencias y maltrato.
Sub-Problemática 3.2 . Falta de rutas institucionales para denunciar y atender estas situaciones.
Sub-Problemática 3.1 Subregistro de casos de abuso intrafamiliar.
El diagnóstico debe definir un problema central, sus causas y efectos de manera clara y justificada con evidencia.
Notes: Problematizar la situación y su caracterización en escenarios participativos.
Listar los problemas que busca resolver la política.
Jerarquizar y priorizar los problemas de acuerdo a su magnitud, impacto, urgencia y capacidad de intervención.
Definir el problema central.
Definir la relación de los demás problemas con este (análisis de causalidad).
Validar la problematización con actores claves.
Recopilar la evidencia de los ejes problemáticos, población afectada y localización geográfica.

## Slide 27: Evidencia del problema
Datos Cualitativos
Cuantitativos
Población afectada Vs Población objetivo
  Sociodemográfico
  Análisis multicriterio
Localización
del problema
  Macro
  Micro
Línea de base
  Situación actual de subproblemas
Estadísticas nacionales
Observatorios especializados
Academia
Planes de desarrollo
Políticas y planes sectoriales
Fuentes internacionales
Instrumeentos propios

## Slide 28: Acciones para incorporar enfoques diferenciales
Reconocer cómo el problema afecta de manera distinta a cada grupo poblacional. Esto implica mirar qué tipos de impactos existen, qué necesidades aparecen y cómo varían según el territorio (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).
Analizar las combinaciones de desigualdades. Un enfoque interseccional permite ver cómo se suman y refuerzan las diferentes formas de afectación (género, etnia, edad, orientación sexual, territorio, etc.).
Usar datos desagregados. La información debe estar clasificada por sexo, edad, etnia, orientación sexual, ubicación territorial y demás categorías que permitan aplicar los enfoques diferenciales definidos.
Incluir a quienes han estado históricamente excluidos. Las organizaciones y colectivos que representan a estos grupos deben participar en el proceso de formulación (SEGEPLAN, 2017).
Asegurar que la participación sea posible para todos. Los espacios deben adaptarse metodológicamente para ser accesibles, pertinentes y sensibles a las condiciones de cada grupo (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017).
Promover un ambiente respetuoso e inclusivo. El lenguaje y la dinámica en todos los espacios de participación deben garantizar respeto, seguridad y reconocimiento de la diversidad.

## Slide 29: Producto: documento diagnóstico
Guía para el diagnóstico | Matriz prospectiva participativa
Matriz diagnóstico inicial | Matriz de Vester
Guía identificación de problemas | Matriz árbol de problemas
Guía taller prospectiva participativa | Matriz análisis evidencia cuantitativa
Matriz identificación de problemas | Lista de chequeo diagnóstico
Herramientas
Caracterización sociodemográfica de la población afectada
Definición del problema público y ejes problemáticos a atender
Análisis con base en evidencia de causas/subproblemáticas
Población objetivo

## Slide 30
Fase 2 – Definición de la política
¿Cómo se definen los objetivos y el alcance de la política pública?

## Slide 31: Buenas prácticas en la elaboración de documentos de política
Del diagnóstico depende la correcta formulación de la política pública (DNP, 2019).
Los problemas deben ser clasificados en ejes problemáticos (temáticos, sectores o áreas comunes).
De acuerdo con estos ejes, se definirán los objetivos específicos y los ejes estratégicos en el plan de acción.
Por tanto, se garantiza que cada uno de los problemas tengan una acción asociada que lo solucione.
Problemas
Objetivoss
Problema central
Eje problemático 1
Sub-Problemática 1.2
Sub-Problemática 1.1
Eje problemático 2
Sub-Problemática 2.2
Sub-Problemática 2.1
Eje problemático 3
Sub-Problemática 3.2
Sub-Problemática 3.1
Objetivo general
Objetivo específico 1
Línea de acción 1.1
Objetivo específico 2
Objetivo específico 3
Línea de acción 2.1
Línea de acción 2.1
Línea de acción 2.2
Línea de acción 3.1
Línea de acción 3.2
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3

## Slide 32: Ejemplo árbol de problemas
Diagnóstico. Árbol de Problemas
Definición. Árbol de objetivos
Problema central:
Baja calidad de vida de la población adulta mayor en el municipio
Eje problemático 1. Déficit de atención en salud mental y emocional.
Sub-Problemática 1.2 . Estigmatización de la depresión y ansiedad en personas mayores
Sub-Problemática 1.1 . Ausencia de programas de acompañamiento psicosocial.
Eje problemático 2. Limitado acceso a entornos seguros y adaptados.
Sub-Problemática 2.2 Transporte público sin condiciones adecuadas para adultos mayores.
Sub-Problemática 2.1 . Espacios públicos con barreras físicas para la movilidad.
Eje problemático 3. Escasa protección frente a violencias y maltrato.
Sub-Problemática 3.2 . Falta de rutas institucionales para denunciar y atender estas situaciones.
Sub-Problemática 3.1 Subregistro de casos de abuso intrafamiliar.
Objetivo general. Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio.
Objetivo específico 1. Fortalecer el reconocimiento simbólico y cultural de las personas adultas mayores.
Línea de acción 1.1.1. Promoción de expresiones culturales, artísticas y patrimoniales protagonizadas por personas adultas mayores..
Objetivo específico 2. Promover la interacción intergeneracional como eje de cohesión social.
Objetivo específico 3. Posicionar una narrativa positiva del envejecimiento en la opinión pública.
Línea de acción 1.2.1. Estrategias visibilización y exaltación del aporte histórico, social y comunitario de las personas adultas mayores.
Línea de acción 2.1.1 Fomento de espacios intergeneracionales de encuentro comunitario, recreativo y educativo..
Línea de acción 2.2.1 Articulación de iniciativas pedagógicas orientadas al intercambio de saberes entre generaciones..
Línea de acción 3.1.1 Desarrollo de estrategias de comunicación pública para la promoción del envejecimiento activo y positivo.
Línea de acción 3.2.1 Incorporación del enfoque de envejecimiento digno en campañas institucionales y procesos comunicativos territoriales.
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3

## Slide 33: Ejemplo árbol de problemas
Diagnóstico. Árbol de Problemas
Definición. Árbol de objetivos
Problema central:
Baja calidad de vida de la población adulta mayor en el municipio
Eje problemático 1. Déficit de atención en salud mental y emocional.
Sub-Problemática 1.2 . Estigmatización de la depresión y ansiedad en personas mayores
Sub-Problemática 1.1 . Ausencia de programas de acompañamiento psicosocial.
Eje problemático 2. Limitado acceso a entornos seguros y adaptados.
Sub-Problemática 2.2 Transporte público sin condiciones adecuadas para adultos mayores.
Sub-Problemática 2.1 . Espacios públicos con barreras físicas para la movilidad.
Eje problemático 3. Escasa protección frente a violencias y maltrato.
Sub-Problemática 3.2 . Falta de rutas institucionales para denunciar y atender estas situaciones.
Sub-Problemática 3.1 Subregistro de casos de abuso intrafamiliar.
Objetivo general. Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio.
Objetivo específico 1. Fortalecer el reconocimiento simbólico y cultural de las personas adultas mayores.
Línea de acción 1.1.1. Promoción de expresiones culturales, artísticas y patrimoniales protagonizadas por personas adultas mayores..
Objetivo específico 2. Promover la interacción intergeneracional como eje de cohesión social.
Objetivo específico 3. Posicionar una narrativa positiva del envejecimiento en la opinión pública.
Línea de acción 1.2.1. Estrategias visibilización y exaltación del aporte histórico, social y comunitario de las personas adultas mayores.
Línea de acción 2.1.1 Fomento de espacios intergeneracionales de encuentro comunitario, recreativo y educativo..
Línea de acción 2.2.1 Articulación de iniciativas pedagógicas orientadas al intercambio de saberes entre generaciones..
Línea de acción 3.1.1 Desarrollo de estrategias de comunicación pública para la promoción del envejecimiento activo y positivo.
Línea de acción 3.2.1 Incorporación del enfoque de envejecimiento digno en campañas institucionales y procesos comunicativos territoriales.
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3

## Slide 34: Análisis de alternativas y definición de líneas de acción
El análisis de alternativas permite elegir las líneas de acción con mayor impacto y viabilidad en el contexto territorial.
Para esto se sugiere contemplar:
Eficacia potencial: qué tanto ayuda a resolver la causa del problema.
Viabilidad técnica: si puede implementarse con las capacidades existentes.
Viabilidad financiera: si hay recursos para sostenerla.
Tiempo de impacto: cuán rápido produce resultados.
Equidad: si beneficia de manera prioritaria a poblaciones vulnerables.
Cobertura poblacional: a cuántas personas alcanza.

## Slide 35: Ejemplo árbol de problemas
Diagnóstico. Árbol de Problemas
Definición. Árbol de Objetivos
Problema central:
Baja calidad de vida de la población adulta mayor en el municipio
Eje problemático 1. Déficit de atención en salud mental y emocional.
Sub-Problemática 1.2 . Estigmatización de la depresión y ansiedad en personas mayores
Sub-Problemática 1.1 . Ausencia de programas de acompañamiento psicosocial.
Eje problemático 2. Limitado acceso a entornos seguros y adaptados.
Sub-Problemática 2.2 Transporte público sin condiciones adecuadas para adultos mayores.
Sub-Problemática 2.1 . Espacios públicos con barreras físicas para la movilidad.
Eje problemático 3. Escasa protección frente a violencias y maltrato.
Sub-Problemática 3.2 . Falta de rutas institucionales para denunciar y atender estas situaciones.
Sub-Problemática 3.1 Subregistro de casos de abuso intrafamiliar.
Objetivo general. Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio durante el período 2025–2035, mediante el fortalecimiento de la atención integral en salud mental, la garantía de protección frente a violencias y la adecuación progresiva de entornos físicos seguros y accesibles, con el fin de promover un envejecimiento digno, autónomo y con enfoque de derechos.
Objetivo específico 1. Fortalecer la atención integral en salud mental y emocional de la población adulta mayor, para prevenir el deterioro psicosocial y promover el bienestar emocional en los distintos contextos territoriales del municipio.
Línea de acción 1.1.1. Desarrollo de estrategias territoriales de atención psicosocial dirigidas a personas adultas mayores, con enfoque preventivo y comunitario.
Objetivo específico 2. Mejorar progresivamente las condiciones de accesibilidad y seguridad de los entornos físicos frecuentados por la población adulta mayor, para facilitar su movilidad, autonomía y participación en la vida comunitaria.
Objetivo específico 3. Garantizar la protección integral de la población adulta mayor frente a situaciones de violencia, negligencia y maltrato, para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y la atención oportuna por parte de las instituciones competentes.
Línea de acción 1.2.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección temprana y atención de afectaciones en salud mental en personas mayores.
Línea de acción 2.1.1 Implementación de rutas interinstitucionales de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia contra personas adultas mayores.
Línea de acción 2.2.1. Fortalecimiento de mecanismos comunitarios e institucionales de denuncia, orientación y acompañamiento a personas adultas mayores en situación de riesgo.
Línea de acción 3.1.1 Adecuación progresiva de espacios públicos y comunitarios bajo criterios de accesibilidad universal y seguridad para personas adultas mayores.
Línea de acción 3.2.1 Articulación de acciones intersectoriales para mejorar la movilidad, señalización y uso seguro del espacio público por parte de la población adulta mayor.
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3

## Slide 36: Enfoques y armonización multinivel
Integración de enfoques
1. En los objetivos: asegúrese de que estén redactados de forma incluyente y sensible a
las desigualdades.
2. En las líneas de acción: defina intervenciones específicas que respondan a necesidades particulares de grupos poblacionales afectados de manera diferenciada por el
problema identificado.
3. En los indicadores: desagregue datos por sexo, edad, pertenencia étnica o zona geográfica para poder medir brechas y desigualdades
Armonización multinivel
1. Involucre a todas las entidades que tengan competencias, recursos o incidencia sobre el problema que la política busca resolver. Evite diseñar políticas “de una sola secretaría”.
2. Clarifique los roles de cada entidad indicando quién lidera, quién ejecuta y quién apoya cada línea de acción.
3. Organice equipos de trabajo intersectoriales en los cuales cada entidad analice su contribución y sus compromisos reales.
4. Construya una matriz de articulación institucional en la cual relacione instituciones clave, competencias y responsabilidades específicas por cada línea de acción

## Slide 37: Productos de definición de la política: Documento estratégico
Ejes estratégicos definidos
Verificación de enfoques transversales
Coherencia entre objetivos, líneas y ejes estratégicos
Líneas de acción que se desarrollarán en cada eje
Guía para la definición de la política | Matriz de priorización
Matriz diagnóstica | Estructura desglosada de la política
Matriz árbol de objetivos | Matriz análisis de factibilidad
Matriz comparación de alternativas | Plantilla ficha descriptiva para líneas de acción
Matriz DOFA | Matriz articulación institucional-gobernanza de la política
 | Lista de chequeo definición de la política
Herramientas

## Slide 38
Fase 3 – Plan de acción y seguimiento
¿Cómo se definen las acciones de la política pública?

## Slide 39: Formulación de acciones
Pautas principales
Defina el alcance de la acción utilizando una redacción clara y, en la medida de lo posible, concisa
Tenga en cuenta que el alcance de la acción debe responder a resolver las problemáticas identificadas.
Evite el uso de verbos poco claros y de bajo alcance:
Verbos sugeridos
Verbos a evitar
Identificar
Construir
Diseñar
Elaborar
Formular
Brindar
Desarrollar
Fortalecer
Coordinar
Orientar
Proponer
Articular
Propender
Intentar

## Slide 40: Ejemplo de formulación de acciones
Apoyar el bienestar emocional de los adultos mayores del municipio.
Escenario 1. Acción poco clara
Implementar un programa municipal de atención psicosocial para adultos mayores a cargo de profesionales en salud mental del hospital local
Escenario 2. Acción de bajo alcance
Invitar a adultos mayores a participar en una sesión anual del Consejo Territorial de Planeación
¿Cómo?
¿Se puede hacer más?
Incluir al menos un representante de los adultos mayores por comuna en los Consejos Municipales de Planeación, y establecer espacios de consulta previos a las decisiones del plan de desarrollo, con acompañamiento técnico de la Secretaría de Desarrollo Social

## Slide 41
Formulación de acciones
Dificultades recurrentes
Acciones no soportadas en el diagnóstico
Falta de acciones para la atención de los problemas
Alcance insuficiente de las acciones para atender la magnitud de los problemas
Definición de acciones que hacen parte de la misionalidad habitual de las entidades o que se establecen por norma.
Pautas principales
Relevante: Representa un esfuerzo adicional a lo que habitualmente realiza la entidad en el marco de su misionalidad.
Pertinente: Da respuesta a las problemáticas identificadas; es decir, tiene el alcance que se requiere.
Concreta: Compromiso bien delimitado, en el marco de la elaboración de Políticas Aterrizadas.

## Slide 42: Ejemplo árbol de problemas
Definición- Árbol de Objetivos
Objetivo general. Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio durante el período 2025–2035, mediante el fortalecimiento de la atención integral en salud mental, la garantía de protección frente a violencias y la adecuación progresiva de entornos físicos seguros y accesibles, con el fin de promover un envejecimiento digno, autónomo y con enfoque de derechos.
Objetivo específico 1. Fortalecer la atención integral en salud mental y emocional de la población adulta mayor, para prevenir el deterioro psicosocial y promover el bienestar emocional en los distintos contextos territoriales del municipio.
Línea de acción 1.1 Desarrollo de estrategias territoriales de atención psicosocial dirigidas a personas adultas mayores, con enfoque preventivo y comunitario.
Objetivo específico 2. Mejorar progresivamente las condiciones de accesibilidad y seguridad de los entornos físicos frecuentados por la población adulta mayor, para facilitar su movilidad, autonomía y participación en la vida comunitaria.
Objetivo específico 3. Garantizar la protección integral de la población adulta mayor frente a situaciones de violencia, negligencia y maltrato, para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y la atención oportuna por parte de las instituciones competentes.
Línea de acción 1.2.Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección temprana y atención de afectaciones en salud mental en personas mayores.
Línea de acción 2.1. Implementación de rutas interinstitucionales de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia contra personas adultas mayores.
Línea de acción 2.2. Fortalecimiento de mecanismos comunitarios e institucionales de denuncia, orientación y acompañamiento a personas adultas mayores en situación de riesgo.
Línea de acción 3.1 Adecuación progresiva de espacios públicos y comunitarios bajo criterios de accesibilidad universal y seguridad para personas adultas mayores.
Línea de acción 3.2. Articulación de acciones intersectoriales para mejorar la movilidad, señalización y uso seguro del espacio público por parte de la población adulta mayor.
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3
1.1.1.La ESE municipal, implementará entre los años 2026 y 2031 un programa territorial de atención psicosocial para personas adultas mayores, que articule servicios de orientación psicológica, acompañamiento comunitario y atención preventiva en zonas urbanas y rurales, en coordinación con la red pública de salud.
La Secretaría de Salud Municipal, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollará entre los años 2026 y 2030 un proceso de fortalecimiento institucional dirigido al talento humano de los sectores salud y social, orientado a mejorar la detección temprana, referencia y atención de afectaciones en salud mental en personas adultas mayores.
La Secretaría de Desarrollo Social, en articulación con la Comisaría de Familia, la ESE municipal y la Policía Nacional, establecerá e implementará entre los años 2026 y 2029 una ruta interinstitucional de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia contra personas adultas mayores, que defina roles, tiempos de respuesta y mecanismos de articulación sectorial.
La Secretaría de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollará entre los años 2026 y 2032 un proceso progresivo de adecuación de espacios públicos y comunitarios priorizados, incorporando criterios de accesibilidad universal y seguridad para personas adultas mayores.

## Slide 43
Fase 3 – Plan de acción y seguimiento
Concertación de acciones
¿Cómo se define quién va a implementar las acciones de la política?

## Slide 44: Concertación de acciones
La concertación de acciones es una práctica que fortalece la viabilidad y sostenibilidad de las políticas públicas.
Implica estar de acuerdo con las acciones que cada entidad va a realizar, el presupuesto y tiempo destinado para estas.
Debe llevarse a cabo con los ordenadores del gasto y con los jefes de las oficinas de planeación de cada entidad implicada.
Concertar es un proceso de diálogo y corresponsabilidad, no un simple trámite de socialización.
Las líneas de acción se deben ajustar a la realidad institucional para cerrar la brecha entre formulación e implementación.

## Slide 45: Formulación del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Describe las acciones concretas para lograr los objetivos propuestos.
Debe ser concertado con todas las entidades participantes
Tiempo de ejecución
Responsable de la ejecución
Metas anuales
Línea base
Indicador de cumplimiento
Acción
+
Importancia relativa
Objetivo
+
Importancia relativa
Fuente de recursos por año​
Costo de cada acción por año
DIAGNÓSTICO
Problema central
Eje problemático 1
Eje problemático 2
Eje problemático 3

## Slide 46
Duración de la política pública
La duración de una acción está definida por el tiempo que el responsable considera que dura su implementación.
El tiempo de duración se basa en la experticia del responsable de la acción según experiencias anteriores.
La duración de la política pública depende de la acción que dura mas tiempo en implementarse.
A medida que se avanza en el cumplimiento se cierran las acciones, no la política completa.

## Slide 47
Definición de metas e indicadores
Identifique el objetivo o acción por medir. Responda a la pregunta: ¿Qué se quiere lograr?
Definir el tipo de indicador según el nivel de la cadena de valor.
Asegurar los criterios CREMAS: que sea claro, relevante, económico, medible, adecuado y sensible (DNP, 2019) (DNP, 2025b).
Establecer una ficha técnica de cada indicador.
Fijar metas cualitativas o cuantitativas para cada acción de la política y desagregarlas anualmente.
Se recomienda incluir indicadores que reflejen los enfoques transversales.
Cada objetivo y cada resultado definido en el árbol de objetivos y en la matriz de marco lógico debe estar acompañado al menos de un indicador y su respectiva meta.

## Slide 48
Fase 3 – Plan de acción y seguimiento
Financiación
¿Cómo se definen las fuentes de financiación?

## Slide 49
Costos y fuentes de financiación
Para el caso de documentos de lineamientos de política es necesario calcular de forma indicativa el costo esperado de implementar cada una de las acciones de política, así como la fuente de recursos prevista para su financiación
Identificar fuentes que pueden financiar el cumplimiento de la acción
Verificar de los requisitos que deben cumplirse para acceder a cada fuente identificada
Debe ser consistente con:
El alcance específico de la acción.
La forma en que se realizará de acuerdo con el indicador de cumplimiento definido
El horizonte temporal previsto para su cumplimiento
Las metas anuales que fueron definidas.
Costo
Fuentes de financiación
Presupuesto General de la Nación | Nación | Funcionamiento Inversión
 | Propios | Funcionamiento Inversión
Sistema General de Regalías |  | Bolsas concursables nacionales Ejemplo: Asignaciones Paz, CTI, Ambiente
Otros |  | Cooperación internacional; privados
El costo por vigencia debe relacionarse con el logro de las metas anuales
Es posible que exista más de una fuente de recursos que financie la ejecución de la acción

## Slide 50
Fase 3 – Plan de acción y seguimiento
Seguimiento
¿Cómo se hace seguimiento a la política pública?

## Slide 51: https://sisconpes.dnp.gov.co/sisconpesweb/

## Slide 52: Producto del plan de acción y seguimiento
Matriz PAS que contiene:
  Objetivos
  Líneas de acción
  Acciones
  Responsables
  Tiempo de ejecución
  Indicadores
  Metas
  Tiempos
Guía plan de acción y seguimiento | Guía para la construcción y análisis de indicadores
Matriz PAS | Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor
Guía concertación de acciones | Guía costeo indicativo de acciones
Guía de seguimiento a políticas públicas | Lista de chequeo plan de acción y seguimiento
Herramientas

## Slide 53
Fase 4 – Adopción
¿Cómo se adopta la política pública?

## Slide 54: Adopción de la política pública
Ordenanza
Legitimidad democrática
Decreto
Garantizan mayor coherencia técnica y rapidez en la adopción
Riesgo de politización y modificaciones.
puede supeditar los contenidos técnicos a intereses partidistas o coyunturales.
riesgo de baja sostenibilidad, pues pueden ser modificados por futuras administraciones.
Construir consensos previos
Blindar normativamente la política
Concertar con ordenadores del gasto
Alinear con políticas nacionales e internacionales
Involucrar a la sociedad civil en el seguimiento

## Slide 55: Estructura de los documentos de política
  Introducción
  Antecedentes y justificación
  Marco conceptual
  Diagnóstico
  Definición de la política
    5.1 Objetivo general
    5.2 Objetivos específicos
    5.3 Plan de acción
    5.4 Seguimiento
    5.5 Financiamiento
  Recomendaciones
  Glosario
  Anexos
    Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
  Bibliografía
¿Cuál es el problema o problemas que la política busca solucionar?
¿Cuál es la finalidad global de la política?
¿Qué acciones puntuales se realizarán para alcanzar los objetivos de la política?

## Slide 56
Claves de un documento de política viable
La formulación de políticas pública debe ser un proceso institucionalizado.
Debe existir coherencia metodológica entre los problemas planteados, su evidencia y los objetivos y acciones de la política.
Se debe planificar una participación amplia e incidente de los distintos actores en el momento de formulación.
Es indispensable la incorporación de enfoques diferenciales durante todo el proceso de formulación.
Un buen diagnóstico define el problema y sus causas, no solo describe una situación.
La viabilidad de la implementación depende de la concertación de acciones y presupuesto desde la formulación.