## Hoja5
Descripción del riesgo | Etapa | Tipo de riesgo | Consecuencia | Nivel de riesgo | Asignación | Tratamiento / Control
Pliegos mal estructurados | Selección | Legal | Posibles demandas, nulidad del proceso | Alto | Entidad | Revisión jurídica previa, validación con comité de contratación
Falsificación de documentos | Selección | Legal/Reputacional | Inhabilitación del proveedor, retraso en adjudicación, sanciones | Alto | Proveedor | Verificación documental, validación con entes de control, exigencia de certificaciones originales
Propuestas incompletas | Selección | Operacional | Descalificación de oferentes, retraso en adjudicación | Moderado | Proveedor | Capacitación en requisitos, checklist de entrega
Sobrecostos no previstos | Contratación | Financiero | Aumento del gasto, incumplimiento presupuestal | Alto | Proveedor | Estudio de mercado, cláusulas de ajuste de precios
Incumplimiento de plazos | Ejecución | Operacional | Afectación al personal, afectaciones en producción y transporte transporte | Alto | Proveedor | Cronograma detallado, penalidades contractuales
Calidad deficiente | Ejecución | Operacional | Uniformes no aptos, reposición de dotación | Alto | Proveedor | Inspección técnica, pruebas de calidad, certificaciones
Fallas en la supervisión | Ejecución | Operacional | Deficiencias en control de calidad y cumplimiento | Moderado | Entidad | Designar interventoría especializada, informes periódicos, auditorías internas
Corrupción o colusión | Selección | Legal/Reputacional | Pérdida de credibilidad institucional, sanciones | Alto | Entidad | Transparencia, veeduría ciudadana, auditoría externa
Incumplimiento de garantías | Contratación | Legal/Financiero | Pérdida de respaldo económico, riesgo de litigios | Moderado | Proveedor | Exigir pólizas de cumplimiento y calidad
Fluctuación en precios de insumos | Ejecución | Financiero | Incremento de costos, renegociación de contrato | Moderado | Proveedor | Compras anticipadas de materiales
Problemas logísticos | Ejecución | Operacional | Retrasos en distribución, insatisfacción de empleados | Moderado | Proveedor | Plan logístico, seguimiento con indicadores de entrega
Impacto reputacional por inconformidad | Ejecución | Reputacional | Quejas de empleados, percepción negativa de la entidad | Moderado | Entidad | Encuestas de satisfacción, gestión de PQRS, comunicación interna