## Hoja1
ÍTEM | ACCIONES | META CUATRENIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | PRESUPUESTO CUATRENIO | ANUALIZACIÓN 2026 | SECTORIAL RESPONSABLE | DIRECCIÓN/OFICINA/GERENCIA | META ANUAL A EJECUTAR (AÑO 2026) | NÚMERO DE POBLACIÓN VÍCTIMAS BENEFICIADA (2026) CORTE 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026 | PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO (AÑO 2026) CORTE 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 | Desarrollar un conjunto de acciones coordinadas para la articulación de la oferta institucional dirigida a la población víctima del conflicto armado desde un Centro de Atención Integral a la Mujer. | 600 | Personas | Personas beneficiadas con la estrategia | Número de personas víctimas del conflicto armado beneficiadas con la estrategia desde el Centro de Atención Integral a la Mujer. | 60000000 | 15000000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de las Mujeres | 150 | 65 | 5000000 | Desde CasaMatriz se desarrolla la estrategia “Transformando emociones en arte” que incluye la aplicación de Talleres teórico- prácticos donde las mujeres aprenden una técnica que posteriormente les permitirá generar sus propios ingresos; tambien han participado emprendedoras en la estrategia de los nuestros para la nuestros, orientación psicológica y jurídica, sala de lactancia y en la socialización de la oferta institucional.
8 | Apoyar la atención y orientación de beneficiarios víctimas del conflicto armado en los programas de la Dirección de Transferencias Monetarias del orden nacional. | 2000 | personas | Personas beneficiadas con el programa | Número total de personas atendidas en el programa Dirección de Transferencias Monetarias del orden nacional. | 128000000 | 32000000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Secretaría Distrital de las Mujeres y la Inclusión Social | 500 | 106 | 12300000 | Atencion por medio del contratistas en actividades de oferta institucional y con asistencia en el CRAV los dias martes y jueves
9 | Brindar auxilio funerario a los adultos mayores en condición de víctimas que hacen parte de los Centros Vida del Distrito de Barrancabermeja, que lo soliciten ante la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. | 100% | Personas atendidas | Auxilio funerario entregado | Porcentaje de adultos mayores en condición de víctimas con auxilio funerario según solicitud realizada ante la SAMJIS | 440000001 | 110000000.25 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de Grupos de Especial Protección | 0.25 | 0 | 0 | En el primer trimestre no se ha ejecutado presupuesto, no se cuenta con convenio vigente, sin embargo tiene un asignacion por el valor de $150.000.000
21 | Desarrollar acciones asociadas a la disminución de la violencia contra las mujeres y equidad de género, vinculando a 200 mujeres víctimas de conflicto armado. | 200 | Personas | Mujeres beneficiadas con la estrategia de disminución violencia contra la mujer y equidad de genero | Número de mujeres víctimas de conflicto armado beneficiadas de la estrategia de disminución de violencia contra la mujer y equidad de genero | 21600000 | 5400000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de las Mujeres | 50
22 | Desarrollar acciones para la promoción y ejecución de la política pública de familia dando cumplimiento a sus ejes: comunicación asertiva, Enlace familia-sociedad, sistema familiar, proyecto de vida- (Acuerdo 031 de 2017), en las que se vincule población víctima del conflicto armado en el Distrito. | 400 | Personas | Orientación y sensibilización brindada | Número de personas víctima que participa Campaña de promoción y ejecución de la política pública. | 64000000 | 16000000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Secretaría Distrital de las Mujeres y la Inclusión Social | 100 | 85 | 3800000 | Acciones realizadas a través del programa “Barrancabermeja la familia que nos une” abordando temas que involucran las pautas de crianza, la escucha, el diálogo, las relaciones de pareja y la comunicaciónasertiva en las familias barranqueñas; por otra parte, la estrategia “de puertas abiertas” en su ejercicio de socialización de la Política Pública de Familia
23 | Desarrollar acciones para la promoción y ejecución de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar dando cumplimiento a sus ejes: seguimiento al cumplimiento política pública; participación de los NNA; Atención con calidad para los NNA; gestión territorial y fortalecimiento institucional. (Acuerdo 032 de 2022) en el que se vincule población víctima del conflicto armado del Distrito de Barrancabermeja. | 400 | Personas | Orientación y sensibilización brindada | Número de personas víctima que participa Campaña de promoción y ejecución de la política pública. | 64000000 | 16000000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de juventudes | 100 | 3 | 4000000 | Por medio de los programas institucionales, principalmente en "sembrando derechos, cosechando futuro" se trabajó con los NNA del Distrito para que a través de la lúdica y juegos conocieran sus deberes y derechos. Además de la protección de su cuerpo frente a situaciones de abuso.
24 | Implementar acciones para la promoción y ejecución de la política pública de mujer y equidad de género dando cumplimiento a sus ejes: educación; trabajo; participación y representación; no violencias; salud sexual y reproductiva; cultura, nuevas tecnologías y deportes; habitat, seguridad alimentaria y ambiente. (Acuerdo 027 de 2017) | 400 | Personas | Orientación y sensibilización brindada | Número de personas víctima que participa Campaña de promoción y ejecución de la política pública. | 64000000 | 16000000 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de las Mujeres | 100 | 70 | 4000000 | Desde las estrategias para cumplimiento de la Política pública de Mujer, que aborda la preveción de violencias y promoción de derechos, se desarrollaron espacio de socialización de rutas de violencias, temas sobre la igualdad de género, y espacio de empoderamiento para la autonomía emocional de las mujeres.
43 | Brindar la alimentación diaria a los adultos mayores en condición de víctimas que hacen parte de los Centros Vida del Distrito de Barrancabermeja. | 100% | Personas atendidas | Alimentación integral entregada | Porcentaje de adultos mayores en condición de víctimas atendidos con programas de alimentación en Centros Vida | 6625398240 | 1656349560 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LAS MUJERES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL | Dirección de Grupos de Especial Protección | 0.25 | 0% | 0 | No se ha ejecutado presupuesto se encuentra en etapa contractual, con una asiganacion presupuestal, por el valor de $ 5.915.375.735