## Hoja1
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Descripción inexacta o incompleta de los materiales, que no satisfaga la necesidad especifica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial-investigaciones fiscales | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Estructurador | Verificación técnica exhaustiva de especificaciones con profesionales del área ambiental | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Estructurador | Antes de la publicación del pliego | Antes de la apertura de propuestas | Revisión documental por comité técnico | Una vez durante estructuración
2 | Especifico | Interno | Selección y ejecución | Operacionales | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Pérdidas económicas del contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor - Área Financiera | Análisis detallado de propuestas económicas y verificación de consistencia con precios de mercado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor y Área Financiera | Firma acta de inicio | Entrega total de insumos | Control presupuestal y comparativo de precios | Quincenalmente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza, Ambientales, Sociales | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo con el plazo contractual pactado, tales como accidente de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público, decretos nacionales, regionales que impidan el tránsito. | Sobre costos y perdida del costo de oportunidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Supervisor | Plan logístico alternativo con rutas y tiempos de contingencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Supervisor | Firma acta de inicio | Entrega final | Seguimiento GPS y reportes de avance | Semanalmente
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas | Sobre costos y variación del valor y condiciones de entrega del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Supervisor - Profesional Ambiental | Evaluación técnica previa de posibles ajustes necesarios | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor - Profesional Ambiental | Firma acta de inicio | Primera entrega | Verificación in situ de especificaciones | Por cada entrega
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Naturales Operacional | Pérdida o deterioro de los materiales con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros permisibles | Retraso en el cronograma de entrega puntos sobre costos- perdida utilidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista - Supervisor | Plan de almacenamiento temporal con protección climática | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Supervisor | Firma acta de inicio | Entrega final | Inspección condiciones de almacenamiento | Semanalmente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de los materiales objeto de suministro | Retraso en el cumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor - Proveedores | Identificación de proveedores alternativos durante etapa precontractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Etapa de planeación | Firma de contrato | Actualización base de datos proveedores | Mensualmente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a los bienes entregados por el contratista por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su debida custodia y protección | Detrimento patrimonial | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Supervisor - Almacén | Protocolo de recepción expedita con personal designado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor - Almacén | Primera entrega | Entrega final | Registro tiempos de recepción | Por cada entrega
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma | Incumplimiento normativo | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Supervisor - Jurídica | Seguimiento estricto al cronograma de obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor - Jurídica | Firma contrato | Liquidación contrato | Control matriz de obligaciones | Quincenalmente
9 | Especifico | Externo | Planeación | Económico | Fluctuación cambiaria y aumento de precios de mercado que afecten el valor de los insumos agrícolas, materiales de aislamiento y elementos de protección personal | Aumento en el valor presupuestado del contrato, requiriendo adición presupuestal | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CORTOLIMA | Estudio de mercado para justificar adición presupuestal por fluctuación cambiaria | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Sí | Subdirección Financiera | Detección variación >10% precios | Aprobación adición presupuestal | Seguimiento indicadores económicos | Semanalmente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Legal/Regulatorio | Cambios en la normativa ICA que afecten los registros sanitarios de insumos agrícolas o requisitos de material vegetal durante el proceso de contratación | Retrasos en la entrega por necesidad de ajustar especificaciones técnicas, posibles costos adicionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor - ICA | Verificación preventiva de registros ICA con la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Etapa precontractual | Entrega final | Consulta plataformas ICA oficiales | Por cada lote
11 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Falta de competencia en el mercado local para algunos insumos especializados, limitando la participación de proponentes | Precios elevados en las propuestas, menor capacidad de negociación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor - Compras | Estrategia de licitación que promueva competencia de proveedores | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor - Compras | Publicación pliego | Adjudicación | Análisis de propuestas recibidas | Durante selección
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la verificación de registros ICA por parte del supervisor, afectando los tiempos de entrega y recepción | Retraso en el cronograma de ejecución, posibles costos de almacenamiento | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Supervisor - Contratista | Protocolo ágil de verificación de registros ICA durante recepción | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor - Contratista | Primera entrega | Entrega final | Check-list documental | Por cada entrega