## MATRIZ_RIESGOS_CIT
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES SOBRE LA CARRERA 13 DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO POR UNIDAD FUNCIONAL
ID | Nivel de Clasificación | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Categoría Residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable | Inicio Tratamiento | Fin Tratamiento | Monitoreo | Periodicidad
1 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Deficiencias en actividades de demolición y desmonte de elementos existentes. | Daños en elementos no contemplados, afectación de elementos existentes, retrasos en obra y obligación de reparación por parte del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Realizar inspección previa, aislar áreas de intervención, emplear procedimientos controlados de demolición y responder por la reparación de daños ocasionados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde acta de inicio | Hasta recibo final | Supervisión e interventoría de obra | Semanal
2 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante trabajos eléctricos, desmontes y adecuaciones interiores. | Lesiones al personal, suspensión parcial de actividades y responsabilidades a cargo del contratista. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Evitar | Implementar SG-SST, ATS, EPP, permisos de trabajo, señalización, capacitación y control permanente de condiciones inseguras. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde acta de inicio | Hasta recibo final | Verificación de cumplimiento del SG-SST | Diaria
3 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Fallas en instalaciones eléctricas ejecutadas durante la modernización. | Riesgo de cortocircuitos, incumplimiento técnico, reprocesos y no recibo de las actividades ejecutadas. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Evitar | Ejecutar instalaciones conforme a especificaciones, RETIE cuando aplique, pruebas, certificaciones y revisión técnica previa al recibo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Pruebas y revisión de instalaciones | Por actividad
4 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia de las obras con la operación y circulación del Centro Internacional Tequendama. | Afectación a usuarios, visitantes, arrendatarios y operación general del complejo. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Programar actividades, implementar cerramientos, rutas seguras, señalización y coordinación previa con la administración del inmueble. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Revisión de programación y circulación segura | Semanal
5 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Deficiencias en acabados de pisos, muros y cielos. | Reprocesos, no recibo de actividades ejecutadas y mayores costos a cargo del contratista. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Verificar muestras, especificaciones, calidad de materiales, mano de obra calificada y aprobación por la supervisión/interventoría. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Control de calidad de acabados | Por actividad
6 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Accesibilidad | Ejecución inadecuada de rampas, pasamanos y adecuaciones de accesibilidad. | Incumplimiento de condiciones de accesibilidad, reprocesos y no recibo de las obras. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Evitar | Revisar dimensiones, pendientes, anchos, pasamanos y condiciones de accesibilidad antes y durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Verificación técnica de accesibilidad | Por actividad
7 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en el precio de materiales, equipos o mano de obra. | Mayores costos asumidos por el contratista, sin reconocimiento adicional por la modalidad de precio global fijo. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Asumir | Realizar adecuada planeación financiera, cotización previa, aprovisionamiento oportuno y gestión de proveedores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde planeación | Hasta recibo final | Seguimiento a compras y suministros | Semanal
8 | Actividad | Específico | Externo | Ejecución | Social | Quejas de usuarios y arrendatarios por ruido, polvo, vibraciones y restricciones de acceso. | Reclamaciones, afectación a terceros, limitaciones operativas y necesidad de implementar medidas correctivas. | 4 | 2 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Controlar horarios, limpieza permanente, humectación, aislamiento, comunicación previa y señalización de actividades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Registro y atención de quejas | Diaria
9 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación temporal de redes internas durante las adecuaciones. | Interrupción de energía, agua, comunicaciones o funcionamiento de locales cercanos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Identificar redes existentes, coordinar cortes, proteger instalaciones y restablecer servicios afectados de manera inmediata. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Seguimiento a redes intervenidas | Por actividad
10 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Suministro de materiales que no cumplen especificaciones técnicas. | Rechazo de actividades, reprocesos y mayores tiempos de ejecución a cargo del contratista. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Evitar | Exigir fichas técnicas, certificados de calidad, aprobación previa de materiales y verificación contra el Anexo Técnico No. 1. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de compra | Hasta recibo final | Revisión de materiales y fichas técnicas | Por suministro
11 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de normas técnicas y de seguridad aplicables. | Sanciones, requerimientos, no recibo de obra o necesidad de correcciones a cargo del contratista. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Ejecutar conforme a normativa aplicable, especificaciones técnicas, buenas prácticas constructivas y requerimientos de seguridad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Verificación normativa y técnica | Semanal
12 | Actividad | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de demolición y obra. | Afectación de áreas comunes, observaciones ambientales, quejas y obligación de limpieza o disposición adecuada. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Implementar manejo de RCD, retiro periódico, limpieza de áreas, protección de circulaciones y disposición en sitios autorizados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Verificación de aseo y disposición de residuos | Diaria
13 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Errores en medidas o compatibilidad de puertas, barandas y elementos funcionales. | Reprocesos, retrasos en la entrega y mayores costos asumidos por el contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Mitigar | Tomar medidas en sitio, verificar compatibilidad con condiciones existentes y validar antes de fabricar o instalar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de fabricación | Hasta instalación | Revisión dimensional en sitio | Por actividad
14 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Seguridad | Ingreso de personal no autorizado o pérdida de materiales. | Afectación patrimonial, reclamaciones y retrasos en obra. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Controlar ingreso de personal, inventarios, almacenamiento, identificación y protocolos de seguridad en obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde acta de inicio | Hasta recibo final | Control de accesos e inventarios | Diaria
15 | Actividad | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a locales contiguos o áreas comunes por demolición, perforación, desmontes o adecuaciones. | Daños a acabados, mobiliario, redes o suspensión temporal de operación de terceros, con reparación a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Proteger locales vecinos, áreas comunes y elementos existentes; delimitar zonas de trabajo y documentar estado previo mediante actas y registro fotográfico. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes de intervenir | Hasta recibo final | Inspección de áreas colindantes | Diaria
16 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Social | Generación de ruido, polvo, vibraciones o restricciones de acceso que afecten arrendatarios y usuarios. | Quejas, reclamaciones, posibles limitaciones operativas y obligación de implementar medidas de mitigación. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Coordinar horarios, implementar barreras, limpieza, control de polvo, comunicación previa y atención oportuna a arrendatarios afectados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Seguimiento a afectaciones a terceros | Diaria
17 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Aparición de daños no visibles o condiciones ocultas durante desmontes, demoliciones o apertura de elementos constructivos. | Necesidad de ejecutar actividades complementarias para garantizar la correcta terminación, funcionalidad y seguridad de la intervención. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Verificar condiciones en sitio, prever imprevistos constructivos propios del precio global y ejecutar actividades necesarias sin costo adicional para la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Registro de hallazgos y soluciones ejecutadas | Por evento
18 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Identificación de interferencias o afectaciones en redes eléctricas, hidrosanitarias o de comunicaciones no evidenciadas inicialmente. | Ajustes, reposiciones, reparaciones o reconfiguraciones adicionales requeridas para la operación del local. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Realizar exploraciones controladas, proteger redes existentes, coordinar ajustes y asumir actividades necesarias para garantizar funcionamiento. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Seguimiento técnico de redes | Por evento
19 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Necesidad de ejecutar actividades adicionales derivadas de daños encontrados durante intervención de pisos, muros, cielos o zonas húmedas. | Incremento de actividades necesarias para garantizar funcionalidad, calidad final y recibo de las obras. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Ejecutar reparaciones, reposiciones, resanes, nivelaciones y demás actividades necesarias por cuenta del contratista. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Control de hallazgos en obra | Por evento
20 | Actividad | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados a bienes de terceros, locales vecinos o áreas comunes por maniobras de obra, transporte de materiales o actividades constructivas. | Reclamaciones económicas, reparación de daños y afectación a la imagen institucional. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Mitigar | Implementar protección física, rutas de transporte, pólizas aplicables, registro fotográfico previo y reparación inmediata de daños ocasionados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde acta de inicio | Hasta recibo final | Inspección de daños y atención de reclamaciones | Por evento
21 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Seguridad | Afectación a usuarios, visitantes o arrendatarios por manejo inadecuado de cerramientos, circulación o señalización de obra. | Accidentes, incidentes, reclamaciones y suspensión parcial de actividades. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Evitar | Implementar PMT interno, cerramientos, señalización, senderos seguros, control de acceso y acompañamiento en zonas de circulación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Verificación de señalización y cerramientos | Diaria
22 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Necesidad de reprocesos por incompatibilidad entre elementos nuevos y condiciones existentes de los locales. | Ajustes constructivos adicionales, retrasos y mayores actividades de instalación a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Asumir | Validar compatibilidad en sitio, revisar planos/especificaciones y ejecutar ajustes necesarios para la adecuada instalación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes y durante instalación | Hasta recibo final | Revisión de compatibilidad técnica | Por actividad
23 | Actividad | General | Interno | Planeación | Económico | Subestimación por parte del contratista de las actividades necesarias para la completa puesta en funcionamiento de los locales. | Mayores costos asumidos por el contratista sin reconocimiento adicional. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Realizar visita, revisión integral del alcance, análisis de precios y previsión de actividades complementarias propias del precio global fijo. | 3 | 3 | 6 | Medio | No | Contratista | Desde etapa precontractual | Hasta recibo final | Seguimiento financiero y técnico del contratista | Semanal
24 | Actividad | General | Interno | Ejecución | Contractual | Requerimiento de actividades complementarias necesarias para garantizar la adecuada operación, funcionalidad o terminación integral de los locales. | Obligación de ejecución sin reconocimiento económico adicional por tratarse de contrato a precio global fijo por unidad funcional. | 4 | 5 | 9 | Alto | Contratista | Asumir | Asumir la ejecución de todas las actividades necesarias para entregar los locales en condiciones de operación y recibo, conforme al objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Revisión de cumplimiento integral del alcance | Semanal
25 | Componente | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Hallazgo de deterioros ocultos en elementos intervenidos que obliguen a ampliar el alcance inicialmente previsto para garantizar estabilidad funcional y operativa. | Ejecución de actividades adicionales asociadas a reposición, reparación o ajuste, por cuenta del contratista. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Documentar hallazgos, presentar solución técnica y ejecutar actividades requeridas para garantizar funcionalidad y terminación integral. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Actas de hallazgo y seguimiento técnico | Por evento
26 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación temporal de servicios públicos o sistemas internos que impacten locales vecinos durante la ejecución de las obras. | Interrupciones operativas, reclamaciones de terceros y obligación de restablecimiento inmediato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Coordinar cortes, informar previamente, proteger redes, ejecutar empalmes seguros y restablecer servicios de manera oportuna. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Control de servicios afectados | Por evento
27 | Actividad | Específico | Interno | Ejecución | Calidad | Necesidad de reemplazar actividades ejecutadas que no cumplan especificaciones técnicas o condiciones de recibo de la Entidad. | Reprocesos, retrasos y mayores costos para el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Realizar autocontrol de calidad, revisión de especificaciones, correcciones inmediatas y entrega de soportes técnicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Control de calidad y recibo parcial | Por actividad
28 | Actividad | General | Interno | Ejecución | Técnico | Diferencias entre las condiciones reales de obra y la información identificada en inspecciones preliminares. | Ajustes constructivos y actividades complementarias requeridas para cumplir el objeto contractual, a cargo del contratista. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Asumir | Verificar en sitio, ajustar procedimientos constructivos y ejecutar soluciones necesarias para cumplir el alcance bajo precio global fijo. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Hasta recibo final | Seguimiento a condiciones reales de obra | Por evento
29 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega o disponibilidad de áreas por parte de la Entidad para la ejecución de las obras. | Reprogramación de actividades y afectación parcial del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Mitigar | Coordinación previa de entregas parciales, programación conjunta de frentes de trabajo y seguimiento permanente al cronograma de disponibilidad de áreas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento por supervisión y comités de obra | Semanal
30 | Actividad | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Retrasos en revisión, validación o aprobación de actividades por parte de la supervisión. | Impacto en tiempos de ejecución y entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Mitigar | Establecimiento de tiempos de revisión, mesas de seguimiento y priorización de validaciones técnicas durante la ejecución contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento de solicitudes y tiempos de respuesta | Semanal
31 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Restricciones institucionales de acceso, circulación u horarios dentro del CIT que limiten la ejecución de actividades. | Disminución del rendimiento operativo y necesidad de reprogramación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Mitigar | Coordinación institucional de horarios, definición anticipada de restricciones operativas y articulación permanente con la administración del complejo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación en comités y programación de actividades | Semanal
32 | Actividad | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demoras en trámites administrativos para pagos asociados al contrato. | Afectación del flujo de caja del contratista. | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad | Mitigar | Seguimiento oportuno a trámites financieros y administrativos, así como control de radicación y gestión documental para pagos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Presentación de cuentas de cobro | Liquidación del contrato | Seguimiento al estado de pagos y trámites | Mensual
NOTA GENERAL DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | En consideración a la modalidad de contratación a precio global fijo por unidad funcional, el contratista asumirá integralmente los riesgos asociados a cantidades de obra, actividades complementarias, interferencias, reprocesos, condiciones ocultas, afectaciones derivadas de la ejecución, daños a terceros, diferencias entre las condiciones identificadas preliminarmente y las condiciones reales de ejecución, así como todas aquellas actividades necesarias para la correcta terminación, funcionamiento y recibo de las obras, salvo aquellos riesgos expresamente asignados a la Entidad.