## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad Estatal 100% | Aplicación y ajuste de los procesos internos de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Cumplimiento de procedimientos y fechas pactadas de entrega | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Nuevas disposiciones legales que establezcan tributos, impuestos o cargas parafiscales adicionales, los cuales podrían afectar el equilibrio económico del contrato. | Incremento de los costos contractuales y eventual afectación del equilibrio económico del contrato, lo que puede generar la necesidad de ajustes financieros o modificaciones contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad Estatal 100% | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista / Entidad | Realizar seguimiento permanente a la normatividad tributaria y parafiscal vigente durante la ejecución del contrato. En caso de expedirse nuevas disposiciones que generen tributos, impuestos o cargas adicionales, se deberá analizar su impacto económico y, de ser procedente, adelantar los trámites contractuales necesarios para restablecer el equilibrio económico | En la ocurrencia del evento | A través de la revisión periódica de los boletines oficiales, publicaciones normativas y demás fuentes jurídicas competentes (DIAN, Ministerio de Hacienda, Congreso de la República, entre otras), con el fin de identificar oportunamente la expedición de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. Este seguimiento deberá realizarse durante toda la ejecución del contrato y ser documentado en los informes de supervisión e interventoría | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Validación régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta
4 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Derivados de fallas en los equipos | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, perdida de información | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Garantizar con el fabricante los tiempos de respuesta para el soporte y mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Verificación del funcionamiento del software y sus componentes | Hasta la Liquidación
5 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual | Afectación económico financiera al contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | Establecer el presupuesto teniendo en cuenta los factores de costos y gastos | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Verificando el cumplimiento del presupuesto del Contrato | Previo a la adjudicación
6 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de la factura | Afectación económico financiera al contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisión técnica, administrativa y financiera | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisión/Contratista | Desde la firma del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Exigiendo al contratista la entrega de las facturas e informe | Hasta tanto se dé cumplimiento a las actividades del contrato
7 | General | Externo | contractual | Financiero | Variaciones en la tasa de cambio que inciden en los costos asociados al presupuesto oficial, generando posibles desviaciones frente a las proyecciones económicas inicialmente establecidas. | Incremento en los costos del contrato frente al presupuesto oficial, posible afectación del equilibrio económico, necesidad de realizar ajustes financieros y riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual por insuficiencia de recursos. | 3 | 4 | 7 | EXTREMO | Contratista 100% | Establecer tiempo máximo de entrega de los equipos, extensión de garantía y licenciamientos solicitados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratistas | Incluir en la estructuración contractual un análisis de sensibilidad frente a variaciones en la tasa de cambio; privilegiar, en lo posible, la contratación en moneda local; exigir al contratista la presentación de coberturas o mecanismos financieros de mitigación (p. ej., seguros o instrumentos de cobertura cambiaria) cuando se prevean importaciones; y realizar seguimiento al comportamiento del mercado cambiario durante la ejecución del contrato.
8 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la idoneidad, competencia técnica o experiencia de la mano de obra empleada por el contratista para la ejecución de las actividades contractuales, lo que puede afectar la calidad, seguridad y cumplimiento de los servicios | Disminución en la calidad de los trabajos ejecutados, incremento en la probabilidad de fallas técnicas y retrabajos, riesgos en la seguridad operativa con posibles accidentes laborales, retrasos en el cronograma de ejecución y, en última instancia, el incumplimiento contractual con la consecuente aplicación de sanciones | 4 | 2 | 6 | EXTREMO | Contratista 100% | Estimar los costos de acuerdo a las variaciones del mercado | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Contratistas | Exigir al contratista la vinculación de personal calificado, realizar una verificación obligatoria de los estudios y tarjetas profesionales antes de empezar la ejecución del contrato para cumplir con los requisitos de perfiles como experiencia certificada en las actividades objeto del contrato, verificar el cumplimiento de perfiles y competencias definidos en los pliegos de condiciones, realizar procesos de inducción y capacitación cuando sea necesario, y efectuar supervisión e inspecciones periódicas que permitan constatar la idoneidad y desempeño del personal en la ejecución de las actividades | En la ocurrencia del evento | Revisión de informes de supervisión, actas de seguimiento y evidencias de cumplimiento de perfiles del personal, así como a través de visitas técnicas a los frentes de trabajo para verificar en campo la idoneidad y desempeño de la mano de obra; este seguimiento deberá efectuarse de manera mensual y adicionalmente cada vez que se presente rotación de personal o situaciones que generen dudas sobre su competencia | Cada vez que se presente la necesidad
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.