## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - Acuerdo de Correspondabildiad Residuos Sólidos Aprovechables
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos e invitación pública. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | MINDEPORTE - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado e invitación pública. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | unidad beneficiaria | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación de la invitación pública. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades técnica y Compras Públicas durante la etapa de planeación. | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Acuerdo inadecuado o imprecisiones en las especificaciones del acuerdo o contrato. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | MINDEPORE- CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la estructuración de la etapa precontractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado e invitación pública. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | La Unidad de Compras Publicas y demás Unidades involucradas en la Fase precontractual del proceso selectivo de Contratista. | A partir del acto administrativo por el cual se identifica la falla en el proceso de selección | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la falla en el proceso de selección. | El monitoreo se realiza con el apoyo dela unidad técnica, durante la etapa de estructuración | Permanente
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la 1. Pérdida de elementos durante el transporte. 2. Hurto de los vehículos en los que se realiza el transporte. 3. Vehículo que presenten fallas mecánicas 4.Accidente en que resulte involucrándolos vehículos en que se realiza el transporte. 5. Embargo de los vehículos del contratista. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Acuerdo | A partir del momento en el cual se identifica la falla en el proceso de selección. | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la falla en el proceso de selección. | El monitoreo se realiza con el apoyo de la unidad técnica durante la etapa de ejecución. | Permanente
4 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del acuerdo o contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del acauerdo o contrato | Hasta la firma el acuerdo o contrato. | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene máximo 5 días para suscribir el acuerdo o contrato. | Dentro de los 5 días previos a la adjudicación del acuerdo de corresponsabilidad.
5 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al Acuerdo o contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
6 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Solicitar al contratista información suficiente que permita saber los pormenores de la eventualidad, y las estrategias para superar el evento. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
7 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato por tiempo requerido para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | El contratista establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato . | Probable | mayor | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes
8 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del acuerdo. -El incumplimiento total o parcial del acuerdo o contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del acuerdo o contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -incumplimiento del cronograma, en el desarrollo de actividades programadas. | Retardo, omisión en el cumplimiento o defecto en la realización de las actividades a desarrollar, es decir, incumplimiento del acuerdo o contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión verificará mensualmente el cumplimiento del personal ofrecido e informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
9 | General | Externo | contractual | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del objeto del Acuerdo o contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | MINDEPORTE - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Unidad técnica encargada del Acuerdo. | A partir de la firma del Acuerdo o contrato. | Hasta la terminación del Acuerdo o contrato. | El supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
10 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Cambios en la legislación. Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación; expedición de normas que impongan impuestos, cargas, esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios no contemplados para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Periódica verificación por la Unidad técnica del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisor, Contratista | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del acuerdo o contrato. | Hasta la terminación del Acuerdo o contrato. | Desde la suscripción del acuerdo o contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el acuerdo. | Permanente
11 | General | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta sea estable. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto establecido en el Acuerdo. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través del supervisor y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del acuerdo o contrato. | Permanente
12 | General | Interno | Contractual | Operacional | Demora en el tiempo de entrega de certificados de disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso . | Afecta la ejecución del contrato y lleva a sumir posibles incumplimientos ante las autoridades competentes en la exigencia de certificación de disposición final de residuos sólidos no peligrosos. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | MINDEPROTE- Contratista | A través del supervisor y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | A partir de que se genera o presenta la demora en la entrega de los certificados. | Hasta su culminación y consecución efectiva del acuerdo o contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezcan las razones que justifiquen la demora en la entrega, colocando plazos perentorios. | Permanente