## FIDUCIA 2026
Contratar una fiducia mercantil destinada a la administración de los recursos y bienes objeto de restitución, incluyendo la operación de proyectos productivos agroindustriales, la adquisición y transferencia, tanto jurídica como material, de bienes requeridos para el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de la jurisdicción civil especializada en restitución de tierras, la realización de pagos a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos DAE y del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la representación jurídica y administrativa. Lo anterior, en el marco del proyecto de inversión del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, y conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1071 de 2015, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, y sus normas reglamentarias y complementarias.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | % Asignación | N° | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 1 | Revisión y apoyo jurídico a la dependencia que solicita la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lineamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas | Hasta la Adjudicación | El área técnica realizará la respectiva monitero junto con el GGCIMAD | Finalizada la etapa de contratación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generarse la declaratoria de desierta del proceso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 2 | Se debe efectuar análisis del sector y estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15). Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas | Hasta la Adjudicación | El área técnica realizará la respectiva monitero junto con el GGCIMAD | Finalizada la etapa de contratación
3 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato por afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma. | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | 50% - 50% | 3 | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al Contratista, Proveedor, Cooperante. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Proveedor - Entidad Contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas | Terminación del plazo de ejecución | El área técnica realizará la respectiva monitero junto con el GGCIMAD | Finalizada la etapa de contratación, selección y ejecución.
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 4 | Una vez establecida la necesidad se debe planear y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad Contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | El área técnica realizará la respectiva monitero junto con el GGCIMAD | Finalizada la etapa de contratación, selección y ejecución.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritméticas, etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 5 | Verificar desde los estudios previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritméticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 6 | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Entidad contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del Contratista y/o Proveedor por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y, posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | 100% | 7 | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato, y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11). | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Proveedor | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los Contratista; Proveedor; en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación. | Errores cometidos por los Contratista y/o Proveedor; en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | 100% | 8 | Revisión de documentos radicados por el Contratista y/o Proveedor; Cooperante para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
9 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso, por lo cual no se satisface la necesidad completamente / incumplimiento contractual | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Contratante | 100% | 9 | Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer los precios artificialmente bajos. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
10 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del contrato. | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 10 | Elaboración detallada de los anexos técnicos y jurídicos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | Reuniones de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo y del análisis del sector | MENSUAL
11 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de proponentes. | poca competencia en la operación principal. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 11 | Socialización del proceso de selección. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | A través de la verficiación de la disponibilidad del SECOP | MENSUAL
12 | General | Interno | Selección | Tecnologico | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y/o II - (www.colombiacompra.gov.co). | retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad Contratante | 1000% | 12 | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y II- (www.colombiacompra.gov.co)/ comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes mesa de ayuda | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad contratante | Desde la radicación de la solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas hasta la ejecución. | Terminación del plazo de ejecución | A través de la verficiación de la disponibilidad del SECOP | MENSUAL
13 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspensión de la ejecución del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 13 | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Proveedor - Entidad Contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de participación activa e incumplimientos por parte de los líderes de los procesos en las reuniones programadas. Esto puede generar retrasos en las definiciones y aprobaciones y cronogramas. | 1. Desgaste administrativo 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 3. Demandas judiciales en contra la Entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | 100% | 14 | Sensibilización por parte de la secretaria de General y del equipo de Gestión contractual para lograr vincular al proceso las personas responsables de las definiciones o aprobaciones requeridas | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de recursos que soporten la ejecución del contrato | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 15 | El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones y estudio previo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Errores en la estimación de costos económicos al momento de presentar la propuesta para la ejecución del contrato | Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Bajo | Proveedor | 100% | 16 | Seriedad de la oferta - justificación de precios ofertados por parte del proponente -la entidad solicita al proponente la justificación del precio ofertados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
17 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante + Proveedor | 50% - 50% | 17 | Orientar al contratista sobre cómo debe proceder ante las eventualidades de orden social y político; y una adecuada planeación para evitar realizar ejecución del contrato en momentos de ocurrencia de este tipo de eventos. Consultas con organismos de seguridad del estado policía, fuerzas militares, alcaldes y gobernadores. | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | Proveedor y contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
18 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes y la normal ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | 100% | 18 | La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
19 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Social o Político | Situaciones de salud pública, como la actual emergencia sanitaria que dificulten iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato. | Suspensión o retraso en la ejecución del contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Proveedor | 100% | 20 | Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por las autoridades sanitarias y de salud, y en caso de ser necesario reprogramar actividades. | 4 | 3 | 7 | Alto | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento reglas de la convocatoria. | Imposición de multas, Declaratoria de caducidad y afectación de la Imagen de la UAEGRTD | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 21 | Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, y anexo técnico, generar comparativos. | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
21 | General | Externo | Ejecución | Judicial | Demanda de terceros afectados por la ejecución del contrato. Por causas imputables al contratista | Reconocimientos económicos y afecta el avance del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 21 | Seguimiento por parte del supervisor de eventuales demandas contra La UAEGRTD | 3 | 3 | 6 | BAJO | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación en calificación de Administración del Portafolio de la Sociedad Fiduciaria. | Afectación en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 22 | Seguimiento a la agencia calificadora de valores que acredita la calificación para la Sociedad Fiduciaria seleccionada. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de Pagos extemporáneos o errados por causas atribuibles al contratista y/o Proveedor | Incumplimiento normativo interno y/o externo | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | 100% | 23 | Realizar seguimiento en la supervisión del contrato y establecer cláusulas contractuales de responsabilidad del contratista en la implementación de controles y sistemas de aseguramiento (sistemas de gestión de riesgo operativo); Pago de comisión Fiduciaria Condicionadaal cumplimiento de las obligaciones y recibo a satisfacción del Informe de Gestión La unidad de negocios de el Contratista y/o proveedor enviará al Fideicomitente el arqueo de pagos semanalmente, con la verificación del estado de las órdenes de pago recibidas El Contratista asumirá los costos, sanciones e intereses moratorios de los pagos realizados extemporáneamente | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | Proveedor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Contratante
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante
|  | Selección / Ejecución | Regulatorios | 4 | Bajo | 6 | Entidad Contratante + Proveedor
|  | Juridico | Naturaleza | 5 | Medio | 7 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante + Proveedor
|  | Contratación / Ejecución | Ambientales | 6 | Alto
|  | Planeación / Contratación / Ejecución | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo