## RIESGOS
MATRIZ 3 - RIESGOS
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. Matriz de Riesgos
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Entrega inoportuna de diseños y planos al constructor | Retrasos en la ejecución del contrato | Improbable | menor | 2 | riesgo bajo | entidad contratante | verificación de la entrega de los diferentes diseños en el acta de inicio | raro | menor | 2 | riesgo bajo | si | interventor ( si aplica ) y/o supervisor | acta de inicio | mediante comité de obra | cada 3 dias |  |  | riesgos economicos
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | planos y diseños que conducen a fallas estructurales o mayor permanencia en obra | construcción de obras de mala calidad, lo que conlleva a la pérdida del recurso | improbable | catastrófico | 7 | riesgo alto | entidad contratante | verificación de los diseños aportados por el municipio | improbable | menor | 2 | riesgo bajo | si | supervisor | desde la publicación de estudios previos | comités antes del inicio de la obra | NA | mediante comité de obra | cada mes | riesgos sociales o politicos
3 | GENERAL | EXTERNO | ejecución | operacionales | estimación inadecuada de los costos | variación de cada uno de los ítems del contrato | posible | mayor | 7 | riesgo alto | contratista/entidad | verificación de los APUs por parte de la interventoría o supervison | raro | menor | 2 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | revisión por parte de interventoría o supervision de los precios | análisis de precios unitarios | NA |  |  | riesgos operacionales
4 | Especifico | interno | ejecución | operacionales | entrega tardía de predios | retrasos en la ejecución de las diferentes actividades del contrato | raro | menor | 2 | riesgo bajo | entidad contratante | verificación del estado de los predios antes de la iniciación del proceso | raro | menor | 1 | riesgo bajo | si | supervisor | revisión por parte del supervisor y/o interventor | verificación del estado del | predio por parte del municipio |  |  | riesgos financieos
5 | GENERAL | interno | ejecución | operacionales | disponibilidad de materiales | retrasos en procesos constructivos | posible | menor | 3 | riesgo medio | contratista | realizar compras preliminares de material | raro | menor | 1 | riesgo bajo | no | contratista | firma del contrato | verificar disponibilidad de materiales | cada 8 días |  |  | Riesgos Regulatorios:
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | materiales defectuosos | deficiencia en la calidad de la obra | Posible | Menor | 4 | riesgo bajo | Contratista | solicitar certificación de calidad de materiales | Raro | Menor | 1 | riesgo bajo | No | interventor(si aplica) o supervisor | acta de inicio | verificando certificados de Calidad | cada 15 días |  |  | Riesgos de la Naturaleza:
7 | Especifico | Interno | ejecución | operacionales | especificaciones incorrectas de materiales | deficiencia en los diferentes productos a entregar | posible | menor | 2 | riesgo bajo | entidad contratante | verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos | raro | menor | 1 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | acta de inicio | verificación de los diseños entregados | cada 15 días |  |  | Riesgos Ambientales:
8 | GENERAL | EXTERNO | ejecución | operacionales | insuficiencia de personal | incumplimiento del plazo contractual | posible | menor | 3 | riesgo medio | contratista | verificar el personal requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios | raro | menor | 1 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | firma del contrato | revisión del personal | cada 15 días
9 | GENERAL | EXTERNO | ejecución | Operacionales | financiamiento del contrato | incumplimiento al pago de proveedores y personal de la obra | posible | menor | 3 | riesgo medio | contratista | verificar la correcta inversión del anticipo así como la capacidad financiera del contratista | raro | menor | 1 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | acta de inicio | verificación del flujo de fondos | cada 15 días
10 | GENERAL | EXTERNO | ejecución | financiero | incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes | desequilibrio económico | raro | menor | 4 | riesgo bajo | entidad contratante | restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no perdida | raro | menor | 2 | riesgo bajo | no | contratista | firma del contrato | NA | NA
11 | Especifico | EXTERNO | ejecución | económico | variaciones en los costos de los materiales | variación en los costos totales del contrato | Improbable | menor | 3 | riesgo bajo | contratista / entidad | verificación de los APUs para descartar precios artificialmente bajos | raro | menor | 2 | riesgo bajo | no | interventor(si aplica) o supervisor | verificación de la fluctuación de precios de | antes del acta de inicio | NA
12 | GENERAL | Interno | ejecución | Operacionales | mora en el pago por parte de la entidad | desequilibrio económico | Improbable | menor | 3 | riesgo bajo | entidad contratante | realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el interventor | raro | menor | 2 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | acta de inicio | NA | NA
13 | Especifico | Interno | ejecución | regulatorio | modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato | modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la entidad | Improbable | menor | 3 | riesgo bajo | entidad contratante | verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato | raro | menor | 2 | riesgo bajo | no | entidad-contratista | firma del contrato | NA | NA
14 | Especifico | EXTERNO | ejecución | de la naturaleza | retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | incumplimiento en el plazo contractual | probable | menor | 3 | riesgo bajo | contratista/entidad | revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales | raro | menor | 2 | riesgo bajo | si | interventor(si aplica) o supervisor | acta de inicio | mediante comité de obra | cada 15 días
15 | Especifico | EXTERNO | ejecución | de la naturaleza | retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | incumplimiento en el plazo contractual | probable | menor | 6 | riesgo alto | contratista/entidad | realizar actividades que se puedan ejecutar en época de lluvia | improbable | menor | 4 | riesgo bajo | si | interventor/supervisor | acta de inicio | mediante comité de obra | cada 15 días
16 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | Operacionales | manifestaciones populares | retrasos en procesos constructivos | Raro | Menor | 3 | riesgo bajo | entidad contratante | desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y policía nacional | Raro | Menor | 3 | riesgo bajo | Si | Entidad | ejecución del contrato | NA | NA
17 | general | EXTERNO | ejecución | Operacionales | insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | retrasos en procesos constructivos | posible | menor | 5 | riesgo medio | contratista | Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia de personal ofrecido | raro | menor | 3 | riesgo bajo | NO | contratista e interventor(si aplica) o supervisor | firma del contrato | revisión de personal mano de obra no calificada | cada 15 días