## CRONOGRAMA A HOY
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COPIA CONTROLADA
PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [14 empty] | FECHA: (09/03/2026)
ELABORADO POR: JUAN CAMILO RIVERA MEDINA | [14 empty] | PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
ACTIVIDADES DEL PROYECTO |  | TIEMPO DE EJECUCION EN MESES
|  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | bar: FEBRERO 1
PREPARACION | bar: FEBRERO 1
La directora de CORTOLIMA, Olga Lucia Alfonso Ianini, da la orden de la elaboracion del proyecto:"IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ " a la subdireccion de planificacion ambiental. | bar: FEBRERO 1
2 | bar: FEBRERO 2 to MARZO 2
REVISION DOCUMENTAL | bar: FEBRERO 2 to MARZO 2
El equipo tecnico hace la revision de la GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA, y se realiza el alcance conforme a las necesidades de la ronda hidrica Hato de la virgen . | bar: FEBRERO 2 to MARZO 2
3 | bar: MARZO 2 to ABRIL 2
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS | bar: MARZO 2 to ABRIL 2
Se solicitan tres cotiaciones, designandose un presupuesto de $ 729.938.488,00 COP en un plazo de 10 meses. Documentacion presentada para obtener la VIABILIDAD: *Alcance Técnico Ronda Hídrica Hato de La Virgen (.pdf) *Presupuesto estudio de mercado de la ronda hídrica Quebrada Hato de La Virgen aprobado (.xlsx) *F_41_PI_009_000_U Documento Técnico Hato de La Virgen revisado y aprobado por los tecnicos (.pdf) *F_41_PI_005_001_U Presupuesto No Obra Acotamiento (.pdf) *F_41_PI_040_000_U Cronograma Actualizado Acotamiento (archivo Excel) *Carta de presentación Hato de La Virgen (.docx) *Concepto Técnico Acotamiento de la ronda hídrica Qda revisado y aprobado por los tecnicos (.pdf) | bar: MARZO 2 to ABRIL 2
4 | bar: ABRIL 2
ETAPA viabilidad (Obtencion de viabilidad y solicitud de CDP ) | bar: ABRIL 2
Obtencion de viabilidad y solicitud de CDP | bar: ABRIL 2
5 | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
ETAPA PRECONTRACTRUAL | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
Elaboracion. *Estudios previos *Pliego de condiciones *Anexos (matriz de Riesgo, oferta economica, Calidad, otros anexos) Revision de documentacion y revision por parte de la oficina de contratos: | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
6 | bar: ABRIL 4 to MAYO 4
ETAPA CONTRACTRUAL | bar: ABRIL 4 to MAYO 4
Publicación del aviso de convocatoria pública a Firma del Contrato | bar: ABRIL 4 to MAYO 4
FIRMA DEL FORMULADOR: |  | FEBRERO 2: NOMBRE:
JUAN CAMILO RIVERA MEDINA

## F_CP_003 Para Uso
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COPIA CONTROLADA
PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [22 empty] | FECHA: (09/03/2026)
ELABORADO POR: JUAN CAMILO RIVERA MEDINA | [22 empty] | PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
ACTIVIDADES DEL PROYECTO |  | TIEMPO DE EJECUCION EN MESES
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | bar: Mes 1 1 to Mes 5 4
Aprestamiento | bar: Mes 1 1 to Mes 5 4
Recopilación de información secundaria Ortofotomosaico Modelo de Elevación Digital MED Secciones de control y aforos | bar: Mes 1 1 to Mes 5 4
2 | bar: Mes 2 1 to Mes 2 4
2. Delimitación del cauce permanente | bar: Mes 2 1 to Mes 2 4
Delimitar el cauce permanente | bar: Mes 2 1 to Mes 2 4
3 | bar: Mes 3 1 to Mes 6 4
3. Definición del límite físico | bar: Mes 3 1 to Mes 6 4
Componente hidrológico Componente ecosistémico Componente geomorfológico Delimitación de la ronda hídrica | bar: Mes 3 1 to Mes 6 4
4 | bar: Mes 5 1 to Mes 10 4
4. Definición de las medidas de manejo | bar: Mes 5 1 to Mes 10 4
Identificación de los elementos constituyentes Identificación de actores Caracterización predial Identificación de servicios ecosistémicos Definición de estrategias para el manejo ambiental Proyección acto administrativo de adopción | bar: Mes 5 1 to Mes 10 4
FIRMA DEL FORMULADOR: |  | Mes 1 2: NOMBRE:; Mes 7 1: C.C.:
|  |  | JUAN CAMILO RIVERA MEDINA | [22 empty] | 1110499839

## CONTROL CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN
2023-12-01 | 0 | Se implementa Formato
ELABORO | REVISO | APROBO
Robinson Ochoa Moreno | Mesa Temática | Mesa Temática 01 de Diciembre de 2023