## RESUMEN
Etapa | Profesional | COT 1 | COT 2 | COT 3 | Honorarios (COP$/mes) | Tiempo (mes) | [10 empty] | Valor total (COP$) | Valor total (COP$)
|  | CIVINGTEC | MAV INGENIERIA INTEGRAL | FABIO RAMÍREZ SUÁREZ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1. Aprestamiento | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 | 1 | [9 empty] | 1 | 10400000 | 10400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 2350000 | 2350000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento | [16 empty] | 23149999.5 | 23150001
2. Delimitación del cauce permanente | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 10400000 | 10400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 2350000 | 2350000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 1770301.5 | 1770302
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente | [16 empty] | 21453634.5 | 21453636
3. Definición del límite físico | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 46800000 | 46800000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 7050000 | 7050000
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 21150000 | 21150000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 15932713.5 | 15932714
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico | [16 empty] | 184532709 | 184532711
4. Definición de las medidas de manejo | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 36400000 | 36400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22600000 | 22600000
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16450000 | 16450000
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 9400000 | 9400000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo | [16 empty] | 126449998 | 126449998
Total equipo profesional | [16 empty] | 355586341 | 355586346
Etapa | Descripción | CIVINGTEC | MAV INGENIERIA INTEGRAL | FABIO RAMÍREZ SUÁREZ | Valor | Cantidad | Valor Total
1. Aprestamiento | [6 empty] | 0
| Ortofotomosaico | 14000000 | 15000000 | 13500000 | 14166667 | 1 | 14166667
| Levantamiento topográfico y/o LiDAR | 158000000 | 168000000 | 164000000 | 163333333 | 1 | 163333333
| Aforos | 1140000 | 1200000 | 1176000 | 1172000 | 12 | 14064000
0
0
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento | [6 empty] | 191564000
2. Delimitación del cauce permanente | [6 empty] | 0
0
0
0
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente | [6 empty] | 0
3. Definición del límite físico | [6 empty] | 0
| Parcelas | 8075000 | 8500000 | 7820000 | 8131667 | 6 | 48790002
0
|  | 475000 | 500000 | 425000 | 466667 | 20 | 9333340
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico | [6 empty] | 58123342
4. Definición de las medidas de manejo | Logística para socialización con actores | 2125000 | 2500000 | 2375000 | 2333333 | 3 | 6999999
0
| Impresión de documentación y mapas (Afiches, cartillas, Etc) | 1020000 | 1200000 | 1140000 | 1120000 | 1 | 1120000
0
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo | [6 empty] | 8119999
Total gastos directos | [6 empty] | 257807341
SUBTOTAL EQUIPO PROFESIONALES + GASTOS DIRECTOS | [6 empty] | 613393687
IMPUESTOS | [6 empty] | 116544800.5
TOTAL | [6 empty] | 729938487.5

## Cronograma
CRONOGRAMA GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ
ACTIVIDAD | No. | Sub actividad | Tiempo (mes)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Aprestamiento | 1.1 | Recopilación de información secundaria
| 1.2 | Ortofotomosaico
| 1.3 | Modelo de Elevación Digital MED
| 1.4 | Secciones de control y aforos
2. Delimitación del cauce permanente | 2.1 | Delimitar el cauce permanente
3. Definición del límite físico | 3.1 | Componente hidrológico
| 3.2 | Componente ecosistémico
| 3.3 | Componente geomorfológico
| 3.4 | Delimitación de la ronda hídrica
4. Definición de las medidas de manejo | 4.1 | Identificación de los elementos constituyentes
| 4.2 | Identificación de actores
| 4.3 | Caracterización predial
| 4.4 | Identificación de servicios ecosistémicos
| 4.5 | Definición de estrategias para el manejo ambiental
| 4.6 | Proyección acto administrativo de adopción

## Perfiles
Profesional | Perfil | Experiencia | Justificación | Dedicación (mes) | Honorario (COP$/mes)
Director | Profesional en Geología, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental o Ingeniería Sanitaria con título de maestría o doctorado en aspectos ambientales o recursos hídricos. | 6 años de experiencia en proyectos relacionados con instrumentos ambientales o recursos hídricos. | Coordinador del proyecto para el cumplimiento de las actividades. | 1 | 9000000
Profesional especializado | Profesional en Geología, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental o Ingeniería Sanitaria especializado en aspectos de hidrología e hidráulica fluvial o recursos hídricos | 3 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada con proyectos en instrumentos ambientales o gestión integral del recurso hídrico. | Desarrollar el componente hidrológico. | 1 | 7000000
Profesional especializado | Ingeniero Forestal, Biólogo o Ingeniero Ambiental Profesional especializado en aspectos en ciencias de la tierra o recursos hídricos o áreas afines. | 3 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada con proyectos en instrumentos ambientales o gestión integral del recurso hídrico. | Desarrollar el componente ecosistémico. | 1 | 7000000
Profesional especializado | Profesional en Geología o Ingeniería Geológica geólogo especializado en aspectos de geomorfología o ciencias de la tierra o recursos hídricos o áreas afines. | 3 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada con proyectos en instrumentos ambientales o gestión integral del recurso hídrico. | Desarrollar el componente geomorfológico. | 1 | 7000000
Profesional | Profesional Abogado | 3 años de experiencia general relacionados con proyectos ambientales | Apoyar el componente jurídico y predial | 1 | 5500000
Profesional | Profesional en Antropología o Sociología o Trabajo Social o Psicología o Politología | 3 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada con proyectos en instrumentos ambientales o gestión integral del recurso hídrico. | Apoyar el componente social y económico. | 1 | 4500000
Profesional | Profesional en Sistemas de Información Geográfica | 2 años de experiencia profesional y 6 meses de experiencia relacionada con proyectos en procesamiento de imágenes satelitales y procesamientos cartográficos. | Desarrollar la cartografía base, procesamiento de imágenes, consolidación de las Geodatabases, elaboración de Metadatos e informe consolidado. | 1 | 4500000
Apoyo técnico | Técnico en temas ambientales o recursos hídrico o ciencias de la tierra o afines. | 1 año de experiencia general relacionado con proyectos ambientales. | Apoyo técnico y logístico del proyecto en la fase de campo. | 1 | 3400000

## Presupuesto equipo profesional
Etapa | Profesional | COT 1 | COT 2 | COT 3 | Honorarios (COP$/mes) | Tiempo (mes) | [10 empty] | Valor total (COP$) | Valor total (COP$)
|  | CIVINGTEC | MAV INGENIERIA INTEGRAL | FABIO RAMÍREZ SUÁREZ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1. Aprestamiento | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 | 1 | [9 empty] | 1 | 10400000 | 10400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 2350000 | 2350000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento | [16 empty] | 23149999.5 | 23150001
2. Delimitación del cauce permanente | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 10400000 | 10400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 3466666.5 | 3466667
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 2350000 | 2350000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 1770301.5 | 1770302
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente | [16 empty] | 21453634.5 | 21453636
3. Definición del límite físico | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 46800000 | 46800000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31199998.5 | 31199999
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 7050000 | 7050000
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 21150000 | 21150000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 15932713.5 | 15932714
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico | [16 empty] | 184532709 | 184532711
4. Definición de las medidas de manejo | Director | 9600000 | 11200000 | 10400000 | 10400000 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 36400000 | 36400000
| Profesional especializado (C. Hidrológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional especializado (C. Ecosistémico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional especializado (C. Geomorfológico) | 6500000 | 7300000 | 7000000 | 6933333 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 13866666 | 13866666
| Profesional jurídico | 5150000 | 6000000 | 5800000 | 5650000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22600000 | 22600000
| Profesional (Social) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16450000 | 16450000
| Profesional (SIG) | 4400000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 9400000 | 9400000
| Apoyo técnico | 3501810 | 3520000 | 3600000 | 3540603 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo | [16 empty] | 126449998 | 126449998
Total equipo profesional | [16 empty] | 355586341 | 355586346

## Otros gastos directos
Etapa | Concepto | Descripción | Unidad | CIVINGTEC | MAV INGENIERIA INTEGRAL | FABIO RAMÍREZ SUÁREZ | Valor | Cantidad | Valor Total
1. Aprestamiento | Socialización | [7 empty] | 0
| Servicios técnicos | Ortofotomosaico | Unidad | 14000000 | 15000000 | 13500000 | 14166667 | 1 | 14166667
|  | Levantamiento topográfico y/o LiDAR | Unidad | 158000000 | 168000000 | 164000000 | 163333333 | 1 | 163333333
|  | Aforos | Unidad | 1140000 | 1200000 | 1176000 | 1172000 | 12 | 14064000
| Materiales y equipos | [7 empty] | 0
| Transporte | [7 empty] | 0
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento | [8 empty] | 191564000
2. Delimitación del cauce permanente | Socialización | [7 empty] | 0
| Servicios técnicos | [7 empty] | 0
| Materiales y equipos | [7 empty] | 0
| Transporte | [7 empty] | 0
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente | [8 empty] | 0
3. Definición del límite físico | Socialización | [7 empty] | 0
| Servicios técnicos | Parcelas | Unidad | 8075000 | 8500000 | 7820000 | 8131667 | 6 | 48790002
| Materiales y equipos | [7 empty] | 0
| Transporte |  | Unidad | 475000 | 500000 | 425000 | 466667 | 20 | 9333340
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico | [8 empty] | 58123342
4. Definición de las medidas de manejo | Socialización | Logística para socialización con actores | Unidad | 2125000 | 2500000 | 2375000 | 2333333 | 3 | 6999999
| Servicios técnicos | [7 empty] | 0
| Materiales y equipos | Impresión de documentación y mapas (Afiches, cartillas, Etc) | Global | 1020000 | 1200000 | 1140000 | 1120000 | 1 | 1120000
| Transporte | [7 empty] | 0
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo | [8 empty] | 8119999
Total gastos directos | [8 empty] | 257807341

## Costo total proyecto
Etapa | Categoría | Valor | %
1. Aprestamiento | Equipo profesional | 23150001 | 3.774%
| Otros gastos directos | 191564000 | 31.23%
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento |  | 214714001 | 35%
2. Delimitación del cauce permanente | Equipo profesional | 21453636 | 3.498%
| Otros gastos directos | 0 | 0%
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente |  | 21453636 | 3.498%
3. Definición del límite físico | Equipo profesional | 184532711 | 30.08%
| Otros gastos directos | 58123342 | 9.476%
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico |  | 242656053 | 39.56%
4. Definición de las medidas de manejo | Equipo profesional | 126449998 | 20.61%
| Otros gastos directos | 8119999 | 1.324%
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo |  | 134569997 | 21.94%
Total costos estudio acotamiento |  | 613393687 | 100%
-
IVA - ADMINISTRACION |  | 116544800.5 | -
Total costos estudio acotamiento |  | 729938487.5

## Hoja 4
Etapa | Descripción | CIVINGTEC | MAV INGENIERIA INTEGRAL | FABIO RAMÍREZ SUÁREZ | Valor | Cantidad | Valor Total
1. Aprestamiento | [6 empty] | 0
| Ortofotomosaico | 14000000 | 15000000 | 13500000 | 14166667 | 1 | 14166667
| Levantamiento topográfico y/o LiDAR | 158000000 | 168000000 | 164000000 | 163333333 | 1 | 163333333
| Aforos | 1140000 | 1200000 | 1176000 | 1172000 | 12 | 14064000
0
0
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento | [6 empty] | 191564000
2. Delimitación del cauce permanente | [6 empty] | 0
0
0
0
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente | [6 empty] | 0
3. Definición del límite físico | [6 empty] | 0
| Parcelas | 8075000 | 8500000 | 7820000 | 8131667 | 6 | 48790002
0
|  | 475000 | 500000 | 425000 | 466667 | 20 | 9333340
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico | [6 empty] | 58123342
4. Definición de las medidas de manejo | Logística para socialización con actores | 2125000 | 2500000 | 2375000 | 2333333 | 3 | 6999999
0
| Impresión de documentación y mapas (Afiches, cartillas, Etc) | 1020000 | 1200000 | 1140000 | 1120000 | 1 | 1120000
0
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo | [6 empty] | 8119999
Total gastos directos | [6 empty] | 257807341

## COSTOS POR PRODUCTOS
Etapa | No. | Actividad | PERSONAL | GASTOS DIRECTOS | TRANSPORTE | ADMINTRACION | VALOR
1. Aprestamiento | 1.1 | Recopilación de información secundaria | 23149999.5 | 0 |  |  | 23149999.5
| 1.2 | Ortofotomosaico | 0 | 14166667 |  |  | 14166667
| 1.3 | Modelo de Elevación Digital MED | 0 | 163333333 |  |  | 163333333
| 1.4 | Secciones de control y aforos | 0 | 14064000 |  |  | 14064000
2. Delimitación del cauce permanente | 2.1 | Delimitar el cauce permanente | 21453634.5 | 0 |  |  | 21453634.5
3. Definición del límite físico | 3.1 | Componente hidrológico | 46133177.25 |  | 2333335 |  | 48466512.25
| 3.2 | Componente ecosistémico | 46133177.25 | 48790002 | 2333335 |  | 97256514.25
| 3.3 | Componente geomorfológico | 46133177.25 |  | 2333335 |  | 48466512.25
| 3.4 | Delimitación de la ronda hídrica | 46133177.25 |  | 2333335 |  | 48466512.25
4. Definición de las medidas de manejo | 4.1 | Identificación de los elementos constituyentes | 21074999.67 |  |  |  | 21074999.67
| 4.2 | Identificación de actores | 21074999.67 | 8119999 |  |  | 29194998.67
| 4.3 | Caracterización predial | 21074999.67 |  |  |  | 21074999.67
| 4.4 | Identificación de servicios ecosistémicos | 21074999.67 |  |  |  | 21074999.67
| 4.5 | Definición de estrategias para el manejo ambiental | 21074999.67 |  |  |  | 21074999.67
| 4.6 | Proyección acto administrativo de adopción | 21074999.67 |  |  |  | 21074999.67
[6 empty] | subtotal | 613393682
[6 empty] | IVA | 116544799.6
[6 empty] | TOTAL | 729938481.6