## Slide 1
POLÍTICAS PÚBLICAS EN FASE DE EVALUACIÓN

## Slide 2
Orden del día |
Presentación de asistentes
2. Contexto General:
Importancia del acompañamiento metodológico
Descripción de las dos evaluaciones de política pública
Estado actual de cada evaluación
3. Alcance del acompañamiento metodológico
3. Compromisos y cierre
4. Identificación de retos y necesidades

## Slide 3
Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá
2019 - 2034

## Slide 4
FICHA TÉCNICA | Fase de evaluación:
Derechos Humanos
Finalización CAPSTONE
1ERA ETAPA
Productos esperados:
Diagnóstico cadena de valor.
Propuesta ajustes PA
Propuesta implementación ajustes
Marzo 2026
Responsable: U. Externado – D. DDHH
Apoyo técnico SDP
Productos esperados:
Metodología de evaluación.
Anexo técnico de evaluación.
Acompañamiento.
Abril – Diciembre 2026
Responsable: SDP
CAPSTONE
2DA ETAPA
Productos esperados:
Herramientas de recolección de información.
Acompañamiento.
Agosto – Diciembre 2026
Responsable: U. Externado – D. DDHH
Implementación de la evaluación
Productos esperados:
Aplicación de Instrumentos
Informe parcial de resultados.
Informe de gestión de la evaluación.
Enero – Junio 2027
Responsable: D. DDHH – SGGD – OAP SDG
Productos finales
Productos esperados:
Informe de resultados.
Informe de recomendaciones.
Bases de datos recolectadas.
Julio 2027
Responsable: OAP - SDG

## Slide 5
Objetivo
Evaluación
Institucional: Analiza y valora la capacidad institucional de las entidades públicas para operar la política y rendir cuentas.
Cualitativa
Analiza y valora la capacidad de las entidades publicas para operar la política y rendir cuentas
Reconstruye la estructura institucional de la política
Reconstruye el esquema de articulación entre actores
Orientada hacia políticas con múltiples actores
Objetivo 4. Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.
Importancia relativa: 18.1 %
Trayectoria ideal : 15.13%
Avance acumulado: 16,65%
Cumplimiento: 8
Sobre ejecución: 6
Sub ejecución: 1
15 Productos
Secretaría Distrital de Educación (1)
Secretaría Distrital de Gobierno (5)
Secretaría General (8)
Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A (1)

## Slide 6
4.1. Mejoramiento en la convivencia ciudadana a partir de procesos de formación en derechos humanos, cultura de paz y reconciliación en Bogotá
4.2 Incidencia socio-política de los procesos organizativos de la población rural y campesina de Bogotá.
4.3. Aumento de las garantías para el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá.
4.4. Mejoramiento de las condiciones de reconciliación en Bogotá
4.5 Inclusión social en Bogotá D.C. de las personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales.
Resultados Asociados
El análisis del Objetivo 4 es estratégico en tanto permite consolidar una lectura integral de la gestión orientada a la garantía efectiva de los derechos humanos.
Su análisis permite evaluar si la administración distrital está logrando pasar de la gestión de intervenciones puntuales a la consolidación de condiciones sostenibles de paz, donde la memoria histórica, la reconciliación y la convivencia son mecanismos concretos de garantía de no repetición y fortalecimiento del tejido social.
Su revisión permite evidenciar cuellos de botella en gobernanza, duplicidades o vacíos de coordinación que afectan directamente la efectividad de la política.

## Slide 7
Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el Distrito Capital 2018 - 2028

## Slide 8
FICHA TÉCNICA | Fase de evaluación:
Libertad Religiosa, Culto y Conciencia
Preparatoria
Mesa técnica de diseño metodológico con SDP, basado en la cadena de valor y cuellos de botella de la política.
2025 - I
Diseño CAPSTONE
Anexo técnico y diseño del CAPSTONE
2025 - II
Gestión de CAPSTONE y productos iniciales
Productos esperados:
Acuerdo CAPSTONE oficializado.
Anexo técnico de la evaluación.
2026 - I
Implementación y seguimiento
Productos esperados:
Informe parcial de resultados.
Informe de gestión de la evaluación.
2026 - II
Productos finales
Productos esperados:
Informe de resultados.
Informe de recomendaciones.
Bases de datos recolectadas.
2026 - II
Procesos
15 procesos
Productos
15 productos
Resultados
  Disminución de la apología del odio fundados en la religión.
  Garantía de las condiciones de igualdad.
Impactos
Mayor respeto y reconocimiento de la libertad religiosa, de conciencia y de culto en Bogotá.
Insumos
  Marco normativo.
  Recurso humano.
  Recurso financiero.
  Recurso tecnológico.
  Recursos físicos.
  Recursos de información.
Responsables:
Secretaría Distrital de Gobierno.
Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia.

## Slide 9
DISEÑO METODOLÓGICO
Objetivos
Enfoque
Metodología
Grupos focales (8)
Entrevistas (2)
Talleres IAP (6)
Realizar una evaluación de operaciones y resultados con enfoque cualitativo.
Evaluación intermedia.
Matriz de información secundaria
Tipo de evaluación
Entre enero de 2020 y diciembre de 2025.
Primer plan de acción de la PPLFRCC.
Cualitativo

## Slide 10
DISEÑO METODOLÓGICO

## Slide 11
Definición del alcance del acompañamiento metodológico

## Slide 12
Identificación de retos y oportunidades

## Slide 13
Compromisos

## Slide 14
GRACIAS