Secretaría Distrital de Gobierno

Fecha: 23 abril de 2026

_________________________________________________________________________________

Acompañamiento metodológico Secretaría Distrital de Planeación

- Contexto del encuentro

Fecha:   23 abril de 2026

Modalidad: Virtual

Participantes

Oficina Asesora de Planeación

- Edwin Harvey Rendon Peña

- Jaime Luis Sarmiento Rodriguez

- Juan Felipe Rodriguez Pineda

Subsecretaria para la Gobernabilidad

- María del Pilar Velásquez Orjuela

- Diego Hernán Salamanca Molano

- Martha Janneth Herrera Almario

Dirección Derechos Humanos

- Jean Ricaurte Cabrera

- Natalia Moreno Guzmán

Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia

- Katerine del Carmen Serrano Poveda

Objetivo del Espacio

- Definir el acompañamiento metodológico por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para la evaluación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y la continuidad del proceso evaluativo de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, en el marco del primer encuentro de 2026.

Contexto

- La Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de su compromiso institucional con el fortalecimiento de la gestión pública, ha priorizado el desarrollo de evaluaciones de políticas públicas. Para la Agenda de Evaluación 2026 se definió avanzar en la evaluación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá (2019–2034) y la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (2019–2028).

- Para la SDG la realización de estas evaluaciones corresponden 1) a un aspecto de carácter estratégico para el Distrito, en la medida que contribuye al fortalecimiento de las dependencias de la entidad en función del cumplimiento de su mandato misional sobre la atención a la ciudadanía, 2) corresponde al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los CONPES D.C. (5 y 12 respectivamente), donde se establecen los parámetros y la periodicidad de las evaluaciones en cada uno de los casos y 3) la consolidación de información relevante para la toma de decisiones basada en evidencia.

Temas clave del espacio

- El espacio tiene como eje central la importancia del acompañamiento metodológico en los procesos de evaluación de políticas públicas, entendido como un componente fundamental para fortalecer la calidad técnica de los análisis, la coherencia metodológica y la toma de decisiones informadas. En este contexto, se presentan los avances y el estado actual de los ejercicios evaluativos en curso, evidenciando la necesidad de estructurar evaluaciones que no solo midan resultados, sino que también analicen capacidades institucionales y dinámicas de articulación interinstitucional.

- En relación con la Política Pública Integral de Derechos Humanos (2019–2034), la evaluación se aborda desde un enfoque institucional y cualitativo, el análisis se centra en el Objetivo 4, que integra 15 productos a cargo de varias entidades distritales, evidenciando una alta articulación interinstitucional, enfocado en la consolidación de una cultura de paz, la memoria histórica, la reconciliación y la convivencia.

- El avance acumulado (16,65%) supera la trayectoria esperada, lo que refleja tanto capacidades institucionales como retos en coordinación, especialmente en temas de convivencia, reconciliación y garantía de derechos. Lo que lo posiciona como un objetivo estratégico para valorar la transición de intervenciones aisladas hacia la generación de condiciones sostenibles de paz y fortalecimiento del tejido social. En este sentido, la evaluación aporta una lectura integral que trasciende el cumplimiento de metas, permitiendo identificar cuellos de botella, duplicidades y oportunidades de mejora en la gestión pública.

- Para la evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos, se propone una distribución clara de roles que garantice la articulación técnica y operativa del proceso. La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) liderará el diseño metodológico, asegurando la coherencia y rigurosidad del enfoque evaluativo; por su parte, la Universidad Externado de Colombia, a través del Capstone, estará a cargo del diseño de herramientas y su pilotaje; la Subsecretaría y la Dirección de Derechos Humanos asumirán la implementación del ejercicio en territorio; y, finalmente, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidará el análisis mediante la elaboración del informe de hallazgos y recomendaciones, orientado a la toma de decisiones.

- Por su parte, la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (2019–2028) cuenta con una estructura de 15 procesos y 15 productos, que facilita su seguimiento. Sus objetivos se orientan a la disminución de prácticas de intolerancia religiosa y a la garantía de condiciones de igualdad, proyectando como resultado un mayor reconocimiento y respeto por estas libertades en el Distrito Capital.

- Para la evaluación de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, se cuenta con un avance previo derivado del acompañamiento metodológico ya brindado, el cual permitió estructurar el proceso de evaluación en materia de asuntos religiosos. Sobre esta base, se propone una distribución clara de roles que garantice la articulación técnica y operativa del proceso: la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) orientará los ajustes metodológicos requeridos; por su parte, la Universidad Externado de Colombia, a través del Capstone, apoyará el fortalecimiento y la validación de herramientas; la Subsecretaría y la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia liderará la implementación; y, finalmente, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidará el análisis mediante la elaboración del informe de hallazgos y recomendaciones.

Mensajes clave

- El acompañamiento metodológico se concibe como un proceso orientado a definir el alcance de las evaluaciones, identificar retos y oportunidades, y establecer compromisos entre las entidades involucradas. Este proceso resulta clave para alinear expectativas, fortalecer capacidades institucionales y generar insumos técnicos que contribuyan a mejorar la efectividad de las políticas públicas evaluadas.