Secretaría Distrital de Planeación

Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica

Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas

Informe de Seguimiento Plan de Acción Política Pública para y del Pueblo RROM en Bogotá D.C. 2024-2036

Documento CONPES D.C. No. 40

Corte 31 de diciembre de 2025

Abril 2026

Secretaría Distrital de Planeación

Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica

Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas

Informe de Seguimiento Plan de Acción Política Pública para y del Pueblo RROM en Bogotá D.C. 2024-2036

Documento CONPES D.C. No. 40

Corte 31 de diciembre de 2025

Abril 2026

Introducción

El informe de seguimiento evalúa los avances en la implementación de la Política Pública para y del Pueblo RROM en Bogotá, para el segundo semestre de 2025. El análisis, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, examina las gestiones de los sectores responsables desde la adopción de las Políticas. El objetivo es generar información útil para el control ciudadano y evaluar posibles ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. El seguimiento se realiza siguiendo la metodología establecida por la Secretaría Técnica del CONPES D.C. y se basa en un instrumento de reporte que mide el cumplimiento de los productos y resultados según los indicadores y metas establecidos.

Generalidades de la Política Pública

Con 15 ejes estructurantes o DROMA, todos basados en una serie de derechos fundamentales y colectivos que se muestran a partir de una Rruata o Rueda de Derechos integrales que buscan ser garantizados y protegidos, la Política Pública a largo plazo busca “promover y fortalecer la plena garantía de derechos con enfoque diferencial para el pueblo Rrom en el Distrito Capital de Bogotá, con el fin de acabar con su vulnerabilidad, riesgo de desaparición, y mejorar su resiliencia”, en términos generales de la sostenibilidad de la cultura en el tiempo.

La Política Pública del pueblo Rrom fue dialogada y construida en escenarios mixtos en los que participaron grupos etarios, por género y autoridades del pueblo Rrom y la institucionalidad Distrital. Como producto de ello, se concertó con la Administración Distrital cerca de 162 productos tras un ejercicio de análisis, priorización y programación a partir de diferentes fuentes de información, mediante la encuesta JAKA, instrumento propio de fuente primaria que permitió generar una lectura integral de realidades, un proceso de revisión detallada de las funciones y alcances competenciales de las entidades Distritales, un documento de diagnóstico y factores estratégicos, y 38 sesiones de diálogo y concertación con 14 sectores Distritales.

El objetivo de la Política Pública es buscar el fortalecimiento y recuperación integral del Pueblo Rrom a través de la garantía efectiva de sus Derechos con enfoque Diferencial en el Distrito Capital de Bogotá.

Avances de la Política

Para los cálculos de avance de la Política se utilizan los reportes cuantitativos acumulados de los productos contrastados frente la meta correspondiente y la importancia relativa asignada a cada producto en el plan de acción. La trayectoria ideal de la Política corresponde al avance esperado a diciembre de 2025 de acuerdo con la meta programada. Estas dos variables se comparan para determinar a partir de la brecha si la Política tiene un retraso o una sobre ejecución.

Gráfico 1. Avance acumulado y trayectoria ideal de la Política Pública

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Para el corte a 31 de diciembre de 2025, el avance acumulado de la Política alcanzó un 42.02%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 68.62% de avance, actualmente tiene una brecha negativa de 26.6% (gráfico 1).

Al momento de comparar el avance acumulado del IV trimestre de 2024 con el IV trimestre de 2025, se evidencia un aumento de 24.90 p.p., lo que refleja los esfuerzos institucionales por materializar esta Política, teniendo en cuenta la particularidad para su implementación.

Avances por objetivos

La Política Pública y su plan de acción están compuestos por 15 ejes estructurantes o DROMA, 15 resultados y 160 productos.

En la gráfica 2 se presenta la trayectoria ideal de los objetivos que conforman la Política y se acompañan del avance acumulado de los productos que conforman cada objetivo.

Al comparar la trayectoria ideal contra el avance acumulado se puede encontrar una brecha negativa lo cual significa que hay productos del objetivo que no cumplieron la meta programada, una brecha positiva lo cual significa que hay productos del objetivo que tienen una sobre ejecución frente a la meta programada o no existir brecha lo cual se puede interpretar como que el objetivo cumplió con la meta programada. (gráfico 2).

Gráfico 2. Avance acumulado y trayectoria ideal por objetivos

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

De acuerdo con la información obtenida de avance de los productos de la Política Pública se puede evidenciar que en los 15 ejes estructurantes o DROMA, solo dos objetivos tienen cumplimiento de los productos que lo integran (12,14), los restantes 13 objetivos se encuentran por debajo de la meta propuesta, destacan de manera negativa los objetivos, 3, 8 y 15 cuyo avance no supera el 1%.

Estado de avance de los productos

Con la intención de explicar en detalle cuáles son los productos de la Política que pueden estar marcando la implementación hacia un mayor o menor nivel de avance, se construyeron una serie de mediciones tipo ‘semáforo’, de forma que se pueda identificar diferentes niveles de cumplimiento desde la adopción de la Política.

Los productos con un avance superior a 125% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en avance con “sobre ejecución” y tienen asignado el color naranja, los productos con avance superior a 75% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en un avance “Alto” y tienen asignado el color verde. Aquellos que han alcanzado un avance en el rango de 51%-75% se consideran con un cumplimiento “Medio” y se presentan en color amarillo. Por su parte, el color rojo identifica los productos con un avance “Bajo”, con un avance menor o igual al 50%.

Gráfico 3. Estado de avance de productos hasta la Vigencia

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-1 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

La gráfica 3 muestra el porcentaje de productos que se encuentran en los respectivos rangos de avance mencionados. Para esta Política, un 48% de los productos cuentan con un nivel de cumplimiento alto, 43% tienen cumplimiento bajo, un 2% cumplimiento medio y 7% en sobre ejecución.

Productos por sector responsable

La siguiente gráfica muestra la cantidad de productos por sector de la Administración Distrital responsable de la implementación de los productos.

Gráfico 4. Productos por sector responsable

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Con relación a la ejecución por sectores, se identifica que los sectores; Cultura Recreación y Deporte, Gobierno, Mujeres, Educación, Integración Social y Desarrollo Económico son los sectores con mayor número de productos con cumplimiento bajo. (gráfico 4).

Aportes de la Política Pública a la Ciudad

En el marco del taller de Costeo y Fijación de Precios, realizado el 14 de octubre de 2025 en modalidad virtual, se atendieron cuatro (4) unidades productivas pertenecientes a la población Rrom, el taller contó con la participación de diecisiete (17) personas de la población Rrom, de las cuales cuatro (4) eran titulares de unidades productivas. Esta jornada de formación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendimientos para el cálculo adecuado de costos y la definición de precios competitivos, contribuyendo a la sostenibilidad de sus productos y servicios en el mercado. También destaca la participación de una unidad productiva Rrom en la Feria Étnica “Sabores y Saberes” del 24 al 26 de octubre en el parque de la 93 realizada en marco del Programa Hecho en Bogotá.

El Espacio de Atención Diferenciada (EAD) Casa Gitana de los Derechos, se consolidó como un punto de atención para esta población en Bogotá, facilitando el acceso de las organizaciones Rrom y de la ciudadanía en general, en articulación con la Instancia Consultiva Distrital de Diálogo y Concertación del Pueblo Rrom. Como resultado de su operación, se brindaron 1.406 atenciones durante el 2025, evidenciando el uso efectivo del espacio y su contribución a la garantía de derechos y al fortalecimiento institucional del Pueblo Rrom en el Distrito.

Actualmente a corte de mes de diciembre de 2025, el Pueblo Rrom-Gitano en Bogotá cuenta con 391 afiliados al sistema de salud, distribuidos de la siguiente manera: 241 personas (57%) en el régimen subsidiado y 168 personas (40%) en el régimen contributivo, alcanzando una cobertura del 97% dentro de la población registrada.

Durante la implementación de la estrategia de promoción y prevención en salud, se fortaleció la articulación con la instancia de representación del pueblo Rrom, con el fin de evaluar el monitoreo y seguimiento a los tiempos, modalidades y contenidos de implementación, garantizando un enfoque de salud intercultural que reconoce las dinámicas de cuidado propio del pueblo Rrom. En este marco, se continuó con el desarrollo de sesiones colectivas orientadas al cuidado integral de la salud del pueblo Rrom gitano, mediante procesos de valoración y orientación desde la medicina ancestral y la medicina alopática.

Durante el año 2025, se cuenta con un resultado acumulado correspondiente a 612 personas con quienes se realizan acciones desde el entorno cuidador comunitario, donde se ejecuta acciones colectivas de promoción de la salud, gestión del riesgo, fortalecimiento del cuidado y medicina tradicional, así como el reconocimiento de usos y costumbres propios del pueblo.

Implementación de los enfoques

El enfoque de género permite la visibilización de las mujeres Rrom-gitanas como transmisoras de su legado, a través de acciones que logran que las mujeres gitanas sean reconocidas no solo como parte de su comunidad, sino como las principales guardianas y transmisoras de su legado cultural, destacando su rol esencial en la preservación y difusión de las tradiciones del pueblo Rrom. Asimismo, el enfoque de género facilita que las mujeres Rrom-gitanas puedan apropiarse de espacios que generalmente no están diseñados para ellas o que les han sido históricamente inaccesibles.Por último, al tratarse de una acción participativa y consensuada, se fomenta que las propias mujeres gitanas puedan proponer y desarrollar metodologías que reflejen sus necesidades, visiones y prácticas.

El enfoque diferencial nos permite comprender las desigualdades estructurales que enfrentan las ciudadanas con relación a sistemas de discriminación como la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia étnica, el lugar de procedencia, la actividad que realizan, entre otras. De esta forma, las acciones institucionales consideran los usos, costumbres, normas culturales y preferencias propias de esta población para el diseño y ejecución de estas.

En materia de educación se incorporó el enfoque diferencial étnico para el Pueblo Rrom, mediante la priorización en la asignación de cupos escolares en Instituciones Educativas Distritales (IED) cercanas a los territorios de residencia, el acompañamiento a la inscripción y caracterización en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), la difusión de la ruta de acceso a través de piezas comunicativas tipo ABC y la articulación con los espacios de Vortechia.

Acciones para mejorar

Resulta importante generar acciones de mejora en los sectores, Hábitat, Gestión Pública, Mujeres y Desarrollo Económico, que tienen la mayoría de sus productos en un nivel de implementación muy bajo.

Esta es una de las Políticas con menor avance en su implementación, situación que se puede deber a la falta de consenso en las concertaciones entre la administración distrital y la instancia consultiva, en la implementación de los productos del plan de acción. Se sugiere buscar herramientas que permitan potenciar el dialogo con el fin de lograr acuerdos entre las partes y de esta manera cumplir las metas programadas.

Anexo 1: Semáforo por indicadores de producto

Los porcentajes de avance que se muestran en el anexo corresponden a las siguientes mediciones:

El porcentaje de avance en la vigencia (PAV) se refiere al progreso logrado durante el periodo actual o vigencia en comparación con la meta establecida para dicho periodo. Esta medida ofrece una visión del avance actual de un indicador en relación con los objetivos a corto plazo.

El porcentaje de avance hasta la vigencia (PAHV) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias desde el inicio de su ejecución hasta la fecha de corte, en comparación con la meta programada acumulada hasta el mismo periodo de análisis. Esta medida ofrece una visión del avance real de un indicador en relación con su trayectoria ideal.

El porcentaje de avance acumulado (PAA) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias en las que se ha realizado seguimiento al indicador desde el inicio de la ejecución, en comparación con la meta final programada. Esta medida ofrece una visión del avance en el largo plazo.

La tabla que se relaciona a continuación presenta los niveles de cumplimiento en la implementación de los productos de la Política.

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Caracterización económica de las actividades realizadas por el pueblo Rrom de Bogotá en concertación con el Consejo Consultivo y de Concertación y su normativa vigente. | Caracterización de actividades económicas del pueblo Rrom de Bogotá realizada en concertación con el Consejo Consultivo y de Concertación y su normativa vigente. | 0,63% | Suma |  | 315,0% | 78,8% |
| 1.1.2 Unidades productivas de la población Rrom vinculadas a programas de capital de trabajo y/o financiación en concertación con la instancia consultiva Rrom y su normativa vigente. | Unidades productivas de la población Rrom vinculadas a programas de capital de trabajo y/o financiación en concertación con la instancia consultiva Rrom y su normativa vigente. | 0,63% | Suma | 8% | 8% | 1% |
| 1.1.3. Unidades productivas pertenecientes a población Rrom formadas y fortalecidas en habilidades emprendedoras, comerciales y digitales en concertación con la instancia Consultiva Distrital Gitana conforme a su normativa vigente. | Unidades productivas pertenecientes a población Rrom formadas y fortalecidas en habilidades emprendedoras, comerciales y digitales en concertación con la instancia Consultiva Distrital Gitana conforme a su normativa vigente. | 0,63% | Suma | 48% | 48% | 7% |
| 1.1.4. Unidades productivas pertenecientes a población Rrom formadas y fortalecidas en habilidades financieras y digitales en concertación con la instancia Consultiva Distrital Gitana conforme a su normativa vigente. | Unidades productivas pertenecientes a población Rrom formadas y fortalecidas en habilidades financieras y digitales en concertación con la instancia Consultiva Distrital Gitana conforme a su normativa vigente. | 0,63% | Suma | 48% | 48% | 7% |
| 1.1.5 Unidades productivas del pueblo Rrom vinculadas a proceso de fortalecimiento comercial y participar en escenarios de comercialización de sus productos fabricados en Bogotá conforme a las convocatorias realizadas por la entidad en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | Unidades productivas del pueblo Rrom vinculadas a proceso de fortalecimiento comercial y participar en escenarios de comercialización de sus productos fabricados en Bogotá conforme a las convocatorias realizadas por la entidad en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | 0,63% | Suma | 28% | 28% | 4% |
| 1.1.6 Artesanos, sabedores, transformadores, preparadores del pueblo Rrom vinculados al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (fortalecimiento) y/o a la estrategia de Mercados Campesinos (conexión a mercados), en concertación con el consejo consultivo y de concertación Rrom. | Porcentaje de avance en la vinculación de artesanos, sabedores, transformadores, preparadores del pueblo Rrom al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (fortalecimiento) y/o a la estrategia de Mercados Campesinos (conexión a mercados), en concertación con el consejo consultivo y de concertación Rrom. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.7 Caracterización e identificación anual de Vendedores y vendedoras Informales del Pueblo Rrom que ocupan el espacio público (SGRSI) concertado con la instancia consultiva del Pueblo Rrom conforme a su norma vigente | % de avance en la Caracterización e identificación anual de Vendedores y vendedoras Informales del Pueblo Rrom que ocupan el espacio público (SGRSI) concertado con la instancia consultiva del Pueblo Rrom conforme a su norma vigente | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 Emprendimientos fortalecidos de la población Rrom en el marco de usos, costumbres, bienes servicios y aspectos territoriales del Pueblo Rrom de Bogotá concertado con la instancia consultiva del Pueblo Rrom conforme a su norma vigente | % de avance anual del programa de Emprendimientos fortalecidos de la población Rrom en el marco de usos, costumbres, bienes servicios y aspectos territoriales del Pueblo Rrom de Bogotá en concertación con el consejo consultivo Rrom | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.9 Estrategia de fortalecimiento de productos y servicios turísticos para su posterior promoción y comercialización concertados previamente con el Consejo Consultivo Rrom | Acciones realizadas para la estrategia de fortalecimiento de productos y servicios turísticos para su posterior promoción y comercialización concertados previamente con el Consejo Consultivo Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.1 Estrategia de transversalización del enfoque diferencial étnico Rrom o Gitano en la gestión del 100% de las áreas de la Secretaría Distrital de Gobierno y Sectores Distritales en funcionamiento en concertación con el consejo consultivo y su normativa vigente | % de implementación anual de la estrategia de transversalización del enfoque diferencial étnico Rrom o Gitano en la gestión del 100% de las áreas de la Secretaría Distrital de Gobierno y Sectores Distritales. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2 Estrategia de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública publica Rrom en concertación con el Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance anual de la estrategia de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública publica Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.3 Estrategia de difusión de la gestión e información de la instancia Consultiva y de Concertación Distrital y Mesas Locales Gitanas, que incluya todas las entidades abordadas en la Política Pública del pueblo Rrom de Bogotá teniendo en cuenta la Ley 1381 de 2010, en concertación con el Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance en las actividades de la implementación de la estrategia de difusión de la gestión e información de la instancia Consultiva y de Concertación Distrital y Mesas Locales Gitanas. | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 2.1.4. Espacio de Atención diferenciada Rrom en excelente funcionamiento para la Kumpania de Bogotá con todos los servicios administrativamente, operativamente y estratégicamente, en concertación con el Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom y su normatividad vigente. | Espacio de Atención Diferenciada Rrom en Funcionamiento | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.5. Escenarios para la promoción y protección integral de Derechos del Pueblo Rrom de Bogotá para la mitigación de sus vulnerabilidades, en concertación con el Consejo Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom. | Número de eventos para la promoción y protección integral de Derechos del Pueblo Rrom de Bogotá. | 0,63% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 2.1.6. Estrategia para la mitigación de la discriminación y estigmatización hacia el pueblo Rrom, en concertación con el Consejo Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom | % de avance de la estrategia para la mitigación de la discriminación y estigmatización hacia el pueblo Rrom, en funcionamiento. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7. Estrategia de formación sobre derechos humanos que incorporan la perspectiva étnica - Rrom para la prevención de violencias y la promoción de derechos del pueblo Rrom, dirigidos a ciudadanía en general, servicio público y fuerza pública en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | Porcentaje de cumplimiento de las fases de diseño e implementación de la Estrategia de formación sobre derechos humanos que incorporan la perspectiva étnica - Rrom para la prevención de violencias y la promoción de derechos del pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.8. Planes de vida formulados e implementados de las Organizaciones Gitanas con registro del Ministerio del Interior en la jurisdicción de Bogotá, en concertación con el Consejo Consultivo Distrital Rrom y su normatividad vigente. | Numero de Planes de vida O'lasho Lungo Drom formulados e implementados de las Organizaciones Rrom | 0,63% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 2.1.9. Estrategia Distrital para el respeto y promoción de la Lengua Propia y cumplimiento de la Ley 1381 de 2010, en concertación con el Consejo Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance de la Estrategia Distrital para el respeto y promoción de la Lengua Propia y cumplimiento de la Ley 1381 de 2010. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.10. Investigación sobre el Hecho Social Religioso del Pueblo Rrom de Bogotá, en concertación con el consejo consultivo y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Investigación. | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 2.1.11. Articulación del Pueblo Rrom, mediante las Entidades Religiosas en las que se congrega, a las actividades de la Plataforma Interreligiosa para la Acción Social y Comunitaria, PIRPAS en concertación con la instancia consultiva Rrom y normatividad vigente. | Porcentaje de actividades articuladas del Pueblo Rrom, mediante las Entidades Religiosas en las que se congrega, y la Plataforma PIRPAS | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.12. Mesas de trabajo para la Verificación técnica y jurídica de los inmuebles requeridos por la entidad ejecutora, para determinar la viabilidad de entrega en administración, en pro del cumplimiento de la medidas de reparación colectiva en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | Número de mesas de trabajo para la Verificación técnica y jurídica de los inmuebles requeridos por la entidad ejecutora, para determinar la viabilidad de entrega en administración, en pro del cumplimiento de la medidas de reparación colectiva en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | 0,63% | Suma | 60% | 60% | 8% |
| 2.1.13 Iniciativas cuatrienales de inversión Local formuladas e implementadas para la atención del Pueblo Rrom en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, con cargo a sus respectivos recursos locales, concertada con las mesas locales Gitanas de dichas localidades conforme a su normativa vigente. | Número de iniciativas cuatrienales formuladas e implementadas en las localidades de Kennedy y Puente Aranda para la atención de la población Rrom | 0,63% | Suma |  | 175% | 58% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 díagnóstico para la identificación de barreras en el acceso a bienes y servicios del sector hábitat y la identificación de soluciones habitacionales desde un enfoque diferencial para el pueblo Rrom que aborde el reconocimiento de las formas de habitar, así como la identificación de complementariedad con beneficios del Nivel Nacional concertado con el Consejo Consultivo y de concertación conforme a su marco normativo | Numero de documentos díagnósticos para la identificación de barreras en el acceso a bienes y servicios del sector hábitat y la identificación de soluciones habitacionales desde un enfoque diferencial para el pueblo Rrom que aborde el reconocimiento de las formas de habitar, así como la identificación de complementariedad con beneficios del Nivel Nacional concertado con el Consejo Consultivo y de concertación conforme a su marco normativo | 0,63% | Suma |  |  |  |
| 3.1.2. Estrategia de atención diferencial para el acceso del pueblo Rrom a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales conforme a los resultados del díagnóstico concertada con el consejo consultivo conforme a su normativa vigente | Porcentaje de avance anual de la estrategia de atención diferencial para el acceso del pueblo Rrom a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales conforme a los resultados del díagnóstico concertada con el consejo consultivo conforme a su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.3. Estrategia de participación y ruta de atención diferencial para el pueblo Rrom que incluya: canales de atención diferenciales, participación en intervenciones del espacio público, actividades académicas y de formación vinculadas al hábitat concertado con el consejo consultivo conforme a su normativa vigente | Porcentaje de avance anual de la estrategia de participación y ruta de atención diferencial para el pueblo Rrom que incluya: canales de atención diferenciales, participación en intervenciones del espacio público, actividades académicas y de formación vinculadas al hábitat concertado con el consejo consultivo conforme a su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.4. Estrategia de atención a solicitudes relacionadas con jornadas de sensibilización en temas de separación en la fuente y consumo responsable con enfoque diferencial étnico Rrom concertada con el consejo consultivo Rrom en el marco de su normatividad vigente | % de avance anual de la estrategia de atención a solicitudes relacionadas con jornadas de sensibilización en temas de separación en la fuente y consumo responsable con enfoque diferencial étnico Rrom concertada con el consejo consultivo Rrom en el marco de su normatividad vigente | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.5. Estrategia de acceso a subvenciones funerarias solo para destino final otorgadas únicamente en los cementerios de propiedad de Distrito (Cementerio Central, Norte, Sur y Parque Serafín) y gratuitos al pueblo Rrom en el marco de sus usos y costumbres, en funcionamiento | % avance anual de la estrategia de acceso a subvenciones funerarias solo para destino final otorgadas únicamente en los cementerios de propiedad de Distrito (Cementerio Central, Norte, Sur y Parque Serafín) y gratuitos al pueblo Rrom en el marco de sus usos y costumbres, en funcionamiento | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.6. Manual actualizado de atención al usuario y de medios de información al idioma Romanés conforme a la Ley 1381 de 2010 validado con el consejo consultivo y de concertación en concordancia con su normativa vigente | Número de manuales actualizados de atención al usuario y de medios de información al idioma Romanés conforme a la Ley 1381 de 2010 validados con el consejo consultivo y de concertación en concordancia con su normativa vigente | 0,63% | Suma | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Documento para la inclusión del Pueblo Gitano Rrom en beneficio tarifario con enfoque diferencial en el SITP con base en el sistema censal Gitano certificado por el Ministerio del Interior, concertado con el consejo consultivo Gitano Rrom en el marco del Decreto 817 de 2019, sujeto a disponibilidad financiera. | Número de documentos elaborados para la inclusión del Pueblo Gitano Rrom en beneficio tarifario con enfoque diferencial en el SITP con base en el sistema censal Gitano certificado por el Ministerio del Interior, concertado con el consejo consultivo Gitano Rrom en el marco del Decreto 817 de 2019, sujeto a disponibilidad financiera | 0,63% | Suma |  | 0% | 0% |
| 4.1.2. Acciones de comunicación realizadas para reconocer y visibilizar al Pueblo Rrom promocionando 2 fechas y 2 eventos conmemorativos concertados con el Consejo Consultivo Rrom en el marco del Decreto 817 de 2019 | Número de acciones de comunicación anuales realizadas, para reconocer y visibilizar al pueblo Rrom | 0,63% | Suma | 50% | 50% | 8% |
| 4.1.3. Mapa Digital del Sistema TransMilenio traducido en la Lengua Nativa Shib Rromaní o Idioma Rromanés para difusión en redes sociales o pagina web de TRANSMILENIO S.A. | Número de mapas digitales diseñados del Sistema TransMilenio traducido en la lengua nativa Shib Rromani o idioma Rromanés para difusión en redes sociales o página web de TRANSMILENIO S.A. | 0,63% | Suma | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.4. Sistema de atención al usuario adaptado para la correcta prestación de trámites y servicios de transito a ciudadanos del Pueblo Gitano Rrom que se dedican a la compraventa de vehículos. | % de implementación anual del sistema de atención al usuario adaptado para la correcta prestación de trámites y servicios de transito a ciudadanos del Pueblo Gitano Rrom. | 0,63% | Constante | 50% | 50% | 50% |
| 4.1.5. Actividades de socialización en torno a la cultura ciudadana alrededor del metro en el vagón escuela para Niños Rrom como prototipo a escala real del metro concertado con el consejo consultivo Rrom conforme al Decreto 817 de 2019 | Número de actividades de socialización realizadas en torno a la cultura ciudadana alrededor del metro en el vagón escuela para Niños Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.1 Documento de análisis sobre modos de vida, concepto de salud y enfermedad y atención integral en salud del Pueblo Rrom de Bogotá, en clave territorial e intercultural, concertada con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá conforme a su normativa vigente | Número de Documentos de análisis sobre modos de vida, concepto de salud y enfermedad y atención integral en salud del Pueblo Rrom de Bogotá, en clave territorial e intercultural, concertada con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá conforme a su normativa vigente | 0,63% | Suma |  | 100% | 25% |
| 5.1.2 Estrategia de implementación de la atención integral en salud con enfoque diferencial para el pueblo gitano en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud para las Entidades Administradoras de Planes de beneficios autorizadas en Bogotá o quien haga sus veces, previa concertación con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá. | % de avance anual de la Estrategia de implementación de la atención integral en salud con enfoque diferencial para el pueblo gitano en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud para las Entidades Administradoras de Planes de beneficios autorizadas en Bogotá o quien haga sus veces, previa concertación con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 Estrategia de Fortalecimiento de las capacidades de los equipos de Atención Prehospitalaria de las Subredes, en el abordaje de la atención de urgencias, emergencias y desastres, con enfoque diferencial étnico Rrom, en concertación con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá conforme a lo establecido en la norma vigente. | % anual de la Estrategia de Fortalecimiento de las capacidades de los equipos de Atención Prehospitalaria de las Subredes, en el abordaje de la atención de urgencias, emergencias y desastres, con enfoque diferencial étnico Rrom, en concertación con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá conforme la norma vigente. | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 5.1.4 Formación y entrenamiento del Pueblo Rrom y el personal de la Subred Sur Occidente frente a la preparación y respuesta de las emergencias y desastres en concertación con la Instancia Distrital Gitana de Bogotá conforme a la normatividad vigente. | Numero de personas del pueblo Rrom que demanda la Formación y entrenamiento del Pueblo Rrom y el personal de la Subred Sur Occidente frente a la preparación y respuesta de las emergencias y desastres | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 5.1.5 Afiliación del 100% de la Población Rrom habitante de Bogotá al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente a partir de listado censal o certificación de pertenencia étnica y residencia en Bogotá emitidas por los Representantes Legales de las Organizaciones de Bogotá y en concertación con la Instancia Consultiva Gitana y su normativa vigente. | Número personas del pueblo Rom-Gitanos afiliadas al SGSSS en Distrito Capital en el periodo de tiempo | 0,63% | Constante | 97% | 97% | 97% |
| 5.1.6. Estrategia de Inspección, Vigilancia y Seguimiento a las EAPB (Entidad Administradora de Plan de Beneficio) autorizadas para operar en el Distrito Capital, para la mejora continua de la calidad de Prestación de Servicio de Salud con enfoque diferencial étnico Rrom en concertación con la instancia consultiva Rrom conforme a su normativa vigente. | Estrategia de Inspección, Vigilancia y Seguimiento a las EAPB (Entidad Administradora de Plan de Beneficio) autorizadas para operar en el Distrito Capital implementada | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.7 Estrategia de fortalecimiento al proceso organizativo del pueblo Rrom/Gitano en salud concertada con el consejo consultivo Rrom conforme a la normativa vigente | % de implementación de la Estrategia de fortalecimiento al proceso organizativo del pueblo Rrom/Gitano en salud concertada con el consejo consultivo Rrom conforme a la normativa vigente | 0,63% | Constante | 50% | 50% | 50% |
| 5.1.8 Estrategia de intervención integral para la prevención y promoción en salud con enfoque diferencial étnico Rrom o Gitano concertado con la Instancia Consultiva Rrom de Bogotá y su normativa Vigente en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. | % de intervenciones implementadas de la Estrategia de intervención integral para la prevención y promoción en salud con enfoque diferencial étnico Rrom o Gitano | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.9 Estrategia para la disminución de las barreras de acceso por la cual se gestionará, orientará e informará el 100% de las solicitudes que cumplan con criterios de problemática de acceso a los servicios de salud de acuerdo con la canalización reportada por el pueblo Rrom en concertación con la instancia consultiva conforme a su normativa vigente. | % de avance de la Estrategia por la cual se canalizara, gestionara, orientara e informara el 100% de las solicitudes que cumplan con las características de barreras de acceso a los servicios de salud de acuerdo a la canalización efectiva reportada por el pueblo Rrom - Gitano para la garantía del derecho a la salud Concertada y en funcionamiento. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.10 Estrategia de promoción de la calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud con enfoque diferencial para el pueblo Rrom concertada y en funcionamiento | % de avance de la estrategia de promoción de la calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud con enfoque diferencial para el pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 5.1.11 Estrategia integral de gestión del riesgo en salud, a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia Rrom, concertadas con la instancia de representación del pueblo Gitano y su norma vigente. | Porcentaje de avance en la implementación en el marco de la estrategia integral de gestión de riesgo en salud, a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia, concertadas con la instancia de representación del pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.12 Estrategia pedagógica permanente para el fortalecimiento de capacidades, saberes, usos y costumbres ancestrales del pueblo Rrom concertada con el consejo consultivo y su normativa vigente | % de avance Estrategia pedagógica permanente para el fortalecimiento de capacidades, saberes, usos y costumbres ancestrales del pueblo Rrom concertada con el consejo consultivo y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 50% | 50% | 50% |
| 5.1.13 Espacio físico para la educación de las personas del Pueblo Rrom en el Centro de Salud Trinidad Galán en concertación con la Instancia Consultiva del Pueblo Rrom | Espacio físico para la educación de las personas del Pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.1 Lineamiento técnico aprobado y actualizado según se requiera para la transversalización del enfoque diferencial étnico gitano en los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance del lineamiento técnico aprobado y actualizado para la transversalización del enfoque diferencial étnico gitano en los servicios de la SDIS, en concertación con la instancia representativa del pueblo Rrom gitano. | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 6.1.2 Informe de análisis en los avances de la adopción del enfoque diferencial étnico Rrom en los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, que contribuya al ajuste de criterios de ingreso, focalización y priorización en los servicios sociales que se prestan al Pueblo Rrom validado y socializado con el consejo consultivo Rrom y su normativa vigente | Informes de las atenciones a través de los servicios de la Secretaría de Integración Social al Pueblo Rrom. | 0,63% | Suma | 100% | 100% | 15% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3 Acciones para el encadenamiento y apoyo productivo entre actores públicos privados y organizaciones productivas, del Pueblo Rrom, gestionadas para mitigación de la pobreza en concertación con el consejo consultivo y su normativa vigente. | Número de acciones para el encadenamiento y apoyo productivo entre actores públicos privados y organizaciones productivas, del Pueblo Rrom, gestionadas. | 0,63% | Suma | 100% | 100% | 8% |
| 6.1.4. Sesión de Consejo Local de Política Social (CLOPS) en la localidad concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente, sobre la Política Pública del Pueblo Rrom, para el aporte a la territorialización de la política. | Número de sesiones del Consejo Local de Política Social (CLOPS) sobre la Política Pública del Pueblo Rrom-Gitano de Bogotá implementadas en la localidad concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | 0,63% | Suma | 100% | 100% | 17% |
| 6.1.5 Metodologías en el "Manual para la identificación y caracterización" o el documento que haga sus veces, implementada para identificar las necesidades e intereses de las personas y territorios del Pueblo Rrom-Gitano en el distrito capital, en articulación con la instancia consultiva Gitana de Bogotá. | Porcentaje de avance en la implementación de las Metodologías en el "Manual para la identificación y caracterización" o el documento que haga sus veces, para identificar las necesidades e intereses de las personas y territorios del Pueblo Rrom-Gitano en el distrito capital. | 0,63% | Constante | 20% | 20% | 20% |
| 6.1.6 Atención a niñas, niños, adolescentes y madres gestantes en los servicios y modalidades de la subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la estrategia de pervivencia cultural Rrom-Gitano movilizada por sabedoras(es) Rrom Gitanos en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes y madres gestantes Rrom Gitanos atendidos en los servicios y modalidades de la Subdirección para la Infancia acompañados en el marco de la estrategia de pervivencia cultural Rrom-Gitano movilizada por sabedoras(es) Rrom Gitanos. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.7 Estrategia diseñada e implementada para fortalecer el Sistema de Cuidado propio Rrom-Gitano, en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, dirigida a personas gestantes, lactantes, niñas y niños del pueblo Rrom-Gitano en concertación con el consejo consultivo y su normativa vigente. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia dirigida a personas gestantes, lactantes, niñas y niños, del pueblo Rrom - gitano que hace parte de las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.8 Vinculación de jóvenes del Pueblo Rrom en Bogotá, a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, según la normativa vigente en concertación con el consejo consultivo. | Porcentaje de jóvenes del Pueblo Rrom en Bogotá, vinculados a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud, según la normativa vigente. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.9 Estrategia de atención a las personas mayores del pueblo Rrom o Gitano con enfoque diferencial étnico Rrom en el marco del servicio centro día de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, en concertación con la instancia representativa, según la normativa vigente. | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de la estrategia de atención a personas mayores del pueblo Rrom gitano en el marco del servicio centro día. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.10 Protocolo de atención con enfoque diferencial gitano para las personas mayores del pueblo Rrom o Gitano, en los servicios de la Subdirección para la Vejez, diseñado y aprobado, en concertación con la instancia representativa y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del protocolo de atención con enfoque diferencial para las personas mayores pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano en el marco de los servicios de la Subdirección para la Vejez y la normativa vigente. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.11 Canasta Gitana de Bogotá diseñada en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Canasta Gitana, según el plan de trabajo concertado con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | 0,63% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 6.1.12 Apoyos alimentarios que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional de hogares Rrom priorizados con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de hogares Rrom atendidos con Apoyos alimentarios, en concertación con el Consejo Rrom y su normatividad vigente. | 0,63% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.13 Estrategia de transmisión y aplicación de saberes culinarios para la seguridad alimentaria del Pueblo Rrom de Bogotá en concertación con la instancia Consultiva Gitana del Distrito. | Porcentaje de avance del diseño e implementación de la estrategia de saberes culinarios del Pueblo Rrom en Bogotá. | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.1.14 Estrategia de promoción de la convivencia en el contexto familiar, adaptada al enfoque diferencial étnico Rrom, en concertación con el Consultivo Gitano del Distrito. | Porcentaje de avance en la adaptación de la estrategia de promoción de la convivencia en el contexto familiar, al enfoque diferencial étnico Rrom, en concertación con el Consultivo Gitano del Distrito | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.1.15 Planes de atención individual para las personas del pueblo Rrom con discapacidad, adaptados al enfoque diferencial y territorial étnico Rrom, en concertación con la instancia consultiva y su normativa vigente. | Porcentaje de planes de atención individual para las personas del pueblo Rrom con discapacidad, adaptados al enfoque diferencial y territorial étnico Rrom, en concertación con la instancia consultiva y su normativa vigente. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.1.16. Planes de atención individual para las personas cuidadoras de personas con discapacidad del pueblo Rrom, adaptados al enfoque diferencial y territorial étnico Rrom, en concertación con la instancia consultiva y su normativa vigente. | Porcentaje de Planes de atención individual para las personas cuidadoras de personas con discapacidad del pueblo Rrom, adaptados al enfoque diferencial y territorial étnico Rrom, en concertación con la instancia consultiva y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.17 Espacios de diálogo con el pueblo Rrom-gitano en el marco de la reformulación y/o actualización de las Políticas Públicas Poblacionales, en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | Porcentaje de espacios de diálogo con el pueblo Rrom-gitano en el marco de la reformulación y/o actualización de las Políticas Públicas Poblacionales en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.1. Estrategia para la protección, fortalecimiento, reconocimiento, fomento, formación y sensibilización de las prácticas culturales del pueblo gitano en Bogotá, concertada con el Consejo Consultivo y de Concertación gitano. | Porcentaje de avance de la estrategias para la protección, fortalecimiento, reconocimiento, fomento, formación y sensibilización de las prácticas culturales del Pueblo Rrom. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.2 Proceso de identificación de manifestaciones de patrimonio cultural del pueblo Rrom implementado concertado con el consejo consultivo y de concertación Rrom conforme a su norma vigente. | Proceso de identificación de manifestaciones de patrimonio cultural del pueblo Rrom implementado | 0,63% | Suma |  |  |  |
| 7.1.3 Estrategia de comunicaciones para la divulgación del patrimonio cultural del pueblo Rrom concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente | Estrategia de Comunicaciones para la divulgación de patrimonio cultural del pueblo Rrom implementada | 0,63% | Suma |  |  |  |
| 7.1.4 Estrategia para el fortalecimiento recreativo y deportivo del Pueblo Rrom reconocido en el distrito capital en torno a sus usos y costumbres bajo la misionalidad del IDRD en pro de la preservación de su etnodesarrollo y de una mejor salud concertado con el consultivo y de concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | Número de actividades en el marco de la estrategia para el fortalecimiento recreativo y deportivo del Pueblo Rrom reconocido en el distrito capital en torno a sus usos y costumbres bajo la misionalidad del IDRD en pro de la preservación de su etnodesarrollo y de una mejor salud. | 0,63% | Suma | 12,5% | 12,5% | 1,8% |
| 7.1.5 Estrategia de intervención para la inclusión de la cultura Gitana en Planes de Desarrollo Local, programas y proyectos de las localidades de Kennedy y Puente Aranda, concertada con la Instancia Consultiva Rrom de Bogotá. | Porcentaje de avance de las estrategias de intervención para la inclusión de la cultura Gitana en Planes de Desarrollo Local, programas y proyectos de las localidades de Kennedy y Puente Aranda. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.6 Caracterización y actualización cuatrienal sobre zakono o prácticas culturales del pueblo Rrom o Gitano, concertado con el Consejo Consultivo y de Concertación del pueblo Gitano y su normatividad vigente. | Número de caracterizaciones y/o actualizaciones cuatrienal sobre zakono o prácticas culturales del pueblo Rrom o Gitano | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 33,3% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.7 Estrategia para la mitigación de la exclusión y la prevención de la discriminación contra el pueblo gitano a través del testeo, transferencias metodológicas y promoción de acciones de Cultura Ciudadana y concertada con el consejo consultivo y de concertación y su normativa vigente. | Porcentaje de avance de la estrategia para la mitigación de la exclusión y la prevención de la discriminación contra el pueblo gitano a través del testeo, transferencias metodológicas y promoción de acciones de Cultura Ciudadana | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.8. Proceso de acompañamiento diferencial para el pueblo Rrom para la postulación de emprendimientos de economía cultural y creativa a la ruta de fortalecimiento empresarial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, concertado con la instancia distrital Gitana y su normativa vigente. | Sesiones de acompañamientos para el pueblo Rrom a la postulación de emprendimientos de economía cultural y creativa a la ruta de fortalecimiento empresarial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, concertado con la instancia distrital Gitana. | 0,63% | Suma | 37,5% | 37,5% | 5,8% |
| 7.1.9 Mecanismos de fomento anuales orientados a fortalecer los procesos de identificación, activación, salvaguardia o divulgación de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, saberes ancestrales del pueblo Rrom concertada con el Consejo Consultivo y su normativa vigente. | Número de mecanismos de fomento implementados | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.10 Estrategia de promoción, divulgación, visibilización y apropiación de las practicas culturales del Pueblo Rrom de Bogotá, mediante concertación con la Instancia Consultiva Gitana de Bogotá y su normatividad vigente. | Porcentaje de avance de la estrategia de promoción, divulgación, visibilización y apropiación de las practicas culturales del Pueblo Rrom de Bogotá. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.11. Kelimos Rrom (Olimpiadas Gitanas) mediante concertación con la Instancia Consultiva Gitana de Bogotá. | Número de Kelimos (Olimpiadas) Gitanas anuales efectivamente realizadas. | 0,63% | Suma | 100,0% | 50,0% | 7,7% |
| 7.1.12 Día de la Felicidad mediante concertación con la Instancia Consultiva Gitana de Bogotá conforme a su normativa vigente. | Número de Días de la Felicidad realizada anualmente | 0,63% | Suma | 200,0% | 100,0% | 15,4% |
| 7.1.13 Plan de acción para cultivar y enriquecer las capacidades musicales de las niñas, los niños y adolescentes del Pueblo Rrom, mediante el otorgamiento de cupos preferenciales en los centros filarmónicos escolares y locales, la enseñanza y transmisión de conocimientos y repertorios concertados con la instancia Consultiva del Pueblo Rrom de Bogotá y su normatividad vigente. | Porcentaje de niñas, niños y jóvenes del Pueblo Rrom , beneficiarios del programa de formación musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.14 Conmemoración anual del día internacional del Pueblo Rrom, concertado con la instancia distrital gitana y su normativa vigente. | Número de conmemoraciones anuales del día internacional del Pueblo Rrom. | 0,63% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 7.1.15 Concierto de Homenaje al Pueblo Rrom en compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con la presentación del grupo tradicional concertado con la instancia consultiva Rrom y su normativa vigente. | Número de conciertos de Homenaje al Pueblo Rrom en compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con la presentación de la agrupación tradicional seleccionada por las autoridades Gitanas de Bogotá. los grupos tradicionales de las organizaciones Gitanas. | 0,63% | Suma | 100,0% | 50,0% | 8,3% |
| 7.1.16. Estrategia artística y cultural de saberes ancestrales que promueva, fortalezca y visibilice prácticas y experiencias artísticas y culturales del Pueblo Rrom concertada con el Consejo Consultivo Rrom conforme a su normativa vigente. | Número de estímulos otorgados para la apropiación de saberes Gitanos. | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.17 Estrategia de apoyo a producciones técnicas en el escenario el Muelle para el correcto funcionamiento de las conmemoraciones y visibilización de actividades y eventos del Pueblo Rrom de Bogotá en concertación con su instancia consultiva y normatividad vigente. | Numero de eventos de la comunidad Rrom presentados en el escenario "El Muelle con el soporte logístico de la FUGA". | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.18 Estrategia para el fortalecimiento de la producción técnica y logística para la realización de eventos artísticos del Pueblo Rrom, en escenarios a cargo de IDARTES en funcionamiento y en concertación con el consejo consultivo y su normativa vigente. | Número de Estrategias implementadas para el fortalecimiento de la producción técnica y logística para la realización de eventos artísticos del Pueblo Rrom, en escenarios a cargo de IDARTES en funcionamiento y en concertación con el consejo consultivo y su normativa vigente. | 0,63% | Suma | 100,5% | 100,3% | 15,4% |
| 7.1.19. Estrategia de formación artística para el pueblo Rrom o gitano residente en Bogotá en concertación con el Consejo Consultivo del Pueblo Rrom conforme a su normativa vigente. | Número de estrategias de formación artística implementadas para el pueblo Rrom o gitano residente en Bogotá en concertación con el Consejo Consultivo del Pueblo Rrom conforme a su normativa vigente. | 0,63% | Suma | 100,5% | 100,5% | 8,4% |
| 7.1.20. Préstamo de parques o escenarios recreodeportivos concertados a partir de solicitudes que recibe el IDRD por parte de las organizaciones del pueblo Rrom en el uso del tiempo libre en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | Porcentaje de préstamos de parques o escenarios concertados | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.1. Mesa Distrital de las Mujeres Gitanas de Bogotá en concertación con el Consejo Consultivo Rrom | Porcentaje de avance en las fases ejecutadas para la creación e implementación de la Mesa Distrital de Mujeres Gitanas de Bogotá en concertación con el Consejo Consultivo Rrom | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2 Estrategia de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas dirigido a formas, escenarios y asociatividades de Mujeres Gitanas en funcionamiento Concertado con el Consejo Consultivo Gitano y su normativa vigente | Porcentaje de implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas dirigido a formas, escenarios y asociatividades de Mujeres Gitanas en funcionamiento Concertado con el Consejo Consultivo Gitano y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.3 Conmemoración del día de las mujeres Gitanas en concertación con el Consejo Consultivo Gitano y su normativa vigente | Número de conmemoraciones de las mujeres Gitanas en concertación con el Consejo Consultivo Gitano y su normativa vigente | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.4 Estrategia de fortalecimiento del enfoque diferencial, étnico (Rrom) y territorial en el Sistema Distrital de Cuidado definida, con lineamientos y directrices para brindar una atención pertinente, oportuna y con calidad a las mujeres gitanas cuidadoras que residen en Bogotá D.C. en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | Porcentaje de avance de la Estrategia de fortalecimiento del enfoque diferencial, étnico (Rrom) y territorial en el Sistema Distrital de Cuidado definida, con lineamientos y directrices para brindar una atención pertinente, oportuna y con calidad a las mujeres gitanas cuidadoras que residen en Bogotá D.C. en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 8.1.5 Programa de Fortalecimiento para Mujeres Gitanas implementado en el que se reconozca el trabajo de cuidado y prácticas ancestrales integrales a quienes lo realizan a través de acciones afirmativas concertado con el concejo consultivo Gitano y su normativa vigente | Porcentaje de avance en la implementación del programa de fortalecimiento para mujeres Gitanas Cuidadoras, en el marco de la Estrategia de Cuidado Comunitario. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 8.1.6 Modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres actualizado con enfoque diferencial para mujeres gitanas, en concertación con el Consejo Consultivo y su normatividad vigente | Porcentaje de avance en la actualización del modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres con enfoque de diferencial para mujeres Gitanas en concertación con el consejo consultivo y su normatividad vigente | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.7. Actualización del Manual de Contratación al enfoque diferencial étnico Rrom artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y del Literal 4º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 | Manual de contratación de la Secretaría Distrital de la Mujer modificado al artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y del Literal 4º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 socializado | 0,63% | Constante |  |  |  |
| 8.1.8 Estrategia de formación en liderazgo e incidencia política implementado con enfoque de género, derechos de las mujeres, territorial y diferencial étnico, dirigido a mujeres gitanas en concertación con el consejo consultivo Rrom y su normativa vigente. | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de formación en liderazgo e incidencia política implementado con enfoque de género, derechos de las mujeres, territorial y diferencial étnico, dirigido a mujeres gitanas en concertación con el consejo consultivo Rrom y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.9 Estrategia de gestión interinstitucional para la promoción de los derechos de las mujeres gitanas en concertación con la instancia consultivo y la normatividad vigente | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de gestión interinstitucional para la promoción de los derechos de las mujeres gitanas en concertación con la instancia consultivo y la normatividad vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.10. Estrategias de educación flexible e incluyente para la mujer Gitana implementado y concertado con el consejo consultivo y de concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | Porcentaje de avance en diseño e implementación de la estrategia de educación flexible e incluyente para la mujer Gitana implementado y concertado con el consejo consultivo y de concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.11 Estrategia de atención diferenciada para la atención de casos de violencia contra la mujer Gitana en funcionamiento y concertada con el consejo consultivo y su normativa vigente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención diferenciada para atención de casos de violencia contra las mujeres Gitanas en funcionamiento y concertada con el consejo consultivo y su normativa vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.12 Estrategia para la adecuación institucional de la estructura de la Secretaria Distrital de la Mujer diseñada e implementada que permita atender integralmente las necesidades de las mujeres del pueblo Rrom en el Distrito, concertada con la instancia consultiva Rrom de Bogotá | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Estrategia para la adecuación institucional de la estructura de la Secretaria Distrital de la Mujer que atienda integralmente las necesidades de las mujeres del pueblo Rrom en el Distrito, concertada con la instancia consultiva Rrom de Bogotá | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1.13 Proceso de fortalecimiento diferencial y de empoderamiento implementado dirigida a niñas, adolescentes y jóvenes en identidad cultural de las mujeres Rrom/Gitana concertada con la instancia consultiva conforme a su normativa vigente | Número de procesos de fortalecimiento implementados, dirigidos a niñas, adolescentes, jóvenes Rrom/Gitana | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9.1.1 Estrategia de seguimiento a la inversión de la Política Pública del Pueblo Rrom en los Fondos de Desarrollo Local en los territorios con presencia del Pueblo Rrom, en concertación con el Consejo Consultivo Distrital de Diálogo y Concertación Rrom. | Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la estrategia de seguimiento a la inversión de la Política Pública del Pueblo Rrom en los Fondos de Desarrollo Local en los territorios con presencia del Pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.2 Conmemoraciones del día internacional Gitano y mujer gitana a través del apoyo técnico y financiero en concertación con la consultiva distrital Rrom y su normatividad vigente. | Número de conmemoraciones realizadas en el marco del día internacional Gitano y del día de la mujer Gitana. | 0,63% | Suma | 50,0% | 25,0% | 3,8% |
| 9.1.3 Estrategia de formación del Pueblo Rrom en participación, incidencia social, política y control social en concertación con el consejo consultivo y normatividad vigente. | Procesos en el marco de la estrategia de formación. En participación, incidencia social, política y control social para el del pueblo gitano Rrom implementados | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9.1.4. Plan de fortalecimiento a las organizaciones sociales Gitanas de Bogotá concertado con el consejo consultivo Rrom y su normativa vigente | Número de organizaciones sociales del pueblo Rrom, en el marco del Plan de fortalecimiento. | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9.1.5 Estrategia de fortalecimiento de las instancias de participación locales en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | Número de estrategias de fortalecimiento de las dos instancias de representación Locales Rrom | 0,63% | Suma | 50,0% | 25,0% | 3,8% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 Encuentro Distrital para la participación incidente de los estudiantes Gitanos en el mejoramiento y armonización del enfoque diferencial Rrom en el sistema educativo Distrital concertado con el consejo consultivo Gitano de Bogotá. | Número de encuentros Distritales para la participación incidente de los estudiantes Gitanos | 0,63% | Suma | 100,0% | 75,0% | 11,5% |
| 10.1.2. Investigación sobre el hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación étnico racial en las instituciones educativas, con un capítulo específico destinado al Pueblo Rrom desde el Observatorio de Convivencia Escolar concertado con el Consejo Consultivo Rrom conforme a su normativa vigente. | Número de investigaciones realizadas sobre hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación étnico racial | 0,63% | Suma |  | 100,0% | 25,0% |
| 10.1.3. Estrategia de fortalecimiento del enfoque Diferencial Étnico Rrom en el marco del sistema Distrital de Participación del Sector Educación concertado con el Consejo Consultivo Rrom conforme al Decreto 817 de 2019 Nota aclaratoria 1: Año 1 y 2 de la Política Diseño y concertación con el CCDR y a partir del año 3 implementación de la estrategia. En el año 4 estaría en el 100% y sería constante. | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento del enfoque Diferencial Étnico Rrom dirigida a los cargos de representación estudiantil en el marco del sistema Distrital de Participación | 0,63% | Suma | 100,0% | 50,0% | 15,0% |
| 10.1.4. Encuentros intergeneracionales liderados por niñas y niños y con la participación de personas adultas del pueblo Rrom en Bogotá concertados con el Consejo Consultivo Rrom y de conformidad con las normas vigentes. | Número de encuentros intergeneracionales liderados por niñas y niños y con la participación de personas adultas del pueblo Rrom en Bogotá en Bogotá concertados con el Consejo Consultivo Rrom y de conformidad con las normas vigentes. | 0,63% | Suma | 50,0% | 50,0% | 5,6% |
| 10.1.5 Estrategia integral focalizada en concertación con el pueblo Rrom, para socializar las convocatorias de acceso a la educación superior y a la educación Posmedia, y un puntaje diferencial para los miembros del pueblo Rrom que participen en las convocatorias de los programas de acceso a la educación superior y posmedia dirigidas a las y los jóvenes egresados de colegios del sistema educativo distrital, en los niveles técnico, tecnológico, universitario. | Porcentaje de avance anual de la Estrategia integral focalizada en concertación con el pueblo Rrom, para socializar las convocatorias de acceso a la educación superior y a la educación Posmedia, y un puntaje diferencial para los miembros del pueblo Rrom que participen en las convocatorias de los programas de acceso a la educación superior y posmedia | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.6. Estrategia diferencial Rrom para el acceso al Sistema Educativo Oficial a la población Rrom a partir de lo establecido en la Resolución de Gestión de la Cobertura anual, que garantice la priorización de cupos escolares para el pueblo Rrom en Instituciones Educativas Distritales cercanas al territorio focalizado (Cercanía a lugares de residencia) concertado con el consejo consultivo Rrom conforme al decreto 817 de 2019 | Porcentaje de la Estrategia diferencial Rrom para garantizar el acceso de la Población Rrom al Sistema Educativo Oficial. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.7 Estrategia de Educación flexible (por ciclos) con enfoque diferencial y etario étnico Rrom diseñada e implementada concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente. | Porcentaje de implementación de la Estrategia de Educación flexible (por ciclos) con enfoque diferencial y etario étnico Rrom concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.8 Estrategia de incorporación de elementos para la variable "racismo hacia el pueblo Rrom" en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente en el Sistema de Alertas de la SED y seguimiento en el sistema educativo. | Porcentaje de implementación de la Estrategia de incorporación de elementos para la variable "racismo hacia el pueblo Rrom" en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente en el Sistema de Alertas de la SED y seguimiento en el sistema educativo. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.9 Estrategia pedagógica diseñada e implementada para apoyar el trabajo de docentes de instituciones educativas Distritales que atiendan niños, niñas y jóvenes del pueblo Rrom en la enseñanza de saberes y conocimientos lingüísticos y culturales de este pueblo, y desarrollo de asesoría técnica para promoverlas, en concertación con la instancia Consultiva del pueblo Rrom y su normativa vigente | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de la Estrategia pedagógica para apoyar el trabajo de docentes de instituciones educativas Distritales que atiendan niños, niñas y jóvenes del pueblo Rrom en la enseñanza de saberes y conocimientos lingüísticos y culturales de este pueblo, y desarrollo de asesoría técnica para promoverlas | 0,63% | Constante | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| 10.1.10. Mesa técnica mixta periódica o cuando la situación lo amerite para la transversalización y seguimiento del enfoque diferencial étnico Rrom en el sector Educación en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente | Número de mesas técnicas mixtas periódicas o cuando la situación lo amerite para la transversalización y seguimiento del enfoque diferencial étnico Rrom en el sector Educación en concertación con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente | 0,63% | Suma | 100,0% | 50,0% | 7,7% |
| 10.1.11 Lineamientos de Atención Diferencial en Educación a niños, niñas, jóvenes y adultos del Pueblo Rrom implementados en las instituciones educativos que atienden al Pueblo concertada con el Consejo Consultivo Rrom y la normatividad vigente | Porcentaje de implementación de los Lineamientos de Atención Diferencial en Educación a niños, niñas, jóvenes y adultos del Pueblo Rrom. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.12 Beneficios del Programa de Movilidad Escolar asignados a los estudiantes del Pueblo Rrom caracterizados con enfoque diferencial étnico en el Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT, de acuerdo con las condiciones operativas que se encuentren vigentes establecidas por la Secretaría de Educación del Distrito, bajo la vigilancia del Consejo Consultivo y de Concertación Rrom de Bogotá | Porcentaje de estudiantes del Pueblo Rrom de la matrícula oficial del Distrito, beneficiados del Programa de Movilidad escolar | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.13 Estrategia para la conmemoración del Día del Pueblo Rrom y Día de la Mujer Gitana en las Instituciones Educativas de Bogotá que atienden niños y niñas Rrom y otras que sean concertadas entre la SED y el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente | Porcentaje de implementación de la estrategia para la conmemoración del Día del Pueblo Rrom y Día de la Mujer Gitana en las Instituciones Educativas de Bogotá que atienden niños y niñas Rrom y otras que sean concertadas entre la SED y el Consejo Consultivo Rrom y su normatividad vigente. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.14 Programa de alimentación escolar que incluya en los menús de comida caliente con enfoque diferencial étnico Rrom (SIDAE): alimentos, ingredientes y/o preparaciones tradicionales del Pueblo Rrom, en el marco de la normatividad vigente, de acuerdo con la operatividad de la modalidad bajo la vigilancia del Consejo Consultivo y de concertación Rrom | Porcentaje de estudiantes del Pueblo Rrom de la matrícula oficial del Distrito, beneficiados del Programa de Alimentación escolar | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 10.1.15 Espacios educativos adaptados de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional para la atención de los estudiantes del Pueblo Rrom concertado con la instancia consultiva Gitana Distrital conforme a la normatividad vigente. | Porcentaje de espacios educativos adaptados de acuerdo a los requerimientos particulares del Proyecto Educativo Institucional para la atención de los estudiantes del Pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10.1.16 Estrategia de dotación de espacios educativos previamente adaptados de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional para la atención de los estudiantes del Pueblo Rrom concertado con la instancia consultiva Gitana Distrital conforme a la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la Estrategia de dotación de espacios educativos previamente adaptados de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional para la atención de los estudiantes del Pueblo Rrom concertado con la instancia consultiva Gitana Distrital conforme a la normatividad vigente. | 0,63% | Constante | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 10.1.17 Programa integral de formación permanente dirigido a docentes y directivos docentes nombrados en propiedad en la planta del Distrito de acuerdo a la normatividad vigente; concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente. | Número de Programas integrales de formación permanente dirigidos a docentes y directivos docentes nombrados en propiedad en la planta del Distrito de acuerdo a la normatividad vigente; concertada con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente | 0,63% | Suma | 100,0% | 100,0% | 20,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 Estrategia de participación y educación ambiental desde el enfoque diferencial étnico Rrom para la divulgación y el fortalecimiento de la cultura Rrom con la consulta y participación en el marco del Decreto Distrital 817 de 2019. | Porcentaje de avance de la estrategia de participación y educación ambiental desde el enfoque diferencial étnico Rrom para la divulgación y el fortalecimiento de la cultura Rrom. | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 11.1.2 Componente de enfoque diferencial étnico Rrom (y demás Pueblo étnicos) en la actualización de la Política Pública de Educación Ambiental del Distrito, concertado con las instancias Consultivas Distritales correspondientes concertado con la instancia y la norma vigente. | Porcentaje de avance en el Componente de enfoque diferencial étnico Rrom (y demás Pueblos étnicos) en la actualización de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, concertado con las instancias Consultivas Distritales correspondientes y la norma vigente. | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 11.1.3 Diseño e implementación de una campaña anual de comunicaciones orientada específicamente a visibilizar el Zakono del pueblo gitano y concertarla previamente con la instancia consultiva Rrom de Bogotá. | Porcentaje de avance de la campaña de comunicaciones orientada específicamente a visibilizar el Zakono del pueblo gitano | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 11.1.4 Lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque técnico Rrom en las Comisiones Ambientales Locales de Kennedy y Puente Aranda en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | Porcentaje de avance en la elaboración de los Lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque étnico Rrom en las Comisiones Ambientales Locales de Kennedy y Puente Aranda en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 11.1.5 Espacio físico para la difusión y conocimiento ambiental del Pueblo Rrom, previa concertación con el Consejo Consultivo Rrom, en el marco de las actividades bajo responsabilidad del Jardín Botánico de Bogotá | Número de espacios físicos para la difusión y conocimiento ambiental del Pueblo Rrom | 0,63% | Suma | 66,7% | 66,7% | 66,7% |
| 11.1.6 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento mediante la entrega de insumos en procesos de agricultura urbana para el pueblo Rrom, previa concertación técnica y social de la iniciativa por parte del Jardín Botánico de Bogotá y el consejo consultivo del pueblo Rrom, para la conformación de una huerta. | Número de actividades de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento en agricultura urbana para la conformación de una huerta | 0,63% | Suma | 100,0% | 233,3% | 53,8% |
| 11.1.7 Participación en proyectos de arborización, jardinería y mantenimiento de coberturas vegetales, en concertación con el consejo consultivo del pueblo Rrom y la normativa vigente. | Número de acciones de participación en proyectos de arborización, jardinería y mantenimiento de coberturas vegetales | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.8 Acciones integrales para la gestión de riesgos y cambio climático (con responsabilidad directa de las subdirecciones de conocimiento, reducción y manejo) con enfoque diferencial y territorial Rrom concertada con la instancia consultiva Rrom de Bogotá. | Número de Acciones integrales para gestión de riesgos y desastres con enfoque diferencial y territorial Rrom | 0,63% | Suma | 155,0% | 136,7% | 67,2% |
| 11.1.9. Estrategia de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático con enfoque diferencial del Pueblo Rrom en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | Porcentaje de avance de la estrategia de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático con enfoque diferencial del Pueblo Rrom en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | 0,63% | Constante | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| 11.1.10 Estrategia de atención integral de fauna doméstica en la Kumpania Rrom concertado con la instancia consultiva Rrom de Bogotá | Número de jornadas de atención integral para animales de compañía en la Kumpania Rrom realizadas | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11.1.11 Estrategia Pedagógica en temas de protección y bienestar animal para la Kumpania Rrom en concertación con la instancia consultiva Rrom y su normativa Vigente | Porcentaje de avance de la estrategia Pedagógica en temas de protección y bienestar animal para la Kumpania Rrom | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12.1.1. Programa Distrital para el reconocimiento, fortalecimiento, promoción y articulación de la Kriss Romaní con el sistema de justicia Distrital concertado, implementado y en funcionamiento. | % de avance e implementación anual del programa Distrital para el reconocimiento, fortalecimiento, promoción y articulación de la Kriss Romaní con el sistema de justicia Distrital. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 20,0% |
| 12.1.2 Estrategia territorializada de promoción de la seguridad y la convivencia desde el enfoque diferencial étnico Rrom concertada, implementada y en funcionamiento. | % de avance anual de la Estrategia territorializada de promoción de la seguridad y la convivencia desde el enfoque diferencial étnico Rrom concertada, implementada y en funcionamiento. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12.1.3 Línea de acciones de sensibilización y capacitación en el marco de la estrategia del pueblo Rrom dirigida a funcionarios públicos, contratistas y entornos educativos, agentes de seguridad y la sociedad en general para fomentar el respeto por la diversidad cultural y la aplicación del enfoque diferencial Rrom para prevenir la discriminación en concertación con la Instancia Consultiva Distrital de concertación Gitana | % anual de avance de implementación de la línea de acciones de sensibilización y capacitación en el marco de la estrategia del pueblo Rrom dirigida a funcionarios públicos, contratistas y entornos educativos, agentes de seguridad y la sociedad en general para fomentar el respeto por la diversidad cultural y la aplicación del enfoque diferencial Rrom para prevenir la discriminación en concertación con la Instancia Consultiva Distrital de concertación Gitana | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12.1.4 Protocolo Distrital para el acceso igualitario y efectivo del Pueblo Rrom a los servicios ofrecidos en las Casas de Justicia, incluyendo la disponibilidad de intérpretes y mediadores concertado, implementado y en funcionamiento. | % de avance e implementación anual del Protocolo Distrital para el acceso igualitario y efectivo del Pueblo Rrom a los servicios ofrecidos en las Casas de Justicia | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 20,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.5. Ruta diferenciada de atención en servicios de acceso a la justicia al pueblo Rrom con los operadores que tiene convenio interadministrativo la Dirección de Acceso a la Justicia en las Casas de Justicia de Bogotá en concertación con la instancia consultiva Gitana de Bogotá | % de avance e implementación anual de la Ruta diferenciada de atención en servicios de acceso a la justicia al pueblo Rrom con los operadores que tiene convenio interadministrativo la Dirección de Acceso a la Justicia en las Casas de Justicia de Bogotá en concertación con la instancia consultiva Gitana de Bogotá | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 12.1.6 Mesa Distrital de justicia, seguridad y convivencia del Pueblo Rrom concertada, creada, fortalecida y en funcionamiento. | % de avance anual en la operativización y funcionamiento de la Mesa Distrital de justicia, seguridad y convivencia del Pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12.1.7 Documento de investigación de factores estratégicos para la seguridad y convivencia del Pueblo Rrom y su inclusión en políticas públicas del sector seguridad, convivencia y justicia validado e incluido en políticas y planes, elaborado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno y concertado con el Consejo Consultivo de acuerdo al Decreto 917 de 2019 | Número de documentos de investigación de factores estratégicos para la seguridad y convivencia del Pueblo Rrom y su inclusión en políticas públicas del sector seguridad, convivencia y justicia validado e incluido en políticas y planes, elaborado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno y concertado con el Consejo Consultivo de acuerdo al Decreto 917 de 2019 | 0,63% | Constante |  | 100,0% | 20,0% |
| 12.1.8. Programa Distrital para la recuperación, documentación y pervivencia del Sistema de Justicia Propio del Pueblo Rrom validado e implementado. | % de avance e implementación anual del programa Distrital para la recuperación, documentación y pervivencia del Sistema de Justicia Propio del Pueblo Rrom | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |
| 12.1.9 Estrategia de Cultura Ciudadana para la prevención del racismo y otras formas de discriminación por pertinencia étnica en el Distrito Capital, validada e implementada. | % de avance anual de la estrategia de Cultura Ciudadana para la prevención del racismo y otras formas de discriminación étnica en el Distrito Capital | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 13.1.1 Lineamientos de articulación entre la población Rrom y los servicios de cuidado y sociales, empleando las fuentes de georreferenciación disponibles, en cumplimiento de las directrices de priorización de servicios establecidas en el Plan del Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales - PSCSS, en concertación con la instancia Consultiva Distrital Rrom conforme a la normatividad vigente. | % de avance anual de los lineamientos con los Lineamientos de articulación entre la población Rrom y los servicios de cuidado y sociales, empleando las fuentes de georreferenciación disponibles, en cumplimiento de las directrices de priorización de servicios establecidas en el Plan del Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales - PSCSS, en concertación con la instancia Consultiva Distrital Rrom conforme a su normativa vigente | 0,63% | Creciente | #¿NOMBRE? | #¿NOMBRE? | ########## |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.2 . Estrategia con las Entidades Distritales y Alcaldías Locales que los programas, proyectos, metas, presupuesto y/o intervenciones incluidos en el Plan de Acción de la Política Pública para el Pueblo Rrom, queden incluidos por los responsables, en el marco de cada Plan de Desarrollo Distrital y en el Plan Operativo Anual de Inversiones de cada vigencia fiscal en concertación con el consejo consultivo del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | % de avance de la estrategia con las Entidades Distritales y Alcaldías Locales que los programas, proyectos, metas, presupuesto y/o intervenciones incluidos en el Plan de Acción de la Política Pública para el Pueblo Rrom, queden incluidos por los responsables, en el marco de cada Plan de Desarrollo Distrital y en el Plan Operativo Anual de Inversiones de cada vigencia fiscal en concertación con el consejo consultivo del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 13.1.3 Proceso para la definición del diseño de la evaluación de la Política Pública del Pueblo Rrom a nivel Distrital socializado con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente. | Porcentaje de avance del proceso para la definición del diseño de la evaluación de la Política Pública del Pueblo Rrom a nivel Distrital socializado con el Consejo Consultivo Rrom y su normativa vigente | 0,63% | Constante |  |  |  |
| 13.1.4. Estrategia para el seguimiento del CONPES de la Política Publica del Pueblo Rrom a nivel Local en concertación con la Instancia Consultiva Distrital Rrom conforme a la normatividad vigente. | Porcentaje de Avance en la estrategia de seguimiento cuatrienal del CONPES de la Política Publica del Pueblo Rrom a nivel Local en concertación con la Instancia Consultiva Distrital Rrom conforme a la normatividad vigente. | 0,63% | Constante |  |  |  |
| 13.1.5. Lineamiento de enfoque diferencial étnico Rrom para formulación de instrumentos de planeación del Distrito en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | % de avance en la actualización del lineamiento de enfoque diferencial étnico Rrom para formulación de instrumentos de planeación del Distrito en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente | 0,63% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 13.1.6. Estrategias de transversalización del enfoque poblacional-diferencial Rrom en instrumentos de planeación de la ciudad, dirigida a entidades distritales y alcaldías locales en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | Porcentaje de Avance de la estrategia de transversalización del enfoque poblacional-diferencial Rrom en instrumentos de planeación de la ciudad, dirigida a entidades distritales y alcaldías locales en concertación con la instancia consultiva y su normatividad vigente. | 0,63% | Constante | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| 13.1.7 Cartografía de la población Rrom según la información censal vigente en concertación con el consejo consultivo y su normatividad vigente | Productos cartográficos del pueblo Rrom concertados, generados y publicados | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13.1.8 Caracterización del Pueblo Rrom con base en las variables de los censos poblacionales actualizados y de otros registros existentes que sean determinadas para inclusión en concertación con el consejo consultivo y de concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | Número de documentos de caracterización de la población Rrom residente en Bogotá con fuente mayoritaria en el censo poblacional vigente y de otros registros existentes que sean determinadas para inclusión en concertación con el consejo consultivo y de concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente publicado | 0,63% | Suma |  | 100,0% | 33,3% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.9 Lineamiento formulado e implementado con enfoque diferencial étnico Rrom para la vinculación de profesionales Rrom que apoyen las labores propias de la SDP en concertación con el Consejo Consultivo y de Concertación del Pueblo Rrom y su normativa vigente. | Lineamiento formulado e implementado con enfoque diferencial étnico Rrom para la vinculación de profesionales Rrom | 0,63% | Suma |  | 63,0% | 15,8% |
| 13.1.10 Modelo de cartografía social Rrom formulado e implementado para la planeación participativa concertadas con la instancia Distrital Rrom y su normatividad vigente, que permitan el mapeo de artes y oficios, de las actividades económicas y productivas, y del desarrollo sociocultural del pueblo Rrom, para la promoción del derecho a la participación, en torno a la formulación de los instrumentos de Planeación de la SDP | Porcentaje de avance del modelo de cartografía social Rrom formulado e implementado para la planeación participativa concertadas con la instancia Distrital Rrom y su normatividad vigente | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 14.1.1. Metodología de seguimiento que vincule el avance de la Política Pública del Pueblo Rrom de Bogotá con la presupuestación distrital en funcionamiento Nota: Una vez la metodología entre en implementación, se podrán extraer los informes y boletines de la ejecución presupuestal de la política pública | % de avance anual de la metodología de seguimiento que vincule el avance de la Política Pública del Pueblo Rrom de Bogotá con la presupuestación distrital en funcionamiento | 0,63% | Constante | 100,0% | 100,0% | 10,0% |
| 14.1.2. Estudio técnico para determinar la pertinencia y viabilidad de establecer tratamientos tributarios preferenciales respecto de los impuestos sobre los cuales las organizaciones Rrom en Bogotá son responsables en concertación con el Consejo Consultivo Rrom | Estudio técnico desarrollado para determinar la pertinencia y viabilidad de establecer tratamientos tributarios preferenciales respecto de los impuestos sobre los cuales las organizaciones Rrom en Bogotá son responsables en concertación con el Consejo Consultivo Rrom | 0,63% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 14.1.3. Campañas de servicios sobre los temas tributarios con enfoque de atención al pueblo Rrom en concertación con la Instancia Consultiva Distrital Rrom | Campañas de servicio sobre los temas tributarios con enfoque de atención al pueblo Rrom en concertación con la Instancia Consultiva Distrital Rrom | 0,63% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 14.1.4. Solicitud de intervención de la Secretaría Distrital de Hacienda dirigida al CONPES Distrito Capital en la revisión del presupuesto indicativo de la Política Pública Distrital del Pueblo Rrom de Bogotá socializada con el Consejo Consultivo, presentada. | Solicitud de intervención de la Secretaría Distrital de Hacienda dirigida al CONPES Distrito Capital en la revisión del presupuesto indicativo de la Política Pública Distrital del Pueblo Rrom de Bogotá, presentada. | 0,63% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1.1. Programa para liderar acciones de consolidación cultural que aporten a la reparación y simbólica, individual y colectiva al Pueblo Rrom de Bogotá en concertación con la instancia consultiva distrital. | Porcentaje anual de diseño e implementación del programa para liderar acciones de consolidación cultural para la reparación simbólica, individual y colectiva al Pueblo Rrom de Bogotá | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.2 Estrategia para la ejecución de las acciones en materia de atención, asistencia, reparación integral, prevención de las víctimas del Pueblo Rrom en Bogotá con las entidades distritales y nacionales, del orden municipal y departamental en concertación con el Consejo Consultivo Rrom conforme a su normativa vigente | Porcentaje de avance anual de la estrategia que se implementará para la ejecución de las acciones en materia de atención, asistencia, reparación integral, prevención de las víctimas del Pueblo Rrom en Bogotá con las entidades distritales y nacionales, del orden municipal y departamental en concertación con el Consejo Consultivo Rrom conforme a la normativa vigente | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.3 Estrategia de conmemoración simbólica del pueblo Rrom de Bogotá en concertación con la instancia consultiva distrital. | Número de acciones de conmemoración simbólicas del pueblo Rrom de Bogotá, que aporten a la apropiación social de la memoria, paz y reconciliación, construidas, concertadas, gestionadas e implementadas. | 0,63% | Suma | 100,0% | 100,0% | 200,0% |
| 15.1.4 Acciones dirigidas a generar el fortalecimiento e incidencia Distrital y Local de instancias Gitanas para la reivindicación, promoción y protección de derechos de las Víctimas, en concertación con la instancia Consultiva Rrom de Bogotá | Número de acciones para el fortalecimiento e incidencia Distrital y Local de instancias Gitanas para la reivindicación, promoción y protección de derechos de las Víctimas concertadas e implementadas | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.5 Series documentales sobre la historia y memoria individual y colectiva de el Pueblo Rrom como víctima del conflicto armado realizadas por quinquenio | Número de series documentales sobre la historia y memoria individual y colectiva de el Pueblo Rrom como víctima del conflicto armado (VCA) | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.6 Estrategia para contrarrestar casos de discriminación contra las VCA pertenecientes al Pueblo Rrom en concertación con la instancia consultiva distrital. Mencionar en el caso de la prevención temprana. | Porcentaje de avance anual de implementación de la estrategia para contrarrestar casos de discriminación contra las victimas del conflicto armado de las víctimas del conflicto armado (VCA) perteneciente al Pueblo Rrom | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.7. Espacios de articulación interinstitucional para garantizar el acceso del Pueblo Rrom a la oferta institucional en el marco del SDARIV y el SNARIV en concertación con la instancia consultiva distrital. | Número de comités del Sistema Distrital de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas - SDARIV- y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV en el marco del Plan de Acción Distrital para el Pueblo Rrom | 0,63% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15.1.8. Plan de Acción para la implementación del Decreto Ley 4634 de 2011 una vez modificado o reglamentado; concertado con la instancia consultiva Rrom. | Plan de acción para la implementación del Decreto Ley 4634 de 2011 una vez modificado o reglamentado; concertado con la instancia consultiva Rrom. | 0,63% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Seguimiento: es el momento del ciclo de la política que gestiona y analiza la información que se produce y permite tomar decisiones en curso para efectuar ajustes que encaminen en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Indicador: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución.

Meta: es la expresión concreta y cuantificable de lo que se quiere alcanzar en un periodo definido, trátese de efectos o productos.

Variable: es algo que puede tomar distintos valores en el tiempo, es un elemento del sistema bajo análisis, que es inestable, inconstante y mudable.

La brecha se calcula restando la trayectoria ideal con el avance.

Avance acumulado: Corresponde al cálculo del avance acumulado sobre la meta total del indicador.

Enfoque:  se entiende como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado.

La vortechía es básicamente la celebración de una sociedad comercial. Un gitano o gitana le propone a otro participar de un negocio, por ejemplo, la compra de unos caballos o un automóvil o alguna mercancía, se decide el porcentaje de participación de cada uno y la ganancia final correspondiente con ese grado de participación.