Secretaría Distrital de Planeación

Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas

Informe de Seguimiento Plan de Acción de la Política Pública de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera en Bogotá D.C. 2024-2036

Documento CONPES D.C. No. 39 corte 31 de diciembre 2025

Abril 2026

# Introducción

El informe de seguimiento1 evalúa los avances en la implementación de la Política Pública de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera en Bogotá D.C para el segundo semestre del año 2025. El análisis, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, examina las gestiones de los sectores responsables desde la adopción de la política. El objetivo es generar información útil para el control ciudadano y evaluar posibles ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. El seguimiento se realiza conforme a la metodología establecida por la Secretaría Técnica del CONPES D.C. y se basa en un instrumento de reporte que mide el cumplimiento de los productos y resultados según los indicadores2 y metas3 establecidos.

# Generalidades de la política pública

La problemática de la política pública se define a partir de la co-creación de los actores de la política, de las personas negras, afrocolombianas y palenqueras. Dicha problemática se concreta en la persistencia del racismo estructural, la discriminación racial, la exclusión y la desigualdad, factores que históricamente han condicionado las dinámicas sociales de esta población. Estas barreras han incidido en la insatisfacción de necesidades básicas, obstaculizando la erradicación de la pobreza, la implementación de un modelo de desarrollo sostenible acorde con estas comunidades, el ejercicio de una ciudadanía plena, entendida desde la participación y la garantía de los derechos colectivos, individuales y étnicos. Sintetiza la experiencia de los afrodescendientes en Bogotá y refiere las distintas formas de manifestarse si se revisa desde una perspectiva histórica; pero además expresa a nivel cultural, social, económico formas de discriminación que en su conjunto muestran el racismo estructural que padece la población negra, afrocolombiana y palenquera.

La problemática requiere de acciones de política que den garantía a los derechos humanos y étnicos de las personas y de las acciones de los sectores y las entidades del Distrito Capital para su garantía plena; ante este panorama, la política plantea como objetivo garantizar alternativas de solución frente al racismo, la discriminación racial, la exclusión y la desigualdad que vive la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad., a partir de la erradicación de la pobreza, la satisfacción de los derechos colectivos y étnicos, de un modelo de desarrollo sostenible, acorde con la cosmovisión de las comunidades y del ejercicio de su ciudadanía.

- Seguimiento: es el momento del ciclo de la política que gestiona y analiza la información que se produce y permite tomar decisiones en curso para efectuar ajustes que encaminen en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

- Indicador: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución.

- Meta: es la expresión concreta y cuantificable de lo que se quiere alcanzar en un periodo definido, trátese de efectos o productos.

# Avances de la política

Para los cálculos de avance de la política se utilizan los reportes cuantitativos acumulados de los productos contrastados frente a la meta correspondiente y la importancia relativa asignada a cada producto en el plan de acción. La trayectoria ideal de la política corresponde al avance esperado a diciembre de 2025 de acuerdo con la meta programada. Estas dos variables4 se comparan para determinar a partir de la brecha5 si la política tiene un retraso o una sobreejecución.

Gráfico 1. Avance acumulado y trayectoria ideal de la Política Pública

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Para el corte a 31 de diciembre de 2025, el avance acumulado de la política alcanzó un 27.36%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 41.77% de avance, actualmente tiene una brecha negativa de 14.41% (gráfico 1). Al momento de comparar el avance acumulado del IV trimestre de 2024 con el IV trimestre de 2025, se evidencia un aumento 12.15 p.p. lo que refleja los esfuerzos institucionales por materializar esta política, teniendo en cuenta la particularidad para su implementación.

# Avances por objetivos

La política pública y su plan de acción están compuestos por 6 objetivos específicos, 18 resultados y 238 productos.

4 Variable: es algo que puede tomar distintos valores en el tiempo, es un elemento del sistema bajo análisis, que es inestable, inconstante y mudable.

5 La brecha se calcula restando la trayectoria ideal con el avance.

En la gráfica 2 se presenta la trayectoria ideal de los objetivos que conforman la política y se acompañan del avance acumulado6 de los productos correspondientes a cada objetivo.

Al comparar la trayectoria ideal contra el avance acumulado se puede encontrar una brecha negativa lo cual significa que hay productos del objetivo que no cumplieron la meta programada, una brecha positiva lo cual significa que hay productos del objetivo que tienen una sobre ejecución frente a la meta programada o no existir brecha lo cual se puede interpretar como que el objetivo cumplió con la meta programada. (gráfico 2).

Gráfico 2. Avance acumulado y trayectoria ideal por objetivos

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

El objetivo 1 “Proteger a las personas de la comunidad Negra Afrocolombiana de las violencias de Género”, tiene una trayectoria ideal de 11.17% y suma un avance acumulado del 5.78% que se ve condicionado principalmente por los productos: 1.1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.9; 1.1.12; 1.1.13; 1.1.14; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.13; 1.3.20; 1.4.2; 1.4.5; 1.4.7; 1.4.8, que no tienen avance para 2025 aun cuando tienen meta programada para la vigencia.

El objetivo 2 “Articular las acciones de los sectores y las instituciones del Distrito Capital”, tiene una trayectoria ideal del 3.77% y tiene un avance acumulado del 2.09%, y no tiene cifras de avance en los siguientes productos: 2.1.2; 2.1.6; 2.2.1; 2.2.3; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.12; 2.2.13;2.2.15; 2.2.17; 2.2.20; 2.2.21; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.25: 2.2.26.

6 Avance acumulado: Corresponde al cálculo del avance acumulado sobre la meta total del indicador.

El objetivo 3 “Promover y fomentar la cultura de la Comunidad Negra Afrocolombiana” tiene una trayectoria ideal del 9.65% y tiene un avance acumulado del 5.43% condicionado por los productos: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.8; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.22; 3.1.40; 3.1.42; 3.1.43; 3.1.44; 3.1.45; 3.1.46; 3.1.47; 3.1.48; 3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.6; 3.2.7.

El objetivo 4 “Garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y Étnicos” tiene una trayectoria ideal de 6.22% y un avance acumulado de 4.82% con déficit en los productos: 4.1.1; 4.1.8; 4.1.11; 4.3.2.

El objetivo 5 “Salvaguardar el acervo cultural palenquero presente en el Distrito Capital” tiene un avance del 2.58% y una trayectoria ideal 2.37%, siendo este el único objetivo con una brecha positiva.

Por último, el objetivo 6 “Implementar acciones interinstitucionales coordinadas que permitan la atención integral” tiene una trayectoria ideal de 8.62% y un avance acumulado del 6.67% presentando la diferencia más amplia ocasionada por el deficiente avance en los productos: 6.3.5; 6.3.11; 6.3.13; 6.3.17; 6.4.7.

# Estado de avance de los productos

Con la intención de explicar en detalle cuáles son los productos de la política que pueden estar marcando la implementación hacia un mayor o menor nivel de avance, se construyeron una serie de mediciones tipo ‘semáforo’, de forma que sea posible identificardiferentes niveles de cumplimiento desde la adopción de la política.

Los productos con un avance superior a 125% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en avance con “sobre ejecución” y tienen asignado el color naranja, los productos con avance superior a 75% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en un avance “Alto” y tienen asignado el color verde. Aquellos que han alcanzado un avance en el rango de 51%-75% se consideran con un cumplimiento “Medio” y se presentan en color amarillo. Por su parte, el color rojo identifica los productos con un avance “Bajo”, con un avance menor o igual al 50%.

Gráfico 3. Estado de avance de productos hasta la Vigencia

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

La gráfica 3 muestra el porcentaje de productos que se encuentran en los respectivos rangos de avance mencionados. Esta política, tiene 83 productos (35%) con un nivel de cumplimiento alto, 76 productos (32%) tienen cumplimiento bajo, 14 productos (6%) reflejan cumplimiento medio y un 27% equivalente a 65 productos que están en sobreejecución.

# Productos por sector responsable

La siguiente gráfica muestra la cantidad de productos por sector de la Administración Distrital responsable de la implementación de los productos.

Gráfico 4. Productos por sector responsable

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Con relación a la ejecución por sectores, se identifican los mayores retrasos en el avance de los productos se encuentra en los sectores: gobierno, mujeres, integración social, desarrollo económico.

Se resalta el cumplimiento alto de los productos a cargo de Educación, cultura recreación y deporte y salud. se sugiere revisar la sobre ejecución de los productos a cargo del sector Cultura Recreación y Deporte (gráfico 4).

# Aportes de la política pública a la ciudad

En este aparte del texto se dejará evidencia de los productos que generaron un mayor alcance e impacto para la población negra, afrocolombiana y palenquera de la ciudad.

Mujeres beneficiarias de las estrategias de autocuidado, cuidado y respiro con enfoque diferencial étnico racial que reconozca la cosmogonía de las personas Negras, Afrocolombianas del Distrito: 87 mujeres afro, 17 en primer semestre y 70 en segundo semestre.

Durante la vigencia 2025 se implementaron 2.371 acompañamientos que permitieron un impacto positivo en 41.712 niñas, niños y adolescentes, movilizados con la estrategia transversal de pervivencia cultural Sawabona afro impartida por 21 sabedoras y sabedores negros afrocolombianos avalados por la instancia consultiva correspondiente.

Para la vigencia 2025 se identificaron 66 personas gestantes, lactantes, niñas y niños con pertenencia étnica negra afrocolombiana atendidos en el servicio Creciendo Juntos de las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia de la SDIS. La distribución territorial fue la siguiente: 1 atención en Barrios Unidos, 13 en Bosa, 4 en Ciudad Bolívar, 4 en Engativá, 1 en Fontibón, 14 en Kennedy, 1 en Puente Aranda, 5 en Rafael Uribe, 3 en San Cristóbal, 5 en Suba, 1 en Tunjuelito, 3 en Usaquén y 11 en Usme.

A corte de diciembre 31 de 2025 se encuentran en atención 284 personas mayores negras afrocolombianas en el marco de los servicios sociales a cargo de la Subdirección para la Vejez, los cuales se pueden distribuir así:  Apoyo Económico Cofinanciado Tipo D: 167 personas mayores negras afrocolombianas, Comunidad de Cuidado: 11 personas mayores negras afrocolombianas, Cuidado Transitorio Día Noche: 10 personas mayores negras afrocolombianas, Bogotá te acompaña en la Vejez: 5 personas mayores negras afrocolombianas, Centro Día (todas las modalidades): 91 personas mayores negras afrocolombianas.

# Implementación de los enfoques7

El enfoque diferencial étnico garantiza que en todas las actividades adelantadas para brindar herramientas para el empoderamiento se realice articulación con las comunidades, específicamente con la instancia de representación garantizando así que las actividades programadas vayan en consonancia con la cosmovisión, cosmogonía y realidades de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de las comunidades. Ahora bien, en los espacio de empoderamiento realizados con mujeres negras afrocolombianas, se priorizó narrar lo que ellas consideran relevante y focalizar aquello que socialmente les permita no solo visibilizar sus luchas y reivindicaciones sino avanzar en acciones que den trámite a rutas de restablecimiento de sus derechos, además de reconocer nuevas formas de abordaje en términos de reconocimiento de las violencias en razón al género y cómo estas también pueden tener un componente étnico/racial.

En tal sentido, con la implementación de los distintos productos se busca eliminar discriminaciones estructurales, promover derechos colectivos y adaptar los servicios distritales a la cosmovisión afrocolombiana, incluyendo prácticas ancestrales, oralidad, espiritualidad y sabiduría intergeneracional, para fomentar la interculturalidad en contextos urbanos.

# Acciones para mejorar

El plan de acción de la política pública para la población negra, afrocolombiana y palenquera en Bogotá D.C. 2024-2036, tiene 238 productos concertados con las instancias de representación, de estos productos el 30% equivalente a 70 productos con meta para el año 2025, no presento ningún avance, esta situación se puede deber a la falta de concertación en la implementación entre las entidades responsables del bien o servicio y las instancias de representación, lo que impide que se pueda cumplir con las metas programadas, por lo que se exhorta a  las partes a confluir en un dialogo productivo que permita avanzar en la implementación del plan de acción de la política pública.

Los sectores Gobierno, Mujeres, Integración Social y Desarrollo Económico, Industria y Turismo, son los sectores con mayor número de productos a cargo y con la cantidad más elevada de productos en rojo lo que implica que los indicadores están muy por debajo de la meta programada para la vigencia, en tal sentido se pide un esfuerzo adicional para la vigencia 2026 en el cumplimiento de las metas que permitan equilibrar la meta final.

7 Enfoque: se entiende como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado.

# Anexo 1: Semáforo por indicadores de producto

Los porcentajes de avance que se muestran en el anexo corresponden a las siguientes mediciones:

- El porcentaje de avance en la vigencia (PAV) se refiere al progreso logrado durante

el periodo actual o vigencia en comparación con la meta establecida para dicho periodo. Esta medida ofrece una visión del avance actual de un indicador en relación con los objetivos a corto plazo.

- El porcentaje de avance hasta la vigencia (PAHV) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias desde el inicio de su ejecución hasta la fecha de corte, en comparación con la meta programada acumulada hasta el mismo periodo de análisis. Esta medida ofrece una visión del avance real de un indicador en relación con su trayectoria ideal.

- El porcentaje de avance acumulado (PAA) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias en las que se ha realizado seguimiento al indicador desde el inicio de la ejecución, en comparación con la meta final programada. Esta medida ofrece una visión del avance en el largo plazo.

La tabla que se relaciona a continuación presenta los niveles de cumplimiento en la implementación de los productos de la política.

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Violentómetro con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que permita detectar, alertar y atender las situaciones de violencia que afecta la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres Negras Afrocolombianas construido, aplicado y difundido en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la construcción, aplicación y difusión del violentómetro con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que permita detectar, alertar y atender las situaciones de violencia que afecta la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2. Investigaciones realizadas por el Observatorio de mujer y equidad de genero (OMEG), que identifiquen, describan y analicen las afectaciones del racismo y discriminación racial incorporando aspectos relacionados con violencia étnico raciales, de género, orientación sexual y conflicto armado, sufridas por las mujeres negras afrocolombianas en su diversidad, así como la configuración del feminicidio étnico negro afrocolombiano, para la toma de decisiones desde las prácticas y dinámicas de las mujeres Negras Afrocolombianas, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Número de investigaciones realizadas por el Observatorio de mujer y equidad de genero (OMEG), que identifiquen, describan y analicen las afectaciones del racismo y discriminación racial incorporando aspectos relacionados con violencia étnico raciales, de género, orientación sexual y conflicto armado, sufridas por las mujeres negras afrocolombianas en su diversidad, así como la configuración del feminicidio étnico negro afrocolombiano, para la toma de decisiones | 0,42% | Suma | 100% | 100% | 33% |
| 1.1.3. Estrategia de atención integral a mujeres negras afrocolombianas, víctimas de racismo y discriminación racial, de género, orientación sexual con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombiana en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Estrategia de atención integral a mujeres negras afrocolombianas, víctimas de racismo y discriminación racial, de género, orientación sexual con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano. | 0,42% | Constante | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 Investigaciones realizadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Genero (OMEG), que identifiquen, describan y analicen las afectaciones, racismo y discriminación racial incorporando aspectos relacionados con violencia étnico raciales, de género, orientación sexual, sufridas por las mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas negras afrocolombianas, para la toma de decisiones desde las prácticas y dinámicas de las mujeres Negras Afrocolombianas, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Número de investigaciones realizadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Genero (OMEG), que identifiquen, describan y analicen las afectaciones, racismo y discriminación racial incorporando aspectos relacionados con violencia étnico raciales, de género, orientación sexual, sufridas por las mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas negras afrocolombianas, para la toma de decisiones desde las prácticas y dinámicas de | 0,42% | Suma | 100% | 100% | 33% |
| 1.1.5. Estrategia de atención y seguimiento con enfoque diferencial negro afrocolombiano a mujeres negras afrocolombianas que ejercen actividades sexuales pagadas, a partir de investigaciones realizadas por el Observatorio de mujer y equidad de genero (OMEG), en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en diseño e implementación de estrategia de atención y seguimiento con enfoque diferencial negro/afrocolombiano a mujeres negras/afrocolombianas que ejercen actividades sexuales pagadas, a partir de | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 1.1.6 Estrategia para la institucionalización de la Conmemoración del 25 de julio, como día de la mujer Negra, Afrocolombiana por medio de Acuerdo Distrital, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | investigaciones realizadas por Porcentaje de avance en la estrategia para la institucionalización de la Conmemoración del 25 de julio, como día de la mujer Negra, Afrocolombiana por medio de Acuerdo Distrital. | 0,42% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.7. Estrategias de sensibilización y desarrollo de capacidades para la transformación de imaginarios atávicos, negativos y estereotipos racistas desde una mirada interseccional, sobre género, roles de cuidado y estética de las mujeres negras afrocolombianas, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Estrategia de sensibilización y desarrollo de capacidades para la transformación de imaginarios atávicos, negativos y estereotipos racistas desde una mirada interseccional, sobre género, roles de cuidado y estética de | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 Estrategias de autocuidado, cuidado y respiro con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que implemente los saberes ancestrales desde la cosmogonía y cosmovisión de las mujeres Negras Afrocolombianas del Distrito Capital, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Número de mujeres beneficiarias de las estrategias de autocuidado, cuidado y respiro con enfoque diferencial étnico racial que reconozca la cosmogonía de las personas Negras, Afrocolombianas del Distrito. | 0,42% | Suma | 29% | 29% | 2% |
| 1.1.9 Estrategia de etnoeducación con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano dirigido a mujeres Negras Afrocolombianas para la participación y representación política desde los enfoques de derechos de las mujeres, género, étnico y territorial, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de etnoeducación con enfoque de género, derechos de las mujeres, étnico negro afrocolombiano y territorial , dirigido a mujeres Afrocolombianas en concertación e implementación con la | 0,42% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.10 Estrategia para promover alianzas de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que garanticen el acceso pleno a derechos de las mujeres Negras Afrocolombianas, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombiana en la ciudad de Bogotá. | Número de documentos realizados de la Estrategia para promover alianzas de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que garanticen el acceso pleno a derechos de las mujeres Negras Afrocolombianas | 0,42% | Suma |  | 100% | 100% |
| 1.1.11 Estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la Secretaría de la Mujer actualizada con enfoque diferencial étnico Negro afrocolombiano dirigido a las mujeres negras, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombiana en la ciudad de Bogotá. | Número de contenidos desarrollados que integren el capitulo de enfoque diferencial étnico de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades | 0,42% | Suma | 200% | 200% | 18% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. Estrategia para la adecuación institucional de la estructura de la Secretaria Distrital de la Mujer que permita atender integralmente las necesidades de las mujeres negras afrocolombianas en el Distrito, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombiana en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Estrategia para la adecuación institucional de la estructura de la Secretaria Distrital de la Mujer que permita atender integralmente las necesidades de las mujeres negras afrocolombianas en el Distrito, | 0,42% | Constante |  | 0% | 0% |
| 1.1.13. Modelo de casas refugio actualizado con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, reconociendo los usos y costumbres culturales de las mujeres negras afrocolombianas con sus hijos, hijas y personas dependientes, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del Modelo de casas refugio actualizado con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, reconociendo los usos y costumbres culturales de las mujeres negras afrocolombianas con sus hijos, hijas y personas | 0,42% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.14 Un documento de análisis sobre las violencias de género, violencia étnica y racial en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial y intercultural. | Documento de análisis sobre las violencias de género, violencia étnica y racial en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave | 0,42% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.15 Estrategia de empoderamiento con enfoque diferencial negro afrocolombiano dirigido a niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana para la construcción de paz, participación y ciudadanía, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombiana en la ciudad de Bogotá. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de empoderamiento con enfoque diferencial negro afrocolombiano dirigido a niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana para la construcción de paz, participación y ciudadanía | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.2.1 Aumento de unidades operativas en las Localidades de Bogotá, desde la Subdirección para la infancia, con enfoque diferencial negro afrocolombiano, con propuesta pedagógica orientada hacia la pervivencia y recuperación cultural afro, acompañados de sabedoras y/o sabedores negros o afrocolombianos | Número de unidades operativas de la Subdirección para la Infancia en las localidades de Bogotá, con enfoque diferencial negro afrocolombiano, con propuesta pedagógica orientada hacia la pervivencia y recuperación | 0,42% | Creciente | 100% | 100% | 24% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 Estrategia de pervivencia cultural negra y afrocolombiana (Sawabona) dirigida a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, implementada en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de pervivencia cultural negra y afrocolombiana (Sawabona) , implementada en concertación con la instancia de | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.2.3 Atención con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano a personas gestantes, lactantes, niñas y niños de la comunidad negra y afrocolombiana en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras en el Distrito Capital. | Porcentaje de personas gestantes, lactantes, niñas y niños de la comunidad negra y afrocolombiana atendidos en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia, verificados en concertación con la instancia de representación legal de las | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.1 Estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para reducir las barreras de acceso a la justicia en el Distrito, dirigido a las personas pertenecientes a las comunidades negras afrocolombianas, concertado e implementado con la instancia de respresentación legal de las comundiades negras afrocolombianas en el Distrito | Avance en la concertación, diseño e implementación de la estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para reducir las barreras de acceso a la justicia en el Distrito, dirigido a las personas pertenecientes a las comunidades negras | 0,42% | Creciente | 100% | 100% | 20% |
| 1.3.2 Programa de fortalecimiento integral para el abordaje y atención de conflictividades, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en las casas de justicia y los Centros de Traslados por Protección del Distrito, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Avance del Programa de fortalecimiento integral para el abordaje y atención de conflictividades, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en las casas de justicia y los Centros de Traslados por Protección del Distrito, concertado e | 0,42% | Creciente | 100% | 100% | 20% |
| 1.3.3Estrategias para los estudios de análisis e identificación de factores de riesgos a la vida y seguridad de líderes y lideresas sociales con enfoque étnico diferencial Negro Afrocolombiano, con la participación e implementación de las autoridades legalmente constituidas de las Comunidades Negras en el Distrito Capital. | Número de estrategias para los estudios de análisis e identificación de factores de riesgos a la vida y seguridad de líderes y lideresas sociales con enfoque étnico diferencial Negro Afrocolombiano, con la participación e implementación de las autoridades legalmente | 0,42% | Suma |  | 100% | 20% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 1.3.4 Estrategia de prevención y reducción de factores de riesgo con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiana, que afecten la seguridad y convivencia, concertado e implementado con la instancia de respresentación legal de las comundiades negras afrocolombianas en el Distrito | Construcción y ejecución de la estrategia de prevención y reducción de factores de riesgo con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiana | 0,42% | Constante |  | 8% | 8% |
| 1.3.5 Creación de una mesa interinstitucional con organismos de seguridad y justicia para la prevención, seguimiento y evaluación efectiva, a situaciones de violencia y seguridad que afectan a la comunidad negra afrocolombiana, concertado e implementado con la instancia de respresentación legal de las comundiades negras afrocolombianas en el Distrito | Avance de las fases e implementación de la Mesa interinstitucional con organismos de seguridad y justicia, para la prevención, seguimiento y evaluación efectiva, a situaciones de violencia y seguridad que afectan a la comunidad negra | 0,42% | Constante |  | 0% | 0% |
| 1.3.6 Fomentar estrategias y encuentros entre autoridades del Distrito Capital, la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Organizaciones de Personas Negras Afrocolombianas y otras expresiones organizativas, para socializar y encontrar caminos de construcción y de soluciones a los problemas de seguridad y convivencia que vive la comunidad negra afrocolombiana, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá | Número de encuentros entre autoridades del Distrito Capital, la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Organizaciones de Personas Negras Afrocolombianas y otras expresiones organizativas, para socializar y encontrar caminos de construcción y de soluciones a los problemas de seguridad y convivencia que vive la comunidad negra | 0,42% | Constante |  | 3% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.7 Estrategias de formación y sensibilización integral con enfoque diferencial negro afrocolombiano, en derechos de las Comunidades Negras Afrocolombianas, dirigidos al personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigada XIII y los operadores territoriales de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para el aumento de confianza hacia las autoridades, transformación de estigmas y prejuicios raciales al momento de atender situaciones que involucren a la comunidad, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en la ciudad de Bogotá. | Avance en el diseño e implementación de una estrategia de formación y sensibilización integral con enfoque diferencial negro afrocolombiano, en derechos de las Comunidades Negras Afrocolombianas dirigidos al personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigada XIII y los operadores territoriales de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 0,42% | Creciente | 67% | 67% | 10% |
| 1.3.8 Procesos, procedimientos y documentos de servicio a la ciudadania de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, concertado y estructurado con la instancia de respresentación legal de comundiades negras | Fases implementadas de gestión para la incorporación del enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en los documentos de servicio a la ciudadanía de la SDSCJ | 0,42% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.9 Casa de la juventud que implemente el protocolo que garantiza el cumplimiento del enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, y aporte a la pervivencia cultural de las y los jovenes negros y afrocolombianos, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital. | Número de casas de la juventud que implementen el protocolo que garantiza el cumplimiento del enfoque diferencial étnico y aporte a la pervivencia cultural de las y los jóvenes negros y afrocolombianos en concertación con la instancia de representación legal de las | 0,42% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.10 Protocolo de atención con enfoque diferencial negro afrocolombiano para las personas mayores de la comunidad, en los servicios de la Subdirección para la Vejez, diseñado y aprobado en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital | Porcentaje de avance de las fases para el diseño e implementación del protocolo de atención diferencial para las personas mayores pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana en el marco de los criterios vigentes | 0,42% | Suma | 99% | 73% | 19% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 1.3.11 Vinculación de las personas mayores de la comunidad negra afrocolombiana, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras en Bogotá D.C., a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, según la normativa vigente. | Porcentaje de personas mayores de la comunidad negra afrocolombiana atendidas en el marco de la prestación de los servicios sociales ofrecidos por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social según la | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.12 Estrategia de implementación con enfoque diferencial negro afrocolomiano para la población LGBTI que garantice la atención integral, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras y Afrocolombianas en Bogotá D.C. | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia, con enfoque diferencial negro afrocolombiano para la población LGBTI que garantice la atención integral, en | 0,42% | Suma | 144% | 115% | 14% |
| 1.3.13 Encuentros intergeneracionales con personas mayores con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en el marco del servicio centro día, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en Bogotá D.C. | Número de encuentros intergeneracionales con personas mayores, con enfoque negro afrocolombiano en el marco del servicio social Centro Día, en concertación con la instancia representativa legal de las comunidades | 0,42% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.14 Estrategia de prevención de violencias en contexto familiar con enfoque diferencial negro afrocolombiano,concertado e implementado con la instancia de representación legal de comundiades negras en Bogotá. | Porcentaje de avance en la concertación e implementación de la estrategia de prevención de violencias en contexto familiar con enfoque diferencial étnico | 0,42% | Suma |  | 50% | 3% |
| 1.3.15 Documento de análisis sobre las enfermedades prevalentes de las personas Negras Afrocolombianas, para su atención integral desde un enfoque diferencial. | Documento de análisis sobre las enfermedades prevalentes de las personas Negras Afrocolombianas, para su atención integral desde un | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 1.3.16 . Estrategia de implementación de los Kilombos para el fortalecimiento de las prácticas de cuidado de la salud y las técnicas de curación ancestral para la comunidad negra, afrocolombiana en el marco de la atención integral y la normatividad vigente. | Porcentaje de avance de las fases de la Estrategia Kilombos para el fortalecimiento de las prácticas de cuidado de la salud y las técnicas de curación ancestral | 0,42% | Creciente |  | 500% | 10% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.17 Estrategia para la atención con enfoque diferencial para las comunidades negras afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá para la asistencia, atención humanitaria inmediata y prevención, teniendo en cuenta las competencias de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, concertada con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas de Bogotá. | Número de acciones de con enfoque diferencial para las comunidades negras afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá para la asistencia, atención humanitaria inmediata y prevención concertadas e implementadas | 0,42% | Suma |  | 33% | 4% |
| 1.3.18 Estrategia para el mejoramiento de la atención diferencial en salud, que permita la consolidación de las Rutas Integrales de Atención en salud con enfoque diferencial de comunidades negras - afrocolombianas, concertada con la instancia de representación legal | Avance en la estrategia para el mejoramiento de la atención diferencial en salud, que permita la consolidación de las Rutas Integrales de Atención en Salud con enfoque diferencial de comunidades negras - afrocolombianas | 0,42% | Creciente |  | 100% | 2% |
| 1.3.19 Estrategia diferencial con acciones cuidadoras para el abordaje en salud mental para las personas negras, afrocolombianas concertado con la instancia de representacion de las comunidades | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia diferencial con acciones cuidadoras de abordaje en saud mental para | 0,42% | Constante |  | 100% | 100% |
| 1.3.20 Acciones individuales en gestión del riesgo en salud, a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia étnica Negra y Afrocolombiana, articuladas con la instancia de representación de las comunidades | personas negras y Acciones individuales en gestión del riesgo en salud a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia etnica negra y afrocolombiana, concertadas con instancia de | 0,42% | Suma |  | 0% | 0% |
| 1.3.21 Acciones diferenciales para la progresividad del derecho a la alimentación de las ciudadanías alimentarias negras y afrocolombianas desde la gestión de la salud pública, concertado con la instancia de representación de las comunidades. | Porcentaje acciones diferenciales para la progresividad del derecho a la alimentación de las ciudadanías alimentarias negras y afrocolombianas desde la gestión de la salud | 0,42% | Constante |  | 100% | 100% |
| 1.3.22 Acciones de promoción en derechos sexuales y reproductivos, prevención de la maternidad y la paternidad temprana, dirigido a las familias negras afrocolombianas. | Porcentaje de acciones implementadas para la promoción en derechos sexuales y reproductivos y la | 0,42% | Constante |  | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.23 Estrategia para la disminución de las barreras de acceso por la cual se gestionará, orientará e informará el 100% de las solicitudes que cumplan con criterios de problemática de acceso a los servicios de salud de acuerdo con la canalización reportada por el pueblo Afrocolombiano. | % de avance de la Estrategía por la cual se gestionará, orientará e informará el 100% de las solicitudes que cumplan con criterios de problemática de acceso a los servicios de salud de acuerdo con la canalización reportada por el | 0,42% | Constante | 50% | 50% | 50% |
| 1.4.1 Ampliación progresiva de la cobertura de canastas alimentarias con enfoque diferencial negro afrocolombiano, en concertación con la comisión consultiva de comunidades negras de Bogotá D.C., según la normativa vigente. | Cobertura de canastas alimentarias con enfoque diferencial negro afrocolombiano contratadas en cada vigencia | 0,42% | Creciente | 95% | 95% | 78% |
| 1.4.2 Minuta de la canasta alimentaria con enfoque diferencial negro afrocolombiano, concertada con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital, teniendo en cuenta sus usos y costumbres. | Porcentaje de avance en la construcción y concertación de la minuta de canasta alimentaria con enfoque diferencial negro afrocolombiano | 0,42% | Suma |  | 0% | 0% |
| 1.4.3 Estrategia pedagógica y didáctica “prácticas saludables de nuestras culturas", concertada con la instancia de representación legal de las comunidades negras en Bogotá D.C. y desarrollada por las comunidades beneficiarias de canasta alimentaria, con enfoque diferencial negro afrocolombiano, en las líneas de alimentación saludable y actividad física | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia pedagógica y didáctica “prácticas saludables de nuestras culturas" | 0,42% | Suma | 0% | 42% | 10% |
| 1.4.4 Bonos canjeables por alimentos con enfoque diferencial negro afrocolombiano entregados a hogares afro en situación de inseguridad alimentaria, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras de Bogotá D.C. | Porcentaje de hogares afro en situación de inseguridad alimentaria beneficiados con bonos canjeables por alimentos con enfoque diferencial negro afrocolombiano en Bogotá | 0,42% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.5 Estrategia progresiva concertada con la consultiva, que facilite el acceso con enfoque diferencial a subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, y que incluya acompañamiento social en educación e inclusión financiera para la población negra afrocolombiana | Porcentaje de implementación de la estrategia progresiva concertada con la consultiva, que facilite el acceso a subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, y que incluya acompañamiento social en educación e | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 1.4.6 Diagnóstico de potenciales alternativas de soluciones habitacionales para la poblacion negra, afrocolombiana, de acuerdo a la normativa vigente para el distrito capital. | inclusión financiera para la Número de documentos diagnóstico elaborados o actualizados | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 1.4.7 Estrategia concertada con la consultiva distrital, de atención diferencial para el acceso de la población negra, afrocolombiana, a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales conforme a los resultados del diagnóstico. | Porcentaje de implementación de la estrategia de atención diferencial para el acceso de la población negra, afrocolombiana, a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 1.4.8 Diseñar e implementar una estrategia de apoyo alimentario con enfoque diferencial negro afrocolombiano, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras de Bogotá D.C. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de apoyo alimentario con enfoque diferencial negro afrocolombiano | 0,42% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 2.1.1 Estrategias de orientación para la capacitación y divulgación permanente a funcionarios y contratistas, sobre la normatividad jurídica internacional, nacional y distrital de la Comunidad Negra Afrocolombiana en las entidades del Distrito, construídas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | Número de estrategias de orientación para la capacitación y divulgación permanente a funcionarios y contratistas, sobre la normatividad jurídica internacional, nacional y distrital de la Comunidad Negra Afrocolombiana en las entidades del distrito, | 0,42% | Suma |  | 100% | 8% |
| 2.1.2 Generar lineamientos, herramientas y estrategias en materia de contratación estatal para la gestión pública distrital, con enfoque diferencial para las Comunidades Negras Afrocolombianas, construidas e implementadas con las instancias legales de participación, de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | Número de lineamientos, herramientas y estrategias en materia de contratación estatal para la gestión pública distrital, con enfoque diferencial para las Comunidades Negras Afrocolombianas, construidas e implementadas con las | 0,42% | Suma |  | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 Instrumentos jurídicos con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano de unidad conceptual y aplicabilidad, para el conocimiento y socialización de los derechos de la Comunidad Negra Afrocolombiana, construidos y dispuestos para su implementación por parte de las entidades distritales, en concertación con la instancia legal de participación de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | Porcentaje de instrumentos jurídicos generados de unidad conceptual y aplicabilidad jurídica en materia de derechos de la Comunidad Negra Afrocolombiana, construido e implementado con las instancias legales de participación de las Comunidades Negras Afrocolombianas. | 0,42% | Constante |  | 100% | 8% |
| 2.1.4 Estrategia para la asistencia técnica en la incorporación y analisis estadistico, con enfoque diferencial negro afrocolombiano, de la producción y difusión de operaciones estadísticas de los sectores de la administración distrital y sus entidades adscritas y vinculadas, concertada con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital. | Capítulo en el Plan Estadístico Distrital con la estrategia para la incorporación del enfoque diferencial negro afrocolombiano, en la producción y difusión de operaciones estadísticas de los sectores de la administración distrital y sus entidades adscritas, | 0,42% | Constante |  | 100% | 100% |
| 2.1.5 Caracterización socioeconomica de la población negra afrocolombiana en Bogotá, que incorpore las variables concertadas e implementadas con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito Capital. | Número de documentos de caracterización diseñados e implementados en concertación con la instancia de representación | 0,42% | Suma |  | 40% | 13% |
| 2.1.6 Establecimiento de una ruta de seguimiento en linea a través de una plataforma digital accesible a las comunidades negras afrocolombianas y al público en general, que detalle de manera transparente y actualizada los presupuestos asignados e invertidos en programas y proyectos específicos para las comunidades negras en Bogotá D.C., en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras en el Distrito Capital. | Informe detallado que muestre el presupuesto asignado e invertidos en programas y proyectos específicos para las comunidades negras en Bogotá D.C | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 Metodologías diseñadas para el fortalecimiento de la participación plena de comunidades Negras Afrocolombianas en la formulación de los instrumentos de planeación de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de las comunidades negras en el Distrito Capital. | Número de metodologías diseñadas e implementadas para la participación de la comunidad Negra Afrocolombiana en la formulación de los instrumentos de planeación de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 2.2.1 Observatorio étnico negro afrocolombiano en la Secretaría de Educación del Distrito que disminuya y contrarreste las prácticas de racismo y discriminación racial en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes negros afrocolombianos en las Instituciones Educativas del Distrito, en concertación con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana | Porcentaje de avance en las fases de implementación de un Observatorio étnico negro afrocolombiano en la Secretaría de Educación del Distrito que disminuya y contrarreste las prácticas de racismo y discriminación racial en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes negros | 0,42% | Creciente |  | 0% | 0% |
| 2.2.2 Investigaciones desde el Observatorio de Convivencia Escolar sobre el racismo y la discriminación racial con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en las Instituciones Educativas del Distrito, concertadas en todas sus fases con la instancia de representación legal de Comunidad Negra Afrocolombiana. | Número de Investigaciones desde el Observatorio de Convivencia Escolar sobre el racismo y la discriminación racial con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en las Instituciones Educativas del Distrito | 0,42% | Suma |  | 0% | 0% |
| 2.2.3 Estrategia de prevención, atención, seguimiento y acompañamiento al flagelo del racismo escolar y afectación en la salud mental que se relacionan con el racismo y la discriminación racial en las Instituciones Educativas del Distrito, concertada e implementada con la instancia de participación legal de la Comunidades Negra Afrocolombiana. | Porcentaje de cobertura de la estrategia de prevención, atención, seguimiento y acompañamiento al flagelo del racismo escolar y afectación en la salud mental que se relacionan con el racismo y la discriminación racial en las Instituciones Educativas del | 0,42% | Creciente |  | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 Estrategia para la disminución de la deserción educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las comunidades negras afrocolombianas, caracterizados en el Sistema Integrado de Matrículas SIMAT, concertada con la instancia de representación legal de la comunidad Negras Afrocolombiana, mediante la asignación de beneficios de movilidad escolar a los estudiantes que lo requieran de acuerdo a las condiciones operativas que se encuentren vigentes por la Secretaría de Educación del Distrito. | Porcentaje de estudiantes de la matrícula oficial del Distrito que requieren el beneficio del PME, con asignación del mismo, caracterizados como Afro - negritudes. | 0,42% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 2.2.5 Estrategia diferencial para el acceso al Sistema Educativo Oficial en los niveles de educación preescolar, básica y media, dirigida a la población negra y afrocolombiana para el logro de trayectorias educativas completas, concertada con la instancia de representación legal de comunidades negras afrocolombianas de Bogotá, a partir de lo establecido en la normatividad vigente. | Porcentaje de estudiantes negros y afrocolombianos que acceden al Sistema Educativo Oficial mediante la Estrategia diferencial para el acceso al Sistema Educativo Oficial en los niveles de educación preescolar, básica y media, dirigida a la población negra y afrocolombiana para el logro | 0,42% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 2.2.6 Estrategia que garantice la evaluación, socialización y sensibilización de los lineamientos de orientaciones conceptuales y pedagógicos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las Instituciones Educativas del Distrito, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana. | de trayectorias educativas Número de estrategias que garanticen la evaluación, socialización y la sensibilización de los lineamientos de orientaciones conceptuales y pedagógicos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las Instituciones Educativas del | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 2.2.7 Estrategia de promoción y seguimiento a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los Colegios Privados del Distrito, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana. | Número de Colegios Privados con estrategia de promoción y seguimiento a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los Colegios Privados del Distrito, en concertación e | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.8 Estrategia de Conmemoración de la Semana de la Afrocolombianidad en las Instituciones Educativas del Distrito, en concertación con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana. | Porcentaje de implementación de la estrategia para la conmemoración de la Semana de la Afrocolombianidad en las Instituciones Educativas del Distrito, en concertación con la | 0,42% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 2.2.9 Programa de alimentación escolar que incluya en los menú de comida caliente (SIDAE): alimentos, ingredientes y preparaciones tradicionales de la Comunidad Negra Afrocolombiana en el marco de la normatividad vigente de acuerdo con la operatividad de la modalidad. | Número de colegios con programa de alimentación escolar que incluya en los menús de comida caliente (SIDAE): alimentos, ingredientes y/o preparaciones tradicionales de la comunidad Negra Afrocolombiana | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 2.2 10 Estrategia pedagógica y didáctica “prácticas saludables de nuestras culturas", en las líneas de alimentación saludable y actividad física, de manera que se promueva en la comunidad educativa el reconocimiento, memoria y valor al compartir y vivir la diversidad de tradiciones y culturas negras y afrocolombianas. | Porcentaje de colegios con la estrategia pedagógica y didáctica implementada en instituciones educativas focalizadas, basado en su autonomía escolar | 0,42% | Creciente |  | 1414,3% | 50,3% |
| 2.2.11 Lineamientos de orientación socio ocupacional con enfoque diferencial negro afrocolombiano para estudiantes de educación media de las IED pertenecientes a las Comunidades negras, afrocolombianas, con articulación interinstitucional, concertado con la instancia de representación legal de Comunidad Negras Afrocolombiana | Porcentaje de avance en la implementación de las fases de lineamientos de orientación socio ocupacional con enfoque diferencial negro afrocolombiano para estudiantes de educación media de las IED pertenecientes a las | 0,42% | Creciente |  | 100,0% | 10,0% |
| 2.2.12 Proyectos para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano desarrollado en las instituciones educativas, concertado e implementado con la instancia de representación legal de comunidad Negras Afrocolombiana | Número de Instituciones educativas con proyectos para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano desarrollado en las | 0,42% | suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.13 Estrategia de implementación de laboratorios de innovación educativa itinerantes, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano y énfasis en TIC, que incluya la dotación de nuevas tecnologías y metodologías de apoyo a proyectos, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de la Comunidad Negras Afrocolombianas. | Porcentaje de avance en la estrategia de implementación de laboratorios de innovación educativa itinerantes, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano y énfasis en TIC, que incluya la dotación de nuevas tecnologías y metodologías de apoyo a proyectos. | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 2.2.14 Estrategia de dotación a bibliotecas escolares con contenido nuevo o existente con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, sus características propias y cosmogonía, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de Instituciones educativas con estrategia de dotación a bibliotecas escolares con contenido nuevo o existente con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, sus características propias y | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 2.2.15 Estrategia de formación permanente sobre educación intercultural e implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED, dirigidos a maestros, maestras y directivos docentes nombrados en propiedad, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de la comunidad negra afrocolombiana. | Número de estrategias de formación permanente sobre educación intercultural e implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED, dirigidos a maestros, maestras y directivos docentes nombrados en propiedad, en | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 2.2.16 Estrategia de acompañamiento y adaptación académica con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, dirigida a estudiantes de educación media que participan de los programas de inmersión universitaria y Universidad en tu Colegio, pertenecientes a las Comunidades negras, afrocolombianas con articulación interinstitucional y seguimiento de la instancia de representación legal de comunidades negras en Bogotá. | Porcentaje de estudiantes de grado 10 y 11 que se benefician de la estrategia de acompañamiento y adaptación académica con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano y que participan de los programas de inmersión universitaria y Universidad en tu Colegio ofertada por la Dirección de | 0,42% | Creciente |  | 100,0% | 7,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.17 Estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en las convocatorias de los programas de acceso y permanencia a la educación superior y posmedia, dirigidas a las y los jóvenes egresados de colegios del sistema educativo distrital, en concertación e implementación con la instancia de representación legal de comunidades negras afrocolombianas de Bogotá. | Porcentaje de avance anual de la Estrategia con enfoque diferencial de las convocatorias de acceso a la educación superior y Posmedia. | 0,42% | Constante |  | 0,0% | 0,0% |
| 2.2.18 Estudio Técnico para la viabilidad de la adecuación institucional en la estructura administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito, que permita atender las necesidades de la Comunidad Negra Afrocolombiana | Número de documentos de Estudio Técnico para la viabilidad de la adecuación institucional en la estructura administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito, que | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 2.2.19 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento en procesos de agricultura urbana a personas interesadas de las comunidades negrasafrocolombianas una vez se cuente con la viabilidad técnica de la iniciativa. | Número de personas de la comunidad negra afrocolombiana atendidas mediante capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento a huertas | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.2.20 Estrategia de etnoeducación ambiental para el fortalecimiento y participación orientado al reconocimiento del pueblo negro-afrocolombiano, su bagaje cultural y su visibilización. | Porcentaje de avance de la estrategia de etnoeducacion ambiental para el fortalecimiento y participación orientado al reconocimiento del pueblo negro- | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.2.21 Estrategia pedagógica en salud para el fortalecimiento de capacidades y reconocimientos de saberes, usos y costumbres ancestrales en salud de la comunidad negra afrocolombiana, concertado con la instancia de representación de las comunidades. | Porcentaje de avance en el alistamiento, planeación, implementación, evaluación y cierre de la estrategia pedagógica | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 2.2.22 Herramientas pedagógicas concertadas y construidas con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana, que aborda el aporte a la memoria, la paz y la reconciliación de la Población Negra Afrocolombiana en Bogotá, como insumo para construir memoria sobre esta población en el Distrito Capital | Porcentaje de diseño e implementación de herramientas pedagógicas concertadas y construidas con la instancia de representación legal de la Comunidad Negra Afrocolombiana, que aborde el aporte a la memoria, la paz y | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.23 Estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la articulación interinstitucional y privada del ecosistema digital para la promoción y fomento de actividades de formación dirigidas a la población negra afrocolombiana en el manejo y uso de las TIC, concertada e implementada con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas de Bogotá. | Ejecución del diseño e implementación de la estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la articulación interinstitucional y privada del ecosistema digital en Bogotá. | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 2.2.24 Expedición de lineamientos de archivos del patrimonio documental de la Comunidad Negra Afrocolombiana en Bogotá D.C | Porcentaje de avance en la implementación de las fases establecidas para la expedición y socialización del | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 2.2.25 Estrategia de atención y prestación de servicios distritales a la ciudadanía con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, en concertación con la instancia de representación legal de comunidades negras afrocolombianas. | Ejecución del diseño e implementación de la estrategia de atención y prestación de servicios distritales a la ciudadanía con enfoque diferencial étnico | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 2.2.26 Estrategia de capacitación para la vinculación laboral, previo cumplimiento de requisitos de ley, con enfoque diferencial para las comunidades negras afrocolombianas, en temas regulatorios de tránsito, transporte y de seguridad vial | Número de estrategias de capacitación para la vinculación laboral, previo cumplimiento de requisitos de ley, con enfoque diferencial para las comunidades negras afrocolombianas, en temas | 0,42% | Constante |  | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.1. Encuentros con los sectores del Distrito Capital, la Comisión Consultiva de Comunidades Negras afrocolombianas, Organizaciones de Comunidades Negras y otras expresiones organizativas Afrocolombianas, para socializar y encontrar caminos de construcción y de fortalecimiento de la autonomía y gobierno propio, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras en Bogotá | Número de encuentros realizados entre los sectores, la comision consultiva, organizaciones de comunidades negras y otras expresiones organizativas | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 Estrategia y acciones de carácter institucional e interinstitucional, para el acceso efectivo al ejercicio de funciones públicas y al cumplimiento de obligaciones contractuales para la población negra afrocolombiana, en concertación con la Comisión Consultiva distrital de Comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implementación de la estrategia y acciones institucionales e interinstitucionales para el acceso efectivo al ejercicio de funciones públicas y al | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.3 Estrategia que fortalezcan las capacidades de cabildeo y concertación de la Comisión Consultiva de Comunidades negras Afrocolombianas con las instituciones de la administración central y Localidades de Bogotá con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, concertado e implementado con la instancia de representación Legal de comunidades negras de Bogotá. | Porcentaje de cumplimiento de las fases de formulación e implementación de la estrategia que fortalezca las capacidades de cabildeo y concertación de la comisión consultiva con la administración central y las localidades de Bogotá con enfoque diferencial étnico | 0,42% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 3.1.4 Estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para el fortalecimiento de los saberes ancestrales para la salvaguardia de la cultura, usos y costumbres, que permita el bienestar y el desarrollo de las comunidades negras afrocolombianas en el Distrito, concertada e implementada con la instancia de representación legal de comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implenmentación de la estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para el fortalecimiento de los saberes ancestrales para la salvaguardia | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.5 Laboratorio con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, para la realización de investigaciones contra el Racismo y la discriminación racial, como línea del observatorio para la eliminación de todas las formas de discriminación. (Conferencia de Durban) | Porcentaje de cumplimiento de las fases para el diseño e implementación del Laboratorio con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano | 0,42% | Creciente |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6 Estrategia de articulación interinstitucional para la conmemoración del 21 de mayo como la semana de la afrocolombianidad, y el 25 de julio como el día de la mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora africana, en todo el territorio del distrito capital, con asignación presupuestal según la vigencia fiscal, de conformidad con la normatividad vigente, con presupuesto propio de todos los sectores de la administración distrital, en concertación e implementación con la Comisión Consultiva distrital de Comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implementación de la estrategia de articulación interinstitucional para la conmemoraciión del 21 de mayo como la semana de la afrocolombianidad, y el 25 de julio como el día de la mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora africana, en todo el territorio del distrito capital | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.7 Estudio técnico en términos de la adecuación institucional de la estructura Distrital, que permita identificar las necesidades para la atención con enfoque diferencial étnico de la población negra afrocolombiana. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para e estudio técnico de adecuación institucional | 0,42% | Creciente | 57,1% | 57,1% | 20,0% |
| 3.1.8 Decreto para la contratación de personas naturales de la comunidad Negra Afrocolombiana en el distrito y a nivel local, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras en Bogotá. | Creación y adopción de Decreto para garatizar y promover la contratación de personas naturales de la comundiad Negra Afrocolombiana en el Distrito Capital y a Nivel Local | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.9 Estrategia de coordinación interinstitucional con el Gobierno nacional para el reconocimiento, promoción, garantía y acceso de derechos a las políticas públicas nacionales para la comunidad negra afrocolombiana residente en Bogotá, concertada e implementada con la instancia de representación legal de comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implementación de la estrategia de coordinación interinstitucional para el reconocimiento, promoción y garantía y acceso de derechos a las políticas públicas nacionales | 0,42% | Constante |  | 100,0% | 100,0% |
| 3.1.10 Iniciativa de inversión local, Formulada e implementada para la atención de la población Negro Afrocolombiano en las localdiades con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local en concertación entre las autoridades locales y la comisión Consultiva Distrital. | número de iniciativas cuatrianuales con cargo a los recursos de los FDL formuladas e implementadas en las localidades para la atención de la población | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.11 Estrategia de lineamiento y seguimiento a las alcaldías locales respecto al cumplimiento del Sistema de Trato Preferencial y el Sistema de Cuotas en las alcaldías locales, en la atención de la población negra, afrocolombiana en concertación con el ente de representación legal según la normatividad vigente | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implementación de la estrategia de lineamiento y seguimiento a las alcaldías locales del sistema de trato preferencial y sistema de cuotas | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.12 Casa Cultural para la Unidad Afrocolombiana en la localidad de la Candelaria en el Distrito Capital, dotada y adecuada para su funcionamiento, de uso exclusivo de las comunidades negras, afrocolombianas para su movilización social, política y cultural. | Número de Casas para la Unidad Afrocolombianas la localidad de la Candelaria en el Distrito Capital, dotada y adecuada para su funcionamiento, de uso exclusivo de las comunidades | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.13 Estrategia de comunicación con enfoque étnico diferencial negro afrocolombiano, interinstitucional para el fortalecimiento y visibilización de la comunidad negra Afrocolombiana, en concertación e implementación con la Comisión Consultiva distrital de Comunidades negras afrocolombianas. | Porcentaje de cumplimiento de la formulación e implementación de la estrategia de comunicación con enfoque étnico diferencial negro afrocolombiano interinstitucional para el fortalecimiento y visibilización de la comunidad negra | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.1.14 Ruta progresiva con enfoque diferencial negro afrocolombiano para el acceso, evaluación y seguimiento a programas, bienes y servicios institucionales dirigidos a la población negra afrocolombiana, concertada e implementada con la instancia de representación legal de comunidades negras de Bogotá. | Numero de Rutas Implementadas para el acceso a bienes y servicios de la población negra Afrocolombiana | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.15 Acciones para promover el análisis de adecuación de estructura organizacional, que atiendan a las necesidades específicas de las comunidades negras afrocolombianas, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas | Porcentaje de avance en la realización de las acciones para promover el análisis de adecuación de estructura organizacional, que atiendan a las necesidades específicas de las comunidades negras afrocolombianas, en | 0,42% | Creciente |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.16 Metodología de seguimiento que vincule el avance de la política pública de la Comunidad Negra Afrocolombiana de Bogotá con la presupuestación distrital en concertación con la instancia de representación legal (Comisión Consultiva Distrital) | Porcentaje de avance de la Metodología de seguimiento que vincule el avance de la Política Pública de la Comunidad Negra Afrocolombiana de Bogotá con la presupuestación distrital | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.17 Creación de una oficina para la atención diferencial e implementación de la política pública de las comunidades negras y afrocolombianas, previa concertación con la instancia de participación legal en Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Número Documento técnico de viabilidad para la creación de la oficina con efoque diferencial para la implementación de la política pública de las comunidades negras y afrocolombianas, | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 3.1.18 Creación de un equipo de comunidades negras afrocolombianas con enfoque diferencial, para la implementación de los productos asociados a la política pública, previa concertación con la instancia de participación legal en Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Número equipo para la atención de comunidades negras afrocolombianas con enfoque diferencial, para la implementación de los productos asociados a la política pública, previa | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.19 Estrategia para la prevención del racismo, la discriminación racial y la violencia hacía la comunidad negra, afrocolombiana, en el marco de la gestión de la Secretaría del Hábitat. | Porcentaje de implementación de la estrategia para la prevención del racismo, la discriminación racial y la violencia hacía la comunidad | 0,42% | Constante |  |  |  |
| 3.1.20 Oferta lúdico pedagógica para la comunidad negra afrocolombiana en temas de cultura ciudadana y seguridad vial (Secretaría de Movilidad) | negra, afrocolombiana, en el Acciones lúdico pedagógicas en temas de Cultura Ciuadadana y seguridad Vial con la comunidad Negra y Afrocolombiana realizadas | 0,42% | Suma |  | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.21 Estrategia con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano que garantice espacios de pervivencia y el acervo cultural para niños, niñas, adolescentes, jovenes y adultos mayores de la comunidad negra, afrocolombiana concertados con la instancia de representación legal del Distrito Capital | Porcentaje de implementación de la estrategia | 0,42% | Creciente | 150,0% | 150,0% | 75,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.22 Escuelas de formación deportiva con enfoque diferencial étnico afrocolombiano, para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad negra, afrocolombiana con presupuesto propio como una alternativa de paz y conviencia en la ciudad, concertado con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Numero de escuelas Implementadas | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.23 Estrategia cultural de visibilización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la prevención del racismo y todas las formas discriminación hacia la comunidad negra en el Distrito Capital concertada con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Porcentaje de implementación de la estrategia cultural de visibilización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la prevención del racismo y todas las formas discriminación | 0,42% | Creciente | 150,0% | 150,0% | 75,0% |
| 3.1.24 Estrategia de caracterización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, para el fortalecimiento de las diversas modalidades de organización artística y cultural de las comunidades negras afrocolombianas en Bogotá en concertación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Porcentaje de implementación de la estrategia de caracterización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, para el fortalecimiento de las diversas modalidades de organización artística y cultural | 0,42% | Creciente | 150,0% | 150,0% | 75,0% |
| 3.1.25 Conmemoración del mes de la Afrocolombianidad en todo el territorio del Distrito Capital, de conformidad con la normatividad vigente, con presupuesto propio según vigencia fiscal, en concertación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Numero de conmemoraciones realizadas | 0,42% | Constante | 5000,0% | 5000,0% | 416,7% |
| 3.1.26 Estrategias de formación artística con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano dirigida para las comunidades negras afrocolombianas residentes en la ciudad concertadas con la instancia de representación legal del Distrito Capital. | Número de estrategias de formación artística con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano dirigida para las comunidades negras afrocolombianas residentes en | 0,42% | Suma | 90,0% | 90,0% | 5,6% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.27 Proceso con enfoque diferencial étnico afrocolombiano de formación y desarrollo en redes colaborativas para las prácticas y expresiones artísticas de las comunidades negras y afrocolombianas residentes en Bogotá, en concertación con la instancia de representación legal del Distrito Capital | Número de proceso con enfoque diferencial étnico afrocolombiano de formación y desarrollo en redes colaborativas para las prácticas y expresiones artísticas de las comunidades negras y afrocolombianas | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 6,3% |
| 3.1.28 Mecanismos de fomento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la salvaguardia, activacion, fortalecimiento y divulgacion del patrimonio cultural del pueblo negro afrocolombiano residente en la ciudad en concertación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Numero de fomento mecanismos implementados | 0,42% | Suma | 400,0% | 200,0% | 26,9% |
| 3.1.29 Estrategia de fomento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para fortalecer los procesos desarrollados por los agentes, agrupaciones, colectivos, sabedores y organizaciones artísticas de las comunidades negras y afrocolombianas, concertada con la instancia de representación legal del Distrito Capital. | Número de estrategia de fomento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para fortalecer los procesos desarrollados por los agentes, agrupaciones, colectivos, sabedores y organizaciones artísticas de las comunidades negras y | 0,42% | Suma | 133,3% | 133,3% | 8,3% |
| 3.1.30 Estrategia de visibilización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de las comunidades negras afrocolombianas de Bogotá, concertado con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Porcentaje de implementación de la estrategia de visibilización con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de las comunidades negras | 0,42% | Creciente | 171,4% | 171,4% | 75,0% |
| 3.1.31 Sala permanente con enfoque diferencial negro afrocolombiano para exposiciones sobre memoria, cultura, investigación, historia y artes de las comunidades negras afrocolombianas en la sede del museo de Bogotá, en concertación con la instancia de representación legal en Distrito Capital | Numero de exposiciones realizadas sobre memoria, cultura, investigación, historia y artes de las comunidades negras afrocolombianas | 0,42% | Suma | 1600,6% | 743,1% | 108,4% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.32 Estrategia para el fortalecimiento de juegos tradicionales de la comunidad negra afrocolombiana en el Distrito Capital, en torno a sus usos y costumbres, en concertación con la instancia de representación legal del Distrito Capital. | Número de actividades en el marco de la estrategia para el fortalecimiento recreativo o deportivo de la comunidad negra afrocolombiana en torno a sus usos y costumbres bajo la misionalidad del IDRD. | 0,42% | Suma | 152,4% | 152,4% | 15,1% |
| 3.1.33 Estrategia de fortalecimiento con enfoque diferencial negro, afrocolombiano de la Muestra Audiovisual Afro de Bogotá que genere procesos de creación, apropiación y divulgación de obras audiovisuales y cinematográficas propias afrodescendientes, en concertación con el espacio de representación del Distrito Capital. | Número de estrategias de fortalecimiento con enfoque diferencial negro, afrocolombiano de la Muestra Audiovisual Afro de Bogotá que genere procesos de creación, apropiación y divulgación de obras | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 6,3% |
| 3.1.34 Estrategia con enfoque diferencial negro, afrocolombiano para la realización de la Muestra Afro que genere procesos de creación, producción, apropiación y divulgación de obras audiovisuales y cinematográficos propios, en concertación con el espacio de representación del Distrito Capital. | Número de estrategias con enfoque diferencial negro, afrocolombiano para la realización de la Muestra Afro que genere procesos de creación, producción, apropiación y divulgación de obras audiovisuales y | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 6,3% |
| 3.1.35 Mecanismos de fomento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la salvaguardia, fortalecimiento, protección y difusión de manifestaciones del patrimonio cultural negro afrocolombiano asociadas a los rituales funerarios, celebraciones de las fiestas patronales y de espiritualidades de matriz africana en los territorios, en concertación con la instancia de representación en el Distrito Capital. | cinematográficos propios Número de mecanismos de fomento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano implementados | 0,42% | Suma | 400,0% | 228,6% | 30,8% |
| 3.1.36 Estrategia para el fortalecimiento de la oralitura negra afrocolombiana en la Oraloteca Distrital, con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano en comunicación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Estrategia para el fortalecimiento de la oralitura negra afrocolombiana implementada | 0,42% | Constante |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.37 Estrategia de fomento para la investigación e intercambio artístico y cultural con otros países, en concertación e implementación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Numero de estrategias de fomento para la investigación e intercambio artístico y cultural con otros países, | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 3.1.38 Caracterización de la infraestructura actual y de nuevas necesidades de infraestructura para la circulación y promoción de las expresiones culturales del pueblo negro afrocolombiano, en concertación con la instancia de representación legal en el Distrito Capital. | Numero de caracterizaciones de la infraestructura actual y de nuevas necesidades de infraestructura para la circulación y promoción de las expresiones culturales | 0,42% | Creciente | 6,0% | 6,0% | 1,0% |
| 3.1.39 Orquesta filarmónica juvenil constituida y conformada por músicos pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana con el tamaño que indique un estudio previo y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestales con los que cuente la OFB para la difusión de la música clásica y música negra afrocolombiana, en concertación con la instancia legal de representacion en el Distrito Capital. | Agrupación Filarmónica integrada por jóvenes músicos negros-afrocolombianos en funcionamiento | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.1.40 Estrategia de fortalecimiento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano del tejido asociativo de las organizaciones sociales y otras expresiones organizativas de las comunidades negras afrocolombianas, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras. | Número de acciones para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades organizacionales con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano del tejido asociativo de las | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.41 Estrategia de fortalecimiento para la participación plena del ente de representación legal de comunidades negras afrocolombianos Comisión Consultiva Distrital y Consultivas Locales de Comunidades Negras Afrocolombianas, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras. | Número de acciones para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades organizacionales para las 19 instancias locales y la instancia distrital de representación de la población Negra y Afrocolombiana | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.42 Premiación de lideresas y líderes Negros Afrocolombianos en diferentes modalidades por aportes sociales a las expresiones Negras y Afrocolombianas de Bogotá D.C. en los premios Benkhos Bioho en el marco de la conmemoración de la semana de la afrocolombianidad, en concertación e implementación con la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras Afrocolombianas. | Evento de premiación de lideresas y líderes Negros Afrocolombianos en diferentes modalidades por aportes sociales a las expresiones Negras y Afrocolombianas de Bogotá D.C. en los premios Benkhos Bioho en el marco de la conmemoración de la semana de la afrocolombianidad | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.43 Estrategia de fortalecimiento a organizaciones de Mujeres negras afrocolombianas en todo el territorio Distrital, en concertación e implementación con la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras Afrocolombianas. | Número de acciones para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades organizacionales de las organizaciones sociales de mujeres de las comunidades | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.44 Estrategia de desaprendizaje cultural de todas las practicas del racismo, discriminación racial, imaginarios atávicos y formas conexas de intolerancia en coordinación con otras entidades del Distrito Capital, en concertación e implementación con la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras Afrocolombianas. | Número de acciones para la implementación de la estrategia de desaprendizaje cultural de todas las prácticas del racismo y discriminación racial. | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.45 Estrategia de formación con enfoque diferencial étnico Negro Afrocolombiano, para la promoción y el fortalecimiento a organizaciones y expresiones organizativas de Comunidades Negras Afrocolombianas, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras. | Número de procesos de formación con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano para la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones y expresiones organizativas de comunidades Negras | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.46 Estrategia de fortalecimiento con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano a los medios de comunicación comunitarios y alternativos de comunidades negras y afrocolombianas en el distrito capital, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas | Afrocolombianas Número de acciones para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades organizacionales de los medios de comunicación comunitarios y alternativos de las comunidades negras afrocolombianas | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.47 Estrategia de formación en derechos humanos, civiles, culturales y políticos con enfoque Diferencial étnico negro afrocolombiano, para la prevención de violencias y la promoción de derechos de la comunidad negra y Afrocolombiana, dirigidos a ciudadanía en general, servidores públicos, Fuerza Pública, concertado e implementado con la instancia de representación legal de las comunidades negras en Bogotá. | Porcentaje de cumplimiento de las fases de formulación e implementación de la estrategia de formación en derechos humanos, civiles, culturales y políticos con enfoque Diferencial étnico negro afrocolombiano, para la prevención de violencias y la promoción de derechos para la comunidad negra y afrocolombiana, dirigidos a | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.48 Estrategia de formación y fortalecimiento de competencias en el enfoque diferencial étnico afrocolombiano dirigido a servidores, servidoras y colaboradoras del Distrito Capital. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de formación y fortalecimiento de competencias en el enfoque | 0,42% | Creciente | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.49 Estrategia de relacionamiento internacional que faciliten la obtención de asistencia técnica, intercambios de conocimiento y buenas prácticas para el fortalecimiento de las capacidades de la Comunidad Negra Afrocolombiana con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas. | Número de acciones de relacionamiento y cooperación internacional de asistencia técnica, intercambios de conocimiento y buenas prácticas para el fortalecimiento de las capacidades de la Comunidad Negra Afrocolombiana con enfoque diferencial étnico negro afrocolombiano. | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 3.1.50. "Escenarios y equipos técnicos facilitados para la realización de actividades conmemorativas en el marco del Mes de la Afrocolombianidad en el Distrito Capital, conforme a lo concertado con la instancia de representación legal y en cumplimiento de la normatividad vigente" | Número de préstamo de escenarios y sus respectivos equipos técnicos, para la celebración de las conmemoraciones en el mes de la Afrocolombianidad | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 3.2.1 Estrategia para la implementación de la canasta afro, con la participación y ejecución por parte de organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas de acuerdo con la normatividad vigente, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras de Bogotá D.C. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del plan de trabajo para la estrategia de participación y ejecución de las canastas afro, por parte de organizaciones negras, afrocolombianas en el marco normativo vigente. | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 Estrategia de gestión del talento humano, orientada a promover la vinculación laboral de personas Negras Afrocolombianas en los procesos de selección y contratación, en concertación con la instancia de representación legal de las comunidades negras afrocolombianas | Porcentaje de avance de las estrategias de gestión del talento humano, orientada a promover la vinculación laboral de personas Negras Afrocolombianas en los procesos de selección y contratación, en concertación | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.2.3 Emprendimientos fortalecidos de la poblacion negra afrocolombiana en el marco de usos, costumbres, bienes servicios y aspectos territoriales, previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Porcentaje de emprendimientos fortalecidos de la poblacion negra afrocolombiana en el marco de usos, costumbres, bienes servicios y aspectos territoriales. | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.2.4 Estrategia con enfoque diferencial para la vinculación de vendedores y vendedoras informales pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana que ocupan el espacio público, a las alternativas comerciales transitorias de generación de ingresos, previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Porcentaje de vinculación de vendedores y vendedoras informales pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana que ocupan el espacio público, a las alternativas comerciales transitorias de generación de ingresos | 0,42% | Creciente | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.2.5 Estrategia con enfoque diferencial para la vinculación de unidades productivas de comunidades negras afrocolombianas, a programas de desarrollo empresarial, fomento, fortalecimiento, promoción, creación y formación de emprendimientos, iniciativas productivas, previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Unidades productivas pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana vinculadas a programas de desarrollo empresarial, fomento, fortalecimiento, promoción, creación y formación de emprendimientos, iniciativas productivas, previa | 0,42% | Suma | 0,0% | 58,8% | 7,8% |
| 3.2.6 Estrategia con enfoque diferencial para la vinculación de unidades productivas de comunidades negras afrocolombianas, a programas de desarrollo empresarial, fomento, fortalecimiento, promoción, creación y formación de pequeñas y medianas empresas (Mipymes), previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital) | Unidades productivas pertenecientes a la comunidad negra afrocolombiana vinculadas a programas de desarrollo empresarial, fomento, fortalecimiento, promoción, creación y formación de pequeñas y medianas empresas (Mipymes), previa | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7 Programa de capital de trabajo con enfoque diferencial para el fomento y fortalecimiento de unidades productivas de las comunidades negras afrocolombianas para el desarrollo y capitalización efectiva, previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital). | Unidades productivas pertenecientes a la población Negra Afrocolombiana vinculadas a programas de financiación y/o capitalización vigentes. | 0,42% | Suma | 0,0% | 7,0% | 0,9% |
| 3.2.8 Vinculación de emprendimientos y empresas de las comunidades negras afrocolombianas a programas de comercialización e intermediación empresarial con enfoque diferencial, previa concertación con la instancia de participación legal en el Distrito Capital (Consultiva Distrital). | Emprendimientos y empresas de la comunidad negra afrocolombiana vinculados a eventos de comercialización e intermediación empresarial con enfoque diferencial, de acuerdo con las convocatorias realizadas. | 0,42% | Suma | 0,0% | 52,7% | 8,8% |
| 3.2.9 Estrategia de vinculación con enfoque diferencial de la comunidad negra afrocolombiana a programas laborales de la SDDE. | Número de personas Afrocolombianas referidas por la instancia de representación en Bogotá D.C. o quien que haga sus veces, que cumplan | 0,42% | Suma | 0,0% | 65,5% | 9,9% |
| 3.2.10 Estrategía para la vinculación diferencial étnico negro en las ofertas laborales de los proyectos del IDU, sujeta al cumplimiento de requisitos y en los términos establecidos por la normatividad vigente. | Estrategía para la vinculación diferencial étnico negro en las ofertas laborales de los proyectos del IDU. | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.2.11 Estrategia para la implementación de acciones en el marco de la responsabilidad social de la entidad, para promover la empleabilidad de la población con enfoque diferencial de comunidades negras, afrocolombianas, generando espacios de articulación con las empresas operadoras para garantizar que se oferten las vacantes laborales disponibles. (Transmilenio) | Número de espacios de articulación realizados para la promoción de la vinculación laboral de las comunidades negras y afrocolombianas, a las vacantes ofertadas por las empresas operadoras del Sistema Integrado del Transporte Público. | 0,42% | Suma | 50,0% | 66,7% | 8,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Atención con enfoque diferencial palenquero para la Población Palenquera víctima del conflicto armado que reside en Bogotá para la asistencia, atención y prevención, teniendo en cuenta las competencias de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenque. | Número de acciones con enfoque diferencial para Población Palenquera víctima del conflicto armado que reside en Bogotá para la asistencia, atención y prevención concertadas e implementadas | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.2. Capitulo palenquero implementado en el marco de la catedra de estudios afrocolombianos en la instituciones educativas del Distrito, en concertación con el Kuagro monari palenque andi Bakatá . | Porcentaje de IED con implementación del Capitulo palenquero en el marco de la catedra de estudios afrocolombianos en la instituciones educativas del | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.3. Documento del enfoque etnico-Diferencialpalenquero-Antiracista construido y concertado con la comunidad Palenquera para la inclusión del enfoque en planes programas y proyectos del distrito. | Número de Documentos de Enfoque étnico diferencial palenquero antirracista elaborados y socializados para su implementación en planes, programas y proyectos del | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| 4.1.4. Observatorio étnico-racial Distrital Coordinado por la Secretaría Distrital de Gobierno SDG - DAE construido con la comunidad palenquera que contribuya a la prevención, disminución y contrarreste las prácticas de racismo y discriminación. | Número de observatorios étnico raciales implementados en la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG - DAE que disminuyan y contrarresten las prácticas de racismo y discriminación e incluyan a la | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.5. Informe de implementación y seguimiento al enfoque étnico-Diferencial-palenquero-antirracista, Incluido en planes programas y proyectos a nivel distrital y local. | Número de informes de implementación y seguimiento al documento de enfoque étnico diferencial palenquero antirracista, incluido en los | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.1.6. Circular que establezca los lineamientos para la aplicación del enfoque étnico Palenquero y cuyo proceso sea concertado con la instancia de representación Kuagro Mona Ri palenge Andi Bakata. | Circular de lineamientos para la aplicación del enfoque étnico Palenquero, cuyo proceso sea articulado con la instancia de representación del grupo étnico de Bogotá | 0,42% | Suma |  | 100,0% | 25,0% |
| 4.1.7. Conmemoración para el reconocimiento del aporte de la mujer palenquera a la construcción de ciudad y país en el marco de la semana de la diáspora palenquera apoyada técnica, financiera y logísticamente. | Número de conmemoraciones al reconocimiento del aporte de la mujer palenquera a la construcción de ciudad y país apoyadas técnica, financiera y logísticamente. | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.8. Protocolo para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte publico, con enfoque diferencial-étnico para mujeres palenqueras actualizado en concertación con la instancia de representación Kuagro Mona Ri palenge. | Porcentaje de avance en la actualización del protocolo para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte publico, con enfoque diferencial-étnico para mujeres | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.9. Investigación sobre la situación y condición de las mujeres palenqueras en Bogotá DC, que permita identificar brechas de desigualdad en el ejercicio de sus derechos, construida con el Kuagro mona Ri Palenge. | Número de Investigaciones realizadas sobre la situación y condición de las mujeres palenqueras en Bogotá DC, que permita identificar brechas de desigualdad en el ejercicio | 0,42% | Suma |  |  |  |
| 4.1.10. Estrategia de formación para el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes palenqueras, con enfoques de género y diferencial étnico y perspectiva intergeneracional concertada con la instancia de representación Kuagro mona Ri palenge andi Bakata implementada. | Número de procesos realizados para la implementación de la estrategia de formación para el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes palenqueras, con enfoques de género y diferencial étnico y | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.1.11. Estrategia para la visibilización y transformación de las violencias y prácticas de discriminación y racismo que afectan a las mujeres palenqueras y a su comunidad en el Distrito Capital. | perspectiva intergeneracional Porcentaje de avance en la construcción de la estrategia para la visibilización y transformación de las violencias y prácticas de discriminación y racismo que | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.12 Lineamiento de la atención diferencial con enfoque étnico palenquero, dirigida a los sectores de la administración distrital construido en concertación con el Kuagro Mona ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de avance en la construcción e implementación del lineamiento para la atención diferencial con enfoque étnico palenquero, dirigida a los sectores de la | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.13. Herramientas pedagógicas concertadas y construidas con el Kuagro Mona Ri Palenque, que aborda el aporte a la memoria, la paz y la reconciliación de la población palenquera en Bogotá, como insumo para construir memoria sobre esta población en el Distrito Capital. | Porcentaje de diseño e implementación de herramientas pedagógicas concertadas y construidas con el Kuagro Mona ri palenque, que aborde el aporte a la memoria, la paz y la | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 25,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. Estrategia que garantice la socialización y sensibilización de las orientaciones conceptuales y pedagógicas del capítulo Palenquero de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en IED, direcciones locales y nivel central de la SED y asistencia técnica para su promoción, con participación de Kuagro Monari Palenqe andi Bakatá. | Número de estrategias de socialización y sensibilización de las orientaciones conceptuales y pedagógicas del capítulo Palenquero de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.2.2. Estrategia que garantice la identificación y socialización de los lineamientos conceptuales y pedagógicos del capítulo Palenquero de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED, las DILE, en el nivel central, al interior del pueblo palenquero y espacios en general, concertado con el Kuagro Mona Ri Palenge. | Porcentaje de cumplimiento de las fases de la estrategia de identificación y socialización de los lineamientos conceptuales y pedagógicos del capítulo Palenquero de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.2.3. Estrategia de identificación y socialización de las experiencias significativas con enfoque étnico-Palenquero en el marco de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED focalizadas. | Porcentaje de cumplimiento de las fases de la estrategia para la identificación y socialización de las experiencias significativas con enfoque étnico Palenquero en el marco | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.2.4. Programas de formación permanente dirigidos a maestros, maestras y directivos docentes de las IED nombrados en propiedad , sobre transversalización de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el currículo escolar. | Número de programas de formación permanente dirigidos a maestros, maestras y directivos docentes de las IED nombrados en propiedad , sobre transversalización de la Cátedra de Estudios | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.2.5. Diplomado anual de lengua palenquera, para fortalecer la identidad palenquera y el plan de salvaguarda en el marco de la catedra de estudios afrocolombianos CEA | Número de Diplomados en el marco de la cátedra de estudios afrocolombianos CEA | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.2.6. Estrategia que garanticen la inclusión del enfoque Diferencial-étnico palenquero con las Direcciones que integran la Secretaría de Educación Distrital en concertación con la instancia de representación del pueblo palenquero Kuagro Mona ri Palenge Andi Bakatá. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para la implementación y seguimiento de la estrategia que garanticen la inclusión del enfoque Diferencial-étnico palenquero con las Direcciones que integran la Secretaría de | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7. Evento académico anual sobre educación propia en el marco de la conmemoración de la semana de la diáspora Palenquera en Bogotá que garantice el apoyo técnico, logístico y financiero con enfoque diferencial requerido. | Número de eventos académicos anuales en el marco de la conmemoración de la semana de la diáspora Palenquera. | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.2.8. Estrategia de sensibilización y acompañamiento con enfoque diferencial palenquero en las instituciones educativas distritales en el marco del proyecto de educación ambiental en articulación del Kuagro Mona Ri palenge Andi Bakatá. | Número de estrategias de sensibilización y acompañamiento con enfoque diferencial palenquero en marco del proyecto de educación ambiental de las IED | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 4.2.9. Informe anual sobre la población palenquera desescolarizada, identificada a partir de la estrategia de Búsqueda Activa. | Número de Informes sobre población palenquera desescolarizada identificada a partir de la | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 15,4% |
| 4.2.10. Beneficios del Programa de Movilidad Escolar con enfoque diferencial-étnico, asignados a los estudiantes de la comunidad palenquera caracterizados en el Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT, de acuerdo con las condiciones operativas que se encuentren vigentes establecidas por la Secretaría de Educación del Distrito. | Porcentaje de estudiantes de la matrícula oficial del Distrito que requieren el beneficio del PME, con asignación del mismo, caracterizados como Palenquero | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.2.11. Capacitaciones en direcciones locales de educación e IED para fortalecer el registro y la identificación de la población palenquera en el SIMAT, con el acompañamiento de la instancia de representación del pueblo palenquero Kuagro Mona ri Palenge Andi Bakatá. | Número de capacitaciones en direcciones locales de educación e IED para fortalecer el registro y la identificación de la población palenquera en el SIMAT | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 15,4% |
| 4.2.12. Bibliotecas Escolares dotadas con contenidos nuevos escritos por Palenqueros y/o generados a partir de la reimpresión de contenidos existentes sobre la comunidad Palenquera, sus características propias y cosmovisión, concertados con la instancia de representación del pueblo palenquero en Bogotá Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakatá. | Porcentaje de bibliotecas escolares dotadas con textos y publicaciones con temáticas de la comunidad | 0,42% | Constante |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.13. Familias palenqueras vinculadas a las redes de padres, madres y cuidadores, en el marco del fortalecimiento de la alianza familia, comunidad escuela en articulación con la instancia de representación del pueblo palenquero en Bogotá Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakatá. | Número de Familias palenqueras vinculadas a las redes de padres, madres y cuidadores, en el marco del fortalecimiento de la alianza familia, comunidad escuela | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.2.14. Población escolar palenquera matriculada en IED beneficiada de Kits escolares. | Porcentaje de población escolar palenquera matriculada en IED | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.2.15. Acciones gestionadas por el Sector educación, que permita una oferta educativa en posmedia con enfoque diferencial-étnico para el pueblo palenquero. | beneficiada de Kits escolares. Número de acciones gestionadas por el Sector educación, que permita una oferta educativa en posmedia con enfoque diferencial-étnico | 0,42% | Suma | 100,0% | 50,0% | 7,7% |
| 4.3.1. Ciclo de formación política con enfoques de género y diferencial-étnico dirigido a mujeres palenqueras. | Número de ciclos realizados de formación política con enfoques de genero y diferencial-étnico dirigido a | 0,42% | Suma | 80,0% | 52,5% | 8,1% |
| 4.3.2. Estrategia de fortalecimiento de las necesidades propias de la comunidad Palenquera en concertación con la asociación Kuagro Mona rí Palengue andi Bakatá como máxima instancia e representación de la comunidad o la que haga sus veces | Número de acciones de fortalecimiento a las capacidades internas de la instancia de representación de la población palenquera | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.3.3. Metodologías diseñadas e implementadas para la participación del pueblo palenquero en la formulación de los instrumentos de planeación con enfoque diferencial-étnico palenquero, de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP en concertación con la instancia de representación Legal del pueblo palenquero Kuagro Mona ri palenge. | Número de Metodologías diseñadas e implementadas para la participación de la comunidad palenquera en la formulación de los instrumentos de planeación de la SDP | 0,42% | Creciente | 50,0% | 50,0% | 12,5% |
| 4.3.4. Espacios democráticos a nivel distrital y local de la comunidad palenquera para su incidencia política de competencia de la alcaldía distrital. | Número de espacios del Pueblo Palenquero para su incidencia política | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.5. Espacios democráticos a nivel distrital y local de las mujeres palenqueras desde la diplomacia palenquera en diferentes ámbitos y espacios de competencia de la alcaldía distrital | Número de espacios democráticos a nivel distrital y local de las mujeres palenqueras desde la diplomacia en diferentes | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |
| 5.1.1.Estrategia de visibilización de la Plaza Benkos Biohó en el marco de la Resolución 016 de 2015 en concertación y participación de la comunidad palenquera a través de su instancia de representación legal, Kuagro Mona ri palenque Andi Bakatá. | Porcentaje de diseño e implementación de la estrategia de visibilización de la Plaza Benkos Biohó en el marco de la Resolución 016 de 2015. | 0,42% | Creciente | 28,6% | 28,6% | 20,0% |
| 5.1.2.Bien inmueble permanente y dotado, de uso exclusivo de la comunidad palenquera para su movilización social, política y cultural. | Número de casas permanentes y dotadas, entregadas para el uso exclusivo de la comunidad | 0,42% | Constante | 70,0% | 70,0% | 70,0% |
| 5.1.3. Proceso de fortalecimiento a las prácticas culturales, de los usos y costumbres de la comunidad palenquera, en el marco de la semana de la Diáspora Palenquera en Bogotá. | Numero de acciones para la puesta en marcha de la semana de la diáspora Palenquera | 0,42% | Suma | 0,0% | 50,0% | 7,7% |
| 5.1.4. Procesos en prácticas artísticas fomentadas a la comunidad palenquera residente en Bogotá. | Número de procesos en prácticas artísticas fomentadas a la comunidad | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 5.1.5. Estrategia de fortalecimiento de las expresiones artísticas o culturales del pueblo palenquero, concertado con el Kuagro Mona Ri Palenge | Número Estrategias de fortalecimiento de las expresiones artísticas o culturales del pueblo | 0,42% | Creciente | 20000,0% | 20000,0% | 3333,3% |
| 5.1.6. Estrategia de fomento para el fortalecimiento de las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales del pueblo Palenquero. | palenquero concertado por el Convocatorias específicas realizadas con enfoque poblacional palenquero para fomentar las expresiones artísticas y culturales del grupo | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 5.1.7. Concierto anual Palenquero, concertado y realizado con la organización representativa del pueblo palenquero (Kuagro Moná ri Palenge). | Conciertos anuales concertados y realizados en concertación con el Kuagro | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 15,4% |
| 5.1.8. Proceso de formación en practica artística palenquera, dirigida a beneficiarios de los diferentes grupos etarios o ciclos vitales. . | Número de proceso de formación en práctica artística palenquera, dirigida a | 0,42% | Suma | 200,0% | 200,0% | 16,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.16. Apoyo logistico,tecnico y financiero a las conmemoraciones de la diáspora palenquera en el distrito de Bogotá, para salvaguardar el acervo cultural propio. | Número de eventos conmemorativos de la diáspora Palenquera apoyados logística, técnica y financieramente. | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |
| 5.1.17 Acciones conmemorativas, de activación y divulgación, del patrimonio cultural palenquero en la plaza Benkos Biohó formalizada mediante la resolución 016 de 2015 en concertación y participación de la comunidad palenquera a través de su instancia de representación legal, Kuagro Mona ri palenque Andi Bakatá. | Número de acciones conmemorativas, de activación y divulgación, del patrimonio cultural palenquero en la plaza Benkos Biohó implementadas | 0,42% | Suma | 200,0% | 150,0% | 25,0% |
| 5.1.18 Apoyo logístico a las conmemoraciones del pueblo palenquero que incluyan las prácticas ambientales propias de este grupo étnico, en concertación con el espacio autónomo Palenquero Kuagro Mona ri Palenge andi Bakatá. | Número de eventos conmemorativos de la población Palenquera apoyados de manera logística | 0,42% | Suma | 150,0% | 75,0% | 12,5% |
| 6.1.1. Remisión y/o vinculación de personas Palenqueras con enfoque diferencial referidas por la instancia de representación Palenquera en Bogotá D.C. o quien que haga sus veces, que cumplan con el perfil a vacantes activas para facilitar su inserción laboral. | Número de personas Palenqueras remitidas y/o vinculadas laboralmente referidas por la instancia de representación Palenquera en Bogotá D.C. o quien que haga sus veces. | 0,42% | Suma | 25,0% | 58,1% | 8,0% |
| 6.1.2.Vincular a unidades productivas de la población palenquera a programas de formación con enfoque diferencial étnico palenquero para el fortalecimiento en temas relacionados con, habilidades emprendedoras, modelo de negocio, habilidades comerciales, marketing digital, entre otros, remitidas y concertadas metodológicamente con el Kuagro Mona Ri Palengue | Unidades productivas de la población palenquera vinculadas a programas de formación con enfoque diferencial étnico palenquero para el fortalecimiento en temas relacionados con, habilidades emprendedoras, | 0,42% | Suma | 14,3% | 8,3% | 0,5% |
| 6.1.3.Vincular a unidades productivas de la población con pertenencia etnica palenquera a programas de financiación y/o capitalización vigentes que sean remitidas por el Kuagro Mona Ri Palengue. | Unidades productivas pertenecientes de la población palenquera fortalecidas a través programas de financiación y/o capitalización que sean remitidas por el Kuagro Mona | 0,42% | Suma | 50,0% | 28,6% | 1,7% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 6.1.4.Vincular a unidades productivas de la población palenquera a programas de formación con enfoque diferencial étnico palenquero para el fortalecimiento en habilidades financieras remitidas y concertadas metodológicamente con el Kuagro Mona Ri Palengue. | Unidades productivas de la población palenquera vinculadas a programas de formación con enfoque diferencial étnico palenquero para el fortalecimiento en habilidades financieras | 0,42% | Suma | 166,7% | 227,3% | 17,6% |
| 6.1.5.Formación para el trabajo para personas pertenecientes del pueblo étnico palenquero acorde a las necesidades e intereses de la comunidad, referidos por la instancia de representación Palenquera en Bogotá D.C.o quien que haga sus veces. | Número de personas Palenqueras formadas para el trabajo acorde a las necesidades e intereses de la comunidad, referidos por la instancia de representación Palequera en Bogotá D.C. o | 0,42% | Suma | 8,0% | 30,0% | 4,6% |
| 6.1.6.Vincular unidades productivas palenqueras a eventos de comercialización e intermediación empresarial de acuerdo con las convocatorias realizadas | Unidades productivas palenqueras vinculadas a eventos de comercialización e intermediación empresarial de acuerdo con las convocatorias | 0,42% | Suma | 0,0% | 100,0% | 6,0% |
| 6.1.7.Unidades productivas y/o Mipymes del pueblo palenquero incluidas en el Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos y sus esquemas de fortalecimiento. | Unidades productivas y/o Mipymes del pueblo palenquero referidos por la instancia de representación Palenquera en Bogotá D.C.o quien que haga sus veces que | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 4,8% |
| 6.1.8. Decreto para la contratación de personas naturales de la comunidad palenquera en el distrito y a nivel local, concertado e implementado con la instancia de representación del pueblo Palenquero en Bogotá. (Kuagro Mona Ri Palenge) | Decreto adoptado para garatizar y promover la contratación de personas naturales de la comundiad palenquera en el Distrito Capital y a Nivel Local | 0,42% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.2.1. Caracterización cuantitativa y cualitativa de mujeres palenqueras residentes en Bogotá DC, con enfoques de género y diferencial étnico, construida con el Kuagro Mona Ri Palenge. | Número de Caracterizaciones cuantitativas y cualitativas realizadas de mujeres palenqueras residentes en Bogotá DC, con enfoques de género y diferencial étnico, | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 33,3% |
| 6.2.2. Investigación sobre las prácticas de cuidado comunitario de la comunidad y las mujeres palenqueras en Bogotá DC, con enfoque diferencial étnico que permita diseñar acciones de reconocimiento de las cuidadoras con enfoque étnico. | Número de Investigaciones realizadas sobre las prácticas de cuidado comunitario de la comunidad y las mujeres palenqueras en Bogotá DC, con enfoque diferencial étnico que permita diseñar acciones | 0,42% | Suma |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 Lineamiento para la vinculación y/o contratación de profesionales palenqueros que apoyen las labores propias de la SDP, en el marco de la política pública de atención diferencial a la población palenquera en Bogotá, concertado con el Kuagro Mona Ri Palengue. | Lineamiento para la vinculación y/o contratación de palenqueros | 0,42% | Suma |  | 0,2% | 0,2% |
| 6.2.4. Documento de caracterización de la población palenquera residente en Bogotá con fuente mayoritaria en el censo nacional vigente, generado y actualizado, en articulación con la instancia de representación del pueblo palenquero Kuagro mona ri Palenge | Número de documentos de caracterización de la población palenquera residente en Bogotá con fuente mayoritaria en el censo nacional vigente, generado y actualizado, en articulación con la instancia de | 0,42% | Suma |  | 150,0% | 50,0% |
| 6.3.1 Acciones lúdico pedagógicas en temas de cultura ciudadana y seguridad vial para la población palenquera, en concertación y participación con el Kuagro Mona Ri Palengue Andi Bakata | Número de acciones lúdico pedagógicas en temas de cultura ciudadana y seguridad Vial con enfoque diferencial étnico palenquero, en concertación y participación | 0,42% | Suma | 100,0% | 50,0% | 7,7% |
| 6.3.2. Acciones pedagógicas en torno a la cultura ciudadana alrededor del metro, en concertación con el Kuagro Mona Ri Palengue Andi Bakata | con el Kuagro Mona Ri Porcentaje de actividades pedagógicas realizadas a las niñas y niños palenqueros en torno a la cultura ciudadana alrededor de la Red de Metro | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.3. Estrategia de sensibilización y comunicación realizada al pueblo palenquero sobre el buen uso del Sistema Transmilenio con enfoque diferencial étnico palenquero (en sus componentes zonal, troncal y cable) concertada con el Kuagro Mona Ri Palengue Andi Bakata | Número de estrategias realizadas sobre el buen uso del Sistema Transmilenio | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |
| 6.3.4. Lineamientos técnicos de inclusión del enfoque étnico diferencial palenquero diseñado e implementado en los planes, programas y proyectos del Sector Ambiente, en concertación y con participación del espacio autónomo palenquero Kuagro Mona ri Palenge andi Bakatá. | Porcentaje de avance en los lineamientos técnicos de inclusión del enfoque étnico diferencial palenquero diseñados e implementados | 0,42% | Creciente | 133,3% | 133,3% | 40,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5. Estrategia para la implementación de la agricultura urbana a través del fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica que salvaguarde las manifestaciones tradicionales propias en concertación con el espacio autónomo Palenquero Kuagro Mona ri Palenge andi Bakatá. | Número de Asistencias técnicas, capacitaciones y fortalecimientos realizados en el marco de la estrategia de implementación de agricultura urbana en el espacio autónomo Palenquero | 0,42% | Suma | 25,0% | 12,5% | 2,1% |
| 6.3.6. Procesos de apoyo técnico y financiero a mujeres palenqueras para la preparación y presentación de las Pruebas SABER. | Porcentaje de avance en los procesos de apoyo técnico y financiero a mujeres palenqueras paras las | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.7. Caja de herramientas pedagógicas y metodológicas para visibilizar los saberes y prácticas culturales de las mujeres palenqueras que contribuya al reconocimiento y garantía de sus derechos en el Distrito Capital | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de la caja de herramientas pedagógicas y metodológicas para visibilizar los saberes y prácticas culturales de las | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.8. Espacios de autocuidado y respiro con enfoque diferencial étnico para mujeres cuidadoras palenqueras que involucren en su diseño e implementación la instancia de representación Kuagro mona Ri palenge | Número de Espacios de autocuidado y respiro implementados con enfoque diferencial étnico para mujeres cuidadoras palenqueras que las involucre en su diseño e | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 9,1% |
| 6.3.9. Cursos de formación complementaria con enfoque diferencial étnico para mujeres cuidadoras palenqueras. | Número de cursos realizados en formación complementaria con enfoque diferencial étnico para mujeres cuidadoras | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 9,1% |
| 6.3.10. Estrategia de cambio cultural implementada por medio de talleres dirigidos a hombres palenqueros sobre nuevas masculinidades, con enfoque diferencial étnico, construida con la instancia de representación Kuagro Mona ri palenge. | Número de talleres realizados de cambio cultural dirigidos a hombres, mujeres y familias palenqueras en sus diferencias y diversidades | 0,42% | Suma | 200,0% | 200,0% | 16,7% |
| 6.3.11. Estrategia de fortalecimiento a procesos organizativos y redes de mujeres palenqueras con enfoques de género y diferencial étnico, construida con la instancia de representación Kuagro Mona Ri Palenge. | Número de estrategias de fortalecimiento a procesos organizativos y redes de mujeres palenqueras con enfoques de género y diferencial étnico, | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 16,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.12. Atención a personas gestantes, lactantes, niñas, niños y adolescentes palenqueros/as a través de los servicios y modalidades de la Subdirección para la infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social. | Personas gestantes, lactantes, niñas, niños y adolescentes palenqueros/as atendidos a través de los servicios y modalidades de la Subdirección para la infancia | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.13. Documento técnico para la transversalización del enfoque diferencial étnico palenquero en los servicios de la SDIS en articulación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de avance en la construcción del documento técnico para la transversalización del enfoque diferencial étnico palenquero en los servicios de la SDIS, en | 0,42% | Creciente | 27,3% | 27,3% | 15,0% |
| 6.3.14. Atención a niñas, niños y adolescentes que hacen parte de los servicios y modalidades de la Subdirección para la Infancia, acompañados a través de la estrategia Sawabona de pervivencia cultural palenquera, implementada por sabedoras palenqueras. | Niñas, niños y adolescentes atendidos en los servicios y modalidades de la Subdirección para la Infancia de la SDIS acompañados a través de la estrategia Sawabona de pervivencia | 0,42% | Constante | 276,5% | 276,5% | 276,5% |
| 6.3.15. Vinculación progresiva de jóvenes palenqueros a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Número de jóvenes palenqueros vinculados a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero | 0,42% | Suma | 200,0% | 112,5% | 9,0% |
| 6.3.16. Vinculación de las personas mayores palenqueras a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de personas mayores palenqueras vinculadas a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.17. Vinculación de Población palenquera a los servicios de apoyos alimentarios incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de personas de la comunidad palenquera atendidas a través de apoyos alimentarios con enfoque diferencial étnico palenquero | 0,42% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.18. Documento técnico para la transversalización del enfoque diferencial étnico palenquero en los servicios con apoyo alimentario en articulación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de avance en la construcción del documento técnico para la transversalización del enfoque diferencial étnico palenquero en los servicios con apoyo | 0,42% | Creciente | 70,0% | 70,0% | 70,0% |
| 6.3.19. Estrategia de prevención y atención a la desnutrición infantil con enfoque diferencial para niñas y niños palenqueros beneficiarios de servicios sociales de la SDIS | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de la estrategia de prevención y atención a la desnutrición aguda severa o moderada con | 0,42% | Suma | 250,0% | 150,0% | 24,0% |
| 6.3.20. Vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI del pueblo palenquero en Bogotá, a los servicios ofrecidos por la Subdirección para asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social, con enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de personas de los sectores sociales LGBTI de los pueblos Palenqueros en Bogotá, vinculadas los servicios ofrecidos por la Subdirección para asuntos LGBTI en articulación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata. | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.21. Atención a personas u hogares palenqueros que se encuentren en emergencia social, en el marco de los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de personas únicas palenqueras que se encuentren en emergencia social atendidas, en el marco de los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad. | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.22. Sensibilización del talento humano y colaboradores de la SDIS para el registro de la población palenquera en la ficha SIRBE, con el acompañamiento de Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Sensibilizaciones del talento humano y colaboradores de la SDIS para el registro de la población palenquera en la ficha SIRBE, con el acompañamiento de Kuagro | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.3.23. Iniciativa de inversión local formulada e implementada para la atención del Pueblo Palenquero en las localidades, con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local. | Iniciativas formuladas e implementadas para la atención del pueblo palenquero | 0,42% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1. Estrategia de fortalecimiento de prácticas de cuidado de la salud de la comunidad Palenquera a través del Kilumba en concertación con Kuagro Mona Ri Palenge Andi Bakata incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas, a partir de la medicina ancestral palenquera | Porcentaje de avance de las fases de la Estrategia de fortalecimiento de prácticas de cuidado de la salud de la comunidad Palenquera a través del Kilumba | 0,42% | Creciente |  |  |  |
| 6.4.2 Documento de Análisis en salud del Pueblo Palenquero en Bogotá, incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Documentos de Análisis en salud del Pueblo Palenquero en Bogotá, incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri | 0,42% | Suma | 100,0% | 100,0% | 33,3% |
| 6.4.3. Estrategia para el mejoramiento de la atención diferencial en salud que permita la implementación y seguimiento de Rutas Integrales de Atención en Salud con enfoque diferencial de la población palenquera concertada con la instancia representativa de la comunidad Kuagro Mona Ri Palenge Andi Bakata | Avance en el diseño, construcción, implementación y seguimiento para el mejoramiento de la atención diferencial en salud, que permita la consolidación de las Rutas Integrales de Atención en Salud con enfoque | 0,42% | Creciente | 100,0% | 100,0% | 15,0% |
| 6.4.4. Acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que incluyan fortalecimiento de huertas comunitarias o familiares, construcción de un modelo de plato saludable palenquero bogotano y promoción de la alimentación saludable con énfasis en lactancia materna y enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge Andi Bakata | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con enfoque diferencial étnico palenquero | 0,42% | Constante | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| 6.4.5. Estrategia pedagógica en salud que incida en el fortalecimiento de la medicina tradicional del pueblo palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de avance en el alistamiento, planeación, implementación y evaluación de la estrategia pedagógica del pueblo palenquero | 0,42% | Creciente | 13,0% | 13,0% | 2,0% |
| 6.4.6. Estrategia de fortalecimiento al proceso organizativo de la comunidad palenquera para garantizar su ejercicio ciudadano de participación en salud incorporando el enfoque diferencial étnico palenquero en concertación con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Porcentaje de avance en el alistamiento, planeación, implementación, evaluación de la estrategia de fortalecimiento organizativo del pueblo palenquero | 0,42% | Creciente | 13,0% | 13,0% | 2,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.7. Acciones individuales en gestión del riesgo en salud, a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia étnica Palenquera, articuladas con el Kuagro Mona Ri Palenge andi Bakata | Acciones individuales en gestión del riesgo en salud a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia etnica palenquera, | 0,42% | Suma | 2,7% | 1,4% | 0,2% |
| 6.5.1.Ruta de atención diferencial concertada con la instancia de representación "Kuagro Mona Ri Palenge" del pueblo palenquero que reside en Bogotá, que garantice el acceso a los subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, y que incluya acompañamiento social en educación e inclusión financiera a la población palenquera que lo solicite y cumpla con los requisitos. | Porcentaje de implementación de la ruta de atención diferencial que garantice el acceso a subsidios a para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP para la población palenquera que solicite y cumpla con los requisitos | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.5.2 Ruta de atención diferencial concertada con la instancia de respresentación "Kuagro Mona Ri Palenge" del pueblo palenquero que reside en Bogotá, que garantice el acceso a soluciones habitacionales, conforme a los programas de la Secretaría del Hábitat. | Porcentaje de implementación de la ruta de atención diferencial concertada con la instancia de representación "Kuagro Mona Ri Palenge" del pueblo palenquero que reside en Bogotá, que garantice el | 0,42% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |