Secretaría Distrital de Planeación

Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica

Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas

Informe de Seguimiento Plan de Acción de la Política Pública “Política Pública del Pueblo Raizal en Bogotá D.C.

2024-2036

Documento CONPES D.C. No. 38

Corte 31 de diciembre de 2025

Abril 2026

Introducción

El informe de seguimiento1 evalúa los avances en la implementación de la Política Pública del pueblo Raizal en Bogotá para el segundo semestre de 2025. El análisis, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, examina las gestiones adelantadas por los sectores responsables desde la adopción de la política pública . El objetivo es generar información útil para el control ciudadano y evaluar posibles ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. El seguimiento se realiza siguiendo la metodología establecida por la Secretaría Técnica del CONPES D.C. y se basa en un instrumento de reporte que mide el cumplimiento de los productos y resultados según los indicadores2 y metas3 establecidos.

Generalidades de la política pública

La política pretende atender de manera integral el problema relacionado con la desigualdad en el ejercicio de los derechos de la población raizal residente en Bogotá, derivada de la no adecuación de la oferta institucional de bienes y servicios a las particularidades culturales de este grupo étnico, el cual está sustentado con los hallazgos de cada uno de los siete ejes de la política pública, estos siete ejes son: 1) Cultura e Identidad; 2) Participación, Representación y Autodeterminación Raizal; 3) Educación Raizal; 4) Salud; 5) Desarrollo Económico Raizal; 6) Inclusión y no discriminación; 7) Protección y Desarrollo Integral Raizal.

Al respecto, las problemáticas de estos siete ejes son: 1) la pérdida paulatina de las prácticas culturales e identitarias de la población raizal en Bogotá; 2) la baja participación en procesos organizativos y en las diferentes instancias distritales y/o locales donde se delibera y se toman decisiones relacionadas con los derechos, necesidades e intereses de la población raizal residente en Bogotá; 3) la persistencia de las barreras para el acceso y permanencia en el sistema educativo en todos los niveles para la población raizal en Bogotá; 4) la persistencia de las barreras para el acceso a servicios de salud oportunos, de calidad y con enfoque diferencial étnico raizal para la población raizal en Bogotá.; 5) la debilidad en las medidas institucionales por parte de la Administración Distrital para asegurar el desarrollo económico de la población raizal en áreas de trabajo digno, conformación de microempresas y erradicación de la pobreza y de la pobreza oculta; 6) el aumento de la discriminación y acoso contra las personas raizales residentes en Bogotá por razones étnicas, raciales, sexuales, de identidad de género y orientación sexual diversas, discapacidad y edad por parte de la ciudadanía y de la institucionalidad; 7) la debilidad en las medidas institucionales por parte de la Administración Distrital para garantizar el bienestar general de la población raizal en Bogotá en áreas de vivienda digna, movilidad, seguridad, espacio público, seguridad alimentaria y nutricional.

El objetivo de la política pública es reducir las brechas de desigualdad que padece la población raizal residente en Bogotá, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos.

Avances de la política

Para los cálculos de avance de la política se utilizan los reportes cuantitativos acumulados de los productos contrastados frente la meta correspondiente y la importancia relativa asignada a cada producto en el plan de acción. La trayectoria ideal corresponde al avance esperado con corte a diciembre de 2025, de acuerdo con la programación establecida. . Estas dos variables se comparan para determinar a partir de la brecha si la política tiene un retraso o una sobre ejecución.

Gráfico 1. Avance acumulado y trayectoria ideal de la Política Pública

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Para el corte a 30 de junio de 2025, el avance acumulado de la política alcanzó un avance del 35.05%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 39.33% de avance, actualmente tiene una brecha negativa de 4.28% (gráfico 1). Al comparar el avance acumulado del IV trimestre de 2024 (15,11%) con el IV trimestre de 2025 (35,05%), se evidencia un incremento de 19,94 puntos porcentuales, lo que refleja los esfuerzos institucionales orientados a materializar esta Política, considerando las particularidades propias de su implementación

Avances por objetivos

La política pública y su plan de acción están compuestos por 7 objetivos específicos, 7 resultados y 101 productos.

En la gráfica 2 se presenta la trayectoria ideal de los objetivos que conforman la política y se acompañan del avance acumulado de los productos que conforman cada objetivo.

Al comparar la trayectoria ideal contra el avance acumulado se puede presentar tres situaciones: una brecha negativa, que indica que algunos productos no cumplieron la meta programada; una brecha positiva, que refleja una sobre ejecución frente a lo previsto; o la ausencia de brecha, lo cual se puede interpretar como que el objetivo cumplió con la meta programada. (gráfico 2).

Gráfico 2. Avance acumulado y trayectoria ideal por objetivos

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2

Política Pública

El objetivo 1 “Aumentar y fortalecer la participación de la población raizal en Bogotá en procesos organizativos y en los diferentes espacios e instancias distritales y/o locales de participación, para garantizar su derecho a la participación ciudadana.” Está compuesto por 15 productos, tiene un avance del 3.09% y su trayectoria ideal es del 5.08% la brecha negativa se debe a los productos 1.1.6 y 1.1.10.

El objetivo 2 “Fortalecer las medidas institucionales por parte de la Administración Distrital para asegurar el desarrollo económico de la población raizal que reside en Bogotá.”, tiene una trayectoria ideal del 1.18% y tiene un avance acumulado del 0.86%, situación que se debe al incumplimiento en la meta programada de los productos:  2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.

El objetivo 3 “Implementar acciones para disminuir las barreras para el acceso a servicios de salud oportunos, de calidad y con enfoque diferencial étnico para la población raizal en Bogotá.” tiene una trayectoria ideal del 2.47% y tiene un avance acumulado del 5.94%.

El objetivo 4 “Fortalecer las medidas por parte de la Administración Distrital para garantizar el bienestar general de la población raizal en Bogotá, entendido este como el acceso a servicios de protección social, vivienda digna y un entorno seguro.” tiene una trayectoria ideal de 10.98% y un avance acumulado de 11.56%, resultado asociado a la sobreejecución del producto 4.1.3 y 4.1.4

El objetivo 5 “Implementar acciones para contrarrestar la pérdida paulatina de las prácticas culturales e identitarias de la población raizal en Bogotá para garantizar la protección y continuidad de su cultura e identidad.” tiene un avance del 3.63% y una trayectoria ideal 5.93%, lo que se explica por el reporte en cero de los siguientes productos: 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.13, 5.1.21

El objetivo 6 “Implementar acciones para erradicar todas las formas de discriminación y acoso contra las personas raizales residentes en Bogotá.” tiene una trayectoria ideal de 3.92% y un avance acumulado del 1.77% presentando la diferencia más amplia ocasionada por el deficiente avance en los productos: del 6.1.5 y 6.1.8.

El objetivo 7 “Implementar acciones para disminuir las barreras para el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo” tiene una trayectoria ideal de 9.77% y un avance acumulado del 8.20% condicionado por el avance en los productos, 7.1.8, 7.1.12, 7.1.17, 7.1.19 y 7.1.20.

Estado de avance de los productos

Con la intención de explicar en detalle cuáles son los productos de la política que pueden estar marcando la implementación hacia un mayor o menor nivel de avance, se construyeron una serie de mediciones tipo ‘semáforo’, de forma que se pueda identificar diferentes niveles de cumplimiento desde la adopción de la política.

Los productos se clasifican mediante una escala tipo semáforo que compara su avance frente a la meta de la vigencia o a la trayectoria esperada. Los productos con un avance superior a 125% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en avance con “sobreejecución” y tienen asignado el color naranja, los productos con avance superior a 75% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en un avance “Alto” y tienen asignado el color verde. Aquellos que han alcanzado un avance en el rango de 51%-75% se consideran con un cumplimiento “Medio” y se presentan en color amarillo. Por su parte, el color rojo identifica los productos con un avance “Bajo”, con un avance menor o igual al 50%.

Gráfico 3. Estado de avance de productos hasta la Vigencia

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

La gráfica 3 muestra el porcentaje de productos que se encuentran en los respectivos rangos de avance mencionados. Para esta política, 42 productos (41%) presentan cumplimiento alto; 33 productos (33%), cumplimiento bajo; 4 productos (4%), cumplimiento medio; y 22 productos (22%), sobreejecución.

Productos por sector responsable

La siguiente gráfica muestra la cantidad de productos por sector de la Administración Distrital responsable de la implementación de los productos.

Gráfico 4. Productos por sector responsable

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2024-1 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Con relación a la ejecución por sectores, se identifica que los sectores con mayor número de productos son: Educación, Cultura Recreación y Deporte, Gobierno e Integración Social. El sector Educación presenta el mayor número de productos con avance inferior al 50%, mientras que Integración Social registra la mayor proporción de cumplimiento alto .se debe revisar la sobre ejecución de productos en el sector Cultura Recreación y Deporte (gráfico 4).

Aportes de la política pública a la ciudad

Durante 2025 se realizaron 42 espacios llevados a cabo en el marco del seguimiento a la implementación de la Política Pública Raizal, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 1 mesa de asesoría técnica entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPAC,

6 espacios con las Alcaldías Locales priorizadas ,1 espacio con Educación, 16 espacios de seguimiento a la implementación de los productos de política entre la comunidad raizal y las entidades distritales (11 espacio con el sector Gobierno,1 espacio con el sector Educación, 3 espacios con el sector Salud,1 espacio con el sector Mujer, 1 espacio de acompañamiento a los espacios autónomos de la comunidad raizal.

Durante el cuarto trimestre se atendieron 13 unidades productivas. En el marco del programa Hecho en Bogotá, la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial ha consolidado un enfoque inclusivo orientado a fortalecer la participación de los emprendimientos raizales en escenarios de comercialización y visibilidad económica.

El programa para la atención de las personas que ejercen labores de cuidado del pueblo Raizal realizó 120 atenciones a 90 mujeres y 30 hombres, este programa es relevante en tanto contribuye con la implementación del Sistema de Cuidado desde los enfoques étnico poblacional y de género. Para su desarrollo se generaron tres encuentros de conexión, respiro y fortalecimiento de prácticas de cuidado propias desde perspectivas étnicas y la implementación del curso de formación con sesiones virtuales y cierre de manera presencial.

Con el fin de realizar actividades y/o procesos de desarrollo de capacidades para la población Raizal se resalta que, durante el segundo trimestre, se desarrollaron procesos formativos orientados al fortalecimiento de habilidades personales y productivas. En articulación con el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) itinerante de Teusaquillo, se llevaron a cabo tres sesiones del curso de automaquillaje en la Casa Raizal, con la participación de 24 personas inscritas. Así mismo, se realizó un curso virtual de manipulación de alimentos, que contó con la inscripción de 27 personas, y un espacio virtual de socialización de la oferta de la ruta de emprendimiento y empleabilidad del SENA, dirigido a emprendedores raizales. En el tercer trimestre, se profundizó el desarrollo de capacidades comunitarias mediante acciones de formación territorializadas. Se realizó el taller de costura raizal “Hazlo a Mano” en la Casa Raizal “Piis a Huom”. Adicionalmente, se llevó a cabo un conversatorio teórico-práctico de gastronomía raizal.  Finalmente, en el cuarto trimestre, se dio continuidad al taller de trenzado raizal mediante la realización de dos sesiones adicionales, una primera donde asistieron 36 personas y la segunda con 23 asistentes, consolidando este proceso como una estrategia de fortalecimiento cultural, transmisión de saberes y desarrollo de capacidades con enfoque étnico diferencial.

Implementación de los enfoques

A partir de la realización de los espacios de interlocución entre la comunidad raizal en Bogotá y las entidades distritales que ejecutan la Política Pública Raizal se garantizan sus derechos culturales; a la participación significativa, inclusiva e incidente; a la diversidad cultural y la no discriminación; a la rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información; así como al desarrollo pleno como pueblo étnico de acuerdo con su cosmovisión, usos y costumbres.

La aplicación del enfoque poblacional en el marco de la Política Pública del Pueblo Raizal se materializó a través de acciones orientadas a garantizar una atención diferenciada, pertinente y focalizada a esta población, reconociendo sus particularidades culturales, sociales y las barreras específicas que enfrenta para el acceso a oportunidades laborales en el Distrito.

Enfoques diferenciales, interculturales y de derechos, orientados a garantizar la pertinencia cultural y la participación efectiva de la comunidad. Se aplicó un enfoque diferencial étnico, reconociendo al Pueblo Raizal como sujeto colectivo de especial protección, con identidad cultural, saberes propios y formas organizativas que deben orientar la acción institucional.

Acciones para mejorar

- Resulta muy importante para materializar los bienes o servicios que se ofertan a través del plan de acción de la política pública, que se logre consolidar el proceso de concertación de la implementación de los productos, especialmente con los sectores Gobierno, Cultura, Recreación y Deporte y Educación que suman 22 productos con cumplimiento inferior al 50% sobre la meta para la vigencia.

- Se debe prestar especial atención a los trece productos que no reportaron avance para 2025 teniendo meta proyectada para esta vigencia (1.1.6; 1.1.10; 1.1.11; 1.1.14; 3.1.4; 6.1.5; 6.1.8; 7.1.8; 7.1.12; 7.1.14; 7.1.17; 7.1.19; 7.1.20)

Anexo 1: Semáforo por indicadores de producto

Los porcentajes de avance que se muestran en el anexo corresponden a las siguientes mediciones:

El porcentaje de avance en la vigencia (PAV) se refiere al progreso logrado durante el periodo actual o vigencia en comparación con la meta establecida para dicho periodo. Esta medida ofrece una visión del avance actual de un indicador en relación con los objetivos a corto plazo.

El porcentaje de avance hasta la vigencia (PAHV) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias desde el inicio de su ejecución hasta la fecha de corte, en comparación con la meta programada acumulada hasta el mismo periodo de análisis. Esta medida ofrece una visión del avance real de un indicador en relación con su trayectoria ideal.

El porcentaje de avance acumulado (PAA) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias en las que se ha realizado seguimiento al indicador desde el inicio de la ejecución, en comparación con la meta final programada. Esta medida ofrece una visión del avance en el largo plazo.

La tabla que se relaciona a continuación presenta los niveles de cumplimiento en la implementación de los productos de la política.

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Espacios de seguimiento y evaluación técnica, administrativa y financiera de la Política Pública Raizal, entre los sectores de la administración distrital y la comunidad Raizal. | Número de espacios de seguimiento y evaluación técnica, administrativa y financiera de la Política Pública Raizal, realizados entre las entidades del distrito y la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | 0,99% | Suma | 100,0% | 83,3% | 10,4% |
| 1.1.2. Campaña de difusión de la Política Pública Raizal dirigida a los sectores de la administración distrital y a la ciudadanía en general, con el fin de fortalecer los conocimientos alrededor de los usos y costumbres de este pueblo étnico y facilitar el cumplimento de las acciones que la rigen. | Número de campañas de difusión de la Política Pública Raizal dirigida a los sectores de la administración distrital y a la ciudadanía en general, implementadas con el fin de fortalecer los conocimientos alrededor de los usos y costumbres de este pueblo étnico y facilitar el cumplimento de las acciones que la rigen. | 0,99% | Suma | 100% | 100% | 15% |
| 1.1.3. Creación de una instancia de coordinación distrital de la Política Pública Raizal, en la cual se incluyan a los representantes de las entidades relacionadas y los integrantes de la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | Número de comités sesionados para la coordinación distrital de la Política Pública Raizal, en la cual se incluyan a los representantes de las entidades relacionadas y los integrantes de la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | 0,99% | Suma | 33% | 33% | 4% |
| 1.1.4. Bien inmueble permanente y dotado, de uso exclusivo del pueblo Raizal para su movilización social, política y cultural y beneficio de sus miembros. | Número de casas permanentes y dotadas, entregadas para el uso exclusivo del pueblo Raizal para su movilización social, política y cultural y beneficio de sus miembros. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.5. Apoyo técnico, logístico y financiero para la realización de los eventos conmemorativos de la población Raizal, especialmente la semana Raizal en Bogotá y el día de la emancipación del pueblo Raizal. | Número de eventos conmemorativos de la población Raizal apoyados técnica, logística y financieramente. | 0,99% | Suma | 100% | 100% | 13% |
| 1.1.6. Formaciones sobre derechos humanos que incorporan la perspectiva étnica para la prevención de violencias y la promoción de derechos de la comunidad raizal, dirigidos a ciudadanía en general, servicio público y fuerza pública | Número de personas que se forman sobre derechos humanos para la prevención de violencias y la promoción de derechos de la comunidad raizal. | 0,99% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.7. Estrategia de gobierno con enfoque étnico diferencial para la revisión y ajuste de los criterios solicitados desde las entidades del distrito para la atención, vinculación y asignación de beneficios, de tal manera que se incorporen las particularidades y realidades socioeconómicas de la población Raizal | Personas beneficiadas con las estrategias de gobierno con enfoque étnico diferencial para la revisión y ajuste de los criterios solicitados desde las entidades del distrito para la atención, vinculación y asignación de beneficios, de tal manera que se incorporen las particularidades y realidades socioeconómicas de la población Raizal. | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 1.1.8. Observatorio étnico racial en la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG - DAE que disminuya y contrarreste las prácticas de racismo y discriminación e incluya al pueblo Raizal en Bogotá. | Número de observatorios étnico raciales implementados en la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG - DAE que disminuyan y contrarresten las prácticas de racismo y discriminación e incluyan al pueblo Raizal en Bogotá. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9. Acciones técnicas y financieras con enfoque diferencial Raizal para el fortalecimiento de las capacidades de los espacios de participación y formas organizativas de este grupo étnico de Bogotá. | Número de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de los espacios de participación y formas organizativas del pueblo raizal de Bogotá | 0,99% | Suma | 50% | 50% | 8% |
| 1.1.10. Estrategia pedagógica con enfoque diferencial Raizal que visibilice los usos, costumbres y cosmovisión de este grupo étnico residente en la ciudad de Bogotá | Proceso de formación con enfoque diferencial que visibilice los usos, costumbres y cosmovisión de la población Raizal en la ciudad de Bogotá implementados | 0,99% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.11. Programa con enfoque diferencial Raizal de formación en liderazgo y participación ciudadana dirigido a este grupo étnico. | Proceso de formación con enfoque diferencial étnico raizal en liderazgo y participación ciudadana dirigido a la población Raizal implementados | 0,99% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.12. Apoyo técnico, logístico, operativo y financiero para la conmemoración de la semana Raizal en Bogotá por parte de IDPAC | Número de acciones desarrolladas para la puesta en marcha de la Semana Raizal | 0,99% | Suma | 17% | 17% | 2% |
| 1.1.13. Acciones de promoción y fortalecimiento de prácticas artísticas y/o culturales para la difusión y visibilización del pueblo Raizal, concertado con la instancia de representación Raizal de Bogotá o que haga sus veces. | Número de estrategias de promoción y fortalecimiento de prácticas artísticas y/o culturales para la difusión y visibilización del pueblo Raizal implementadas | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 1.1.14. Estrategia de lineamiento y seguimiento a las alcaldías locales respecto al cumplimiento del sistema de trato preferencial y el sistema de cuotas en las alcaldías locales, en la atención de la población raizal en concertación con el ente de representación legal según la normatividad vigente. | Porcentaje de implementación de la estrategia | 0,99% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.15. Iniciativa de inversión local cuatrianual formulada e implementada para la atención de la población Raizal en las localidades, con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, en concertación con las autoridades | número de iniciativas cuatrianuales formuladas e implementadas en las localidades, con cargo a los recursos de las alcaldías locales, para la atención de la población Raizal | 0,99% | Suma |  | 50% | 17% |
| 2.1.1. Circular que establezca los lineamientos para la aplicación del enfoque étnico Raizal y cuyo proceso sea articulado con la instancia de representación de este grupo étnico de Bogotá que haga sus veces. | Circular interna para la aplicación del enfoque étnico Raizal expedida | 0,99% | Suma |  |  |  |
| 2.1.2. Formación y fortalecimiento a unidades productivas pertenecientes a la población Raizal en habilidades emprendedoras, comerciales y digitales. | Unidades productivas pertenecientes a la población Raizal con formación y fortalecimiento en habilidades emprendedoras, digitales y comerciales | 0,99% | Suma | 27% | 27% | 3% |
| 2.1.3. Formación y fortalecimiento a unidades productivas pertenecientes a la población Raizal en habilidades financieras | Unidades productivas Raizales con formación y fortalecimiento en habilidades financieras. | 0,99% | Suma | 24% | 24% | 3% |
| 2.1.4. Vinculación de unidades productivas de la población Raizal a programas de financiación y/o capitalizaciones vigentes, verificados por la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | Unidades productivas pertenecientes de la población Raizal vinculadas a programas de financiación y/o capitalizaciones vigentes. | 0,99% | Suma | 10% | 10% | 1% |
| 2.1.5. Vinculación de personas Raizales con manejo de inglés y otros idiomas, personas identificadas en pobreza oculta y/o buscadores de empleo que cumplan con el perfil a vacantes activas, referidos por la instancia de representación Raizal en Bogotá o quien que haga sus veces. | Personas Raizales con manejo del idioma inglés y otros idiomas, personas identificadas en pobreza oculta y/o buscadores de empleo, referidos por la instancia de representación Raizal en Bogotá o quien que haga sus veces. | 0,99% | Suma | 56% | 56% | 7% |
| 2.1.6. Evento de intermediación étnica raizal realizado en la semana conmemorativa de esta comunidad, que permitan conocer y visibilizar los saberes ancestrales y arte propio en donde se fortalezca la economía propia de los pueblos, que garantice apoyo técnico y logístico, en el marco de la ruta de operación del programa "Hecho en Bogotá" o quien haga sus veces. | Unidades productivas raizales participantes en el evento de intermediación étnico raizal realizado en la semana conmemorativa de esta comunidad, en el marco de la ruta de operación del programa "Hecho en Bogotá" o quien haga sus veces. | 0,99% | Suma | 81% | 81% | 13% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7. Unidades productivas raizales vinculadas a eventos de intermediación que permitan conocer y visibilizar los saberes ancestrales y arte propio del pueblo raizal en donde se fortalezca la economía propia de los pueblos, que garantice apoyo técnico y logístico | Unidades productivas raizales vinculadas a eventos de comercialización e intermediación empresarial con enfoque diferencial de acuerdo a las convocatorias y los procesos. | 0,99% | Suma | 288% | 288% | 44% |
| 2.1.8. Beneficios económicos, reconocimientos empresariales y/o procesos de formación a la medida para la empresa privada que incentiven la contratación de personas Raizales en Bogotá D.C. | Empresas que acceden a beneficios económicos, reconocimientos empresariales y/o procesos de formación a la medida para la empresa privada que incentiven la contratación de personas Raizales en Bogotá | 0,99% | Suma | 150% | 150% | 9% |
| 2.1.9. Acciones de fortalecimiento y formalización de proyectos y/o emprendimientos asociados a la actividad turística para visibilizar los usos, costumbres y cosmovisión del pueblo Raizal, para su posterior difusión y promoción | Número de acciones para el fortalecimiento y formalización de proyectos y/o emprendimientos asociados a la actividad turística. | 0,99% | Suma | 50% | 50% | 7% |
| 3.1.1 , Documento de Análisis en salud del pueblo Raizal, con enfoque diferencial étnico e intercultural, actualizado cada tres años en concertación con la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | Documentos de análisis en salud enfermedad y atención integral en salud de la población Raizal en Bogotá, desde un enfoque diferencial étnico. | 0,99% | Suma |  |  |  |
| 3.1.2. Estrategia de fortalecimiento de prácticas de cuidado de la salud de las personas con pertenencia étnica raizal, a través de acciones promocionales y preventivas, reconociendo dinámicas de la salud urbana y cosmovisiones propias de la comunidad, avalado por la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | Porcentaje de avance en la implementación de las fases de la Estrategia de fortalecimiento de prácticas de cuidado de la salud de las personas con pertenencia étnica raizal, a través de acciones promocionales y preventivas, reconociendo dinámicas de la salud urbana y cosmovisiones propias de la comunidad, avalado por la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.3. Estrategia de seguimiento a la implementación de adecuaciones socioculturales de la Población Raizal construidas para la RIAS (Ruta Integral de Atención en Salud) desde las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios), que incluye la participación de ORFA o la instancia de representación que haga sus veces en cada una de las etapas de desarrollo del producto. | Porcentaje de avance en las fases de la estrategia de seguimiento a la implementación de las adecuaciones socioculturales de la Población Raizal construidas para la RIAS (Ruta Integral de Atención en Salud) desde las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios), que incluye la participación de ORFA o la instancia de representación que haga sus veces en cada una de las etapas de desarrollo del producto. | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.4. Acciones individuales en gestión del riesgo en salud a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia étnica Raizal, concertadas con la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | Acciones individuales en gestión del riesgo en salud a través de la modalidad de atención en casa para las personas con pertenencia étnica raizal, concertadas con la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | 0,99% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 3.1.5 Estrategia pedagógica permanente que incida en el fortalecimiento de capacidades, saberes, usos y costumbres ancestrales del pueblo Raizal, articulada con la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces | Porcentaje de avance en el alistamiento, planeación, implementación, evaluación de la estrategia pedagógica del pueblo raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.6. Estrategia de fortalecimiento al proceso organizativo del pueblo Raizal articulada con la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces | Porcentaje de avance en el alistamiento, planeación, implementación, evaluación de la estrategia de fortalecimiento organizativo del pueblo raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.7. Estrategia diferencial raizal para la orientación, acompañamiento, gestión y seguimiento a casos identificados de personas raizales que cumplan con los criterios de barreras de acceso en salud. | Porcentaje de cumplimiento de la estrategia raizal para la orientación, acompañamiento, gestión y seguimiento a casos identificados de personas raizales que cumplan con los criterios de barreras de acceso en salud. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.8 Acciones integrales de redes de apoyo, seguimiento y acompañamiento a personas Raizales en aspectos de salud mental; seguridad alimentaria y nutricional; acceso y participación en acciones de salud preventiva, sexual y reproductiva, entre otros; lideradas por un equipo de profesionales o sabedores de este grupo étnico avalado por la organización ORFA o la instancia de representación que haga sus veces. | Porcentaje de acciones integrales de redes de apoyo, seguimiento y acompañamiento a personas Raizales en aspectos de salud mental; seguridad alimentaria y nutricional y salud sexual y reproductiva realizadas. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.1. Programa para la atención de las personas que ejercen labores de cuidado del pueblo Raizal, que permita activar las rutas institucionales pertinentes y coordinar con las diferentes entidades del sistema, particularmente actividades de formación para que conozcan las rutas de empleo y emprendimiento del Distrito, la oferta para el acceso a subsidio de vivienda y actividades de respiro, contribuyendo con la implementación del Sistema del Cuidado para mujeres Raizales, concertado con la instancia de representación de este grupo étnico de Bogotá que haga sus veces. | Porcentaje de avance en la implementación de las fases del programa para la atención de las personas que ejercen labores de cuidado del pueblo Raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 4.1.2. Estrategia de formación diferencial en los centros de inclusión digital y en habilidades financieras y socioemocionales que beneficie y permita el empoderamiento de las mujeres pertenecientes a la comunidad Raizal, priorizando aquellas que ejercen un trabajo de cuidado no remunerado, con participación de profesionales o sabedoras de este grupo étnico avaladas por la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de la estrategia de formación diferencial en los Centros de Inclusión Digital y en habilidades financieras y socioemocionales que beneficie y permita el empoderamiento de las mujeres pertenecientes a la comunidad Raizal | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.3. Acciones de comunicación ejecutadas para visibilizar el pueblo raizal, promocionando fechas y eventos conmemorativos en los tableros electrónicos del Sistema Transmilenio. | Número de mensajes proyectados en los tableros electrónicos del Sistema Transmilenio, con relación a la conmemoración de una fecha emblemática para la comunidad Raizal | 0,99% | Suma | 100% | 200% | 31% |
| 4.1.4. Jornadas de sensibilización realizadas al pueblo raizal sobre el buen uso del Sistema Transmilenio y TransMiCable, concertadas con la instancia de representación de la comunidad raizal que haga sus veces | Número de jornadas de sensibilización realizadas a la comunidad Raizal sobre el buen uso del Sistema Transmilenio y TransMiCable | 0,99% | Suma | 100% | 100% | 15% |
| 4.1.5. Informe de análisis en los avances de la adopción del enfoque diferencial Raizal en los servicios de la SDIS que contribuya al ajuste de criterios de ingreso, focalización y priorización en los servicios sociales que se prestan a este grupo étnico | Informes de las atenciones a través de los servicios de la Secretaría de Integración Social a la comunidad Raizal | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.6. Atención a niñas, niños y adolescentes en los servicios y modalidades de la Subdirección para la Infancia de la SDIS en el marco de la Estrategia de pervivencia cultural raizal Aidentity | Niñas, niños y adolescentes atendidos en los servicios y modalidades de la Subdirección para la Infancia de la SDIS acompañados en el marco de la estrategia de pervivencia cultural Raizal Aidentity | 0,99% | Constante | 179% | 179% | 179% |
| 4.1.7. Atención a personas gestantes, lactantes, niñas y niños, del pueblo Raizal en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia. | Personas gestantes, lactantes, niñas y niños, del pueblo raizal atendidos en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.8. Población Raizal atendida con apoyo alimentario según los criterios de ingreso vigentes, remitida por la instancia de representación Raizal. | Porcentaje de personas únicas pertenecientes a la comunidad raizal atendidas con apoyo alimentario según los criterios de ingreso vigentes, remitida por la instancia de representación Raizal. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.9. Servicios sociales de la Subdirección para la Discapacidad con garantía de acceso y atención para el pueblo raizal con discapacidad y de personas cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá | Porcentaje de personas del pueblo raizal con discapacidad y/o de personas cuidadoras de personas con discapacidad con garantía de acceso y atención en los servicios sociales de la Subdirección para la Discapacidad | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.10. Atención a personas Raizales con discapacidad mayores de 6 años, en articulación intersectorial para la apertura de espacios de inclusión efectiva. | Porcentaje de personas del pueblo raizal con discapacidad mayores de 6 años, atendidas en articulación intersectorial para la apertura de espacios de inclusión efectiva. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.11. Estrategia para la prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico Raizal implementada. | Número de acciones de sensibilización y orientación en prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico Raizal. | 0,99% | Suma | 150% | 100% | 14% |
| 4.1.12. Jóvenes raizales vinculados a la estrategia de oportunidades juveniles por medio de transferencias monetarias condicionadas | Número de jóvenes raizales vinculados a la estrategia de oportunidades juveniles por medio de transferencias monetarias condicionadas | 0,99% | Suma | 400% | 286% | 67% |
| 4.1.13. Actividades y/o procesos de desarrollo de capacidades para la población Raizal, definidos con la instancia de representación Raizal de Bogotá, en respuesta a las necesidades identificadas por su proceso organizativo, en el marco de los criterios técnicos y capacidad operativa instalada de la SDIS. | Porcentaje de implementación de las actividades y/o procesos de desarrollo de capacidades para la población Raizal. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.14. Inclusión real y efectiva del enfoque diferencial étnico Raizal en el proceso de elaboración del documento de "criterios técnicos de Integración Social para la formulación de proyectos de inversión con cargo a los Fondos de Desarrollo Local - FDL", con el fin de promover la visibilización de la comunidad Raizal. | Porcentaje de implementación de espacios de sensibilización y orientación en enfoque diferencial étnico raizal para la formulación del documento de criterios técnicos. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.15. Atención a personas Raizales que se encuentren en emergencia social, según los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad, en articulación con la instancia de representación de la comunidad Raizal de Bogotá. | Porcentaje de personas raizales atendidas que se encuentren en emergencia social, según los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad. | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.16. Protocolo de atención diferencial en el marco de los criterios y servicios de la SDIS que permita la atención real y efectiva de personas adultas y personas mayores pertenecientes al pueblo Raizal, a partir de la lectura de realidades y particularidades de este grupo étnico. | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del protocolo de atención diferencial para las personas adultas y personas mayores pertenecientes al pueblo Raizal en el marco de los criterios vigentes y los servicios de la Subdirección para la Adultez y Subdirección para la Vejez. | 0,99% | Suma | 100% | 100% | 8% |
| 5.1.1. Documento de caracterización de la población Raizal residente en Bogotá para la toma de decisiones con fuente mayoritaria en el censo del año 2018, generado y actualizado, en articulación con la instancia de representación de este grupo étnico que haga sus veces. | Número de documentos de caracterización de la población Raizal residente en Bogotá con fuente mayoritaria en el censo del año 2018, generado y actualizado, en articulación con la instancia de representación de este grupo étnico | 0,99% | Suma |  | 150% | 50% |
| 5.1.2. Metodologías diseñadas e implementadas para la participación del pueblo Raizal en la formulación de los instrumentos de planeación de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, articuladas con la instancia de representación de este grupo étnico que haga sus veces. | Número de metodologías diseñadas e implementadas para la participación del pueblo raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 5.1.3. Actividad recreo pedagógica desarrollada en el marco del programa Caldas que involucre los temas de diversidad sexual, población y géneros y vincule a la población Raizal para dar a conocer los usos, costumbres y cosmovisión de este grupo étnico. | Porcentaje Actividad recreo pedagógica desarrollada | 0,99% | Constante | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4. Escuela de pensamiento con diversidad sexual, poblaciones y géneros realizada enfatizando en la parte poblacional Raizal para dar a conocer los usos, costumbres y cosmovisión de este grupo étnico. | Escuela de pensamiento desarrollada enfatizando en los temas relacionados con enfoque poblacional diferencial y de género | 0,99% | Suma | 0% | 15% | 2% |
| 5.1.5. Metodología actualizada en cada vigencia del Plan Distrital de Desarrollo, para transversalizar los enfoques poblacional-diferencial y de género en los instrumentos de planeación en el marco de la Resolución 2210 de 2021 en la que se incluirá el enfoque étnico Raizal. | Metodologías actualizadas para transversalizar los enfoques poblacional-diferencial y de género | 0,99% | Suma | 8% | 8% | 2% |
| 5.1.6. Estrategia de comunicación que evidencie el avance de los acuerdos con la población Raizal, destinando tácticas y productos de comunicación a través de un lenguaje claro e incluyente, que permita el enfoque étnico diferencial. | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicaciones | 0,99% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.7. Actividades de educación ambiental con enfoque diferencial étnico que favorezca a la comunidad Raizal y visibilice su cosmovisión. | Número de actividades de educación ambiental con enfoque étnico diferencial que favorezca a la comunidad Raizal y visibilice su cosmovisión | 0,99% | Suma | 53% | 39% | 6% |
| 5.1.8. Piezas comunicativas avaladas por la instancia de representación Raizal de Bogotá o que haga sus veces, generadas y divulgadas para visibilizar a la comunidad Raizal y sus prácticas ancestrales asociadas al mar y al ambiente. | Número de piezas comunicativas generadas y divulgadas | 0,99% | Constante | 175% | 175% | 13% |
| 5.1.9. Apoyo logístico a las conmemoraciones del pueblo Raizal, que incluyan las prácticas ambientales propias de este grupo étnico. | Número de eventos conmemorativos de la población Raizal que incluyan prácticas ambientales apoyados logísticamente | 0,99% | Suma | 100% | 100% | 15% |
| 5.1.10. Asistencia técnica y/o capacitación a los miembros de la comunidad raizal para la implementación y mantenimiento de huertas en el marco del programa de agricultura urbana del JBB para el pueblo Raizal | Número de Asistencias técnicas y/o capacitación a los miembros de la comunidad raizal para la implementación y mantenimiento de huertas en el marco del programa de agricultura urbana del JBB para el pueblo Raizal realizadas. | 0,99% | Suma | 100% | 75% | 13% |
| 5.1.11. Procesos artísticos fomentados en la dimensión de la creación artística para la comunidad raizal residentes en Bogotá | Número de procesos de artísticos fomentados en la dimensión de la creación artística para la comunidad raizal residentes en Bogotá | 0,99% | Suma | 175,0% | 175,0% | 14,6% |
| 5.1.12. Estrategia de visibilización de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial del pueblo Raizal de Bogotá, concertado con la instancia distrital del pueblo Raizal. | Número de estrategias de visibilización de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial del pueblo Raizal de Bogotá | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 5.1.13. Préstamo de parques y/o escenarios concertados a partir de las solicitudes que recibe el IDRD por el pueblo Raizal en el uso del tiempo libre | Porcentaje de préstamos de parques o escenarios concertados | 0,99% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5.1.14. Préstamos de escenarios y su respectivo equipo técnico para la realización de evento artístico informado a través de formato solicitud de uso temporal de Equipamientos Culturales | Número de préstamos de escenarios solicitados para evento artístico a través del diligenciamiento de formato solicitud de uso temporal de Equipamientos Culturales | 0,99% | Suma | 118,3% | 118,3% | 9,9% |
| 5.1.15. Actividades para el fortalecimiento recreativo o deportivo del Pueblo Raizal reconocido en el Distrito Capital, concertados de acuerdo a la misionalidad del IDRD y en torno a sus usos y costumbres de este grupo étnico. | Número de actividades recreo deportivas realizadas | 0,99% | Suma | 40,0% | 53,8% | 6,6% |
| 5.1.16. Anualmente apoyar técnica y financieramente la conmemoración de la Semana Raizal en Bogotá. | Número de apoyos técnicos y financieros para la conmemoración de la Semana Raizal realizados anualmente. | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 5.1.17. Conversatorio o espacio de diálogo intercultural en torno a una temática de interés del pueblo Raizal vista desde su perspectiva artística | Número de conversatorios realizados | 0,99% | Suma | 155,0% | 155,0% | 12,9% |
| 5.1.18. Conversatorio anual sobre patrimonio cultural inmaterial del pueblo Raizal | Número de conversatorios realizados | 0,99% | Suma | 0,0% | 50,0% | 7,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.19. Concierto anual con las agrupaciones que designen la autoridad representativa del Pueblo Raizal residente en Bogotá, junto con la agrupación que designe la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB | Número de conciertos realizados | 0,99% | Suma | 100,0% | 100,0% | 16,7% |
| 5.1.20 Conmemoración de la Emancipación Raizal, en el marco de la programación artística y cultural realizada en cada vigencia por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. | Actividades realizadas en el marco de la conmemoración de la emancipación raizal. | 0,99% | Suma | 0,0% | 50,0% | 8,3% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.21. Convocatorias que contribuyan al fortalecimiento de las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales de la comunidad Raizal. | Convocatorias específicas realizadas con enfoque poblacional raizal. | 0,99% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5.1.22. Procesos artísticos fomentados en la dimensión de la circulación artística para la comunidad raizal residentes en Bogotá. | Número de procesos de artísticos fomentados en la dimensión de la circulación artística para la comunidad raizal residentes en Bogotá | 0,99% | Suma | 155,0% | 155,0% | 12,9% |
| 6.1.1. Procesos de formación en fortalecimiento diferencial y de empoderamiento dirigidos a niñas, adolescentes y jóvenes en aptitudes, capacidades e identidad cultural Raizal; atendiendo a sus dinámicas, particularidades e historia, con participación de profesionales o sabedoras de este grupo étnico avaladas por la instancia de representación Raizal de Bogotá que haga sus veces. | Numero de procesos implementados de formación para niñas, adolescentes y jóvenes en aptitudes, capacidades e identidad cultural de las mujereres Raizales | 0,99% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 6.1.2. Apoyo técnico, financiero y logístico de los eventos conmemorativos de la comunidad Raizal (especialmente la semana Raizal en Bogotá y el día de la emancipación del pueblo Raizal) con el fin de eliminar estereotipos y visibilizar el papel de la mujer en la construcción de ciudad y país. | Número de eventos conmemorativos de la población raizal realizados con apoyo técnico, financiero y logístico de la SDMujer | 0,99% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |
| 6.1.3. Investigación que permita caracterizar la situación de derechos de las mujeres cuidadoras Raizales para brindar datos que favorezcan la toma de decisiones en la administración pública. | Numero de investigaciones que permitan caracterizar la situación de derechos de las mujeres cuidadoras Raizales para brindar datos que favorezcan la toma de decisiones en la administración pública. | 0,99% | Suma | 100,0% | 100,0% | 33,3% |
| 6.1.4. Estrategia jurídica para la revisión y ajuste normativo de los espacios consultivos de mujeres que lidera la SDMujer, de tal manera que se garantice la presencia de las mujeres Raizales en los espacios de participación a nivel distrital y local. | Porcentaje de avance de implementación de la Estrategia jurídica planteada | 0,99% | Constante |  |  |  |
| 6.1.5. Estrategias de divulgación sobre la normatividad y/o jurisprudencia expedida referente a la comunidad Raizal en temas de garantía de derechos. | Porcentaje de implementación de la estrategia | 0,99% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.1.6. Jornadas de orientación sobre los derechos de la comunidad Raizal, dirigidos al cuerpo de abogados del Distrito Capital | Jornadas realizadas sobre los derechos de la comunidad Raizal | 0,99% | Suma | 0,0% | 50,0% | 7,7% |
| 6.1.7. Estrategia de prevención y erradicación de acciones de acoso, racismo y discriminación sobre personas Raizales formulada y ejecutada en articulación con la instancia de representación de este grupo étnico de Bogotá que haga sus veces. | Porcentaje de avance de la estrategia de prevención y erradicación de acciones de acoso, racismo y discriminación sobre personas Raizales formulada y ejecutada en articulación con la instancia de representación de este grupo étnico de Bogotá que haga sus veces. | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.1.8. Conversatorio anual ejecutado para reconocer y fortalecer las prácticas de lectura, escritura y oralidad del pueblo Raizal en el marco eventos y fechas conmemorativas del pueblo raizal en Bogotá, en articulación con la instancia de representación de este grupo étnico que haga sus veces. | Número de conversatorios dirigidos a las prácticas de lectura, escritura y oralidad del pueblo Raizal. | 0,99% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.1.9. Mecanismos de fomento orientados a fortalecer los procesos de identificación, activación, salvaguardia o divulgación de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial del pueblo raizal | Número de estímulos implementados | 0,99% | Suma | 0,0% | 50,0% | 7,7% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.10. Procesos de formación anuales en práctica artística raizal | Número de procesos de formación en práctica artística raizal | 0,99% | Suma | 155,0% | 155,0% | 12,9% |
| 7.1.1. Estrategias que garanticen la implementación y el seguimiento del eje correspondiente al sector educación en la Política Pública Raizal a lo largo de su vigencia, en articulación con el pueblo Raizal. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para la implementación y seguimiento del eje correspondiente al sector educación en la Política Pública Raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.2. Programa de alimentación escolar que incluya en los menús de comida caliente (SIDAE): alimentos, ingredientes y/o preparaciones tradicionales de la comunidad Raizal, en el marco de la normatividad vigente, de acuerdo con la operatividad de la modalidad. | Número de colegios con programa de alimentación escolar que incluya en los menús de comida caliente (SIDAE): alimentos, ingredientes y/o preparaciones tradicionales de la comunidad Raizal | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.3. Estudiantes raizales identificados en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT, verificados por la instancia de participación Raizal de Bogotá que haga sus veces, focalizados según los requisitos establecidos en el Acuerdo Distrital 571 de 2014 como beneficiarios para la entrega de kits escolares. | Porcentaje de personas raizales focalizadas para la entrega de kits escolares | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.4. Priorización de asignación de cupos escolares para las niñas, niños y adolescentes Raizales en el Sistema Educativo Oficial, atendiendo el proceso de matrícula anual según el cronograma y lineamientos establecidos en la Resolución del proceso de gestión de la cobertura. | Porcentaje de personas raizales que acceden al Sistema Educativo Oficial. | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.5. Beneficios asignados del Programa de Movilidad Escolar a los estudiantes de la comunidad raizal caracterizados en el Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT, que lo requieran y que cumplan con las condiciones, de acuerdo con las condiciones operativas que se encuentren vigentes establecidas por la Secretaría de Educación del Distrito | Porcentaje de estudiantes de la matrícula oficial del Distrito que requieren el beneficio del PME, con asignación del mismo, caracterizados como Raizal. | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.6. Estrategia que garantice la socialización y sensibilización de los lineamientos conceptuales y pedagógicos del capítulo Raizal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en IED, direcciones locales y nivel central de la SED y asistencia técnica para su promoción, con participación de este grupo étnico. | Numero de estrategias implementadas que garantizan la socialización y sensibilización de los lineamientos conceptuales y pedagógicos del capítulo Raizal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en IED | 0,99% | Suma | 50,0% | 50,0% | 4,2% |
| 7.1.7. Estrategia de identificación y socialización de las experiencias significativas con enfoque étnico Raizal en el marco de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED focalizadas. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para la identificación y socialización de las experiencias significativas con enfoque étnico Raizal en el marco de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las IED focalizadas. | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.8. Estrategia de formación-cualificación a docentes que les permita adquirir conocimientos relacionados con la historia, las tradiciones, los aspectos educativos y las principales manifestaciones de la cultura Raizal con base en sus formas de vida, cosmovisión, usos y costumbres. | Número de estrategias de formación para docentes en aspectos de la cultura raizal | 0,99% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.9. Evento académico anual en el marco de la conmemoración de la semana Raizal en Bogotá que garantice el apoyo técnico, logístico y financiero con enfoque diferencial requerido. | Número de eventos académicos anuales en el marco de la conmemoración de la semana Raizal realizados | 0,99% | Suma | 100,0% | 100,0% | 15,4% |
| 7.1.10. Puntaje diferencial para el pueblo Raizal que participe en las convocatorias de los programas de acceso a la educación superior y postmedia dirigidas a las y los jóvenes egresados de colegios del sistema educativo distrital, en los niveles técnico, tecnológico, universitario. | Porcentaje de convocatorias con puntaje diferencial para la comunidad raizal en el marco de las estrategias de acceso a la educación superior y postmedia. | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2023 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.11. Estrategias de sostenimiento y apoyos económicos dirigidos a los beneficiarios de las convocatorias pertenecientes al pueblo Raizal, con el fin de fomentar su permanencia en los programas de acceso a educación superior, y mitigar los riesgos de deserción. | Porcentaje de estrategias de sostenimiento y apoyos económicos dirigidos a las y los beneficiarios de las convocatorias | 0,99% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7.1.12. Personas raizales defensoras de derechos humanos, vinculadas en procesos de profesionalización que convaliden su experiencia comunitaria. | Porcentaje de personas que cumplen con los criterios de admisión de las Instituciones de Educación Superior Oficiales | 0,99% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.13. Estrategia pedagógica y didáctica “Prácticas saludables de nuestras culturas", en las líneas de alimentación saludable y actividad física, por medio de la cual se promueva en las instituciones educativas, con el acompañamiento de un referente raizal para su implementación, el reconocimiento, valoración y memoria al compartir y vivir la diversidad de tradiciones y culturas. | Porcentaje de colegios focalizados con la estrategia pedagógica y didáctica implementada, basado en su autonomía escolar | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.14. Bibliotecas Escolares dotadas con contenido nuevo elaborado por Raizales y/o generados a partir de la reimpresión de contenidos existentes sobre la comunidad Raizal, sus características propias y cosmovisión. | Porcentaje de bibliotecas escolares dotadas con textos y publicaciones con temáticas de la comunidad (3 contenidos acompañados con estrategia de mediación) | 0,99% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.15. Plan de Prevención, Atención y Seguimiento a Situaciones de Racismo y Discriminación Étnico Racial de la SED, visibilizando al pueblo Raizal en el Sistema de Alertas de la SED. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para el diseño e implementación del Plan de Prevención, Atención y Seguimiento a Situaciones de Racismo y Discriminación Étnico Racial de la SED, | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.16. Observatorio étnico racial en la SED que disminuya y contrarreste las prácticas de racismo y discriminación en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Raizales en las IED, diseñado e implementado en articulación con el pueblo Raizal. | Porcentaje de cumplimiento de las fases para el diseño e implementación del Observatorio étnico racial en la SED. | 0,99% | Creciente |  |  |  |
| 7.1.17. Plan de comunicación para la socialización de los criterios de las convocatorias en articulación con el pueblo Raizal asentado en Bogotá. | Número de sesiones de socialización de los criterios de convocatorias de programas de educación superior realizadas | 0,99% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7.1.18. Informe del Sistema de Alertas con los casos reportados de racismo y discriminación étnico racial y sus respectivos seguimientos | Número de informes del Sistema de Alertas con los casos reportados de racismo y discriminación étnico racial | 0,99% | Suma | 50,0% | 75,0% | 11,5% |
| 7.1.19. Capacitaciones del Protocolo de Atención integral con énfasis en situaciones de presunto racismo y discriminación étnico- racial en las instituciones educativas de Bogotá. | Porcentaje de instituciones educativas oficiales con capacitaciones del Protocolo Atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico- racial | 0,99% | Creciente |  |  | 0,0% |
| 7.1.20. Acciones de prevención del hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación étnico racial en las instituciones educativas. | Porcentaje de instituciones educativas oficiales con acciones de prevención del hostigamiento escolar | 0,99% | Creciente |  |  | 0,0% |
| 7.1.21. Investigación desde el Observatorio de Convivencia Escolar sobre el hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación étnico racial en las instituciones educativas. | Número de investigaciones sobre hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación étnico racial en las instituciones educativas en Bogotá | 0,99% | Suma |  | 100,0% | 25,0% |

Variable: es algo que puede tomar distintos valores en el tiempo, es un elemento del sistema bajo análisis, que es inestable, inconstante y mudable.

La brecha se calcula restando la trayectoria ideal con el avance.

Avance acumulado: Corresponde al cálculo del avance acumulado sobre la meta total del indicador.

Enfoque:  se entiende como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado.