Secretaría Distrital de Planeación

Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica

Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas

Informe de Seguimiento Plan de Acción Política Pública de los Pueblos Indígenas En Bogotá D.C 2024-2035

Documento CONPES D.C. No. 37

Corte 31 de diciembre 2025

Abril 2026

Introducción

El informe de seguimiento evalúa los avances en la implementación de la Política Pública de los Pueblos Indígenas para el Distrito Capital para el año2025, hasta el 31 de diciembre. El análisis, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, examina las gestiones de los sectores responsables desde la adopción de las políticas. El objetivo es generar información útil para el control ciudadano y evaluar posibles ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. El seguimiento se realiza siguiendo la metodología establecida por la Secretaría Técnica del CONPES D.C. y se basa en un instrumento de reporte que mide tanto el cumplimiento de los productos como los resultados, según los indicadores y metas establecidos.

Generalidades de la Política Pública

La Política Pública de los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C 2024 – 2035 se presenta como una respuesta integral y coordinada entre los sectores distritales para avanzar en la reivindicación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que perviven en Bogotá a través de la adecuada implementación del enfoque diferencial en los niveles local y distrital.

La Política Pública reconoce que la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que perviven en Bogotá persistiendo dinámicas de discriminación en los ámbitos social, económico y político es un problema público de importante magnitud y, por consiguiente, debe convocar a la Administración Distrital a la implementación de acciones contundentes que aumenten de manera significativa la calidad de vida de cada pueblo indígena, respetando su autonomía, gobierno propio, usos, costumbres y cosmovisiones.

El objetivo de la Política Pública es garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que perviven en Bogotá para la erradicación de dinámicas de discriminación en los ámbitos social, económico y político.

Avances de la Política

Para los cálculos de avance de la política se utilizan los reportes cuantitativos acumulados de los productos contrastados frente la meta correspondiente y la importancia relativa asignada a cada producto en el plan de acción. La trayectoria ideal de la Política corresponde al avance esperado a diciembre de 2025 de acuerdo con la meta programada. Estas dos variables se comparan para determinar a partir de la brecha si la política tiene un retraso o una sobre ejecución.

Gráfico 1. Avance acumulado y trayectoria ideal de la Política Pública

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Para el corte a 31 de diciembre de 2025, el avance acumulado de la política alcanzó un 33.20%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 54.72% de avance, actualmente tiene una brecha negativa de 21.52% (gráfico 1). Al momento de comparar el avance acumulado del IV trimestre de 2024 con el IV trimestre de 2025, se evidencia un aumento de 20.44 p.p., lo que refleja los esfuerzos institucionales por materializar esta Política, teniendo en cuenta la particularidad para su implementación.

Avances por objetivos

La Política Pública y su plan de acción están compuestos por 5 objetivos específicos, 12 resultados y 138 productos.

En la gráfica 2 se presenta la trayectoria ideal de los objetivos que conforman la política y se acompañan del avance acumulado de los productos que conforman cada objetivo.

Al comparar la trayectoria ideal contra el avance acumulado se puede encontrar una brecha negativa lo cual significa que hay productos del objetivo que no cumplieron la meta programada, una brecha positiva lo cual significa que hay productos del objetivo que tienen una sobre ejecución frente a la meta programada o no existir brecha lo cual se puede interpretar como que el objetivo cumplió con la meta programada. (gráfico 2).

Gráfico 2. Avance acumulado y trayectoria ideal por objetivos

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Objetivo 1: Está conformado por 4 resultados, 53 productos y la ponderación es de 19.94%, la trayectoria ideal es de 12.75% y el avance acumulado es del 8.19% avance que se ve condicionado por los productos: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.3; 1.3.1; 1.3.26; 1.3.27; 1.4.9, que no presentaron avance.

Objetivo 2: Está conformado por 3 resultados, 46 productos y la ponderación es de 13.30%, la trayectoria ideal es 12.66% y el avance es del 6.19%, teniendo en cuenta que no se presentó reporte de los productos: 2.1.5; 2.1.16; 2.1.18; 2.1.21; 2.1.22; 2.1.24; 2.1.25; 2.1.28; 2.1.32; 2.1.33; 2.1.34; 2.1.36; 2.3.2.

Objetivo 3:  Está conformado por 1 resultado, 15 productos y la ponderación es de 19.95%, la trayectoria ideal es de 10.43% y el avance acumulado es de 5.71% condicionado por la carencia de reporte en los productos: 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9.

Objetivo 4: Está conformado por 3 resultados, 18 productos y la ponderación es de 19.98%, la trayectoria ideal es 8.73% y el avance es del 6.20%, sin tener reporte en los productos:  4.1.1; 4.1.7; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.2; 4.3.3.

Objetivo 5: Está conformado por 1 resultado, 6 productos y la ponderación es de 20%, la trayectoria ideal es de 8.73% y el avance acumulado es del 6.91%, sin obtener avance en los productos: 5.1.5; 5.1.6.

Estado de avance de los productos

Con la intención de explicar en detalle cuáles son los productos de la Política que pueden estar marcando la implementación hacia un mayor o menor nivel de avance, se construyeron una serie de mediciones tipo ‘semáforo’, de forma que se pueda identificar diferentes niveles de cumplimiento desde la adopción de la política.

Los productos con un avance superior a 125% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en avance con “sobre ejecución” y tienen asignado el color naranja, los productos con avance superior a 75% frente a la meta (de la vigencia o de la trayectoria esperada) se consideran en un avance “Alto” y tienen asignado el color verde. Aquellos que han alcanzado un avance en el rango de 51%-75% se consideran con un cumplimiento “Medio” y se presentan en color amarillo. Por su parte, el color rojo identifica los productos con un avance “Bajo”, con un avance menor o igual al 50%.

Gráfico 3. Estado de avance de productos hasta la Vigencia

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-1 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

La gráfica 3 muestra el porcentaje de productos que se encuentran en los respectivos rangos de avance mencionados. Para esta política, 54 productos, equivalentes al 39% cuentan con un nivel de cumplimiento alto, 48% equivalente a 66 productos tienen cumplimiento bajo y 18 productos, equivalentes al 13% tuvieron sobre ejecución.

Productos por sector responsable

La siguiente gráfica muestra la cantidad de productos por sector de la Administración Distrital responsable de la implementación de los productos.

Gráfico 4. Productos por sector responsable

Fuente: Elaboración Propia SDP – Seguimiento 2025-2 Política Pública

Avance menor o igual al 50% Productos con cumplimiento bajo

Avance +75% Productos con cumplimiento alto

Avance +50%-75% Productos con cumplimiento medio

Avance +125% Productos con Sobre ejecución

Con relación a la ejecución por sectores, se identifica que el sector con mayor número de productos es el sector gobierno con 23 productos, de los cuales 17 tienen un avance inferior al 50% y se ubican con un cumplimiento bajo, situación similar tiene el sector de Desarrollo Económico Industria y Turismo que tiene 22 productos a cargo 21 de ellos con bajo cumplimiento. En sentido opuesto el sector integración social tiene 16 productos 14 15 con nivel de cumplimiento alto y uno con cumplimiento bajo. (Gráfico 4).

La situación descrita se explica por el bajo porcentaje de concertación alcanzado por estos sectores para la materialización de productos durante la vigencia 2025. En particular, los sectores Gobierno y Desarrollo Económico registran el menor avance en la concertación necesaria para implementar productos de Política Pública, en comparación con los demás sectores. En este sentido, se han promovido espacios de diálogo interinstitucional, mesas técnicas de trabajo y articulación con actores clave, con el propósito de acelerar la concertación requerida para la implementación efectiva de los productos de Política Pública.

Aportes de la Política Pública a la Ciudad

Se resalta la atención a niñas y niños de primera infancia en las Casas de Pensamiento Intercultural de la Subdirección para la Infancia de la SDIS. 1.080 niñas y niños de primera infancia atendidos de los 1.199 cupos autorizados para la atención de niñas y niños de primera infancia. Esta cobertura de cupos facilita el acceso a una educación intercultural y con pertenencia étnica indígena que promueve usos, costumbres y artes propias, previniendo discriminaciones y fortaleciendo la identidad cultural.

Se garantizó que el programa de alimentación escolar incluyera en los menús de comida caliente, alimentos, ingredientes y/o preparaciones tradicionales de las comunidades Indígenas en 18 colegios, beneficiando 5.910 estudiantes con refrigerios escolares y el servicio Integral de desayunos y almuerzos escolares, de los cuales 3.482 pertenecen a los 14 pueblos de la Mesa Autónoma Indígena.

En desarrollo de la Conmemoración del reconocimiento del día Internacional de la Mujer Indígena, en donde se resalta el papel desde la cosmovisión indígena, se llevó a cabo la conmemoración del día Distrital de las Mujeres Indígenas, realizada el 5 de septiembre, con una articulación institucional significativa con la realización de una movilización desde la Torre Colpatria hacia el Parque de Los Periodistas Gabriel García Márquez, en aras de resaltar y reivindicar los Derechos Propios de las Mujeres Indígenas y que se desarrolló con la participación de 160 mujeres pertenecientes a los 15 pueblos indígenas asentados en Bogotá.

En pro del fortalecimiento de la implementación de la Política Pública para Pueblos Indígenas desde las Alcaldías Locales en Bogotá se buscó la consolidación de mecanismos de coordinación institucional entrela Dirección para la Gestión de Desarrollo Local (DGDL), Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y la Oficina Asesora de Planeación (OAP)y se realizaron 8 mesas de trabajo con 51 funcionarios, 16 mesas de trabajo con las 19 Alcaldías Locales, y una estrategia de enfoque diferencial étnico en 3 niveles que capacitó a 235 servidores públicos.

Implementación de los enfoques

La implementación de los productos contribuye a la reducción de barreras de acceso a la oferta institucional y los servicios ofertados por el Distrito para personas y grupos históricamente excluidos, discriminados o segregados. Se promueven procesos que respetan las cosmovisiones y formas de organización, de los Pueblos Indígenas.

En la implementación del enfoque de género se busca disminuir las brechas y desigualdades de las mujeres en sus diferencias y diversidades, de tal manera que las acciones realizadas, propenden por garantizar condiciones justas frente a la exigibilidad de derechos en condiciones de igualdad, donde las mujeres indígenas sean protagonistas y que puedan salir del ámbitos privados  y expresar sus necesidades en lo público, participando en construcciones metodologías propias con enfoque de género diferencial desde las necesidades de las organizaciones.

En la aplicación del enfoque poblacional diferencial se busca el respeto por los saberes ancestrales, la justicia propia y las formas organizativas de cada pueblo, así como el respeto por la autonomía, cosmovisión y derechos colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, buscando con las acciones de la institucionalidad la eliminación de todas las formas de discriminación, exclusión o segregación social de los pueblos indígenas, abordando su especificidad cultural.

Acciones para mejorar

De los 138 productos que integran el plan de acción de la Política Pública de los Pueblos Indígenas En Bogotá D.C 2024-2035, el 48% es decir 66 productos no iniciaron su implementación durante el 2025, lo que se puede deber a la falta de consenso en la concertación de la implementación de los productos con las autoridades del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá.

Se debe prestar atención a la situación que se presenta con los productos a cargo de los sectores Gobierno y Desarrollo Económico Industria y Turismo, que acumulan 38 productos con avance inferior al 50% sobre la meta establecida para diciembre de 2025.

Se evidencia en el reporte cualitativo remitido por las entidades el avance en la implementación de algunos productos aun sin haber llegado a acuerdos con la instancia consultiva lo que transgrede el artículo 202 del Acuerdo 927 de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” el cual reza “La implementación de los productos de estas políticas se realizará de manera concertada con las instancias representativas de los pueblos y comunidades étnicas de conformidad con la normatividad vigente.”

Anexo 1: Semáforo por indicadores de producto

Los porcentajes de avance que se muestran en el anexo corresponden a las siguientes mediciones:

- El porcentaje de avance en la vigencia (PAV) se refiere al progreso logrado durante el periodo actual o vigencia en comparación con la meta establecida para dicho periodo. Esta medida ofrece una visión del avance actual de un indicador en relación con los objetivos a corto plazo.

- El porcentaje de avance hasta la vigencia (PAHV) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias desde el inicio de su ejecución hasta la fecha de corte, en comparación con la meta programada acumulada hasta el mismo periodo de análisis. Esta medida ofrece una visión del avance real de un indicador en relación con su trayectoria ideal.

- El porcentaje de avance acumulado (PAA) se refiere al progreso acumulado logrado durante todas las vigencias en las que se ha realizado seguimiento al indicador desde el inicio de la ejecución, en comparación con la meta final programada. Esta medida ofrece una visión del avance en el largo plazo.

La tabla que se relaciona a continuación presenta los niveles de cumplimiento en la implementación de los productos de la política.

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Programa de fortalecimiento de practicas propias de cuidado para la mujer desde el enfoque indígena, en el marco de la normatividad vigente, diseñado e implementado. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa de fortalecimiento de prácticas propias de cuidado para la mujer indígena | 0,60% | Creciente |  |  |  |
| 1.1.2.Investigación diagnostica sobre las violencias que viven las mujeres indígenas, desde sus dinámicas y prácticas, en el marco la normatividad vigente. | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la Investigación diagnóstica sobre las violencias que viven las mujeres indígenas desde sus practicas y dinámicas | 0,60% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.3.Ruta de coordinación intersectorial unificada entre la fiscalía, la rama judicial, policía, ejército, salud, ICBF, comisarías de familia, la jurisdicción especial indígena, para la atención de violencias basadas en género, que atiendan las dinámicas y prácticas de los pueblos indígenas, diseñada, reglamentada e implementada. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño, reglamentación e implementación de la ruta de coordinación intersectorial para la atención de violencias basadas en género, que atiendan las dinámicas y prácticas de los pueblos | 0,60% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.4.Escuela de formación de liderazgo y participación político organizativo dirigido a mujeres indígenas en coordinación con las autoridades indígenas tradicionales del espacio autónomo. | Numero de escuelas implementadas de formación de liderazgo y participación político organizativo dirigido a mujeres indígenas en coordinación con las autoridades indígenas tradicionales del espacio autónomo. | 0,60% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.5.Formulación e implementación de Planes de Vida para los pueblos indígenas de Bogotá, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con el espacio autónomo. | Porcentaje de avance en las acciones para la formulación e implementación de los planes de vida para los pueblos indígenas de Bogotá. | 0,60% | Constante | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.Conmemoración del reconocimiento del día internacional de la mujer indígena en donde se resaltan el papel de la mujer desde su cosmovisión, de acuerdo con la normatividad vigente asociada. | Numero de conmemoraciones realizadas del reconocimiento del día internacional de la mujer indígena en donde se resaltan el papel de la mujer desde su cosmovisión, de acuerdo con la normatividad vigente asociada. | 0,60% | Suma | 100% | 100% | 9% |
| 1.1.7 Protocolo de atención integral para las mujeres indígenas víctimas de violencias que se ajuste a usos y costumbres de los pueblos indígenas conforme a la normatividad vigente, diseñado e implementado | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del protocolo de atención integral para las mujeres indígenas víctimas de violencias que se ajuste a usos y costumbres de los pueblos indígenas conforme a la normatividad vigente. | 0,60% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.8 Modelo de Casas Refugio actualizado e implementado con enfoque étnico indígena, reconociendo sus usos, costumbres, formas de organización y autoridades para las mujeres indígenas con sus hijos, hijas y personas dependientes, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del Modelo de Casas Refugio actualizado con enfoque étnico indígena, reconociendo sus usos, costumbres, formas de organización y autoridades para las mujeres indígenas con sus hijos, hijas y personas dependientes. | 0,60% | Constante | 50% | 50% | 50% |
| 1.2.1.Estrategia de procesos de fortalecimiento en seguridad y convivencia para los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Avance en el diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento en seguridad y convivencia para los pueblos indígenas en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente | 1,70% | Creciente |  |  |  |
| 1.2.2.Estrategia de prevención al reclutamiento e instrumentalización de los jóvenes indígenas por bandas delincuenciales y grupos al margen de la ley en el Distrito, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente y autoridades Distritales y locales en temas seguridad, convivencia y justicia. | Estrategia de prevención al reclutamiento e instrumentalización de los jóvenes indígenas | 1,70% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.Implementación de las acciones de los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en las acciones que articulen la implementación de los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas de Bogotá. | 1,70% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.1.Estrategia integral intercultural en salud de prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas en los pueblos indígenas de Bogotá, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente | Porcentaje de avance de la implementación y evaluación de la estrategia integral intercultural en salud para la prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas en los pueblos | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 1.3.2.Guía de orientaciones para la atención integral en salud con enfoque diferencial de los pueblos indígenas en las intervenciones individuales de la ruta integral de atención en salud con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones, en concertación con el espacio autónomo. | Porcentaje de avance en el diseño, construcción, implementación y seguimiento de la Guía de Orientaciones para la Atención Integral en Salud con enfoque Diferencial de los Pueblos Indígenas en las Intervenciones individuales de la ruta integral de atención en | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 1.3.3.Implementar una estrategia diferencial en salud que fortalezcan las prácticas de sabiduría ancestral y el cuidado de salud propia e intercultural desde los usos y costumbres de los pueblos Indígenas, en el marco de los contenidos y orientaciones de SISPI (Sistema Indígena de Salud Propio e intercultural) y/o la normatividad vigente. | salud con riesgo o presencia de Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia diferencial en salud que fortalezcan las prácticas de sabiduría ancestral y el cuidado | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 1.3.4.Afiliar al 100% de la población indígena residente en Bogotá al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, a partir de los listados censales o las bases de datos que entreguen los Gobernadores de cada uno de los Cabildos que conforman el Consejo Consultivo y de Concertación para los | Porcentaje (%) de Afiliación de la población indígena residente en Bogotá al Sistema General de Seguridad Social en SaludSGSSS, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, a partir de los listados | 0,20% | Constante | 96% | 96% | 96% |
| 1.3.5.Documento de caracterización y diagnóstico de situación de salud con enfoque indígena diferencial para los pueblos indígenas en Bogotá, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Documento de caracterización y diagnóstico de situación de salud con enfoque indígena diferencial para los pueblos indígenas en Bogotá | 0,20% | Constante | 50% | 50% | 50% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6.Documento de caracterización de la población indígena del distrito capital con base en la encuesta multipropósito, que incorpore las variables concertadas con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de documentos de caracterización de la población indígena del distrito capital con base en la encuesta multipropósito, que incorpore las variables concertadas | 0,20% | Suma |  | 300% | 100% |
| 1.3.7.Atención a niñas y niños de primera infancia en las Casas de Pensamiento Intercultural de la Subdirección para la Infancia de la SDIS en el marco de los estándares técnicos con el enfoque diferencial indígena, para la calidad de la educación inicial. En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente | Niñas y niños de primera infancia con cupo asignado en las Casas de Pensamiento Intercultural de la Subdirección para la Infancia de la SDIS, en el marco de los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial. | 0,20% | Constante | 108% | 108% | 108% |
| 1.3.8.Casas de pensamiento intercultural que hacen parte de la Subdirección para la Infancia de la Secretaría de Integración Social, con proyectos pedagógicos, con enfoque diferencial indígena en el marco de los estándares de calidad para la educación inicial. En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Casas de pensamiento intercultural que hacen parte de la Subdirección para la Infancia de la SDIS con proyectos pedagógicos, con enfoque diferencial indígena, en el marco de los estándares de calidad | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.9.Dotación ancestral para las casas de pensamiento intercultural que aporte a la implementación y promoción de usos, costumbres y artes propias, consolidando las prácticas pedagógicas tradicionales de los pueblos indígenas. En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Casas de Pensamiento Intercultural que cada dos años cuenten con dotación ancestral que aporte a la implementación y promoción de usos, costumbres y artes propias, consolidándolas prácticas | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
|  | pueblos indígenas. |  |  |  |  |  |
| 1.3.10.Atención a personas gestantes y lactantes indígenas en los servicios de las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia. En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Personas gestantes y lactantes indígenas atendidas en las modalidades familiares de la Subdirección para la Infancia. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.11.Atención a niñas, niños y adolescentes indígenas en los servicios y estrategias para la prevención del trabajo infantil ampliado con el enfoque diferencial indígena desarrollado desde la Subdirección para la Infancia de la SDIS. En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Niñas, niños y adolescentes indígenas atendidos en los servicios y estrategias para la prevención del trabajo infantil ampliado, de la Subdirección para la Infancia de la SDIS. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.12.Vinculación de jóvenes de los pueblos indígenas en Bogotá, a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, según los criterios de ingreso y priorización con enfoque diferencial indígena, en concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de jóvenes de los pueblos indígenas en Bogotá vinculados a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Juventud según los criterios de ingreso y priorización con enfoque diferencial indígena | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.13.Vinculación de personas adultas habitantes de calle o en alto riesgo de iniciar la vida en calle de los pueblos indígenas en Bogotá, a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social, según los criterios de ingreso y priorización vigentes con enfoque diferencial indígena, En concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de las personas adultas habitantes de calle o en alto riesgo de iniciar la vida en calle de los pueblos indígenas, vinculadas a los servicios orientados por la Subdirección para la Adultez, según los criterios de ingreso y priorización | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.14.Vinculación de las personas mayores de los pueblos indígenas a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, en concertación con el espacio autónomo, según los criterios de ingreso y priorización desde un enfoque diferencial indígena, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de las personas mayores de los pueblos indígenas de Bogotá, vinculadas a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la Vejez, según los criterios de ingreso y priorización vigentes. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.15.Estrategia de prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico indígena, en concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance del ajuste de la estrategia de prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico indígena, para los pueblos indígenas de Bogotá. | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 1.3.16.Estrategia de prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico indígena, para los pueblos indígenas de Bogotá, implementada. | Porcentaje de personas indígenas vinculadas a la estrategia de prevención de violencias en el contexto familiar con enfoque diferencial étnico | 0,20% | Constante |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.17.Vinculacion de personas con discapacidad de los pueblos indígenas a los servicios ofrecidos por la Subdirección para la discapacidad, en concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de personas con Discapacidad con pertenencia étnica indígena atendidas a través de los servicios sociales y estrategias de la Subdirección | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.18.Vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI de los pueblos indígenas en Bogotá, a los servicios ofrecidos por la Subdirección para asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social, en concertación con el espacio | Porcentaje de personas de los sectores sociales LGBTI de los pueblos indígenas en Bogotá, vinculadas los servicios ofrecidos por la Subdirección para asuntos LGBTI | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.19.Canastas Nutricionales Complementarias entregadas a hogares indígenas en concertación con el espacio autónomo con el enfoque diferencial indígena, acompañadas de procesos de inclusión social, nutricional y bajo la autonomía administrativa de los pueblos. | Porcentaje de Canastas Nutricionales Complementarias entregadas a hogares indígenas con enfoque diferencial. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.20.Atención de personas de pueblos indígenas que se encuentren en emergencia social, en el marco de los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad, en concertación con el espacio autónomo, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de personasúnicas de pueblos indígenas que se encuentren en emergencia social atendidas, en el marco de los criterios de atención de los servicios sociales definidos por la entidad. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.21.Procesos de desarrollo de capacidades para la población indígena, definido con el Espacio Autónomo Indígena de Bogotá, de forma anual, en respuesta a las necesidades identificadas por los pueblos indígenas, en el marco de los criterios técnicos y capacidad operativa instalada de la SDIS. | Porcentaje de avance en las actividades y/o procesos de desarrollo de capacidades para la población Indígena de Bogotá. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.22.Infraestructuras educativas adecuadas en predios existentes y/o nuevos, según usos y costumbres de los pueblos indígenas, previo ajuste de la normatividad que regula la infraestructura escolar en Bogotá | Número de infraestructuras educativas adecuadas en predios existentes y/o nuevos, según usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0,20% | suma |  |  |  |
| 1.3.23.Asignar los beneficios del Programa de Movilidad Escolar a los estudiantes de la comunidad indígena caracterizados en el Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT, de acuerdo con las condiciones operativas que se encuentren vigentes establecidas | Porcentaje de estudiantes de la matrícula oficial del Distrito que requieren el beneficio del PME, con asignación del mismo, caracterizados como Indígenas. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 1.3.24.Reporte de información que dé cuenta del acceso de la población indígena al Sistema Educativo Oficial en los niveles de preescolar, básica y media, en el que se incluyan las variables de caracterización del Sistema Integrado de Matricula SIMAT, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de reportes de información entregados que den cuenta del acceso de la población indígena al Sistema Educativo Oficial en los niveles de preescolar, básica y media, en el que se incluyan las | 0,20% | Suma | 100% | 100% | 15% |
| 1.3.25.Ruta de atención diferencial para garantizar el acceso de la población indígena en el Sistema Educativo Oficial en el marco de lo establecido en la Resolución del proceso de Gestión de la Cobertura anual, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | variables de caracterización del Porcentaje de implementación de la ruta de atención diferencial para el acceso al sistema educativo de la población indígena. | 0,20% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.26.Reporte de los beneficiarios pertenecientes a los pueblos indígenas en Bogotá, que se encuentran cursando programas de educación posmedia en el marco de las estrategias de acceso y permanencia desarrolladas por la Secretaría de Educación | Número de reportes de los beneficiarios pertenecientes a los pueblos indígenas en Bogotá | 0,20% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.27 Casas de la sabiduría con fortalecimiento del enfoque diferencial étnico indígena a través de las acciones interculturales del Servicio Social Centro Día en los territorios priorizados en concertación con el espacio autónomo. | Número de casas de la Sabiduría con fortalecimiento del enfoque diferencial étnico indígena a través de las acciones interculturales del Servicio Social Centro Día | 0,20% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.4.1Estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Muisca de Bosa, en concordancia con el Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa y concertado con sus autoridades. | Número de estrategias de fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Muisca de Bosa, en concordancia con el Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa. | 0,30% | Suma | 333% | 333% | 83% |
| 1.4.2.Proceso de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue, de acuerdo con la implementación de la normativa e instrumentos de gestión del patrimonio vigentes. | Implementación del proceso de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue | 0,30% | Suma | 204% | 108% | 17% |
| 1.4.3.Implementación de la estrategia de fortalecimiento de usos y costumbres en salud, desde la medicina tradicional y la partería de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, en el marco del Plan de Vida, las espirales que la orientan y la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la implementación de los espirales que componen la estrategia de fortalecimiento de usos y costumbres en salud, desde la medicina tradicional y la partería | 0,30% | Creciente |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4.Diseño e implementación del “Proyecto Educativo Comunitario PEC" a partir de la ruta metodológica concertada con la Comunidad Muisca de Bosa, en el marco de la implementación del estantillo de educación del Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa. | Porcentaje de avance del diseño e implementación del “Proyecto Educativo Comunitario PEC" a partir de la ruta metodológica concertada con la Comunidad Muisca de Bosa, en el marco de | 0,30% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.4.5.Implementación del Macroproyecto denominado "Fortalecimiento del gobierno propio y la participación" en el marco de la implementación del estantillo de gobierno y justicia propia del Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa, en concertación con sus autoridades. | Porcentaje de avance en la implementación del macroproyecto | 0,30% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.4.6.Diseñar e implementar productos de etnoturismo concertados con el Pueblo Indígena Muisca de Bosa y Suba que permitan compartir saberes ancestrales y preservar las costumbres y tradiciones de la Comunidad, abriendo canales de difusión y comercialización. | Número de acciones para el diseño e implementación del producto de etnoturismo. Concertado con el Pueblo Indígena Muisca de Bosa y Suba | 0,30% | Creciente |  |  |  |
| 1.4.7.Estrategia de fortalecimiento a las unidades productivas del pueblo muisca, en el marco de las economías propias de la comunidad, a través de mecanismos de financiación y/o capitalización, en concertación con las autoridades Muiscas de Bosa y Suba. | Unidades productivas pertenecientes al pueblo muisca fortalecidas a través de mecanismos de financiación y/o capitalización vigentes | 0,30% | Suma | 22% | 22% | 3% |
| 1.4.8.Estrategia de formación para el fortalecimiento empresarial de unidades productivas del Pueblo Muisca de Suba y Bosa, en concertación con las autoridades Muiscas de Suba y Bosa. | Unidades productivas del pueblo muisca de suba y bosa en concertación con las autoridades muiscas de suba y | 0,30% | Suma | 1% | 1% | 0% |
| 1.4.9.Estrategia de acompañamiento a la formalización de unidades productivas del Pueblo Muisca de Suba y Bosa, en concertación con las autoridades Muiscas de Suba y Bosa. | Emprendimientos Indígenas del Pueblo Muisca fortalecidos en las etapas del proceso de formalización | 0,30% | Suma | 0% | 0% | 0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.10.Implementación del Macroproyecto denominado "Fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria para la infancia en el marco del gobierno propio, la justicia y la memoria" en el marco de la implementación del Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa, en concertación con sus autoridades. | Numero de procesos de Implementación del macroproyecto "Fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria para la infancia en el marco del gobierno propio, la justicia y la memoria". | 0,30% | Suma | 0% | 0% | 0% |
| 1.4.11.Estrategias para el fortalecimiento del sistema cultural femenino del Pueblo Muisca, diseñadas, implementadas y concertadas con las autoridades Muisca de Bosa y Suba. | Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias para el fortalecimiento del sistema cultural femenino del Pueblo Muisca, diseñadas, | 0,30% | Constante | 100% | 100% | 100% |
| 1.4.12.Conmemoración anual del día internacional de las mujeres indígenas dirigido a las mujeres del Pueblo Muisca de Suba y Bosa, concertado con las autoridades correspondientes. | Número de conmemoraciones realizadas del día internacional de las mujeres indígenas dirigido a las mujeres del Pueblo Muisca de Suba y Bosa, | 0,30% | Suma | 100% | 100% | 9% |
| 1.4.13.Diseño, implementación y seguimiento de los componentes y líneas estratégicas ambientales del Plan de Vida a partir de una ruta metodológica concertada con la Comunidad Muisca de Bosa, en el marco de la territorialidad del Pueblo Muisca. | Porcentaje de avance en la formulación de la ruta metodológica para el seguimiento de los componentes y líneas estratégicas ambientales del Plan de Vida | 0,30% | Suma | 50% | 50% | 50% |
| 1.4.14.Diagnóstico de las necesidades y problemáticas territoriales y sociales de la Comunidad Muisca de Suba para alimentar su Plan de Vida, en concertación con las autoridades. | Diagnostico realizado | 0,30% | Suma |  | 100% | 100% |
| 1.4.15. Acciones para el diseño del modelo de salud propia y de medicina ancestral que alimente el Múcuro de salud propia, partería y espiritualidad, en el marco del Plan de Vida de la comunidad Muysca de Suba de acuerdo con la normatividad vigente y el sistema general de seguridad social en salud, en concertación con las autoridades de la comunidad. | Porcentaje de implementación de las acciones para el diseño del modelo de salud propia y de medicina ancestral que alimente el Múcuro de salud propia, partería y espiritualidad, en el marco del Plan de Vida de la comunidad Muysca de Suba de | 0,30% | Creciente |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.Procesos artísticos y culturales asociados con las conmemoraciones y festividades para cada uno de los pueblos indígenas concertado con el espacio autónomo, según la normatividad vigente. | Número de procesos artístico - culturales asociados con las conmemoraciones o festividades para cada uno de los pueblos indígenas concertado con el espacio | 0,20% | Suma | 100% | 100% | 8% |
| 2.1.2.Estrategia para la protección, promoción y fortalecimiento de la lengua propia de los pueblos indígenas en Bogotá, concertada, diseñada e implementada con el espacio autónomo de pueblos indígenas del Distrito. | Número de estrategias para la protección, promoción y fortalecimiento de la lengua propia de los pueblos indígenas en Bogotá. | 0,20% | Suma | 500% | 467% | 117% |
| 2.1.3.Estrategia para el fortalecimiento recreativo o deportivo de la comunidad indígena reconocidas en el distrito capital en torno a sus usos y costumbres, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Número de actividades en el marco de la estrategia para el fortalecimiento recreativo o deportivo de los pueblos Indígenas reconocidos en el distrito capital en torno a sus | 0,20% | Suma | 30% | 31% | 4% |
| 2.1.4.Procesos de formación en prácticas de arte propio dirigidos a niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas residentes en la ciudad de Bogotá, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente | Número de procesos de formación en prácticas de arte propio dirigidos a niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas residentes en la ciudad de Bogotá, | 0,20% | Suma | 100% | 100% | 8% |
| 2.1.5.Parques y/o escenarios prestados a la comunidad a partir de solicitudes semestrales que recibe el IDRD por parte de los pueblos Indígenas en el uso del tiempo libre. | Préstamo de parques y/o escenarios concertados a partir de las solicitudes que recibe el IDRD por el pueblo indígenas en el uso del tiempo libre | 0,20% | Constante | 0% | 0% | 0% |
| 2.1.6.Acceso de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas para el desarrollo de actividades recreativas y/o deportivas focalizadas territorialmente, priorizando su participación con apoyo institucional. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas que participan en las actividades recreodeportivas | 0,20% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7.Campeonato distrital de fútbol, masculino y femenino, de los pueblos indígenas en concertación con el espacio autónomo. | Número de campeonatos distritales de fútbol, masculino y femenino concertados con el espacio autónomo. | 0,20% | Suma |  |  |  |
| 2.1.8.Conmemoración de dos eventos anuales, para el fomento de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Número de conmemoración de dos eventos anuales realizadas, para el fomento de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales | 0,20% | Suma | 125,0% | 112,5% | 18,8% |
| 2.1.9.Préstamos de escenarios y su respectivo equipo técnico para la conmemoración de dos eventos a través de diligenciamiento de formato solicitud de uso temporal de Equipamientos Culturales por parte de la representación del Espacio Autónomo según la normatividad vigente. | Número de préstamos de escenarios y su respectivo equipo técnico para la conmemoración de dos eventos a través de diligenciamiento de formato solicitud de uso temporal de Equipamientos Culturales | 0,20% | Suma | 150,0% | 125,0% | 19,2% |
| 2.1.10.Proceso de fortalecimiento de la fase de distribución, exhibición y consumo de la cadena de valor de la economía cultural y creativa de los pueblos indígenas a través de formación y participación en mercados y/o ferias de emprendimientos. | Emprendimientos de la economía cultural y creativa fortalecidos a través de participación en mercados y/o ferias de emprendimientos. | 0,20% | Suma | 42,9% | 42,9% | 7,1% |
| 2.1.11.Procesos de vinculación para la formación impartida por la OFB para niñas, niños y adolescentes de los Pueblos Indígenas que hacen parte del espacio autónomo según concertación de acuerdo a la normatividad vigente | Número de personas beneficiadas | 0,20% | Suma | 137,0% | 137,0% | 22,8% |
| 2.1.12.Concierto concertado con el espacio autónomo que integre a las agrupaciones de los cabildos con la agrupación designada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, para fortalecer y visibilizar las expresiones artísticas de los pueblos indígenas. | Conciertos anuales realizados | 0,20% | Suma | 100,0% | 100,0% | 8,3% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.13.Metodología de seguimiento que vincule el avance de la Política Pública de los Pueblos Indígenas de Bogotá con la presupuestación distrital en concertación con los pueblos indígenas” | Porcentaje de avance de la Metodología de seguimiento que vincule el avance de la Política Pública de los Pueblos Indígenas de Bogotá con la presupuestación distrital diseñada e implementada | 0,20% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.1.14.Estrategia de formación en Medicina Ancestral Indígena formuladas e implementadas en el distrito capital | Porcentaje de avance en el diseño, construcción, implementación y seguimiento de la estrategia de formación en Medicina Ancestral Indígena. | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 2.1.15.Guía de orientaciones para atención en salud partiendo desde el reconocimiento de los usos y costumbres en salud de los pueblos indígenas para la articulación entre el sistema de salud ancestral y sistema de salud del distrito/la medicina occidental, construida e implementada, | Porcentaje de avance en el diseño, construcción, implementación y seguimiento de la Guía de orientaciones para la atención en salud, | 0,20% | Creciente |  |  |  |
| 2.1.16.Eventos anuales de intermediación (RUEDAS DE NEGOCIOS, FERIAS Y ESPACIOS DONDE SE CONECTE LOS EMPRENDIMIENTOS CON MERCADOS) étnico indígena que permitan conocer y visibilizar los saberes, concertado con las comunidades indígenas de acuerdo a la normatividad vigente. | Número de eventos anuales de intermediación étnico que permitan conocer y visibilizar los saberes, concertado con las comunidades indígenas de acuerdo a la normatividad vigente |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,20% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.17.Estrategia de fortalecimiento de las unidades productivas de los pueblos indígenas en concertación con las comunidades indígenas de acuerdo con la normatividad vigente mediante mecanismos de financiación y/o capitalización | Unidades productivas de los pueblos indígenas fortalecidas a través de mecanismos de financiación y/o capitalización vigentes. | 0,20% | Suma | 8,7% | 8,7% | 1,2% |
| 2.1.18.Fortalecer emprendimientos indígenas en las etapas del proceso gestión para la formalización, con un enfoque diferencial hacia los pueblos indígenas, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Emprendimientos Indígenas fortalecidos en las etapas del proceso de formalización | 0,20% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto |  | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.19.Formación y fortalecimiento a unidades productivas indígenas en habilidades comerciales y emprendedoras, concertado de acuerdo con las necesidades de los pueblos y en coordinación con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Formación y fortalecimiento a unidades productivas indígenas en habilidades comerciales y emprendedoras, concertado de |  | 0,20% | Suma | 2,3% | 2,3% | 0,3% |
| 2.1.20.Formación y fortalecimiento a unidades productivas indígenas en habilidades financieras, concertado de acuerdo con las necesidades de los pueblos y en coordinación con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Unidades productivas de los pueblos indígenas con formación y fortalecimiento en habilidades financieras. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,20% | Suma | 5,8% | 5,8% | 0,8% |
| 2.1.21.Diagnostico mediante la caracterización de la población indígena que realiza actividades económicas en el espacio público para su reconocimiento como vendedor informal en concertación con el espacio autónomo de acuerdo a la normatividad vigente. | Numero de diagnósticos mediante la caracterización de la población indígena que realiza actividades económicas en el espacio público para su reconocimiento como vendedor informal en concertación con el espacio autónomo de acuerdo a |  | 0,20% | suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.22.Documento de análisis y revisión para el otorgamiento de alternativas comerciales transitorias para el desarrollo colectivo indígena, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Numero documento de análisis y revisión para el otorgamiento de alternativas comerciales transitorias para el desarrollo colectivo indígena, en concertación con el espacio |  | 0,20% | suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.23.Ferias desde las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas, promoviendo estrategias presenciales y/o virtuales que incentiven la reinvención, visibilización, generación de modelos de negocios y la comercialización innovadora, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de ferias anuales concertadas y realizadas con los pueblos indígenas, promoviendo estrategias presenciales y/o virtuales que incentiven la reinvención, visibilización, generación de modelos de |  | 0,20% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.24.Estrategia de turismo cultural diseñada e implementada desde la cosmovisión, las particularidades históricas y sociales de las comunidades indígenas de la ciudad de Bogotá, concertada con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de acciones para la implementación de la estrategia de turismo cultural de las comunidades indígenas de la ciudad de Bogotá. |  | 0,20% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Producto esperado |  | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 2.1.25.Desarrollar actividades de formación en la creación, planeación y ejecución de proyectos productivos sostenibles y/o orientar la postulación a ofertas públicas y privadas, ajustado a las dinámicas y necesidades de los pueblos indígenas, en |  | Porcentaje de actividades de formación desarrolladas en la creación, planeación y ejecución de proyectos productivos sostenibles y/o orientar la postulación a ofertas | 0,20% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.26.Desarrollar medidas interinstitucionales para facilitar la participación de los pueblos indígenas en Expoartesanias, en concertación con el espacio autónomo según la normatividad vigente |  | Acciones realizadas para facilitar la participación de los pueblos indígenas en Expoartesanias | 0,20% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.1.27.Priorizar la participación de emprendimientos indígenas en el programa "Hecho en Bogotá", o el que haga sus veces, en concertación con el espacio autónomo según la normatividad vigente. |  | Emprendimientos indígenas vinculados a eventos de comercialización e intermediación del programa Hecho en Bogotá | 0,20% | Suma | 25,0% | 25,0% | 3,3% |
| 2.1.28.Orientar la constitución de asociaciones para la representación y articulación comercial de los procesos productivos de los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo según la normatividad vigente. |  | Asociaciones comerciales de Indígenas fortalecidos el proceso de constitución. | 0,20% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.29.Caracterización de la oferta de bienes y servicios de los pueblos indígenas desde los saberes propios para su comercialización, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Caracterización de la oferta de bienes y servicios de los pueblos indígenas desde los saberes propios para su comercialización, en | 0,20% | Suma |  | 5,0% | 1,7% |
| 2.1.30.Unidades productivas de los pueblos indígenas fortalecidas en buenas prácticas agrícolas y ambientales, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Unidades productivas de los pueblos indígenas fortalecidas en buenas prácticas agrícolas y ambientales, en concertación. | 0,20% | Suma | 14,3% | 14,3% | 1,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.38.Investigación desde el Observatorio de Convivencia Escolar sobre el hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación contra la población indígena en las instituciones educativas distritales, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de investigaciones desde el Observatorio de Convivencia Escolar sobre el hostigamiento escolar asociado al racismo y a la discriminación contra la población indígena en las instituciones educativas distritales, en concertación con | 0,20% | Suma |  | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.39.Estrategia de conmemoración, visibilizarían y sensibilización cultural de los pueblos indígenas en las IED, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de implementación de la Estrategia de conmemoración, visibilizarían y sensibilización cultural de los pueblos indígenas en las IED, en concertación con el espacio | 0,20% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.1.40.Estrategia de acompañamiento a las transiciones efectivas y armónica de los niños y niñas indígenas que transitan de Las Casas de Pensamiento Intercultural de la SDIS a las IED, garantizando condiciones técnicas y financieras que permitan su ejecución, con enfoque diferencial indígena, en diálogo y concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | autónomo de acuerdo con la Porcentaje de IED que implementan la estrategia de acompañamiento a las transiciones efectivas y armónica de los niños y niñas indígenas que transitan de las | 0,20% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.2.1 Protocolo logístico para el acceso de manera directa y gratuita a los pueblos indígenas a los escenarios que estén administrados o de responsabilidad de la secretaría de ambiente, jardín botánico y demás entidades adscritas al sector ambiente, concertado de acuerdo con la normatividad vigente | Número de protocolos logísticos elaborados | 1,70% | Suma |  | 200,0% | 200,0% |
| 2.2.2.Brindar capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento procesos en coberturas vegetales según la disponibilidad de insumos propuestos por los pueblos indígena. | Número de personas pertenecientes a la población indígena capacitadas, asistidas y/o fortalecidas en procesos de coberturas vegetales | 1,70% | Suma | 103,3% | 103,3% | 15,1% |
| 2.2.3.Acciones pedagógicas dirigidas a actores públicos y privados sobre formas propias de cuidado de la tierra, conservación de recursos naturales, revitalización de los usos, costumbres, prácticas de cuidado y de equilibrio del territorio a nivel espiritual de los pueblos indígenas de Bogotá. | Porcentaje de acciones pedagógicas dirigidas a actores públicos y privados sobre formas propias de cuidado de la tierra, conservación de recursos naturales, revitalización de los usos, costumbres, prácticas de | 1,70% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 2.2.4.Estrategia integral para la gestión de riesgos y cambio climático, en concertación con el espacio autónomo Indígena, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance de la estrategia integral para la gestión de riesgos y cambio climático, en concertación con el espacio autónomo Indígena, de acuerdo con la normatividad | 1,70% | Constante | 40,0% | 40,0% | 40,0% |
| 2.3.1.Diagnóstico que permita reconocer las necesidades habitacionales de las poblaciones indígenas, en el marco de la normatividad distrital vigente, con criterios técnicos jurídicos y presupuestales que permita avanzar en la superación de las barreras de acceso a vivienda digna | Número de documentos diagnóstico elaborados o actualizados | 3,30% | Suma |  |  |  |
| 2.3.2 Ruta de atención diferencial para el acceso de las comunidades indígenas a soluciones habitacionales conforme a los resultados del diagnóstico. | Porcentaje de implementación de la ruta de atención diferencial para el acceso de las comunidades indígenas a soluciones habitacionales conforme a los resultados del diagnóstico. | 3,30% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.1Diseñar e implementar una estrategia orientada a promover procesos de apropiación, sensibilización, protección y cuidado del componente ambiental de los sitios sagrados que hagan parte de la EEP con un enfoque territorial y participativo, concertado con el Pueblo Muisca de Suba y Bosa. | Porcentaje de avance de la estrategia orientada a promover procesos de apropiación, sensibilización, protección y cuidado del componente ambiental de los sitios sagrados que hagan parte de la EEP con | 1,30% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.1.2.Construir e implementar estrategias de formación y educación ambiental desde los conocimientos ancestrales, ordenamiento del territorio, prácticas culturales propias, protección y cuidado de los sitios sagrados del Pueblo Muisca de Bosa y Suba, en concertación con sus autoridades. | Numero de estrategias de formación y educación ambiental desde los conocimientos ancestrales, ordenamiento del territorio, | 1,30% | Suma | 50,0% | 50,0% | 8,3% |
| 3.1.3.Actualización y seguimiento de manera anual del | los sitios sagrados del Pueblo |  |  |  |  |  |
| Sistema de Sitios Sagrados del Pueblo Muisca a través de la Mesa de territorio del Pueblo Muisca en el marco Sistema de Participación Territorial del Plan | Actualizaciones del Sistema de Sitios Sagrados del Pueblo Muisca | 1,30% | Suma | 50,0% | 50,0% | 7,7% |
| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| 3.1.4.Estrategia de fomento orientada a fortalecer los procesos de formación propia, activación o divulgación intercultural e intergeneracional que permita a la sociedad mayoritaria comprender el significado ancestral del territorio y de los sitios sagrados desde la visión y el pensamiento Muisca, concertada y ejecutada con el Pueblo Muisca de Suba y Bosa. | Número de mecanismos de fomento implementados | 1,30% | Suma | 200,0% | 150,0% | 23,1% |
| 3.1.5.Unidades productivas vinculadas al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos - SADA del Pueblo Muisca de Suba y Bosa (productores campesinos, agricultores urbanos, preparadores, transformadores, comerciantes minoristas y pequeños distribuidores de alimentos | Unidades productivas vinculadas al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos - SADA del Pueblo Muisca de Suba y Bosa ( | 1,30% | Suma | 50,0% | 50,0% | 5,4% |
| 3.1.6.Programa para el fortalecimiento integral del sistema de justicia propia del Pueblo Muisca de Suba y Bosa en articulación con el sistema de justicia distrital que permita la garantía al derecho a ejercer la jurisdicción especial indígena dentro del ámbito territorial del Pueblo Muisca, diseñado e implementado, en concertación con sus autoridades. | Avance en el diseño e implementación del Programa para el fortalecimiento integral del sistema de justicia propia del Pueblo Muisca de Suba y Bosa y su articulación con el sistema de justicia distrital que permita la garantía al derecho a ejercer la jurisdicción especial indígena | 1,30% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.7Actualización del sistema de gestión de calidad relacionado con las adaptaciones socioculturales para el pueblo indígena muisca en los servicios de acceso a la justicia de la SDSCJ, procurando el respeto y la protección de los usos y costumbres del Pueblo Muisca en concertación con las autoridades de Bosa y Suba. | Avance en la actualización del sistema de gestión de calidad relacionado con las adaptaciones socioculturales para el pueblo indígena muisca en los servicios de acceso a la justicia de la SDSCJ, | 1,30% | Creciente |  |  |  |
| 3.1.8.Diseño y socialización de una guía metodológica | en concertación con las |  |  |  |  |  |
| que permita aumentar la capacidad institucional para la garantía y respeto al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada frente a cualquier obra, proyecto o acto administrativo que afecte de manera directa el ámbito territorial, la comunidad y/o | Porcentaje de avance en el diseño y socialización de una Guía metodológica | 1,30% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.9Herramienta de seguimiento y monitoreo del Distrito de los acuerdos de consulta previa realizadas dentro del ámbito territorial del pueblo Muisca de Bogotá. | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de consulta previa a través de la Herramienta de seguimiento y monitoreo | 1,30% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.1.10.Actividades rituales y culturales en los sitios sagrados del Pueblo Muisca, de acuerdo con las fechas conmemorativas del Calendario ancestral, concertadas con el Pueblo Muisca de Suba y Bosa. | Número de actividades rituales y culturales apoyadas | 1,30% | Suma | 200,0% | 100,0% | 15,4% |
| 3.1.11.Acto administrativo que reglamente la implementación, evaluación y territorialización del capítulo diferencial muisca de la política pública distrital indígena, en concertación con las autoridades Muisca de Suba y Bosa. | Porcentaje de avance en la construcción y adopción del acto administrativo | 1,30% | Suma |  |  |  |
| 3.1.12.Lineamientos diferenciales para el pueblo Muisca de Suba y Bosa aplicables a las líneas de inversión local en las localidades de Bosa y Suba, en concertación con sus autoridades. | Lineamientos cuatrienales elaborados | 1,30% | Suma |  | 200,0% | 66,7% |
| 3.1.13. Iniciativa de inversión local formulada e implementada para la atención de la población Indígena del Cabildo Muisca de Bosa y Suba, con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la estrategia de inversión local con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local para la atención de la Comunidad Indígena Muisca de Suba y Bosa | 1,30% | Suma | 12,8% | 12,8% | 12,3% |
| 3.1.14. Campañas de servicios sobre los temas tributarios y catastrales con enfoque de atención al Pueblo Muisca de Bosa y Suba. | Número de campañas de educación tributaria y/o servicio con enfoque de atención al pueblo Muisca de Bosa y Suba | 1,30% | Suma |  | 400,0% | 400,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.15. Documento de diagnóstico de problemáticas en materia tributaria y catastral de los predios del Pueblo Muisca de Bosa y Suba, en concertación con sus autoridades. | Número de documentos de diagnóstico de problemáticas en materia tributaria del pueblo Muisca de Bosa y Suba | 1,30% | Suma |  | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.1.Fortalecimiento a las capacidades internas de las organizaciones sociales de pueblos indígenas, concertado con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de organizaciones sociales de pueblos indígenas en ruta de fortalecimiento | 1,00% | suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.2.Cátedra de diálogos de saberes ancestrales para fortalecimiento de la educación propia de los pueblos indígenas concertada con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de cátedras de diálogos de saberes ancestrales para fortalecimiento de la educación propia de los pueblos indígenas concertada con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | 1,00% | suma | 100,0% | 100,0% | 33,3% |
| 4.1.3. Puntaje diferencial, asignado por la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia ATENEA, para la comunidad indígena que participe en las convocatorias de los programas que en marco de su competencia financian al acceso y permanencia a la educación posmedia y que están dirigidas a las y los jóvenes egresados de colegios del sistema educativo distrital, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de convocatorias con puntaje diferencial para la comunidad indígena en el marco de las estrategias de acceso a la educación superior y posmedia. | 1,00% | Constante | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| 4.1.4.Línea de investigación formulada sobre educación propia e intercultural y diversos saberes ancestrales educativos propios de los pueblos indígenas en contextos de Ciudad, concertada con el espacio autónomo de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje de avance de la línea de investigación formulada sobre educación propia e intercultural y diversos saberes ancestrales educativos propios de los pueblos indígenas en contextos de Ciudad. | 1,00% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.5.Estrategias pedagógicas para las Instituciones Educativas Distritales (IED) que atiendan población indígena, incluyendo el aprendizaje de lenguas nativas y de saberes ancestrales de las comunidades indígenas en sus currículos y asistencias técnica para su promoción, en diálogo y concertación con el espacio autónomo según la normatividad vigente. | Número de estrategias pedagógicas para las Instituciones Educativas Distritales (IED) que atiendan población indígena, incluyendo el aprendizaje de lenguas nativas y de saberes | 1,00% | suma | 50,0% | 50,0% | 4,2% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6.Adecuación de la institucionalidad y servicios de la SED a la normatividad sobre el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) que contemple el componente pedagógico, político-organizativo y administrativo | Porcentaje de avance de la adecuación de la institucionalidad y servicios de la SED a la normatividad sobre el Sistema Educativo Indígena | 1,00% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 4.1.7.Catalogo adecuado del Sistema Distrital de Información de Recursos Educativos SIDRE par que el Rector o Rectora priorice las necesidades de los niños y niñas indígenas en las necesidades institucionales educativas | Número de catálogos adecuados del Sistema Distrital de Información de Recursos Educativos SIDRE | 1,00% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.2.2.Normativa adoptada que permita promover la participación de los pueblos indígenas en la contratación del Distrito Capital. | Porcentaje de avance en la construcción de la normativa que permita promover la participación de los pueblos indígenas en la contratación del Distrito Capital. | 1,10% | Creciente |  |  |  |
| 4.2.3.Estrategia comunicativa, elaborada e implementada, para la traducción de los servicios del distrito a lenguas indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de elaboración e implementación de la Estrategia comunicativa para la traducción de los servicios del distrito a | 1,10% | Creciente |  |  |  |
| 4.2.4Proceso de formación dirigido a los pueblos indígenas para la asesoría en la formulación de planes, programas, proyectos y políticas públicas, en lo local y distrital, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente | Porcentaje anual de avance en el proceso de formación dirigido a los pueblos indígenas para la asesoría en la formulación de planes, programas, proyectos y | 1,10% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.2.5.Encuentro Distrital de los Pueblos Indígenas en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, apoyado y fortalecido, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Número de encuentros indígenas culturales de pensamiento realizados, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas | 1,10% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.2.6. Documento del enfoque étnico diferencial concertado con la comunidad Indígena para la inclusión del enfoque en los instrumentos de planeación del Distrito. | Porcentaje de avance en la elaboración del documento del enfoque étnico diferencial indígena para la inclusión del enfoque en los instrumentos de | 1,10% | Creciente |  |  |  |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.Curso con enfoque diferencial indígena para la divulgación del marco normativo en salud de los pueblos indígenas; dirigido a actores del sistema de salud, como los usuarios (comunidades), actores estatales (instituciones) y EPS (públicas y privadas), concertado e implementado con el espacio autónomo | Porcentaje de avance en el diseño, construcción, implementación y seguimiento del curso con enfoque diferencial indígena. | 1,30% | Creciente |  |  |  |
| 4.3.2.Acciones de fortalecimiento, seguimiento y gestión de las instancias de participación, consulta y concertación de los pueblos indígenas a nivel local, concertado con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Sumatoria de acciones para el fortalecimiento de las instancias de representación indígena | 1,30% | Suma | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.3.3.Estudio de viabilidad que permita evaluar la posible adaptación o adecuación de espacios como casas de pensamiento indígena para territorializar la política pública | Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de viabilidad que permita evaluar la posible adaptación o adecuación de espacios como casas de pensamiento indígena, para | 1,30% | Creciente |  |  |  |
| 4.3.4.Iniciativa de inversión local formulada e implementada para la atención de la población indígena en las 20 localidades, con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la estrategia de inversión local con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local para la atención de la Comunidad Indígena. | 1,30% | Suma | 40,2% | 40,2% | 34,9% |
| 4.3.5.Mantenimiento y funcionamiento de la Casa de Pensamiento Indígena como un espacio propio para el fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con el espacio autónomo. | Acciones de mantenimiento y funcionamiento realizadas a la casa de pensamiento indígena concertados con el espacio autónomo de acuerdo con el espacio autónomo. | 1,30% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 5.1.1.Lineamiento concertado con los pueblos indígenas sobre la aplicación de la jurisdicción especial indígena en el marco de la autonomía administrativa en materia de contratación pública en el distrito y a nivel local, conforme a la normatividad vigente. | Lineamientos sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena en materia de contratación pública en el distrito y a nivel local. | 3,30% | Suma | 50,0% | 50,0% | 8,3% |
| 5.1.2.Capacitaciones dirigidas a las comunidades indígenas y servidores de la SSCJ, desde los saberes ancestrales y con enfoque diferencial, relacionadas con seguridad, convivencia y justicia, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance de capacitaciones dirigidas a las comunidades indígenas y servidores de la SDSCJ | 3,30% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Producto esperado | Nombre indicador de Producto | Ponderación relativa | Tipo de anualización | %Avance durante 2025 | Avance hasta la vigencia | Avance Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3.Mesa de articulación, dialogo y concertación con las comunidades indígenas, entidades del sector y organismos de seguridad y justicia, creada e implementada, en coordinación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Avance de las fases e implementación de la Mesa de articulación, dialogo y concertación con las comunidades indígenas, entidades del sector y organismos de seguridad y justicia, creada e implementada, | 3,30% | Constante | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 5.1.4.Documento diagnóstico de factores estratégicos para la seguridad, convivencia y justicia de los pueblos indígenas en Bogotá, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo a la normatividad vigente. | documentos de diagnóstico de factores estratégicos para la seguridad, convivencia y justicia de los pueblos indígenas en Bogotá, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo a | 3,30% | Suma |  | 0,0% | 0,0% |
| 5.1.5.Programa para el fortalecimiento y articulación del sistema de justicia propia de los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente. | Avance en el diseño e implementación del Programa para el fortalecimiento y articulación del sistema de justicia propia de los pueblos indígenas, en concertación con el espacio autónomo de acuerdo | 3,30% | Creciente |  |  |  |
| 5.1.6.Formación de capacidades en temas de gobernanza, participación e identidad y territorio, concertado con el espacio autónomo de acuerdo con la normatividad vigente | Numero de procesos de formación de capacidades en temas de gobernanza, participación e identidad y | 3,30% | Constante | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Seguimiento: Es el momento del ciclo de la Política que gestiona y analiza la información que se produce y permite tomar decisiones en curso para efectuar ajustes que encaminen en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Indicador: Son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución.

Meta: Es la expresión concreta y cuantificable de lo que se quiere alcanzar en un periodo definido, trátese de efectos o productos.

Variable: Es algo que puede tomar distintos valores en el tiempo, es un elemento del sistema bajo análisis, que es inestable, inconstante y mudable.

La brecha se calcula restando la trayectoria ideal con el avance.

Avance acumulado: Corresponde al cálculo del avance acumulado sobre la meta total del indicador.

Enfoque:  se entiende como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado.